Пояснительная записка

### На реализацию Программы в 2021 году бюджетом утверждено финансирование 
в объеме 76 765,31тыс. рублей, в том числе:

1) подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» 16 751,82 тыс. рублей, в том числе:

- ВЦП 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» 12 838,87 тыс. рублей;

- ВЦП 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Севесрк» 3 912,95 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» 47 078,69 тыс. рублей, в том числе:

- ВЦП 3 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» 310,73 тыс. рублей;

- ВЦП 4 «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» 46 767,92 тыс. рублей;

### 3) подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 12 934,80 тыс. рублей.

### Финансирование программы осуществляется из четырех источников:

### - из бюджета ЗАТО Северск в объеме 63 437,36 тыс. рублей;

### - из бюджета Томской области в объеме 13 327,95 тыс. рублей;

### - из федерального бюджета в объеме 0,00 тыс. рублей;

### - из внебюджетных источников в объеме 0,00 тыс. рублей.

### Финансирование из областного бюджета осуществляется:

### - за счет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства;

### - за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области.

### Фактическое исполнение по Программе в 2021 году составило 
75 965,29 тыс. рублей, в том числе:

1) подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» 16 596,29 тыс. рублей, в том числе:

- ВЦП 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» 12 836,28 тыс. рублей;

- ВЦП 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Севесрк» 3 760,01 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» 47 078,67 тыс. рублей, в том числе:

- ВЦП 3 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» 310,73 тыс. рублей;

- ВЦП 4 «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» 46 767,94 тыс. рублей;

### 3) подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 12 290,32 тыс. рублей.

### Исполнение программы из четырех источников:

### - из бюджета ЗАТО Северск в объеме 62 664,25 тыс. рублей;

### - из бюджета Томской области в объеме 13 301,04 тыс. рублей;

### - из федерального бюджета в объеме 0,00 тыс. рублей;

### - из внебюджетных источников в объеме 0,00 тыс. рублей.

### Фактическое исполнение по Программе по отношению к плану составляет 98,95%.

### Показатели, достигнутых в 2021 году результатов реализации Программы, сведены 
в таблицу (форма №1) «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы».

### Показатели, достигнутых в 2021 году результатов реализации по каждой Подпрограмме, сведены в таблицу (форма №2) «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы».

### На основании таблиц (форма № 1 и форма № 2) произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм путем сопоставления фактических 
и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы и подпрограмм.

### 1. Сдп- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

### Сдп = 0,4х (1+1+1+1+1+1) +0,6х (1+1+1+1+1+1+1+1+0,74+1) =0,4+0,6=1,0

### 6                                               10

В соответствии со шкалой оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, результативность муниципальной программы высокая
 (0,95 ˂ 1,0 ˃ 1,3).

### 2. Сдп- степень достижения целей и решения задач подпрограммы 1 «Содержание 
и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск»:

### Сдп = 0,4х (1+1+1+1+1+1) + 0,6х (1+1+1+1+1+1+1+1+1) = 0,4+0,6=1,0

### 7                                                   9

В соответствии со шкалой оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы, эффективность подпрограммы 1,00 высокая эффективность (0,95 ˂ 1,0 ˃ 1,3).

3. Сдп - степень достижения целей и решения задач подпрограммы 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения»:

### Сдп= 0,4х (1+1+1) + 0,6х (1+1+1+1) =0,4+0,6=1,0

### 3                                 4

В соответствии со шкалой оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы,  эффективность подпрограммы 2 высокая эффективность (0,95 ˂ 1,0 ˃ 1,3).

4. Сдп - степень достижения целей и решения задач подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»:

### Сдп= 0,4х (1) + 0,6х (1+1+1+1+1+1) =0,4+0,6=1,0

### 1                           6

В соответствии со шкалой оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы, эффективность подпрограммы 3 высокая эффективность (0,95 ˂ 1,0 ˃ 1,3).

### На основании формы №3 «Информация о финансировании реализации муниципальной программы» произведена оценка эффективности использования средств муниципальной программы и подпрограмм, путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию программы и подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней:

### Сос - степень освоения средств:

- Сос муниципальной программы = 75 965,28 = 0,99

### 76 765,32

В соответствии со шкалой оценки эффективности использования средств муниципальной программы, оценка: полное освоение (0,95 ≤ 0,98 ≤ 1,0).

### 2. Сос подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» =  16 596,29 = 0,99

### 16 751,82

В соответствии со шкалой, оценка эффективности использования средств подпрограммы 1 –полное освоение (0,95 ≤ 0,99 ≤ 1,0).

### 3. Сос подпрограммы 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» =

### 47 078,67= 0,99

### 47 078,70

В соответствии со шкалой, оценка эффективности использования средств подпрограммы 2 - полное освоение (0,95 ≤ 0,99 ≤ 1,0).

### 4.  Сос подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»  12 290,32= 0,95

### 12 934,80

В соответствии со шкалой, оценка эффективности использования средств подпрограммы 5 - полное освоение (0,95 ≤ 0,95 ≤ 1,0).

Оценка эффективности муниципальной программы по пятибалльной шкале:

Сос = 0,99  Сдмп = 1,00 – Высокая эффективность (оценка - 5).

Начальник УВГТ

Администрации ЗАТО Северск     __________________  Н.Н.Пивоваров

Советник (по ЖКХ) УВГТ

Администрации ЗАТО Северск     __________________ А.Н.Пичугин