ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства 
в ЗАТО Северск» за 2021 год

По состоянию на 31.12.2021 года на реализацию программы утверждены бюджетные ассигнования в размере 31 727,58 тыс. руб., в том числе 24 012,04 тыс. руб. – средства областного бюджета, 7 715,54 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Фактическое освоение средств составило 27 148,58 тыс. руб. (86% от средств, утвержденных на реализацию программы): 21 543,25 тыс. руб. – средства областного бюджета, 5 605,32 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Освоение средств осуществлялось по следующим направлениям:

1) подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск»;

2) подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства»;

3) подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса».

Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск».

Бюджетом ЗАТО Северск на реализацию мероприятий подпрограммы 1 утверждены бюджетные ассигнования в размере 18 272,86 тыс. руб., в том числе 3 190,12 тыс. руб. – средства областного бюджета, 5 400,01 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Финансирование подпрограммы 1 в отчетном периоде составило 18 272,86 тыс. руб., 
в том числе 12 882,04 тыс. руб. – средства областного бюджета, 5 390,82 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Средства использованы в размере 15 593,89 тыс. руб. (в том числе 12 218,25 тыс. руб. – средства областного бюджета, 3 375,63 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск) по основным мероприятиям подпрограммы 1:

1) Предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В рамках основного мероприятия освоено 6 059,09 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в размере 2 780,91 тыс. руб. освоены в полном объеме, средства местного бюджета из утвержденных бюджетных ассигнований в размере 5 250,27 тыс. руб. освоено 3 278,17 тыс. руб. Остаток средств субсидии сформировался по мероприятию «Обеспечение деятельности технопарковой зоны (технопарка)» в размере 1972,09 тыс. руб.

Средства освоены по следующим мероприятиям указанного выше основного мероприятия:

560,0 тыс. руб. – на развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциации «Некоммерческое партнерство «АРП – Северск». На базе муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства – Северск» 
в отчетном периоде:

- воспользовалось услугами центра 263 субъекта малого и среднего предпринимательства;

- подготовлено 30 бизнес-планов, в том числе 26 бизнес-планов подготовлено безработным гражданам на получение финансовой поддержки от Центра занятости населения ЗАТО Северск;

- оказана имущественная поддержка 13 субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск. путем предоставления в аренду нежилых помещений, расположенных в бизнес-инкубаторе и технопарковой зоне.

Также, муниципальным центром поддержки предпринимательства в 2021 году для физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск в формате семинаров, тренингов и вебинаров, организованы и проведены следующие мероприятия:

– «Меры поддержки для субъектов МСП и самозанятых» (г. Северск) - 7 участников;

– «Единый консультационный день инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской области» (г.Томск) - 5 участников;

– «Меры поддержки для субъектов МСП и самозанятых в г. Северске» (г. Томск) -

15 участников;

– семинар «Начало предпринимательской деятельности» по заказу ОГКУ «Центр занятости ЗАТО г.Северск» - 11 участников;

– бизнес-игра для детей «Меняй!»  совместно с индивидуальным предпринимателем Синаевской Г.В. - 15 участников;

– «Выездной консультационный день по мерам поддержки субъектов МСП

и самозанятых» (п.Самусь) - 9 участников;

– вебинар «Социальное предпринимательство» -14 участников;

– «Открытая встреча с самозанятыми» совместно с ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» - 7 участников;

– школа-бизнеса «Мой бизнес - моё будущее!» по заказу некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса» - 50 участников.

В общей сложности в указанных выше мероприятиях приняли участие 133 человека;

2 720,91 тыс. руб. – на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора ЗАТО Северск.

Предоставление нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется на конкурсной основе. С учетом результатов проведенных конкурсов на 31.12.2021 в бизнес-инкубаторе размещено 15 резидентов;

278,17 тыс. руб. – на обеспечение текущей деятельности технопарковой зоны (технопарка). На конец отчетного периода на площадях технопарковой зоны размещено 36 резидентов. Согласно отчету управляющей компании технопарковой зоны Ассоциации «Некоммерческое партнерство «АРП-Северск» по состоянию на 31.12.2021 остаток средств субсидии, недоосвоенной в 2021 году составил 1 972,1 тыс. руб. Средства будут освоены в полном объеме в 2022 году;

2 500,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск». Текущая деятельность Фонда направлена на обеспечение предоставления субъектам предпринимательской деятельности финансовых форм поддержки: грантов и микрозаймов.

Результатом деятельности Фонда в 2021 году стало предоставление 29 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) Создание условий для развития территории опережающего социально-экономического развития «Северск».

В отчетном году в рамках указанного выше основного мероприятия на реализацию мероприятия «Предоставление субсидии управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития «Северск» бюджетом ЗАТО Северск было утверждено 10 101,13 тыс. руб., в том числе 10 101,13 тыс. руб. – средства областного бюджета, 140,54 тыс. руб. – средства местного бюджета. В течение 2021 года управляющей компании ООО «Атом-ТОР-Северск» передано бюджетных ассигнований в размере 9 745,86 тыс. руб., в том числе 9 648,40 тыс. руб. – средства областного бюджета, 97,46 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Фактическое освоение средств составило 9 534,80 тыс. рублей. Остаток средств в размере 211,06 тыс. руб. возвращены в областной бюджет.

По состоянию на 31.12.2021 резидентами ТОР «Северск» являются 17 организаций ЗАТО Северск, которыми в 2021 году создано 103 рабочих места.

Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства».

На реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете ЗАТО Северск утверждены ассигнования в размере 12 946,72 тыс. руб., в том числе 11 130,00 тыс. руб. – средства бюджета Томской области, 1 816,72 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Фактически в ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 освоено 11 046,72 тыс. руб., в том числе 9 325,00 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1 721,72 тыс. руб. – средства местного бюджета. Остаток средств в размере 1 900,00 тыс. руб. возвращен в бюджет.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) предоставление субсидии на поддержку стартующего бизнеса.

Размер средств, утвержденных на реализацию мероприятия составил 5 400,00 тыс. руб., в том числе 5 130,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 270,00 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Освоено 3 500,00 тыс. руб., в том числе 3 325,00 тыс. руб. – средства областного бюджета, 175,00 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Субсидия предоставлена 7 субъектам предпринимательства – победителям конкурса стартующих предпринимательских проектов;

2) предоставление субсидии Фонду «МКК ФРМСП ЗАТО Северск» на пополнение фондов, предназначенных для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Бюджетом ЗАТО Северск на реализацию мероприятия было утверждено 7 481,72 тыс. руб., в том числе 6 000,00 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1 481,72 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Средства освоены в полном объеме. По состоянию на 31.12.2021 года за счет средств субсидии 2021 года, а также за счет средств возврата микрозаймов, предоставленных за счет субсидий предыдущих периодов Фондом было выдано 29 микрозаймов на общую сумму 41 292,00 тыс. руб;

3) обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства справочно-информационными материалами по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Финансирование составило 50,0 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме на изготовление печатного документа «Инвестиционный паспорт ЗАТО Северск» в количестве 20 шт.;

4) организация и (или) проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников, в том числе оказание информационной и консультационной поддержки.

В ходе реализации мероприятия освоено 15,00 тыс. руб. Средства израсходованы на приобретение подарков участникам конкурса бизнес-идей среди школьников.

Подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2021 году утверждено 508,00 тыс. руб. – средства местного бюджета. Фактически освоено 507,97 тыс. руб.

Средства израсходованы по следующим мероприятиям подпрограммы 3:

299,98 тыс. руб. направлено на организацию и проведение мероприятий в рамках празднования Дня российского предпринимательства. Впервые в рамках праздника организована и проведена Семейная спартакиада для бизнеса. В состязании, носящем спортивно-развлекательный характер, приняло участие 60 представителей индивидуальных предпринимателей и организаций;

138,00 тыс. руб. направлено на проведение конкурса «Предприниматель 2020 года.», приобретение победителям конкурса призов.

С учетом действия в указанном году в Томской области режима «повышенная готовность», в конкурс включена номинация «Преодоление», участниками которой стали предприниматели и юридические лица в наибольшей степени пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В конкурсе приняло участие 36 субъектов малого и среднего предпринимательства, победителями признаны:

в номинации «Успешный старт» – ООО «КМВ Ритейл»;

в номинации «Стабильность» – ИП Невмержицкий Сергей Николаевич;

в номинации «Лучший работодатель» – ООО «Частная клиника»;

в номинации «Лучшее социальное предприятие» – ООО Нейорологопедический центр развития»;

в номинации «Деловая женщина» – ИП Биллер Галина Яковлевна;

в номинации «Преодоление» –: ИП Синаевская Галина Викторовна.

69,99 тыс. руб. израсходовано на мероприятие «Проведение иных профессиональных конкурсов в предпринимательской среде».

В рамках мероприятия проведен конкурс на лучший объект общественного питания ЗАТО Северск, в котором приняли участие 6 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Конкурсная комиссия, при оценке  участников, учитывала такие критерии, как создание максимальных удобств для потребителей, техническая оснащенность, профессиональная подготовка кадров, уровень санитарного благополучия, соблюдение правил торговли, оказания услуг общественного питания в соответствии законодательством РФ и другие.

Победителями конкурса стали:

в номинации «Лучшее кафе ЗАТО Северск» - общество с ограниченной ответственностью «Примо Пиано» (кафе «Complemento»);

в номинации «Лучшая столовая ЗАТО Северск» - индивидуальный предприниматель Маилян Артур Владимирович (Столовая № 6);

в номинации «Лучшая школьная столовая ЗАТО Северск» - индивидуальный предприниматель Байбуганов Сергей Геннадьевич (Столовая СОШ № 78).

Призовой фонд конкурса составил 69,99 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 субъектами предпринимательской деятельности, получившими поддержку в рамках муниципальной программы, создано 51 рабочее место.

Л.Г.Лепихова

77 38 43