ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 2022 год о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»

на 2021 - 2024 годы

В 2022 году на территории ЗАТО Северск выполнялись мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2288 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы» (далее - Программа).

Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (далее - ОООСиПР) является ответственным исполнителем Программы.

С момента утверждения Программы дважды внесены изменения в Программу: постановлением Администрации ЗАТО Северск от 04.02.2022 № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2288»; постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.01.2023 № 24-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2288»;

В 2022 году в бюджете ЗАТО Северск на реализацию Программы утверждены бюджетные ассигнования из местного бюджета в размере 817,13 тыс. руб. Фактическое освоение бюджетных средств составило 817,11 тыс. руб. (процент выполнения 100,0 %). 
Оценка эффективности Программы, выполненная в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, показала ее высокую эффективность (оценка - 5) при полном освоении денежных средств. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы соответствует высокой эффективности.

В течение 2022 года реализовывались мероприятия двух подпрограмм:

1) подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск»;

2) подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – ООПТ).

Подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1).

Финансирование подпрограммы 1 в отчетном периоде составило 136,17 тыс. руб. из местного бюджета, из них реализовано 136,16 тыс. руб. (процент выполнения 100,0 %).

Оценка эффективности подпрограммы 1 показала ее высокую эффективность         (оценка - 5) при полном освоении денежных средств. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 соответствует высокой эффективности

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) Основное мероприятие «Экологическое воспитание, образование и информирование населения», в том числе:

1.1) «Мероприятия по экологическому воспитанию и образованию обучающихся образовательных организаций». Финансирование мероприятия составило 89,17 тыс. руб. из средств местного бюджета. Средства израсходованы на проведение 9 общегородских мероприятий с участием 753 учащихся образовательных учреждений г.Северска различного уровня (исполнитель - Управление образования Администрации ЗАТО Северск);

1.2) «Издание обзора «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск». Финансирование мероприятия составило 32,48 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. В целях обеспечения населения достоверной экологической информацией сформирован и издан тиражом 37 экземпляров ежегодный обзор «Состояние окружающей природной среды на территории ЗАТО Северск в 2021 году» на сумму 32,47 тыс. руб. Обзор подробно характеризует оценку экологической обстановки на территории ЗАТО Северск Томской области. Распространение обзора осуществлялось образовательным организациям, библиотекам, общественным центрам города, руководителям ведущих предприятий. Текст обзора размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) (исполнитель – ОООСиПР);

1.3) «Пропагандистская и информационная деятельность по охране окружающей среды». Издано 2551 экземпляров печатной полиграфической продукции эколого-просветительской направленности (листовки, плакаты), посвященной вопросам экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, экологической безопасности. Данная полиграфическая продукция распространена среди учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, библиотек ЗАТО Северск. На реализацию мероприятия выделено 14,52 тыс. руб. из средств местного бюджета (исполнитель – ОООСиПР).

Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2)

Финансирование подпрограммы 2 в отчетном году из местного бюджета составило 680,96 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Из них освоено 680,95 тыс. руб. (процент выполнения 100,0 %).

Оценка эффективности подпрограммы 2 показала ее высокую эффективность (оценка -5) при полном освоении денежных средств. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2 соответствует высокой эффективности.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) Основное мероприятие «Обследование состояния природных объектов ООПТ». 
На реализацию основного мероприятия утверждено 98,0 тыс. руб. Средства использованы  на мероприятие «проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ». С целью сбора данных о динамике изменений состояния озерного комплекса особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» в отчетном периоде на основании аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «ЯМАЛ-ЭКОЛОГИЯ» для проведения гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ. При этом специалистами-гидрологами проведены промерные работы на озерах, представлен итоговый отчет о современном состоянии озер, даны рекомендации по сохранению озерного комплекса (исполнитель - ОООСиПР).

2) Основное мероприятие «Содержание рекреационной зоны ООПТ». Финансирование мероприятия составило 549,96 тыс. руб., из них освоено 549,95 тыс. руб. В рамках вышеуказанного основного мероприятия средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

2.1) «Санитарная уборка зон отдыха (пляжей) в летний период года». На реализацию мероприятия выделено 481,87 тыс. руб. В теплый период времени года выполнялась регулярно санитарная уборка пляжей озер общей площадью 15,5 га. При этом вывезено на полигон твердых бытовых отходов 498,0 м3 отходов, производилась регулярная уборка туалетов, очистка выгребных ям, траление дна прибрежной зоны озер площадью 2751 м2 (исполнитель УВГТ);

2.2) «Ремонт существующего пляжного оборудования». Финансирование мероприятия составило 68,09 тыс. руб. Средства израсходованы на покраску и ремонт 6 туалетов, 2 грибков,                      2 кабинок для переодевания, 17 контейнеров для ТКО (исполнитель - УВГТ);

3) Основное мероприятие «Организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ». На реализацию мероприятия выделено 33,00 тыс. руб. Средства использованы на следующие мероприятия:

3.1) «Ремонт и восстановление информационных аншлагов». Финансирование составило 10,17 тыс. руб., при этом восстановлены 2 информационных аншлага, обозначающие границу ООПТ и уведомляющие о режиме ее особой охраны (исполнитель - УВГТ).

3.2) «Пропагандистская и информационная деятельность». Финансирование составило 22,83 тыс. руб., при этом разработаны макеты и издано 1004 плаката, 540 брошюр с материалами по охране ООПТ (исполнитель - ОООСиПР).

Без финансирования в рамках Программы осуществлялись следующие мероприятия:

- визуальный осмотр состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска: сотрудниками ОООСиПР проведено 4 осмотра состояния правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска (запланировано в Программе 4 осмотра);

- проведение обследования состояния лесов ООПТ: специалистами Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» проводился визуальный мониторинг состояния лесов, расположенных на территории ООПТ;

- осуществление контроля за соблюдением режима ООПТ: проведено 10 выездов осмотров прибрежных территорий озер Мальцево, Круглое, Яково, входящих в состав ООПТ (запланировано в Программе 10 выездов), с проведением профилактических бесед с населением о соблюдении режима ООПТ (исполнитель - ОООСиПР);

- ведение раздела ООПТ на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (исполнитель - ОООСиПР).

Превышение некоторых целевых показателей по мероприятиям Программы достигнуто в результате заключения муниципальных контрактов путем проведения конкурсных процедур, что позволило снизить стоимость работ.

В Программе не выполнены следующие мероприятия в связи с отсутствием финансирования (исполнитель – Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск):

- разработка проектно-изыскательских работ на берегоукрепительные работы правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска, срок исполнения мероприятия перенесен на 2024 год;

- корректировка проекта рекультивации свалки бытовых отходов у озера Мальцево, срок исполнения мероприятия перенесен на 2023 год.

Не выделено финансирования на следующие мероприятия подпрограммы 1, исполнителем которых является Управление культуры Администрации ЗАТО Северск,  позволяющие привлекать более широкие массы населения к вопросам охраны окружающей среды:

- экологическая программа музея г.Северска «В согласии с природой - в согласии с собой»;

- создание выставки в музее г.Северска «Жизнь в стиле ЭКО».

Результаты, полученные при реализации Программы, показывают актуальность и необходимость длительного осуществления программных мероприятий, предусматривающих решение вопросов экологического развития территории ЗАТО Северск.