ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» за 2022 год

| № п/п |  | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Процент выпол-нения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | потребность на 2022 г. | план с учетом утвержденного бюджетом на 2022 г. | передано бюджетных ассигнований за 2022 г. | фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2022 г. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 385 662,00 | 385 662,00 | 385 662,00 | 385 563,93 | 99,97 | Сокращение средств областных субсидий |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 147 515,40 | 147 515,40 | 147 515,40 | 147 418,41 | 99,93 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 238 146,60 | 238 146,60 | 238 146,60 | 238 145,52 | 100 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 385 662,00 | 385 662,00 | 385 662,00 | 385 563,93 | 99,97 |  |
| 2. |  | Задача 2 «Организация предоставления дополнительного образования подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования» | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 144 366,58 | 144 366,58 | 144 366,58 | 144 355,83 | 99,99 | Сокращение средств областных субсидий |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 26 199,40 | 26 199,40 | 26 199,40 | 26 188,65 | 99,96 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 118 167,18 | 118 167,18 | 118 167,18 | 118 167,18 | 100 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 144 366,58 | 144 366,58 | 144 366,58 | 144 355,83 | 99,99 |  |
| 3. |  | Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2 690,02 | 2 690,02 | 2 690,02 | 2 690,02 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 382,29 | 382,29 | 382,29 | 382,29 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 2250,61 | 2250,61 | 2250,61 | 2250,61 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 1 343,34 | 1 343,34 | 1 343,34 | 1 343,34 | 100 |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 100 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1.2 |  | Модернизация ресурсной базы учреждений культуры | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.1.3 |  | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 943,34 | 943,34 | 943,34 | 943,34 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 382,29 | 382,29 | 382,29 | 382,29 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 57,12 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 503,93 | 503,93 | 503,93 | 503,93 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.1.5 |  | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Комм-нистический, 117а | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 3,46,68 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4. |  | Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 6 903,75 | 6 903,75 | 5 256,50 | 6 784,57 | 98,27 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 5 256,50 | 5 256,50 | 5 256,50 | 5 256,50 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 1 647,25 | 1 647,25 | 0 | 1 528,07 | 92,76 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 6 903,75 | 6 903,75 | 6 903,75 | 6 784,57 | 98,27 |  |
| 4.1.1 |  | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 6 423,35 | 6 423,35 | 4 859,87 | 6 304,17 | 98,14 | В результате экономии внебюджетных средств на проведение салюта |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 4 859,87 | 4 859,87 | 4 859,87 | 4 859,87 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 1 563,48 | 1 563,48 | 0 | 1 444,30 | 92,38 |  |
| 4.1.2 |  | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.3 |  | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.1.4 |  | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 65,00 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 100 |  |
| 4.1.5 |  | Организация социокультурных музейных мероприятий | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 168,77 | 168,77 | 100,00 | 168,77 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 68,77 | 68,77 | 0,00 | 68,77 | 100 |  |
| 5. |  | Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 26 665,82 | 26 665,82 | 26 665,82 | 26 665,82 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 21 541,04 | 21 541,04 | 21 541,04 | 21 541,04 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 3 218,78 | 3 218,78 | 3 218,78 | 3 218,78 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 26 665,82 | 26 665,82 | 26 665,82 | 26 665,82 | 100 |  |
| 5.1.1 |  | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 7 056,68 | 7 056,68 | 7 056,68 | 7 056,68 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 5 787,20 | 5 787,20 | 5 787,20 | 5 787,20 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 864,75 | 864,75 | 864,75 | 864,75 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 404,72 | 404,72 | 404,72 | 404,72 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.1.2 |  | Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК» | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 3 404,82 | 3 404,82 | 3 404,82 | 3 404,82 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 2 792,30 | 2 792,30 | 2 792,30 | 2 792,30 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 417,24 | 417,24 | 417,24 | 417,24 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 195,28 | 100 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1.3 |  | Поддержка творческой деятельности Детского театра | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 15 808,32 | 15 808,32 | 15 808,32 | 15 808,32 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 12 961,54 | 12 961,54 | 12 961,54 | 12 961,54 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 1 936,78 | 1 936,78 | 1 936,78 | 1 936,78 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.1.4 |  | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.1.6 |  | Выплата стипендии ЗАТО Северск особо одаренным, талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусства | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6. |  | Задача 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5 915,18 | 5 915,18 | 5 915,18 | 5 915,18 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 5 278,70 | 5 278,70 | 5 278,70 | 5 278,70 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 459,02 | 459,02 | 459,02 | 459,02 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 177,46 | 177,46 | 177,46 | 177,46 | 100 |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5 915,18 | 5 915,18 | 5 915,18 | 5 915,18 | 100 |  |
| 6.1.1 |  | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5 915,18 | 5 915,18 | 5 915,18 | 5 915,18 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 5 278,70 | 5 278,70 | 5 278,70 | 5 278,70 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 459,02 | 459,02 | 459,02 | 459,02 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 177,46 | 177,46 | 177,46 | 177,46 | 100 |  |
| 7. |  | Задача 8 «Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч. | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.1.1 |  | Создание виртуальных концертных залов | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | Всего, в т.ч. за счет средств: | 577 903,35 | 577 903,35 | 576 256,10 | 577 675,35 | 99,96 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 32 902,03 | 32 902,03 | 32 902,03 | 32 902,03 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 177 449,72 | 177 449,72 | 177 449,72 | 177 341,98 | 99,94 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 365 904,35 | 365 904,35 | 365 904,35 | 365 903,27 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 1 647,25 | 1 647,25 | 0,00 | 1 528,07 | 92,76 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 100 |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 576 556,67 | 576 556,67 | 574 909,42 | 576 328,67 | 99,96 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: |  | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 631,99 | 631,99 | 631,99 | 629,72 | 99,64 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 595,85 | 99,64 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,87 | 99,64 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 631,99 | 631,99 | 631,99 | 629,72 | 99,64 |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территории Северского природного парка |  | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 631,99 | 631,99 | 631,99 | 629,72 | 99,64 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 595,85 | 99,64 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 33,87 | 99,64 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2. | Задача 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: |  | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 298,82 | 298,82 | 298,82 | 298,82 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 100 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи |  | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 298,82 | 298,82 | 298,82 | 298,82 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 950,49 | 950,49 | 950,49 | 948,22 | 99,76 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 896,82 | 896,82 | 896,82 | 894,67 | 99,76 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 53,67 | 53,67 | 53,67 | 53,55 | 99,76 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 950,49 | 950,49 | 950,49 | 948,22 | 99,76 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 11 733,22 | 11 733,22 | 11 733,22 | 11 731,96 | 99,99 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 11 733,22 | 11 733,22 | 11 733,22 | 11 731,96 | 99,99 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 11 733,22 | 11 733,22 | 11 733,22 | 11 731,96 | 99,99 |  |
| Итого по Программе |  |  | 2022 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 590 587,06 | 590 587,06 | 588 939,81 | 590 355,53 | 99,96 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 32 902,03 | 32 902,03 | 32 902,03 | 32 902,03 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 178 346,54 | 178 346,54 | 178 346,54 | 178 238,81 | 99,94 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 377 691,24 | 377 691,24 | 377 691,24 | 377 686,62 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 1 647,25 | 1 647,25 | 0,00 | 1 528,07 | 92,76 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 100 |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 589 240,38 | 589 240,38 | 587 593,13 | 589 008,85 | 99,96 |  |

## Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» за 2022 год

| № п/п | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, (тыс. руб.) |  |  | Процент выполне-ния, % (гр. 6 / гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2022 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | Всего | 385 662,00 | 385 662,00 | 385 563,93 | 99,97 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 385 662,00 | 385 662,00 | 385 563,93 | 99,97 |
| 2. | ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования» | Всего | 144 366,58 | 144 366,58 | 144 355,83 | 99,99 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 144 366,58 | 144 366,58 | 144 355,83 | 99,99 |
| 3. | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего | 2 690,02 | 2 690,02 | 2 690,02 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 1 343,34 | 1 343,34 | 1 343,34 | 100 |
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 100 |
| 3.1 | Модернизация ресурсной базы учреждений культуры | Всего | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100 |
| 3.2 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями | Всего | 943,34 | 943,34 | 943,34 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 943,34 | 943,34 | 943,34 | 100 |
| 3.3 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммнистический, 117а | Всего | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 100 |
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 100 |
| 4. | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего | 5 256,50 | 5 256,50 | 5 256,50 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5 256,50 | 5 256,50 | 5 256,50 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний | Всего | 4 859,87 | 4 859,87 | 4 859,87 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 4 859,87 | 4 859,87 | 4 859,87 | 100 |
| 4.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100 |
| 4.3 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | Всего | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 96,63 | 96,63 | 96,63 | 100 |
| 4.4 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100 |
| 4.5 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |
| 5. | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего | 26 665,82 | 26 665,82 | 26 665,82 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 26 665,82 | 26 665,82 | 26 665,82 | 100 |
| 5.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего | 7 056,68 | 7 056,68 | 7 056,68 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 7 056,68 | 7 056,68 | 7 056,68 | 100 |
| 5.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» МАУ «ГДК» | Всего | 3 404,82 | 3 404,82 | 3 404,82 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 3 404,82 | 3 404,82 | 3 404,82 | 100 |
| 5.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 15 808,32 | 15 808,32 | 15 808,32 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 15 808,32 | 15 808,32 | 15 808,32 | 100 |
| 5.4 | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | Всего | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100 |
| 5.5 | Выплата стипендии ЗАТО Северск особо одаренным, талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусства | Всего | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 100 |
| 6. | Основное мероприятие. Участие в регио-нальном проекте «Культурная среда», в .ч. | Всего | 5 915,18 | 5 915,18 | 5 915,18 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5 915,18 | 5 915,18 | 5 915,18 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Всего | 5 915,18 | 5 915,18 | 5 915,18 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5 915,18 | 5 915,18 | 5 915,18 | 100 |
| 7. | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч. | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100 |
| 7.1 | Создание виртуальных концертных залов | Всего | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 576 256,10 | 576 256,10 | 576 147,28 | 99,98 |
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 574 909,42 | 574 909,42 | 574 800,60 | 99,98 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: | Всего | 631,99 | 631,99 | 629,72 | 99,64 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 631,99 | 631,99 | 629,72 | 99,64 |
| 1.1 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 631,99 | 631,99 | 629,72 | 99,64 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 631,99 | 631,99 | 629,72 | 99,64 |
| 2. | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: | Всего | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 100 |
| 2.1 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 950,49 | 950,49 | 948,22 | 99,76 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 950,49 | 950,49 | 948,22 | 99,76 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 11 733,22 | 11 733,22 | 11 731,96 | 99,99 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 11 733,22 | 11 733,22 | 11 731,96 | 99,99 |
|  | Итого по Программе | Всего | 588 939,81 | 588 939,81 | 588 827,46 | 99,98 |
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 346,68 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 587 593,13 | 587 593,13 | 587 480,78 | 99,98 |

## Приложение 7 ## к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации

обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»  за 2022 год

| № пп | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | План | Факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | Задача 1 «Материально-техническое снабжение, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения в области культуры и туризма» |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 11 733,22 | 11 731,96 |  |
|  |  | Показатель 1 «Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 100 |  |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 100 |  |
|  |  | Объем финансирования всего, тыс. руб. | 11 733,22 | 11 731,96 |  |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 11 733,22 | 11 731,96 |  |

## Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

| № п/п | Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Внесение изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2 раза в год | 2 раза в год | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач |
| 2. | Разработка и утверждение правовых актов, касающихся реализации мероприятий Программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2022 | 2022 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижение ее целей и задач |
| 3. | Создание эффективной системы управления на основе распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы | Система управления реализацией Программы | 2022 | 2022 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий с целью достижения целей и задач Программы |
| 4. | Уточнение перечня мероприятий на текущий год, показателей, участников Программы, участников мероприятий, затрат на реализацию мероприятий с учетом бюджетных и внебюджетных средств | Система управления реализацией Программы | 2022 | 2022 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий с целью достижения целей и задач Программы |
| 5. | Уточнение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач, целевых показателей | Исполнение мероприятий Программы | 2022 | 2022 | Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований |
| 6. | Участие в реализации государственных программ, федеральных и региональных проектов на условиях софинансирования из средств федерального и областного бюджетов, привлечение внебюджетных средств | Исполнение мероприятий Программы | 2022 | 2022 | Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований и внебюджетных средств |
| 7. | Мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ и корректировка показателей, перечня мероприятий и участников мероприятий Программы | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | в течение года | в течение года | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы |