ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» в 2022 году

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» в 2022 году

(наименование муниципальной программы)

| № п/п |  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Увеличение числа посещений организаций культуры | тыс чел |  | 614 | 870 | 869,1 | 1,00 |  |
| 2. |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | проц |  | 35,3 | 41,2 | 41,2 | 1,00 |  |
| 3. |  | Количество благоустроенных, капитально отремонтированных, реконструированных объектов туристской инфраструктуры, ед | ед |  | 0 | 1 | 1 | 1,00 |  |
| Коэффициент достижения показателей цели Программы |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Целевые показатели задачи 1 Программы «Создание условий для устойчивого развития сферы культуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечения равного доступа к культурным услугам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя | ед. |  | 3 | 4,8 | 4,87 | 1,01 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы | проц |  | 19,1 | 19 | 20 | 1,05 |  |
| 3. |  | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | проц |  | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 4. |  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | проц |  | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 1 |  |
| 5. |  | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | проц |  | 25 | 25 | 25 | 1 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 Программы |  |  |  |  |  |  |  | 5,06 |  |
| Целевые показатели задачи 2 «Повышение конкурентоспособности сферы туризма, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск |  | тыс. чел. | 0,3 |  | 0,7 | 0,68 | 0,97 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 Программы |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |
| Коэффициент достижения показателей решения задач Программы |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
| Степень достижения показателей цели и решения задач Программы |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Развитие культуры в ЗАТО Северск» в 2022 году

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Целевые показатели подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры, в расчете на 1 жителя | Ед. | 3 | 4,8 | 4,87 | 1,01 |  |
| 2. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы | проц | 19,1 | 19 | 20 | 1,05 |  |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | проц | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | проц | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 1,00 |  |
| 5. | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | проц | 25 | 25 | 25 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |  | 5,06 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Целевые показатели задачи 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры | тыс чел | 336 | 540 | 541,6 | 1,00 |  |
| Целевые показатели задачи 2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования | чел | 3188 | 3180 | 3190 | 1,00 |  |
| Целевые показатели задачи 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество выполненных капитальных ремонтов | ед | 0 | 0 | 0 | х |  |
| 4.2 | Количество разработанной ПСД | ед | 0 | 1 | 1 | 1,00 |  |
| 4.3 | Количество новых изданий, поступивших в фонды библиотек | тыс. экз | 1 | 2,07 | 2,07 | 1,00 |  |
| 4.4 | Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием | ед | 0 | 1 | 1 | 1,00 |  |
| Целевые показатели задачи 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество творческих мероприятий, проведенных на территории ЗАТО Северск | ед | 28 | 23 | 23 | 1,00 |  |
| 5.2 | Количество коллективов, принявших участие в выездных мероприятиях | ед | 0 | 0 | 0 | х |  |
| Целевые показатели задачи 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Число посещений профессиональных театров | тыс. экз | 60,7 | 76,2 | 76,2 | 1,00 |  |
| 6.2 | Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса творческих инициатив | чел | 24 | 25 | 25 | 1,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.3 | Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию | ед | 0 | 0 | 0 | х |  |
| 6.4 | Число учащихся, получивших стипендию ЗАТО Северск | чел | 14 | 14 | 14 | 1,00 |  |
| Целевые показатели задачи 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество учреждений, оснащенных современным оборудованием | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1,00 |  |
| Целевые показатели задачи 8 «Создание условий для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг в сфере культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задач подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
| Степень достижения показателей целей и решения задач подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |  | 1,00 |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» в 2022 году

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| Целевые показатели подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число иногородних туристов, посетивших туристские объекты ЗАТО Северск | тыс. чел. | 0,3 | 0,7 | 0,68 | 0,97 |  |
| Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |  | 0,97 |  |
| Целевые показатели задачи 1 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество установленных парковых сооружений | ед | 0 | 1 | 1 | 1,00 |  |
| Целевые показатели задачи 2 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество участников мероприятий по туризму | чел | 250 | 300 | 300 | 1,00 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задач подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| Степень достижения показателей цели и решения задач подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |  | 0,99 |  |

ИНФОРМАЦИЯ 
о финансировании реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»_за 2022 г.

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие культуры в ЗАТО Северск», всего, в т.ч.: | 577 903,35 | 577 675,35 | 1 |
| 1.1 | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | 385 662,00 | 385 563,93 | 1 |
| 1.2 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного художественного образования» | 144 366,58 | 144 355,83 | 1 |
| 1.4 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | 2 690,02 | 2 690,02 | 1 |
| 1.4.2 | Модернизация ресурсной базы учреждений культуры | 400,00 | 400,00 | 1 |
| 1.4.3 | Комплектование фонда библиотек печатными, аудиовизуальными, электронными изданиями | 943,34 | 943,34 | 1 |
| 1.4.3 | Капитальный ремонт здания МБУ «Музей г.Северска» по адресу: Томская область, г.Северск, просп.Коммунис тический, 117а | 1 346,68 | 1 346,68 | 1 |
| 1.5 | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч. | 6 903,75 | 6 784,57 | 0,98 |
| 1.5.1 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний в г.Северске | 6 423,35 | 6304,17 | 0,98 |
| 1.5.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | 150,00 | 150,00 | 1 |
| 1.5.3 | Организация и проведение фестиваля народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | 96,63 | 96,63 | 1 |
| 1.5.6 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | 65,00 | 65,00 | 1 |
| 1.5.8 | Организация социокультурных музейных мероприятий | 168,77 | 168,77 | 1 |
| 1.6. | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | 26 665,82 | 26 665,82 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | 7 056,68 | 7 056,68 | 1 |
| 1.6.2 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» | 3 404,82 | 3 404,82 | 1 |
| 1.6.3 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | 15 808,32 | 15 808,32 | 1 |
| 1.6.4 | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | 60,00 | 60,00 | 1 |
| 1.6.6 | Выплата стипендии ЗАТО Северск талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусства | 336,00 | 336,00 | 1 |
| 1.7 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | 5 915,18 | 5 915,18 | 1 |
| 1.7.4 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 5 915,18 | 5 915,18 | 1 |
| 1.8 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Цифровая культура», в т.ч. | 5 700,00 | 5 700,00 | 1 |
| 1.8.1 | Создание виртуальных концертных залов | 5 700,00 | 5 700,00 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск», всего, в т.ч.: | 950,49 | 948,22 | 1 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: | 631,99 | 629,72 | 1 |
| 2.1.3 | Благоустройство территории Северского природного парка | 631,99 | 629,72 | 1 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: | 318,50 | 318,50 | 1 |
| 2.2.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | 318,50 | 318,50 | 1 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | 11 733,22 | 11 731,96 | 1 |
|  | ИТОГО по Программе | 590 587,06 | 590 355,53 | 1 |