ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

за 2022 год

1. О результатах реализации программы в целом и результатах

реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП за 2022 год

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (далее – Программа) предусмотрено финансирование на общую сумму 590 587,06 тыс. руб.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году утверждено лимитов бюджетных ассигнований за счет средств бюджетов всех уровней на сумму 
588 939,81 тыс. руб. Осуществлено расходов за счет бюджетных средств на сумму 588 827,46 тыс. руб., что составляет 99,98% от планового объема на 2022 год, в том числе:

федеральный бюджет –  32 902,03 тыс. руб.,

бюджет Томской области – 178 238,81 тыс. руб.,

местный бюджет – 377 686,62 тыс. руб.

Для реализации мероприятий программы привлечено внебюджетных средств 
на сумму 1 528,07 тыс. руб.

В целом реализация программы имеет высокую эффективность. Показатели реализации находятся на плановом уровне или имеют положительную динамику. Степень достижения целей и задач Программы составляет 1,00. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Программы приведены 
в приложении.

Результаты реализации подпрограмм в 2022 году:

1. Мероприятия подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» реализованы на сумму 577 675,35 тыс. руб., что составляет 99,96% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2022 год.

Результаты реализации подпрограммы 1 за 2022 год выглядят следующим образом:

1) Ведомственная целевая программа «Создание условий для организации досуга 
и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры».

Фактическое исполнение – 385 563,93 тыс. руб., что составляет 99,97% от плана 
с учетом утвержденного бюджетом на 2022 год. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культуры составляет 541,6 тыс. чел. Плановые значения показателя достигнуто.

2) Ведомственная целевая программа «Организация предоставления дополнительного художественного образования».

Фактическое исполнение – 144 355,84 тыс. руб., что составляет 99,99% от плана 
с учетом утвержденного бюджетом на 2022 год. Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования - 3190 чел.

3) основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Фактические расходы составили 2 690,02 тыс. руб., в том числе ФБ – 382,29 тыс.руб., ОБ – 57,12 тыс. руб., МБ – 2 250,61 тыс. руб. Освоение средств составляет 100%.

Реализованы следующие мероприятия:

- модернизация ресурсной базы учреждений культуры (приобретение синтезатора 
в МБУ СМТ) на сумму 400,00 тыс. руб.

- комплектование книжного фонда библиотек на сумму 943,34 тыс. руб., в том числе ФБ – 382,29 тыс. руб., ОБ – 57,12 тыс. руб., МБ – 503,93 тыс. руб. Приобретено 
2,07 тыс. экз. книг;

- разработка ПСД по капитальному ремонту здания МБУ «Музей г.Северска» 
на сумму 1 346,68 тыс. руб. Разработан 1 комплект ПСД.

4) основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых 
и творческих мероприятий.

Фактические расходы составили 6 903,75 тыс. руб., из них бюджетные средства составляют 5 256,50 тыс. руб., привлечены внебюджетные средства на сумму 
1 528,07 тыс. руб.

В рамках данного основного мероприятия за счет бюджетных и внебюджетных средств проведено 23 мероприятия. Основные из них:

- праздничные концертные программы в г.Северске и пос.Самусь, посвященные государственным и календарным датам (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, новогодние мероприятия);

- фестиваль народного творчества «Праздник у семи озер» в пос.Самусь;

- социокультурные мероприятия в МБУ «Музей г.Северска»;

- областной фестиваль детского и юношеского творчества «Палитра талантов»;

5) основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры.

Фактические расходы составили 26 665,82 тыс. руб. в том числе ФБ – 21 541,04 тыс. руб., ОБ – 3 218,78 тыс. руб., МБ – 1 906,00 тыс. руб. Освоение средств составляет 100%.

Реализованы мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров, детских и кукольных театров и укреплению их материально-технической базы. Осуществлена постановка 5 спектаклей, приобретено световое оборудование, одежда сцены, механика сцены в Детском театре. Число посещений профессиональных театров составило 76,2 тыс. чел.

Проведен конкурс творческих инициатив «Овация» в сфере культуры и искусств. Число работников, получивших поддержку в рамках конкурса – 25 чел.

В 2022 году получили стипендию ЗАТО Северск за достижения в области культуры и искусств 14 обучающихся детских школ искусств.

6) Основное мероприятие: Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда».

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» реализовано мероприятие по оснащению музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУДО «Самусьская ДШИ» на сумму 
5 915,18 тыс. руб., в том числе ФБ –5 278,70 тыс. руб., ОБ – 459,02 тыс. руб., МБ – 
177,46 тыс. руб. Исполнение составляет 100%.

7) Основное мероприятие: Участие в региональном проекте «Цифровая культура».

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» реализовано мероприятие по созданию виртуального концертного зала в МАУ «ГДК» за счет средств федерального бюджета на сумму 5 700,00 тыс. руб. Исполнение составляет 100%.

В целом подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» имеет высокую эффективность. Показатели реализации находятся на плановом уровне и имеют положительную динамику. Степень достижения целей и задач подпрограммы 1 составляет 1,00. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 приведены в приложении.

2. Мероприятия подпрограммы 2 «Развитие туризма на территории ЗАТО Северск» реализованы на сумму 948,22 тыс. руб., в том числе ОБ – 894,67 тыс. руб., МБ – 53,55 
тыс. руб. Исполнение составляет 99,76% от плана с учетом утвержденного бюджетом 
на 2022 год.

В 2022 году выполнены следующие мероприятия:

1) Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры.

В рамках благоустройства территории Северского природного парка выполнен монтаж игрового домика на сумму 629,72 тыс. руб., в том числе средства ОБ – 595,85 тыс. руб., МБ – 33,87 тыс. руб.

2) Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма.

Реализовано мероприятие по организации экскурсионных маршрутов для детей и молодежи на сумму 318,50 тыс. руб., в том числе средства ОБ – 298,82 тыс. руб., МБ – 
19,68 тыс. руб. Освоение средств составляет 100%.

В связи с тем, что муниципальная программа имеет высокую эффективность, необходимо осуществлять финансирование программы за счет бюджетных средств для реализации запланированных мероприятий программы и достижения целей и задач программы.

Кроме того, предлагается продолжать работу по привлечению средств федеральных и региональных проектов в рамках национального проекта «Культура», государственных программ для реализации мероприятий программы, а также средств грантов и различных конкурсов.

3. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма».

Фактические расходы составили 11 731,96 тыс. руб. Показатели подпрограммы 3 выполнены в полном объеме. Освоение средств составляет 99,99 %.

2. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы». В 2022 году были внесены следующие изменения:

| № п/п | Перечень изменений | Обоснование | Реквизиты НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение нормативного правового акта ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск 10.12.2020 № 5/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Утверждение решения Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 15.02.2022 № 224 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445» |
| 2. |  | Внесение изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2021 № 20/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.07.2022 № 1330 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 № 2445» |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» в 2022 году

## В соответствие с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск № 707 от 16.04.2015, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск».

Оценка эффективности программы по пятибалльной шкале – высокая эффективность (оценка 5). Расчет выполнен в соответствии с вышеназванным Порядком: степень достижения целей и решения задач программы составляет СДМП=1,00, степень освоения средств СОС=1,00, что соответствует высокой эффективности реализации программы (оценка – 5).

Сведения о достижении значений целевых показателей и степени освоения средств в разрезе Программы, подпрограмм, оценке эффективности представлены в приложениях к отчету.