Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы,

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3542 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»

на 2015-2025 годы»

за 2022 год

1. Результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования 
в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы в целом и результаты реализации входящих 
в нее подпрограмм, ВЦП за 2022 год.

1) По итогам 2022 года процент выполнения муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы (далее – Программа) составил 98,0%, 
в том числе из средств:

- федерального бюджета – 97,1%;

- областного бюджета – 98,7%;

- местного бюджета – 96,8%;

- внебюджетных источников – 100%.

Степень освоения средств Программы составила 0,98 – полное освоение.

2) Участниками Программы являются три ГРБС. Процент выполнения Программы 
по ГРБС составил:

- ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск – 98,0%;

- ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 95,5%;

- ГРБС 3 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск – 0% (в 2022 году УИО не принимало участие в реализации мероприятий Программы).

3) Программа включает в себя шесть подпрограмм и обеспечивающую подпрограмму, а также девять ВЦП, входящих в состав подпрограмм. Процент выполнения подпрограмм 
по итогам 2022 года составил:

- Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» - 96,0%, 
в том числе из средств:

федерального бюджета – 96,2%;

областного бюджета – 95,1%;

местного бюджета – 95,9%;

внебюджетных источников – 100,00%.

Процент выполнения подпрограммы 1 по ГРБС составил:

ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск – 96,1%;

ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 95,5%.

- Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» – мероприятия подпрограммы 2 в 2022 году не реализовывались.

- Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» - 100,00% (ГРБС 1 Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск), в том числе из средств:

областного бюджета – 100,00%;

местного бюджета – 100,00%.

- Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» - 100,00% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск) – средства местного бюджета.

- Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций 
ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 98,1% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск), в том числе из средств:

федерального бюджета – 98,0%;

областного бюджета – 98,7%;

местного бюджета – 96,5%.

- Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 
и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания» - 98,6% (ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск), в том числе 
из средств:

местного бюджета – 98,8%;

внебюджетных источников – 91,8%.

- Обеспечивающая подпрограмма – 99,9%, средства местного бюджета, ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск.

2. Эффективность использования финансовых средств за 2022 год.

1) Потребность финансирования Программы на 2022 год составила 2 640 792,44 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета – 127 365,96 тыс.руб.;

- областного бюджета – 1 665 851,48 тыс.руб.;

- местного бюджета – 845 579,81 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 1 995,18 тыс.руб.

2) План с учетом утвержденного бюджетом на 2022 год составил 2 640 792,44 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета – 127 365,96 тыс.руб.;

- областного бюджета – 1 665 851,48 тыс.руб.;

- местного бюджета – 843 380,05 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 1 995,18 тыс.руб.

3) Передано бюджетных ассигнований за 2022 год 2 622 023,88 тыс.руб., из них средства:

- федерального бюджета – 123 614,96 тыс.руб.;

- областного бюджета – 1 654 451,14 тыс.руб.;

- местного бюджета – 841 938,44 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 0,0 тыс.руб.

4) Фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2022 год 2 588 311,20 тыс.руб., 
из них средства:

- федерального бюджета – 123 614,96 тыс.руб.;

- областного бюджета – 1 644 197,41 тыс.руб.;

- местного бюджета – 816 484,31 тыс.руб.;

- внебюджетных источников – 1 995,18 тыс.руб.

5) Эффективность использования финансовых средств по ГРБС за 2022 год:

ГРБС 1 Управление образования Администрации ЗАТО Северск:

- объем бюджетных ассигнований план 2022 года – 2 609 790,17 тыс.руб.;

- передано бюджетных ассигнований за 2022 год – 2 594 325,50 тыс.руб.;

- фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2022 год – 2 558 617,65 тыс.руб.;

- процент выполнения 98,0.

ГРБС 2 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск:

- объем бюджетных ассигнований план 2022 года – 29 007,09 тыс.руб.;

- передано бюджетных ассигнований за 2022 год – 27 698,37 тыс.руб.;

- фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2022 год – 27 698,37 тыс.руб.;

- процент выполнения 95,5.

6) Эффективность использования средств Программы (степень освоения средств) представлена в таблице 1.

Степень освоения средств (Сос):

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Значение Сос | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» | 0,96 | Полное освоение |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» | Мероприятия подпрограммы 2 в 2022 году не реализовывались |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей» | 1,00 | Полное освоение |
| 4 | Подпрограмма 4 «Педагогические кадры» | 1,00 | Полное освоение |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 0,98 | Полное освоение |
| 6 | Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Комбинат школьного питания" | 0,99 | Полное освоение |
| 7 | «Обеспечивающая подпрограмма» | 1,00 | Полное освоение |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы | 0,98 | Полное освоение |

3. Выполнение основных мероприятий, ВЦП, предусмотренных на данный период реализации Программы.

1) Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск»:

Процент выполнения подпрограммы 1 по итогам 2022 года составил 96,0.

Выполнение основных мероприятий, ВЦП подпрограммы 1, реализация которых предусмотрена в 2022 году (по итогам 2022 года):

- основное мероприятие «Устройство новых малых архитектурных форм 
в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч.:» - 100% исполнения. Три запланированных на 2022 год мероприятия выполнены в полном объеме;

- основное мероприятие «Приобретение оборудования для столовых и мебели для обеденных залов образовательных организаций, в т.ч.:» - 100% исполнения. Одно запланированное на 2022 год мероприятие выполнено в полном объеме;

- основное мероприятие «Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», в т.ч.:» - 100% исполнения. Три запланированных на 2022 год мероприятия выполнены в полном объеме;

- ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» – 94,3% исполнения. Мероприятия ВЦП реализованы. Финансовые средства не реализованы 
в полном объеме из-за низкой посещаемости детей по причине болезни;

- основное мероприятие «Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в муниципальных общеобразовательных организациях, МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ДО «Центр «Поиск» - 95,5% исполнения. Два запланированных на 2022 год мероприятия выполнены в полном объеме (на 100%), одно мероприятие «Капитальный ремонт помещений здания МБУ ДО «Центр «Поиск», по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Крупской, 16а»  исполнено на 95,2%, т.к. по данному мероприятию фактические расходы меньше плановых назначений;

2) Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования»: мероприятия подпрограммы 2 в 2022 году не реализовывались.

3) Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей»:

Процент выполнения подпрограммы 3 по итогам 2022 года составил 100,00%.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 3, реализация которых предусмотрена в 2022 году (по итогам 2022 года):

- основное мероприятие «Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей, 
в т.ч.:» - 100,00% исполнения. Три запланированных на 2022 год мероприятия выполнены 
в полном объеме;

- основное мероприятие «Адресная поддержка одаренных детей, в т.ч.:» - 100,00% исполнения. Два запланированных на 2022 год мероприятия выполнены в полном объеме.

4) Подпрограмма 4 «Педагогические кадры»:

Процент выполнения подпрограммы 4 по итогам 2022 года составил 100,00%.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 4, реализация которых предусмотрена в 2022 году (по итогам 2022 года):

- основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва, в т.ч.:» - 100,00% исполнения. Одно запланированное 
на 2022 год мероприятие выполнено в полном объеме.

5) Подпрограмма 5 «Организация деятельности образовательных организаций 
ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Процент выполнения подпрограммы 5 по итогам 2022 года составил 98,1%.

Выполнение ВЦП подпрограммы 5, реализация которых предусмотрена в 2022 году 
(по итогам 2022 года):

- ВЦП «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций 
ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы – 98,5% исполнения. Мероприятия ВЦП реализованы. Фактические расходы меньше плановых назначений;

- ВЦП «Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск» на 2015 – 2025 годы – 97,7% исполнения. Мероприятия ВЦП реализованы. Расходы произведены по фактическому начислению.

6) Подпрограмма 6 «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования», Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 
и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Комбинат школьного питания»:

Процент выполнения подпрограммы 6 по итогам 2022 года составил 98,6%.

Выполнение ВЦП подпрограммы 6, реализация которых предусмотрена в 2022 году 
(по итогам 2022 года):

- ВЦП «Организация деятельности Муниципального автономного учреждения 
ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» на 2015 - 2025 годы – 97,8% исполнения. ВЦП реализована. Расходы произведены по фактическому начислению;

- ВЦП «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» на 2015 - 2025 годы – 99,4% исполнения. ВЦП реализована. Расходы произведены по фактическому начислению.

7) Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»:

Процент выполнения «Обеспечивающей подпрограммы» по итогам 2022 года составил 99,8.

Выполнение задач «Обеспечивающей подпрограммы», реализация которых предусмотрена в 2022 году (по итогам 2022 года):

- Задача 1 «Реализация деятельности отдела развития образования, мониторинга 
и защиты прав детей, финансово-экономического отдела, отдела развития и содержания инфраструктуры образования, административного и вспомогательного персонала» – 99,9% исполнения. Задача 1 реализована. Расходы произведены по фактическому начислению;

- Задача 2 «Реализация деятельности отдела опеки и попечительства» – 98,9% исполнения. Задача 2 реализована. Расходы произведены по фактическому начислению.

4. Причины невыполнения и (или) несвоевременного выполнения основных мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы.

По итогам 2022 года основные мероприятия и ВЦП Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Управлением образования Администрации ЗАТО Северск (ответственным исполнителем Программы) в январе 2023 года приняты меры по устранению выявленных отклонений при реализации Программы. Произведена корректировка Программы. 
Таким образом, утвержденный объем финансирования Программы приведен в соответствие с расходными расписаниями ГРБС на конец 2022 года.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей (либо о прекращении дальнейшей реализации Программы).

По итогам 2022 года финансовые средства, которые не предусмотрены в бюджете ЗАТО Северск на требуемую реализацию мероприятий, перераспределены на последующие годы реализации Программы, соответственно внесены изменения в целевые показатели Программы.

Заместитель начальника Управления

образования по экономике                                                                                                    Н.Н.Шестакова

Т.А.Котлевская

78 17 61