Форма 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной программы

«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Едини-ца измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализации, предшест-вующий отчётному (факт) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя) (факт /план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам от общей площади дорог | проц | 0,81 | 1,08 | 1,08 | 1,00 |  |
| 2. | Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади | проц | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| 3. | Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади | проц | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| 4. | Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения) | чел | 8 | 8 | 8 | 1,00 |  |
| 5. | Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования (с учетом голов скота) | ед | 139 | 83 | 83 | 1,00 |  |
| 6. | Доля обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением жилых много-квартирных домов, не имеющих при-боров учета, от общего количества многоквартирных домов | проц | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| Коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы |  |  |  |  |  | 4,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 1 «Повышение комфортности проживания населения внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь отремонтированных покрытий дорог | м2 | 3656 | 5968 | 5968 | 1,00 |  |
| 1.2 | Доля отремонтированных тротуаров нарастающим итогом | м2 | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| 1.3 | Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом | м2 | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| 1.4 | Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 1187 | 685 | 685 | 1,00 |  |
| 1.5 | Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке | проц | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 1.6 | Доля населения дер.Семиозерки, обеспеченного питьевой водой | проц | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 1.7 | Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий ЗАТО Северск | м2 | 0 | 0 | 0 | Х |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 4,00 | Х |
| Целевые показатели задачи 2 «Содействие субъектам малых форм хозяйствования в развитии сельскохозяйственной деятельности и ресурсоснабжающим организациям в обеспечении бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения многоквартирных жилых домов внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 40 | 37 | 37 | 1,00 |  |
| 2.2 | Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 73 | 46 | 46 | 1,00 |  |
| 2.3 | Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям | ед | 156 | 156 | 156 | 1,00 |  |
| 2.4 | Количество домов, подключенных к системе водоснабжения, водоотведения | ед | - | 399 | 399 | 1,0 |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  | 4,00 | Х |
| Коэффициент достижения показателей решения задач муниципальной программы |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |
| Степень достижения целей и решения задач программы (СДМП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |

| Начальник УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Пивоваров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советник (по ЖКХ) УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  | А.Н.Пичугин |  |  |

Форма 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

_________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Едини-ца измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализа-ции, предшест-вующий отчётному (факт) | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт /план) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Целевые показатели подпрограммы 1 «Содержание и ремонт улично- дорожной сети и благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь отремонтированных покрытий дорог | м2 | 3656 | 5968 | 5968 | 1,00 |  |  |
| 2. | Площадь отремонтированных тротуаров нарастающим итогом | м2 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |
| 3. | Площадь отремонтированных дворовых территорий и проездов нарастающим итогом | м2 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |
| 4. | Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 1187 | 685 | 685 | 1,00 |  |  |
| 5. | Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ от общей площади, подлежащей обработке | проц | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |  |
| 6. | Доля населения дер.Семиозерки, обеспеченного питьевой водой | проц | 100 | 100 | 100 | 1,00 |  |  |
| 7. | Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий ЗАТО Северск | м2 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |
| Коэффициент достижения показателей цели подпрограммы |  |  |  |  |  | 4,00 | Х |  |
| Целевые показатели задачи 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог | м2 | 3656 | 5968 | 5968 | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием | м2 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |
| 1.3 | Ремонт тротуаров | м2 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |
| 1.4 | Ремонт дворовых территорий и проездов | м2 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |
| 1.5 | Количество обслуживаемых дорожных знаков | шт | 421 | 421 | 421 | 1,00 |  |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы |  |  |  |  |  | 2,00 | Х |  |
| Целевые показатели задачи 3 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь обработанной территории против клещей | га | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 1,00 |  |  |
| 2.2 | Поддержание санитарного благополучия внутриквартальных территорий | м2 | 316670 | 316670 | 316670 | 1,00 |  |  |
| 2.3 | Поддержание санитарного благополучия территорий мест захоронений | м2 | 75050 | 75050 | 75050 | 1,00 |  |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы |  |  |  |  |  | 3,00 | Х |  |
| Целевые показатели задачи 4 «Привлечение населения внегородских территорий ЗАТО Северск к участию в создании комфортной среды в населенных пунктах посредством механизма инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество реализованных проектов по обустройству мест массового посещения, предложенных населением внегородских территорий | ед | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 4 подпрограммы |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  | 1,00 | Х |  |

Начальник УВГТ Администрации

ЗАТО Северск                                                                                   ______________________Н.Н. Пивоваров

Советник (по ЖКХ) УВГТ

Администрации ЗАТО Северск                                                      ______________________А.Н. Пичугин

Форма 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования 
и обеспечения граждан внегородских территорий услугами теплоснабжения и водоснабжения» муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

_________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п |  | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы |  |  |  |  |  | Едини-ца измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | год реализа-ции, предшест-вующий отчётному (факт) |  | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт | оценка достижения показателя (факт /план) |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Целевые показатели подпрограммы 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову |  |  |  |  |  | ед | 40 |  | 37 |  | 37 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову |  |  |  |  |  | ед | 73 |  | 46 |  | 46 | 1,00 |  |  |  |
| 3. |  | Количество многоквартирных домов, не имеющих приборов учета, по которым возмещаются затраты ресурсоснабжающим организациям |  |  |  |  |  | ед | 156 |  | 156 |  | 156 | 1,00 |  |  |  |
| 4. |  | Доля жителей пос.Самусь и пос.Орловка, обеспеченная бесперебойным водоснабжением и водоотведением |  |  |  |  |  | проц | - |  | 100 |  | 100 | 1,0 |  |  |  |
| Коэффициент достижения показателей цели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Х |  |
| Целевые показатели задачи 1 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля поголовья скота, на содержание которого предоставлены субсидии, от общего поголовья скота |  |  |  |  |  | проц | 29 |  | 18 |  | 18 | 1,00 |  |  |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Х |  |
| Целевой показатель задачи 2 «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения и водоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество многоквартирных домов в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение |  |  |  |  |  | ед | 130 |  | 130 |  | 130 | 1,00 |  |  |  |
| 2.2 |  | Количество многоквартирных домов по ул.Камышке в пос.Самусь, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение |  |  |  |  |  | ед | 22 |  | 22 |  | 22 | 1,00 |  |  |  |
| 2.3 |  | Количество многоквартирных домов в пос.Орловка, в которых обеспечено бесперебойное теплоснабжение |  |  |  |  |  | ед | 4 |  | 4 |  | 4 | 1,00 |  |  |  |
| Показатель задачи 3 «Оказание услуг водоснабжения и водоотведения на внегородских территориях ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество домов, подключенных к системе водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  | ед | - |  | 399 |  | 399 | 1,0 |  |  |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Х |  |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Х |  |
| Начальник УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Пивоваров |  |  |  |  |  |  |
| Советник (по ЖКХ) УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Н.Пичугин |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»

_________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п |  |  | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы |  |  |  |  | Едини-ца измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчётного года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | год реализа-ции, предшест-вующий отчётному (факт) |  |  | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план (с учётом согласованных КЭР изменений на конец отчётного года) |  | факт | оценка достижения показателя (факт /план) |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам от общей площади дорог |  |  |  |  |  | проц | 0,81 |  |  | 1,08 |  | 1,08 | 1,00 |  |  |  |
| 1.2 |  | Доля отремонтированных тротуаров от их общей площади |  |  |  |  |  | проц | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Х |  |  |  |
| 1.3 |  | Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов от их общей площади |  |  |  |  |  | проц | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Х |  |  |  |
| 1.4 |  | Численность жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения) |  |  |  |  |  | чел | 8 |  |  | 8 |  | 8 | 1,00 |  |  |  |
| 1.5 |  | Количество оказанной государственной поддержки субъектам малых форм хозяйствования (с учетом голов скота) |  |  |  |  |  | ед | 139 |  |  | 83 |  | 83 | 1,00 |  |  |  |
| 1.6 |  | Доля обеспеченных теплоснабжением и водоснабжением жилых много-квартирных домов, не имеющих при-боров учета, от общего количества многоквартирных домов |  |  |  |  |  | проц | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 1,00 |  |  |  |
| Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Х |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Исполнение принятых бюджетных обязательств |  |  |  |  | проц | 99 |  |  | 99 |  | 100 | 1,00 |  |  |  |
| Коэффициент достижения показателей цели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Х |  |  |
| Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Х |  |  |
| Начальник УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Пивоваров |  |  |  |  |  |  |
| Советник (по ЖКХ) УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Н.Пичугин |  |  |  |  |  |  |