## TDSheet
Приложение 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" за 2022 год на 2021 - 2024 годы
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции, (ед. изм. год) | Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Процент выполнения, % (гр.8/гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2022 год | план с учётом утверждённого бюджетом на 2022 год | передано бюджетных ассигнова- ний за отчётный период | фактическое исполнение за отчётный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск"
1.1 | ВЦП. Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1496.62 | 1496.62 | 1382.35 | 1382.35 | 92.4 | Общая сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 114,27 тыс. руб., в том числе: - 103,53 тыс. руб. - экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам электронного аукциона; - 10,74 тыс. руб. - отсутствие потребности в расходах в конце финансового года.
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 926.89 | 1496.62 | 1382.35 | 1382.35 | 92.4
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1496.62 | 1496.62 | 1382.35 | 1382.35 | 92.4
2.1 | ВЦП. Уплата в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС) с доходов, полученных от реализации (передачи) имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, при приватизации и в аренду | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1579.58 | 1579.58 | 1579.58 | 1579.58 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1579.58 | 1579.58 | 1579.58 | 1579.58 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1579.58 | 1579.58 | 1579.58 | 1579.58 | 100
3.1 | ВЦП. Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 211.93 | 211.93 | 199.21 | 199.21 | 94 | Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 12,73 тыс. руб. по причине отсутствия потребности в расходах в конце финансового года.
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 211.93 | 211.93 | 199.21 | 199.21 | 94
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 211.93 | 211.93 | 199.21 | 199.21 | 94
4.1 | ВЦП. Подготовка объектов коммунального комплекса к передаче по концессионному соглашению | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 10,00 тыс. руб.по причине отсутствия потребности в расходах.
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Содержание, обслуживание и строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, содержание общего имущества в многоквартирных домах"
1.1 | ВЦП. Организация деятельности по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 16370.95 | 16370.95 | 14513.22 | 14513.22 | 88.7 | Общая сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 1 857,73 тыс. руб., в том числе: - 930,26 тыс. руб. - превышение плановых объемов потребления коммунальных ресурсов над объемами фактического их потребления; - 524,56 тыс. руб. - уменьшение потребности в средствах на оплату услуг теплоснабжения в пос. Самусь; - 255,03 тыс. руб. - оплата оказанных услуг по охране за декабрь 2022 года произведена в январе 2023 года; - 94,62 тыс. руб. - оплата транспортного налога на основании декларации; - 53,26 тыс. руб. - отсутствие потребности в расходах в конце финансового года.
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 16169.08 | 16370.95 | 14513.22 | 14513.22 | 88.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 16370.95 | 16370.95 | 14513.22 | 14513.22 | 88.7
2.1 | ВЦП. Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Задача 3. Строительство муниципального имущества, включаемого в состав муниципальной казны ЗАТО Северск
3.1 | Основное мероприятие. Строительство муниципального имущества ЗАТО Северск, включаемого в состав муниципальной казны ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск"
1.1 | ВЦП. Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 17269.42 | 17269.42 | 17225 | 17225 | 99.7 | Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 44,42 тыс. руб. по причине отсутствия потребности в расходах в конце финансового года.
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 17269.42 | 17269.42 | 17225 | 17225 | 99.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 17269.42 | 17269.42 | 17225 | 17225 | 99.7
2.1 | ВЦП. Организация лесохозяйственных мероприятий | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 417.78 | 417.78 | 417.78 | 417.78 | 100
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 417.78 | 417.78 | 417.78 | 417.78 | 100
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 417.78 | 417.78 | 417.78 | 417.78 | 100
Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
1. | Задача 1. Организация деятельности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
1.1 | Основное мероприятие. Организация деятельности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 47978.19 | 47978.19 | 45679.91 | 45679.91 | 95.2
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 47934.39 | 47978.19 | 45679.91 | 45679.91 | 95.2
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 47978.19 | 47978.19 | 45679.91 | 45679.91 | 95.2
1.1.1 | Организация деятельности Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 47978.19 | 47978.19 | 45679.91 | 45679.91 | 95.2 | Общая сумма неиспользованных бюджетных ассигнований составляет 2 298,28 тыс. руб., в том числе: - 897,57 тыс. руб. - экономия по фонду оплаты труда в связи с наличием вакансии; - 675,84 тыс. руб. - отсутствие потребности в расходах в конце финансового года; - 544,11 тыс. руб. - превышение плановых объемов потребления коммунальных ресурсов над объемами фактического их потребления; - 81,32 тыс. руб. - экономия средств по результатам проведения электронных аукционов на закупки товаров, работ, услуг; - 63,69 тыс. руб. - расходы на оплату листков нетрудоспособности за счет средств работодателя; - 35,75 тыс. руб. - начисления на выплаты по оплате труда в связи с наличием вакансий.
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 47934.39 | 47934.39 | 45636.12 | 45636.12 | 95.2
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 47978.19 | 47978.19 | 45679.91 | 45679.91 | 95.2
Подпрограмма 5 "Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск"
1. | Задача 1. Формирование зеленых зон населенных пунктов ЗАТО Северск
1.1 | Основное мероприятие. Актуализация сведений, содержащихся в действующих документах территориального планирования и градостроительного зонирования территории ЗАТО Северск, в т.ч.: | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1885.03 | 1885.03 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1885.03 | 1885.03 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 1885.03 | 1885.03 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Разработка проектов изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Северск | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1885.03 | 1885.03 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1885.03 | 1885.03 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 1885.03 | 1885.03 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Обеспечение территории ЗАТО Северск актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 | Основное мероприятие. Приведение местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Северск в соответствие градостроительному, земельному и лесному законодательству, в т.ч.: | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Разработка муниципальных правовых актов, устанавливающих местные нормативы градостроительного проектирования ЗАТО Северск | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 3298.13 | 3298.13 | 3161.13 | 3161.13 | 95.8
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 2728.4 | 3298.13 | 3161.13 | 3161.13 | 95.8
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 3298.13 | 3298.13 | 3161.13 | 3161.13 | 95.8
| Итого по подпрограмме 2 | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 16370.95 | 16370.95 | 14513.22 | 14513.22 | 88.7
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 16169.08 | 16370.95 | 14513.22 | 14513.22 | 88.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 16370.95 | 16370.95 | 14513.22 | 14513.22 | 88.7
| Итого по подпрограмме 3 | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 17687.2 | 17687.2 | 17642.78 | 17642.78 | 99.7
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 17687.2 | 17687.2 | 17642.78 | 17642.78 | 99.7
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 17687.2 | 17687.2 | 17642.78 | 17642.78 | 99.7
| Итого по подпрограмме 4 | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 47978.19 | 47978.19 | 45679.91 | 45679.91 | 95.2
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 47934.39 | 47978.19 | 45679.91 | 45679.91 | 95.2
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 47978.19 | 47978.19 | 45679.91 | 45679.91 | 95.2
| Итого по подпрограмме 5 | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 1885.03 | 1885.03 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1885.03 | 1885.03 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 1885.03 | 1885.03 | 0 | 0 | 0
| Итого по Программе | 2022 | Всего, в том числе за счёт средств: | 87219.5 | 87219.5 | 80997.05 | 80997.05 | 92.9
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 86404.1 | 87219.5 | 80997.05 | 80997.05 | 92.9
|  |  | внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Администрация ЗАТО Северск | 1885.03 | 1885.03 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 85334.47 | 85334.47 | 80997.05 | 80997.05 | 94.9
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0