|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от_26.06.2023_№ _580-ра_ |
| --- | --- |

ПЛАН

апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) на территории ЗАТО Северск в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления ЗАТО Северск, формы и сроков формирования отчета об исполнении муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления ЗАТО Северск» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка муниципального правового акта и его принятие |
|  | Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен |
|  | Внесение изменений в Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в ЗАТО Северск, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2021 № 2737 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в ЗАТО Северск» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Приняты изменения в Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в ЗАТО Северск |
|  | Подготовка предложений «О внесении изменений в бюджет (сводную бюджетную роспись) ЗАТО Северск для целей реализации положений Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка предложений |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка муниципального правового акта и его принятие |
|  | Внесение изменений в муниципальную программу ЗАТО Северск «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы для целей реализации положений Федерального закона № 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Изменения внесены |
|  | Внесение изменений в Программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.01.2023 № 50-па «Об утверждении Программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Северск на 2023 год» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Изменения в Программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Северск на 2023 год внесены |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении порядка определения нормативных затрат для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона № 189-ФЗ» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка муниципального правового акта и его принятие |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении порядка предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка муниципального правового акта и его принятие |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении порядка заключения в электронной форме соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителя услуг в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка муниципального правового акта и его принятие |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка муниципального правового акта и его принятие |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении порядка формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка муниципального правового акта и его принятие |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка муниципального правового акта и его принятие |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка муниципального правового акта и его принятие |
|  | Подготовка проекта приказа Финансового Управления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере» | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка правового акта |
|  | Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Информация и документы размещены |
|  | Формирование реестра исполнителей услуг (в заявительном порядке) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | До 15 августа 2023 года | Реестр сформирован |
|  | Формирование в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | До 1 сентября 2023 года | Сертификаты сформированы в электронном виде |
|  | Проведение отбора исполнителей муниципальных услуг по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Отбор произведен |
|  | Утверждение изменений в муниципальный социальный заказ для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Изменения внесены |
|  | Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействия со средствами массовой информации) о реализации механизмов организации оказания муниципальных услуг по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | III квартал 2023 года | Материалы подготовлены, информационные мероприятия проведены |
|  | Подготовка информации о реализации мероприятий по организации оказания муниципальных услуг по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | III квартал 2023 года | Информация подготовлена |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года, далее-непрерывно | Изменения внесены, соглашения заключены |
|  | Заключение соглашений о предоставлении субсидий исполнителям услуг, не являющимся муниципальными учреждениями ЗАТО Северск, по направлению деятельности «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» (далее – муниципальные услуги в социальной сфере) в электронной форме в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года, далее - ежегодно | Соглашения заключены |
|  | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений Федерального закона № 189-ФЗ с 1 сентября 2023 года, включая проведение информационной кампании | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | апрель-сентябрь 2023 года | Организационные и информационные мероприятия проведены |
|  | Участие в мониторинге удовлетворенности качеством услуг по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | II квартал 2024 года | Участие в мониторинге |