ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»

за 2020 год

| № п/п |  | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Источники финансирования/ главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Процент выпол-нения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | потреб-ность на 2020 г. | план с учетом утвержденного бюджетом на 2020 г. | передано бюджетных ассигнований за 2020 г. | фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2020 г. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 366 341,21 | 369 725,67 | 368 419,55 | 368 419,55 | 99,7 | Сокращение областных субсидий |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 124 782,60 | 124 321,10 | 123 017,77 | 123 017,77 | 99 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 241 552,04 | 245 398,00 | 245 395,21 | 245 395,21 | 100 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 366 341,21 | 369 725,67 | 368 419,55 | 368 419,55 | 99,7 |  |
| 2 |  | Задача 2 «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 130 607,08 | 130 303,44 | 129 372,49 | 129 372,49 | 99,3 | Сокращение областных субсидий |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 20 260,80 | 20 912,90 | 19 981,95 | 19 981,95 | 95,6 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 110 346,28 | 109 390,54 | 109 390,54 | 109 390,54 | 100 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 130 607,08 | 130 303,44 | 129 372,49 | 129 372,49 | 99,3 |  |
| 3. |  | Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 13 672,09 | 1 952,22 | 1 148,24 | 1 148,24 | 58,8 | В результате переноса сроков гос.экспертизы срок завершения муниципальных контрактов перенесен на 2021 год |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 8 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 1 708,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 3 621,99 | 1 952,22 | 1 148,24 | 1 148,24 | 58,8 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 13 422,09 | 1 952,22 | 1 952,22 | 1 148,24 | 58,8 |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1.1 |  | Капитальный ремонт здания МАУДО ДШИ, корпус № 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 058,42 | 1 052,51 | 598,87 | 598,87 | 56,9 | В результате переноса сроков гос.экспертизы срок завершения мун. контракта перене-сен на 2021 год |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 058,42 | 1 052,51 | 598,87 | 598,87 | 56,9 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.1.2 |  | Модернизация ресурсной базы МАУДО ДШИ | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.1.4 |  | Капитальный ремонт помещений здания МБУДО «Художест-венная школа» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, просп.Комму-нистический, 122 | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 11 463,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 8 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 1 708,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 413,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.1.5 |  | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, пос.Самусь, ул.Гагарина, 4 | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 899,71 | 899,71 | 549,37 | 549,37 | 61,1 | В результате переноса сроков гос.экспертизы срок завершения мун. контракта перенесен на 2021г. |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 899,71 | 899,71 | 549,37 | 549,37 | 61,1 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4. |  | Задача 4 «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 35 682,98 | 5 090,19 | 4 908,02 | 4 908,02 | 96,4 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 2 822,00 | 2 172,94 | 2 172,94 | 2 172,94 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 578,00 | 445,06 | 445,06 | 445,06 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 32 282,98 | 2 472,19 | 2 290,02 | 2 290,02 | 92,6 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 32 665,06 | 3 037,17 | 2940,76 | 2940,76 | 96,8 |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 3 017,92 | 2 053,02 | 1 967,26 | 1 967,26 | 95,8 |  |
| 4.1.3 |  | Капитальный ремонт кровли МБУ ЦДБ | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 660,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 660,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.6 |  | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 479,57 | 479,57 | 479,57 | 479,57 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 479,57 | 479,57 | 479,57 | 479,57 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.8 |  | Модернизация ресурсной базы МБУ СМТ | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.1.9 |  | Модернизация ресурсной базы Детского театра | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2 219,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 2 219,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.1.10 |  | Модернизация ресурсной базы МАУ «ГДК» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 2 908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 2 908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.1.11 |  | Модернизация ресурсной базы МБУ «Самусьский ДК» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 14 503,20 | 3 037,17 | 2 940,76 | 2 940,76 | 96,8 | Экономия средств по итогам аукционов |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 2 822,00 | 2 172,94 | 2 172,94 | 2 172,94 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 578,00 | 445,06 | 445,06 | 445,06 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 11 103,20 | 419,17 | 322,76 | 322,76 | 77 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.1.12 |  | Модернизация ресурсной базы МБУ «Музей г.Северска» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 614,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 614,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.1.13 |  | Комплектование фонда библиотек печатными, аудио-визуальными, электронными изданиями | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1.14 |  | Модернизация ресурсной базы МБУ ЦГБ | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 618,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 618,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4.1.15 |  | Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» (дополнительные работы) | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 527,50 | 1 573,45 | 1 487,69 | 1 487,69 | 94,6 | Экономия за счет уточнения стоимости работ |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 527,50 | 1 573,45 | 1 487,69 | 1 487,69 | 94,6 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5. |  | Задача 5 «Создание условий для развития творческого потенциала в ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 12 395,57 | 6 107,27 | 4 620,25 | 5 999,42 | 98,2 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10 731,53 | 4 728,10 | 4 620,25 | 4 620,25 | 97,7 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 1 664,04 | 1 379,17 | 0,00 | 1 379,17 | 100 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 12 395,57 | 6 107,27 | 4 728,10 | 6 015,42 | 98,5 |  |
| 5.1.1 |  | Организация и проведение комплекса юбилейных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 7 315,00 | 1 614,31 | 1 538,78 | 1 538,78 | 95,3 | Возврат средств в результате отмены части мероприятий в связи с пандемией коронавируса |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 7 015,00 | 1 614,31 | 1 538,78 | 1 538,78 | 95,3 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1.2 |  | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 139,27 | 328,86 | 328,86 | 328,86 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 129,27 | 328,86 | 328,86 | 328,86 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.3 |  | Организация и проведение историко-этнографической ярмарки-фестиваля «Праздник у семи озер» в пос.Самусь | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1.8 |  | Создание условий для развития творческой деятельности детских самодеятельных коллективов | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 278,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 268,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| 5.1.12 |  | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 728,61 | 315,00 | 300,00 | 314,68 | 99,9 | Экономия за счет уточнения стоимости товаров и услуг |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 468,57 | 300,00 | 300,00 | 299,68 | 99,9 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 260,04 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 100 |  |
| 5.1.13 |  | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 934,09 | 1 284,53 | 1 284,53 | 1 284,53 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 1 634,09 | 1 284,53 | 1 284,53 | 1 284,53 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.1.14 |  | Организация социокультурных музейных мероприятий | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 239,00 | 745,57 | 225,40 | 745,57 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 205,00 | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 34,00 | 520,17 | 0,00 | 520,17 | 100 |  |
| 5.1.15 |  | Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.1.16 |  | Выплата стипендии ЗАТО Северск особо одаренным, талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусства | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 336,00 | 336,00 | 304,00 | 304,00 | 90,5 | Возврат средств в результате окончания выплат 3 обучающимся, которые закончили обучение |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 336,00 | 336,00 | 304,00 | 304,00 | 90,5 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.1.19 |  | Организация культурно-просветительских мероприятий в муниципальных библиотеках | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 895,00 | 895,00 | 195,00 | 895,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1.20 |  | Организация и проведение конкурса детского изобразительного творчества «Пусть всегда будет солнце!» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 0,00 | 188,00 | 44,00 | 188,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 100 |  |
| 6. |  | Задача 6 «Содействие комплексному развитию отрасли культуры ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 16 207,30 | 14 759,92 | 14 702,29 | 14 702,29 | 99,6 | Экономия средств по результатам аукционов |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 12 720,00 | 11 518,68 | 11 518,68 | 11 518,68 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 2 605,30 | 2 359,25 | 2 359,25 | 2 359,25 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 882,00 | 882,00 | 824,36 | 824,36 | 93,5 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 16 207,30 | 14 759,92 | 14702,29 | 14702,29 | 99,6 |  |
| 6.1.1 |  | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10 086,70 | 9 103,83 | 9 050,80 | 9 050,80 | 99,4 | Экономия средств по результатам аукционов |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 7 943,42 | 7 127,63 | 7 127,63 | 7 127,63 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 1626,96 | 1 459,88 | 1 459,88 | 1 459,88 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 516,32 | 516,32 | 463,29 | 463,29 | 89,7 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6.1.2 |  | Поддержка творческой деятельности Детского театра | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 4211,00 | 3 746,49 | 3 741,87 | 3 741,87 | 99,9 | Экономия средств по результатам аукционов |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 3320,00 | 2 934,45 | 2 934,45 | 2 934,45 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 680,00 | 601,03 | 601,03 | 601,03 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 211,00 | 211,00 | 206,39 | 206,39 | 97,8 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6.1.4 |  | Поддержка молодежного театра «Наш мир» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 849,60 | 1 849,60 | 1 849,60 | 1 849,60 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 1 456,58 | 1 456,58 | 1 456,58 | 1 456,58 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 298,34 | 298,34 | 298,34 | 298,34 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 6.1.5 |  | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. |  | Задача 7 «Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения ЗАТО Северск» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100 |  |
| 7.1.2 |  | Создание модельных муниципальных библиотек | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | Всего, в т.ч. за счет средств: | 575 956,23 | 528 988,71 | 524 220,84 | 525 600,01 | 99,4 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 23 890,17 | 13 698,19 | 13 698,19 | 13 698,19 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 150 935,20 | 149 038,30 | 146 804,03 | 146 804,03 | 98,5 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 399 466,82 | 364 873,05 | 363 718,62 | 363 718,62 | 99,7 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 1 664,04 | 1 379,17 | 0,00 | 1 379,17 | 100 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 16 440,01 | 4 005,24 | 3 115,50 | 3 115,50 | 77,8 |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 559 516,22 | 524 983,47 | 521 105,34 | 522 484,51 | 99,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2.1.2 | Благоустройство территории Северского природного парка |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Задача 3 «Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 323,12 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | Отмена мероприятий в связи с пандемией коронавируса |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 173,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 124,30 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 323,12 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.1.2 | Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3.1.3 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 204,32 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 173,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 25,30 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 5 423,12 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | Отмена мероприятий в связи с пандемией коронавируса |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 173,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 5 224,30 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 5 423,12 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 10 642,08 | 11 546,68 | 10934,52 | 10934,52 | 94,7 | Экономия средств ФОТ за счет вакансий |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 10 642,08 | 11 546,68 | 10934,52 | 10934,52 | 94,7 |  |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 10 642,08 | 11 546,68 | 10934,52 | 10934,52 | 94,7 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по Программе |  |  | 2020 | Всего, в т.ч. за счет средств: | 592 021,43 | 540 560,69 | 535 155,36 | 536 534,53 | 99,3 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета | 23 890,17 | 13 698,19 | 13 698,19 | 13 698,19 | 100 |  |
|  |  |  |  | областного бюджета | 151 108,30 | 149 038,30 | 146 804,03 | 146 804,03 | 98,5 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 415 333,20 | 376 445,03 | 374 653,14 | 374 653,14 | 99,5 |  |
|  |  |  |  | внебюджетных источников | 1 689,76 | 1 379,17 | 0,00 | 1 379,17 | 100 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 16 440,01 | 4 005,24 | 3 115,50 | 3 115,50 | 77,8 |  |
|  |  |  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 575 581,42 | 536 555,45 | 532 039,86 | 533 419,03 | 99,4 |  |

Начальник Управления                                                                                                                          П.И.Никитин

И.Ю.Бушуева

78 51 24

## Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» за 2020 год

| № п/п | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, (тыс. руб.) |  |  | Процент выполне-ния, % (гр. 6 / гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2020 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: | Всего | 1952,22 | 1148,24 | 1148,24 | 58,8 |
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1952,22 | 1148,24 | 1148,24 | 58,8 |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания МАУДО ДШИ, корпус № 2, по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 4 | Всего | 1052,51 | 598,87 | 598,87 | 56,9 |
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1052,51 | 598,87 | 598,87 | 56,9 |
| 1.2 | Капитальный ремонт здания МБУДО «Самусьская ДШИ» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Гагарина, 4 | Всего | 899,71 | 549,37 | 549,37 | 61,1 |
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 899,71 | 549,37 | 549,37 | 61,1 |
| 2. | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: | Всего | 5090,19 | 4908,02 | 4908,02 | 96,4 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 3037,17 | 2940,76 | 2940,76 | 96,8 |
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2053,02 | 1967,26 | 1967,26 | 95,8 |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания МБУ ЦДБ по адресу: Томская область, г.Северск, ул.40 лет Октября, 15 | Всего | 479,57 | 479,57 | 479,57 | 100 |
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 479,57 | 479,57 | 479,57 | 100 |
| 2.2 | Модернизация ресурсной базы МБУ «Самусьский ДК» | Всего | 3037,17 | 2940,76 | 2940,76 | 96,8 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 3037,17 | 2940,76 | 2940,76 | 96,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» (дополнительные работы) | Всего | 1573,45 | 1487,69 | 1487,69 | 94,6 |
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1573,45 | 1487,69 | 1487,69 | 94,6 |
| 3. | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: | Всего | 4728,10 | 4620,25 | 4620,25 | 97,7 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 4728,10 | 4620,25 | 4620,25 | 97,7 |
| 3.1 | Организация и проведение комплекса юбилейных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | Всего | 1614,31 | 1538,78 | 1538,78 | 95,3 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 1614,31 | 1538,78 | 1538,78 | 95,3 |
| 3.2 | Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий в пос.Самусь | Всего | 328,86 | 328,86 | 328,86 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 328,86 | 328,86 | 328,86 | 100 |
| 3.3 | Создание условий для развития творческой деятельности детских самодеятельных коллективов | Всего | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |
| 3.4 | Организация и проведение областного фестиваля детского и юношеского творчества «Палитра талантов» | Всего | 300,00 | 299,68 | 299,68 | 99,9 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 300,00 | 299,68 | 299,68 | 99,9 |
| 3.5 | Организация праздничных мероприятий и народных гуляний | Всего | 1284,53 | 1284,53 | 1284,53 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 1284,53 | 1284,53 | 1284,53 | 100 |
| 3.6 | Организация социокультурных музейных мероприятий | Всего | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 100 |
| 3.5 | Предоставление некоммерческим организациям субсидий на развитие культуры на территории ЗАТО Северск | Всего | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |
| 3.6 | Выплата стипендии ЗАТО Северск особо одаренным, талантливым детям и молодежи за достижения в области культуры и искусств | Всего | 336,00 | 304,00 | 304,00 | 90,5 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 336,00 | 304,00 | 304,00 | 90,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7 | Организация культурно-просветительских мероприятий в муниципальных библиотеках | Всего | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 100 |
| 3.8 | Организация и проведение конкурса детского изобразительного творчества «Пусть всегда будет солнце!» | Всего | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие. Организация мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности муниципальных учреждений культуры, их работников и иных организаций в сфере культуры, в т.ч.: | Всего | 14759,92 | 14702,29 | 14702,29 | 99,6 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 14759,92 | 14702,29 | 14702,29 | 99,6 |
| 4.1 | Поддержка творческой деятельности МБУ СМТ | Всего | 9103,83 | 9050,80 | 9050,80 | 99,4 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 9103,83 | 9050,80 | 9050,80 | 99,4 |
| 4.2 | Поддержка творческой деятельности Детского театра | Всего | 3746,49 | 3741,87 | 3741,87 | 99,9 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 3746,49 | 3741,87 | 3741,87 | 99,9 |
| 4.3 | Поддержка молодежного театра «Наш мир» | Всего | 1849,60 | 1849,60 | 1849,60 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 1849,60 | 1849,60 | 1849,60 | 100 |
| 4.4 | Организация и проведение ежегодного конкурса творческих инициатив в сфере культуры и искусств «Овация» | Всего | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100 |
| 5. | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Культурная среда», в т.ч.: | Всего | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 100 |
| 5.1 | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 100 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 100 |
| 6. | ВЦП «Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры» | Всего | 369 725,67 | 368 419,55 | 368 419,55 | 99,7 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 369 725,67 | 368 419,55 | 368 419,55 | 99,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | Всего | 130 303,44 | 129 372,49 | 129 372,49 | 99,3 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 130 303,44 | 129 372,49 | 129 372,49 | 99,3 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 576 381,27 | 575 443,55 | 575 443,55 | 99,8 |
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 4005,24 | 3 115,50 | 3 115,50 | 77,8 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 523604,30 | 521 105,34 | 521 105,34 | 99,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: | Всего | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1 | Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи | Всего | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 11 546,68 | 10 934,52 | 10 934,52 | 94,7 |
|  | Итого по Программе | Всего | 539 181,52 | 535 155,36 | 535 155,36 | 99,3 |
|  |  | УКС Администрации ЗАТО Северск | 4 005,24 | 3 115,50 | 3 115,50 | 77,8 |
|  |  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | 535 176,28 | 532039,86 | 532 039,86 | 99,4 |

Начальник Управления                                                                                                                          П.И.Никитин

И.Ю.Бушуева

78 51 24

## Приложение 7 ## к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации

обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»  за 2020 год

| № пп | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | План | Факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск | Задача 1 «Материально-техническое снабжение, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения в области культуры и туризма» |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | 11546,68 | 10934,52 | Экономия средств ФОТ за счет вакансий в течение года |
|  |  | Показатель 1 «Выполнение функций, установленных Положением об Управлении культуры Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 100 |  |
|  |  | Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | 100 | 100 |  |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. |  |  | 11546,68 | 10934,52 |  |

Начальник Управления                                                                                                                          П.И.Никитин