ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету реализации муниципальной программы

«Повышение энергоэффективностив ЗАТО Северск»

за 2018 год

I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВХОДЯЩИХ В НЕЕ ПОДПРОГРАММ, ВЦП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На 2018 год муниципальной программой «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» планом предусмотрена сумма 42,82 млн.руб. реализовано мероприятий на сумму 38,39 млн.руб., что составило 89,7%, в том числе за счет местного бюджета освоение оставило 88,8% (35,01 млн.руб.) от плановой потребности 39,44 млн.руб. и за счет внебюджетных средств 100% (3,38 млн.руб.) от планируемого объема 3,38 млн.руб.

1. В рамках подпрограммы «Энергосбережение в муниципальном секторе» без бюджетного финансирования реализовывались следующие мероприятия: «Информирование руководителей муниципальных организаций о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения»; «Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности в автоматизированной информационной системе». Данные мероприятия выполнены.

2. В рамках подпрограммы «Энергосбережение в жилищном фонде» предусмотрены следующие мероприятия:

1) без бюджетного финансирования (организационные мероприятия выполнены).

2) за счет местного бюджета:

- «Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск». В 2018 году было произведено возмещение в размере 370,73 тыс. руб, в том числе УК за установку 30 индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, физическим лицам за установку 94индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды.

3) за счет внебюджетных средств выполнена замена индивидуальных приборов учета электроэнергии с классом точности 2,5 на класс точности 2 на сумму 3,38 млн.руб.

3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»

за счет местного бюджета:

- «Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска» реализованыпроекты по сооружению нормативного освещения на трех пешеходных переходах по просп.Коммунистическому и ул.Ленина. Объекты введены в эксплуатацию, результат от реализации мероприятия положительный.

- «ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск». В рамках ВЦП организована работа по муниципальным контрактам и договорам на поставку электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов благоустройства.

Выполнено работ на 34,42 млн руб., остаток средств в размере 2,25 млн. руб. направлен на оплату электроэнергии за декабрь 2018 года в январе 2019 года.

4. Подпрограмма 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск»:

за счет местного бюджета предусматривалось «Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км.) (в т.ч. ПИР)» на общую сумму 2,18 млн.руб. Мероприятия не реализованы, потребности средств перенесены на 2019 год. По причине невыполнения договорных обязательств подрядная организация уведомлена о применении к ней штрафных санкций. В настоящий момент проектная документация находится на проверке в госэкспертизе. Выполнение работ перенесено на 2019 год.

5. Сводная информация об итогах реализации Программы за 2018 год представлена в таблице:

| Наименование источников | потребность на 2018 (отчетный год) | план с учетом утвержденного бюджетом на 2018 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, в т.ч.: | 42 820,71 | 42 820,71 | 38 392,03 | 38 392,03 | 89,66 |
| местный бюджет | 39 440,71 | 39 440,71 | 35 012,03 | 35 012,03 | 88,77 |
| внебюджетные средства | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 100,0 |

Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2018 год в разрезе программных мероприятий представлен 
в приложении 1.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В отчетном периоде основными исполнителями мероприятий программы являлись Управление образования, УЖКХ ТиС и УКС. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск по получателям бюджетных средств за 2018 год:

| Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем бюджетных ассигнований план 2016 год (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| Всего, в том числе: | 39 440,71 | 39 440,71 | 35 012,03 | 88,77 |
| УКС | 2 175,99 | 2 175,99 | 0,00 | 0,0 |
| УЖКХ ТиС | 37 264,72 | 37 264,72 | 35 012,03 | 88,77 |

В приложение 2 представлен отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2018год.

III. ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках программы реализовывались следующие основные мероприятия:

1) Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ.

Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (тыс. т.у.т./кв.м)» который планировался на уровне 0,059 тыс. т.у.т./кв.м. фактически за отчетный период составил 0,059 тыс. т.у.т./кв.м. Результаты сравнения показателя с предыдущим периодом свидетельствуют о повышении энергоэффективности МУ и ОМСУ.

2) Модернизация внутренних инженерных систем зданий МУ через реализацию энергосервисных контрактов.

В 2018 году показатель без изменений – контракты не заключались.

3) Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде.

Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, тыс. т.у.т./кв.м» который планировался на уровне 0,068 тыс. т.у.т./кв.м. фактически за отчетный период составил 0,068 тыс. т.у.т./кв.м. Снижение показателя по сравнению с 2017 годом свидетельствует о повышении энергоэффективности жилищного фонда.

4) Информационное обеспечение, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Комплекс мероприятий реализовывался без финансирования.

5) Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения.

Показателем конечного результата основного мероприятия «Доля потерь тепловой энергии/холодной воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии/холодной воды, %» который планировался по тепловой энергии на уровне 19%, по холодной воде на уровне 29%. Фактически за отчетный период составил по тепловой энергии 19% и по холодной воде 29%.Относительно уровня 2017 года показатель по холодной воде увеличился на 2%, а по тепловой энергии снизился на 2%. Такие значения сложились в результате перевода горячего водоснабжения в летний период на циркуляционную схему.

6) Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды.

Показателем конечного результата основного мероприятия «Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/кв. м площади» который планировался на уровне 3,39 кВт.ч/кв. м площади, фактически за отчетный период составил 3,39кВт.ч/кв. м площади. Снижение в сравнении с 2017 годом связано с реализацией энергосберегающих мероприятий, в том числе заменой электрооборудования на более энергоэффективное.

7) ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск».

Показателем конечного результата основного мероприятия «Функционирование уличного освещения, объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства, подключенных к централизованному электроснабжению, %» который планировался на уровне 100%. фактически за отчетный период составил 100%, что свидетельствует о стабильном и надежном содержании уличного освещения.

8) «Разработка плана использования транспортных средств с электрическими двигателями и замены бензина природным газом при условии положительного экономического эффекта от выполнения данного мероприятия».

Мероприятие не предусматривает бюджетного финансирования. Показателем конечного результата основного мероприятия является «Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, ед.» который планировался на уровне 36, за отчетный период показатель не изменился.

9) Разработка пред проектной документации для газификации ЗАТО Северск.

Показателем конечного результата основного мероприятия «Наличие утвержденной схемы газоснабжения» который планировался 1, фактически за отчетный период составил 1.

10) Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации: Показателем «Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед.» предусматривалось 226 потребителей, фактически показатель на уровне планового.

IV. ИНФОРМАЦИЯ  О ПРИЧИНАХ

НЕВЫПОЛНЕНИЯ И (ИЛИ) НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Все основные мероприятия выполнены.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНЫХ СПОСОБАХ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЦЕЛЕЙ ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

За 2018 год программа показала свою эффективность, таким образом, для достижения поставленных целевых показателей предлагается:

1. Управлению капитального строительства совместно с УЖКХ ТиС продолжить работу по привлечению средств областного бюджета и внебюджетных источников для реализации мероприятий подпрограммы 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск».

2. УЖКХ ТиС активизировать работу управляющих компаний по реализации энергосберегающих мероприятий на общем имуществе собственников МКД

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ

ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ИХ ОБОСНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ)

В 2018 году в программу изменения в муниципальную программу были внесены постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.09.2018 № 1748.

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАТО СЕВЕРСК, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 проведена оценка эффективности реализации программы и подпрограмм.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск»

Оценка проводится на основе: оценки степени достижения целей и решения задач; оценки эффективности использования средств.

1) Степень достижения Сдп=1,0 -по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью.Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» представлены в приложении 4.

2) Степень освоения средств Сос = 1,0 - по шкале оценки эффективности использования средств муниципальной программы: программа характеризуется полным освоением. Информация о финансировании реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск» за 2018 год представлена в приложении 5.

3) Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - высокая эффективность (оценка - 5).

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном секторе»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется средней результативностью (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 6.

2) Степень освоения средств Сос не оценивается, поскольку подпрограмма реализуется без финансирования. Таким образом, невозможно провести оценку эффективности реализации подпрограммы в отчетном году.

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: высокая результативность.Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 7.

2) Степень освоения средств Сос = 1,0 (бюджетные средства) - по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением.Сос = 1,0 (внебюджетные средства).

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Высокая эффективность (оценка - 5).

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 8.

2) Степень освоения средств Сос = 1,0 (бюджетные средства) - по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется полным освоением. Сос = 1,0 (внебюджетные средства).

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Средняя эффективность (оценка - 5).

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется средняя результативность (недовыполнение плановых показателей). Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 9.

2) Степень освоения средств Сос не оценивается, поскольку подпрограмма реализуется без финансирования. Таким образом, невозможно провести оценку эффективности реализации подпрограммы в отчетном году.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск»

1) Степень достижения Сдп = 1,0 - по шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы: программа характеризуется высокой результативностью. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в приложении 10.

2) Степень освоения средств Сос = 0 - по шкале оценки эффективности использования средств подпрограммы: программа характеризуется неудовлетворительным освоением.

3) Эффективность реализации подпрограммы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений  Сдп и Сос по пятибалльной шкале - Уровень эффективности ниже среднего (оценка - 2). Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы (подпрограммы) в части корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления муниципальной программой (подпрограммой).

Врио начальника Управления		                                    		В.Н.Родыгин

В.В.Чернов

78 00 80

Приложение 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск"за 2018 год

| №пп | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Процент выполнения, % | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребность на 2018 (отчетный год) | план с учетом утвержденного бюджетом на 2018 (отчетный год) |  | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Энергосбережение в муниципальном секторе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы 1 «Снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1. Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ |  | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1. | Информирование руководителей муниципальных организаций о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | 2018 год | без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
| 1.1.1.2. | Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности в государственной автоматизированной информационной системе | 2018 год | без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2018год | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 "Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде | 2018 год | Всего, в том числе за счет средств: | 3 750,74 | 3 750,74 |  | 370,73 | 3 750,73 | 100,00 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 370,74 | 370,74 |  | 370,73 | 370,73 | 100,00 |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 3 380,00 | 3 380,00 |  | 0,00 | 3 380,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 3 750,74 | 3 750,74 |  | 370,73 | 3 750,73 | 100,00 |  |
| 2.1.1.1. | Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | 2018 год | местного бюджета | 370,74 | 370,74 |  | 370,73 | 370,73 | 100,00 | В 2018 году было произведено возмещение в размере 370,73 тыс. руб, в том числе: УК за установку 30, а физическим лицам 94 ИПУ холодной и горячей воды. |
| 2.1.1.2. | Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии с классом точности 2,5 на класс точности 2 | 2018 год | внебюджетных источников | 3 380,00 | 3 380,00 |  | 0,00 | 3 380,00 | 100,00 | Потребителями электрической энергии за 2018 год выполнена замена 1010 шт. ИПУ на общую сумму – 3,38 млн.руб. |
| 2.2. | Задача 2 подпрограммы 2 "Повышение энергоэффективности общедомового потребления энергоресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2018 год | без финансирования | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.1.1. | Обеспечение функционирования специальной страницы на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет для размещения информации в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ | 2018 год | без финансирования | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
| 2.2.1.2. | Разработка и реализация концепции ин-формационной кампании по формированию энергосберегающего сознания у населения ЗАТО Северск | 2018 год | без финансирования | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
| 2.2.1.3. | Информирование жителей ЗАТО Северск о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения | 2018 год | без финансирования | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
| 2.2.1.4. | Информирование потребителей о требованиях законодательства в отношении собст-венников жилых домов и помещений в МКД | 2018 год | без финансирования | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
| 2.2.1.5. | Организация и проведение городского конкурса «Энергоэффективная семья» (поощрение победителей конкурса) | 2018 год | без финансирования | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполнено |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 2018 год | Всего, в том числе за счет средств: | 3 750,74 | 3 750,74 |  | 370,73 | 3 750,73 | 100,00 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 370,74 | 370,74 |  | 370,73 | 370,73 | 100,00 |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 3 380,00 | 3 380,00 |  | 0,00 | 3 380,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 3 750,74 | 3 750,74 |  | 370,73 | 3 750,73 | 100,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 3 «Снижение потерь энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения | 2018 год | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2. | Задача 2 подпрограммы 3 «Повышение уровня комфорта, безопасности, эффективности световой среды г.Северска, а так же улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды | 2018 год | Всего, в том числе за счет средств: | 221,85 | 221,85 |  | 221,85 | 221,85 | 100,00 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 221,85 | 221,85 |  | 221,85 | 221,85 | 100,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 221,85 | 221,85 |  | 221,85 | 221,85 | 100,00 |  |
| 3.2.1.1. | Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска | 2018 год | местного бюджета | 221,85 | 221,85 |  | 221,85 | 221,85 | 100,00 | Работы выполнены своевременно. |
| 3.3. | Задача 3 подпрограммы 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» | 2018 год | Всего, в том числе за счет средств: | 36 672,13 | 36 672,13 |  | 34 419,45 | 34 419,45 | 93,86 | В рамках ВЦП организованы и выполнены мероприятия по муниципальным контрактам и договорам на поставку электроэнергии и содержание объектов уличного освещения и объектов благоустройства. |
|  |  |  | местного бюджета | 36 672,13 | 36 672,13 |  | 34 419,45 | 34 419,45 | 93,86 |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 36 672,13 | 36 672,13 |  | 34 419,45 | 34 419,45 | 93,86 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 2018 год | Всего, в том числе за счет средств: | 36 893,98 | 36 893,98 |  | 34 641,30 | 34 641,30 | 93,89 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 36 893,98 | 36 893,98 |  | 34 641,30 | 34 641,30 | 93,89 |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 36 893,98 | 36 893,98 |  | 34 641,30 | 34 641,30 | 93,89 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 "Энергосбережение в транспортном комплексе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1 подпрограммы 4 "Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств, относящихся к общественному транспорту" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 1. Разработка плана использования транспортных средств с электрическими двигателями и замены бензина природным газом при условии положительного экономического эффекта от выполнения данного мероприятия | 2018 год | без финансирования | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2018 году план не разрабатывался. |
| 5. | Подпрограмма 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 2 подпрограммы 5 "Организация строительства газораспределительных сетей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации: | 2018 год | Всего, в том числе за счет средств: | 2 175,99 | 2 175,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 2 175,99 | 2 175,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. | 2 175,99 | 2 175,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | УКС | 2 175,99 | 2 175,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.1.1 | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км.) (в т.ч. ПИР) | 2018 год | местного бюджета | 2 175,99 | 2 175,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | По причине невыполнения договорных обязательств подрядная организация уведомлена о применении к ней штрафных санкций. В настоящий момент проектная документация находится на проверке в госэкспертизе. Выполнение работ перенесено на 2019 год. |
|  | Итого по подпрограмме 5 | 2018 год | Всего, в том числе за счет средств: | 2 175,99 | 2 175,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 2 175,99 | 2 175,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | УКС | 2 175,99 | 2 175,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе |  | Всего, в том числе за счет средств: | 42 820,71 | 42 820,71 |  | 38 392,03 | 38 392,03 | 89,66 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 39 440,71 | 39 440,71 |  | 35 012,03 | 35 012,03 | 88,77 |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 3 380,00 | 3 380,00 |  | 3 380,00 | 3 380,00 | 100,0 |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УЖКХ ТиС | 40 644,72 | 40 644,72 |  | 38 392,03 | 38 392,03 | 94,46 |  |
|  |  |  | УКС | 2 175,99 | 2 175,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |

Приложение 2

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск

на реализацию муниципальной программы"Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск"за 2017 год

| №пп | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % (гр. 6 / гр. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2017 год (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде" |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде | Всего, в том числе: | 370,74 | 370,74 | 370,73 | 100,0 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 370,74 | 370,74 | 370,73 | 100,0 |
| 2.1.1. | Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | Всего, в том числе: | 370,74 | 370,74 | 370,73 | 100,0 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 370,74 | 370,74 | 370,73 | 100,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего, в том числе: | 370,74 | 370,74 | 370,73 | 100,0 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 370,74 | 370,74 | 370,73 | 100,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | УЖКХ ТиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды | Всего, в том числе: | 221,85 | 221,85 | 221,85 | 100,0 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 221,85 | 221,85 | 221,85 | 100,0 |
| 3.2.1. | Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска | Всего, в том числе: | 221,85 | 221,85 | 221,85 | 100,0 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 221,85 | 221,85 | 221,85 | 100,0 |
| 3.3. | ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 36 672,13 | 36 672,13 | 34 419,45 | 93,86 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 36 672,13 | 36 672,13 | 34 419,45 | 93,86 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего, в том числе: | 36 893,98 | 36 893,98 | 34 641,30 | 93,89 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 36 893,98 | 36 893,98 | 34 641,30 | 93,89 |
| 5 | Подпрограмма 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск " |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации: | Всего, в том числе: | 2 175,99 | 2 175,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УКС | 2 175,99 | 2 175,99 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км.) (в т.ч. ПИР) | Всего, в том числе: | 2 175,99 | 2 175,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УКС | 2 175,99 | 2 175,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего, в том числе: | 2 175,99 | 2 175,99 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УКС | 2 175,99 | 2 175,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | Всего, в том числе: | 39 440,71 | 39 440,71 | 35 012,03 | 88,77 |
|  |  | УКС | 2 175,99 | 2 175,99 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | УЖКХ ТиС | 37 264,72 | 37 264,72 | 35 012,03 | 88,77 |

Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулированияв сфере реализации муниципальной программы

"Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск"за 2018 год

| N пп | Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Политико-правовые | Мониторинг федеральной политики по вопросам повышения энергосбережения с целью прогнозирования влияния изменений на состояние вопросов повышения энергоэффективностив ЗАТО Северск Томской области | 2018 | 2018 | Снижение неблагоприятных последствий |
| 2 | Правовые | Разработка комплекса мер по снижению неблагоприятных последствий посредством мониторинга федерального законодательства, законодательства Томской области | 2018 | 2018 | Снижение неблагоприятных последствий |
|  |  | Разработка (актуализация) муниципальных правовых актов, направленных на обеспечение повышения энергоэффективностив ЗАТО Северск Томской области | 2018 | 2018 | Своевременная реализация мероприятий Программы, эффективное расходование бюджетных средств, достижение целевых показателей Программы |
| 3 | Бюджетные | Мониторинг порядка, условий и сроков участия в конкурсе на получение средств федерального бюджета, бюджета Томской области | 2018 | 2018 | Обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования из бюджетов вышестоящих уровней мероприятий Программы |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей(индикаторов) результативности муниципальной программы

"Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск"за 2018 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еденица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год (факт) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год (план) | 2018 год (факт) | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Целевые показатели муниципальной программы «Повышение энергоэффективностив ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт.ч на 1 проживающего | 980,6 | 896,6 | 896,6 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,317 | 0,305 | 0,305 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 36,92 | 22,92 | 22,92 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 38,21 | 38,74 | 38,74 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 1.2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт.ч на 1 человека населения | 102,6 | 111,1 | 111,1 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,282 | 0,258 | 0,258 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,66 | 1,79 | 1,79 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 1,0 | Показатель достигнут |
| II. Целевые показатели задачи 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | кВт.ч/кв.м метр общей площади помещений МУ и ОМСУ | 35,1 | 37,5 | 37,5 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | тепловой энергии | Гкал на 1 кв. метр общей площади помещений МУ и ОМСУ | 0,282 | 0,258 | 0,258 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | холодной воды | куб. метров на 1 человека сотрудников МУ и ОМСУ | 36,5 | 37,2 | 37,2 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | горячей воды | куб. метров на 1 человека сотрудников МУ и ОМСУ | 29,3 | 32,3 | 32,3 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 2.2 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | руб. | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 1,0 | Показатель достигнут |
| III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | тепловой энергии | % | 39,1 | 55,3 | 55,3 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | холодной воды | % | 72,3 | 79,1 | 79,1 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | горячей воды | % | 14,8 | 42,9 | 42,9 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | природного газа | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 3.2 | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | холодной воды | % | 73,4 | 76,6 | 76,6 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | горячей воды | % | 72,3 | 76,4 | 76,4 | 1,0 | Показатель достигнут |
| IV. Целевые показатели задачи 3 «Повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере и благоустройстве» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/Гкал | 3,4 | 2,1 | 2,1 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт.ч/куб.м | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 4.4 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт.ч/куб.м | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 4.5 | Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов | км | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 4.6 | Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии (газосветные установки; здания со световым праздничным освещением; прочие объекты благоустройства; электронные часы; светофорные объекты) | ед. | 60 | 60 | 60 | 1,0 | Показатель достигнут |
| V. Целевые показатели задачи 4 «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, выполняющих услуги по перевозке пассажиров, регулирование тарифов на которые осуществляется муниципальным образованием | ед. | 36 | 36 | 36 | 1,0 | Показатель достигнут. |
| V. Целевые показатели задачи 5 «Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения) | % | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 1,0 | Показатель достигнут |

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы "Повышение энергоэффективности  ЗАТО Северск" за 2018 год

| N пп | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Степень освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | фактические расходы на реализацию программы в отчетном году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде" |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 "Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах" |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде | Всего, в том числе за счет средств: | 3750,74 | 3750,73 | 1,00 |
|  |  | местного бюджета | 370,74 | 370,73 | 1,00 |
|  |  | внебюджетных источников | 3380,00 | 3380,00 | 1,00 |
| 2.1.1.1. | Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | местного бюджета | 370,74 | 370,73 | 1,00 |
| 2.1.1.2. | Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии с классом точности 2,5 на класс точности 2 | внебюджетных источников | 3380,00 | 3380,00 | 1,00 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего, в том числе за счет средств: | 3750,74 | 3750,73 | 1,00 |
|  |  | местного бюджета | 370,74 | 370,73 | 1,00 |
|  |  | внебюджетных источников | 3380,00 | 3380,00 | 1,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 3 «Снижение потерь энергетических ресурсов» |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 1. Технические мероприятия, направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Задача 2 подпрограммы 3 «Повышение уровня комфорта, безопасности, эффективности световой среды г.Северска, а так же улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время» |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды | Всего, в том числе за счет средств: | 221,85 | 221,85 | 1,00 |
|  |  | местного бюджета | 221,85 | 221,85 | 1,00 |
| 3.2.1.1. | Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска | местного бюджета | 221,85 | 221,85 | 1,00 |
| 3.3. | Задача 3 подпрограммы 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» |  |  |  |  |
| 3.3.1. | ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» | Всего, в том числе за счет средств: | 36672,13 | 34419,45 | 0,94 |
|  |  | местного бюджета | 36672,13 | 34419,45 | 0,94 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего, в том числе за счет средств: | 36893,98 | 36641,30 | 0,94 |
|  |  | местного бюджета | 36893,98 | 36641,30 | 0,94 |
| 5. | Подпрограмма 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск " |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 2 подпрограммы 5 "Организация строительства газораспределительных сетей" |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 2. Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации: | Всего, в том числе за счет средств: | 2175,9 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местного бюджета | 2175,9 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км.) (в т.ч. ПИР) | местного бюджета | 2175,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего, в том числе за счет средств: | 2175,9 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местного бюджета | 2175,9 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | Всего, в том числе за счет средств: | 42 820,71 | 38 392,03 | 0,90 |
|  |  | местного бюджета | 39 440,71 | 35 012,03 | 0,89 |
|  |  | внебюджетных источников | 3 380,00 | 3 380,00 | 100,0 |

Приложение 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в муниципальном секторе» за 2018 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год (факт) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год (план) | 2018 год (факт) | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Энергосбережение в муниципальном секторе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный расход энергоресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | кВт.ч на 1 кв.м общей площади помещений МУ и ОМСУ | 35,1 | 37,5 | 37,5 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | тепловой энергии | Гкал на 1 кв. метр общей площади помещений МУ и ОМСУ | 0,282 | 0,258 | 0,258 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | холодной воды | куб.м на 1 работника МУ и ОМСУ | 36,5 | 37,2 | 37,2 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | горячей воды | куб.м на 1 работника МУ и ОМСУ | 29,3 | 32,3 | 32,3 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 1.2 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансовой потребности муниципальной программы | руб. | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 1,0 | Показатель достигнут |
| II. Целевые показатели задачи 1 «Снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. т.у.т./кв.м | 0,062 | 0,059 | 0,059 | 1,0 | Показатель достигнут |
| III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергоэффективности муниципального сектора за счет реализации энергосервисных контрактов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | показатель не оценивается потому, что плановое значение равно 0. |
|  |  |  |  |  | Сдп | 1,0 |  |

Приложение 7

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в жилищном фонде» в 2018 году

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год (факт) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год (план) | 2018 год (факт) | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | тепловой энергии | % | 39,1 | 55,3 | 55,3 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | холодной воды | % | 72,3 | 79,1 | 79,1 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | горячей воды | % | 14,8 | 42,9 | 42,9 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | природного газа | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 1.2 | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | холодной воды | % | 73,4 | 76,6 | 76,6 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  | горячей воды | % | 72,3 | 76,4 | 76,4 | 1,0 | Показатель достигнут |
| II. Целевые показатели задачи 1 «Повышение уровня приборного учета и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | тыс. т.у.т./кв.м | 0,071 | 0,068 | 0,068 | 1,0 | Показатель достигнут |
| III. Целевые показатели задачи 2 «Повышение энергоэффективности общедомового потребления энергоресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество многоквартирных домов с реализованными мероприятиями по энергосбережению в общем имуществе собственников | Ед. | 80 | 160 | 160 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  |  |  |  |  | Сдп | 1,0 |  |

Приложение 8

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве» в 2018 году

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017год (факт) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год (план) | 2018 год (факт) | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/Гкал | 3,4 | 2,1 | 2,1 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт.ч/куб.м | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт.ч/куб.м | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 5 | Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов | км. | 125,5 | 122,5 | 122,5 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии (газосветные установки; здания со световым праздничным освещением; прочие объекты благоустройства; электронные часы; светофорные объекты) | ед. | 60 | 60 | 60 | 1,0 | Показатель достигнут |
| II. Целевые показатели задачи 1 "Снижение потерь энергетических ресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 21 | 19 | 19 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля потерь холодной воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 27 | 29 | 29 | 1,0 | Показатель достигнут |
| показатели задачи 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/кв. м площади | 3,52 | 3,39 | 3,39 | 1,0 | Показатель достигнут |
| Показатели задачи 3 "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Функционирование уличного освещения, объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства, подключенных к централизованному электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 1,0 | Показатель достигнут |
|  |  |  |  |  | Сдп | 1,0 |  |

Приложение 9

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Энергосбережение в транспортном комплексе» в 2018 году

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год (факт) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018год (план) | 2018 год (факт) | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| I. Целевые показатели подпрограммы 4 «Энергосбережение в транспортном комплексе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, выполняющих услуги по перевозке пассажиров, регулирование тарифов на которые осуществляется муниципальным образованием | ед. | 36 | 36 | 36 | 1 | Показатель достигнут |
| II. Целевые показатели задачи 1 подпрограммы 4 "Повышение числа высокоэкономичных транспортных средств, относящихся к общественному транспорту" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. | 36 | 36 | 36 | 1 | Показатель достигнут |
| 2 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 36 | 36 | 36 | 1 | Показатель достигнут |
|  |  |  |  |  | Сдп | 1,0 |  |

Приложение 10

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы муниципальной программы

«Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск» в 2018 году

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год (факт) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год (план) | 2018 год (факт) | оценка достижения показателя (факт/план) |  |
| I. Целевые показатели подпрограммы 5 " Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск " |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения) | % | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 1,0 | Показатель достигнут |
| II. Целевые показатели задачи 1 "Организация разработки инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие утвержденной схемы газоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | Показатель достигнут |
| III. Целевые показатели задачи 2 "Организация строительства газораспределительных сетей " |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность перспективных газопроводов (I и II категории), планируемых к строительству | км | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Не оценивается |
| 2 | Протяженность перспективных газопроводов (IV категории), планируемых к строительству | км | 0 | 0 | 0 | 0 | Не оценивается |
| 3 | Газорегуляторные пункты (ГРП), планируемых к строительству | км | 0 | 0 | 0 | 0 | Не оценивается |
| 4 | Источники газоснабжения (ГГРП), планируемых к строительству | км | 0 | 0 | 0 | 0 | Не оценивается |
|  |  |  |  |  | Сдп | 1,0 |  |