## приложение 4
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за 2016 год
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Процент выполне-ния, % | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2016 год | план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2016 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск
1.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение граждан комфортным жильем, в том числе: | 2016 | Всего, в том числе за счет средств: | 34178.94 | 37791.1 | 37791.1 | 37791.1 | 100 | Была произведена корректировка муниципальной программы, но своевременно не согласована
|  |  | федерального бюджета | 13722.13 | 13722.13 | 13722.13 | 13722.13 | 100
|  |  | областного бюджета | 18586.24 | 18586.24 | 18586.24 | 18586.24 | 100
|  |  | местного бюджета | 1870.57 | 5482.73 | 5482.73 | 5482.73 | 100
1.2 | Снос рассееленных аварийных домов | 2016 | Всего, в том числе за счет средств: | 737.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 737.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 2016 | Всего, в том числе за счет средств: | 34916.64 | 37791.1 | 37791.1 | 37791.1 | 100
|  |  | федерального бюджета | 13722.13 | 13722.13 | 13722.13 | 13722.13 | 100
|  |  | областного бюджета | 18586.24 | 18586.24 | 18586.24 | 18586.24 | 100
|  |  | местного бюджета | 2608.27 | 5482.73 | 5482.73 | 5482.73 | 100
2. Подпрограмма 2: "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск
2.1 | ВЦП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск" | 2016 | Всего, в том числе за счет средств: | 13004.198 | 1916.47 | 1846.11 | 1846.11 | 96.3287
|  |  | местного бюджета | 13004.198 | 1916.47 | 1846.11 | 1846.11 | 96.3287
2.2 | ВЦП "Содержание и текущий ремонт помещений до заселения муници-пального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" | 2016 | Всего, в том числе за счет средств: | 900 | 865.19 | 865.09 | 865.09 | 99.9884
|  |  | местного бюджета | 900 | 865.19 | 865.09 | 865.09 | 99.9884
2.3 | ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" | 2016 | Всего, в том числе за счет средств: | 637.7 | 887.7 | 887.44 | 887.44 | 99.9707 | Потребность своевременно не скорректирована под утвержденное финансирование
|  |  | местного бюджета | 637.7 | 887.7 | 887.44 | 887.44 | 99.9707
2.4 | ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск | 2016 | Всего, в том числе за счет средств: | 900 | 710 | 709.58 | 709.58 | 99.9408
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 900 | 710 | 709.58 | 709.58 | 99.9408
2.5 | ВЦП Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда | 2016 | Всего, в том числе за счет средств: | 22443.79 | 10263.03 | 10263.03 | 10263.03 | 100 | Потребность своевременно не скорректирована под утвержденное финансирование
|  |  | местного бюджета | 22443.79 | 10263.03 | 10263.03 | 10263.03 | 100
| Итого по Подпрограмме 2 | 2016 | Всего, в том числе за счет средств: | 37885.688 | 14642.39 | 14571.25 | 14571.25 | 99.5142
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 37885.688 | 14642.39 | 14571.25 | 14571.25 | 99.5142
3 | Обеспечивающая подпрограмма | 2016 | Всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Программе | 2016 | Всего, в том числе за счет средств: | 72802.328 | 52433.49 | 52362.35 | 52362.35 | 99.8643
|  |  | федерального бюджета | 13722.13 | 13722.13 | 13722.13 | 13722.13 | 100
|  |  | областной бюджет | 18586.24 | 18586.24 | 18586.24 | 18586.24 | 100
|  |  | местного бюджета | 40493.958 | 20125.12 | 20053.98 | 20053.98 | 99.6465

## приложение 5
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за 2016 года
№ п/п | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % (гр. 6 / гр.4)
|  |  | объем бюджетных ассигнований план 2015 | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1: «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"
1.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение граждан комфортным жильем, в том числе: | УКС | 37791.1 | 37791.1 | 37791.1 | 100
1.1.1 | Снос рассееленных аварийных домов | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | Всего, в том числе: | 37791.1 | 37791.1 | 37791.1 | 100
|  | УКС | 37791.1 | 37791.1 | 37791.1 | 100
|  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
2. Подпрограмма 2: "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
2.1 | ВЦП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск" | УЖКХ ТиС | 1916.47 | 1846.11 | 1846.11 | 96.3287
2.2 | ВЦП "Содержание и текущий ремонт помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" | УЖКХ ТиС | 865.19 | 865.09 | 865.09 | 99.9884
| ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" | УЖКХ ТиС | 887.7 | 887.44 | 887.44 | 99.9707
| ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" | УЖКХ ТиС | 710 | 709.58 | 709.58 | 99.9408
2.3 | ВЦП Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фолнда | УЖКХ ТиС | 10263.03 | 10263.03 | 10263.03 | 100
| Итого по Подпрограмме 2 | Всего, в том числе: | 14642.39 | 14571.25 | 14571.25 | 99.5142
|  | УЖКХ ТиС | 14642.39 | 14571.25 | 14571.25 | 99.5142
3. | Обеспечивающая подпрограмма | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Программе | Всего, в том числе: | 52433.49 | 52362.35 | 52362.35 | 99.8643
|  | УЖКХ ТиС | 14642.39 | 14571.25 | 14571.25 | 99.5142
|  | УКС | 37791.1 | 37791.1 | 37791.1 | 100

## прогр.
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за 2016 года
№ п/п | Наименование цеевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год реализации, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. | Целевые показатели программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы
1.1 | Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными | % | 0 | 100 | 100 | 1
1.2 | Доля общей отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | % | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 1
1.3 | Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания ТСЖ | % | 100 | 100 | 100 | 1
1.4 | Количество порведенных мероприятий по благоустройству микрорайна территории ТОС | шт. | 200 | 200 | 200 | 1
1.5 | Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 96.1 | 0.961
1.6 | Доля капиатально отремонтированных многоквартирных домов | % | 4.8 | 5.14 | 5.14 | 1
1.7 | Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта | дом | 12 | 0 | 0 | 0
II. | Целевые показатели задачи 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
2.1 | Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда | кв.м. | 0 | 2702.2 | 2702.2 | 1
III. | Целевые показатели задачи 2 «Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск»
3.1 | Доля общей отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | % | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 1
3.2 | Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ | % | 100 | 100 | 100 | 1
3.3 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона торритории ТОС | шт. | 200 | 200 | 200 | 1
3.4 | Внесение платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 96.1 | 0.961 | Плановый показатель своевременно не скорректирован под доведенное финансирование
3.5 | Доля капиатально отремонтированных домов | % | 4.8 | 5.14 | 5.14 | 1
3.6 | Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта | дом | 12 | 0 | 0 | 0
Сдп=1
| Сдп= | 0.5961 | 0.5961
Note on D8: Pronin: 70
Note on E8: Pronin: 73
Note on D9: Pronin: 7
Note on E9: Pronin: 9
Note on E11: Pronin: 1

## подпрогр.1
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск"
№ п/п | Наименование цеевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год реализации, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. | Целевые показатели подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"
1.1 | Общая площадь расселяемых жилых помещений из аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 2702.2 | 2702.2 | 1
II. | Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь»
2.1 | Завершение строительства 80-квартирного 5 этажного жилого здания в пос.Самусь (в том числе ПИР) | дом | 0 | 1 | 1 | 1
III. | Целевые показатели задачи 2 «Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда»
3.1 | Количество снесенных аварийных домов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
Сдп=0,2
|  | Сдп | 0.4 | 0.3
Note on D8: Pronin: 70
Note on E8: Pronin: 73

## Подпрогр.2
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск"
№ п/п | Наименование цеевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год реализации, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. | Целевые показатели подпрограммы 2 "Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск"
1.1 | Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | % | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 1
1.2 | Информационно-консультационное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ | % | 100 | 100 | 100 | 1
1.3 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона ТОС | шт. | 200 | 200 | 200 | 1
1.4 | Внесение платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 96.1 | 0.961
1.5 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов | % | 4.8 | 5.14 | 5.14 | 1
1.6 | Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта | дом | 12 | 0 | 0 | 0
II. | Целевые показатели задачи 1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск»
2.1 | Площадь отремонтированных муниципальных жилых помещений | кв.м | 681.77 | 431.6 | 431.6 | 1
III. | Целевые показатели задачи 2 «Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск»
3.1 | Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде | квартир | 0 | 96 | 96 | 1 | Плановый показатель своевременно не скорректирован под доведенное финансирование
IV. | Целевые показатели задачи 3 "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск
4.1 | Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск | % | 100 | 100 | 100 | 1
V. | Целевые показатели задачи 4 "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск
5.1 | Количество ТСЖ | шт. | 180 | 180 | 180 | 1
VI. | Целевые показатели задачи 5 "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск
6.1 | Выполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 1
Note on D7: Pronin: 70
Note on E7: Pronin: 73

## Форма 3
ИНФОРМАЦИЯ о финансировании реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за 2016 год
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования (тыс. рублей)
|  | Утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | Фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств
1 | 2 | 6 | 8 | 9
1. Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск
1.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение граждан комфортным жильем, в том числе: | 37791.1 | 37791.1 | 1
1.2 | Снос рассееленных аварийных домов | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | 37791.1 | 37791.1 | 1
2. Подпрограмма 2: "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
2.1 | ВЦП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск" | 1916.47 | 1916.47 | 1
2.2 | ВЦП "Содержание и текущий ремонт помещений до заселения муници-пального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" | 900 | 900 | 1
2.3 | ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" | 887.7 | 887.7 | 1
2.4 | ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск | 710 | 710 | 1
2.5 | ВЦП Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда | 10263.03 | 10263.03 | 1
| Итого по Подпрограмме 2 | 14677.2 | 14677.2 | 1
3 | Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
| Итого по Программе | 52468.3 | 52468.3 | 1