## приложение 4
Приложение 1
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за 2020 год
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Процент выполне-ния, % | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2020 год | план с учетом утвержден-ного бюджетом на 2020 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"
1.1 | Основное мероприятие. Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь (в том числе ПИР) | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие. Снос расселенных аварийных домов | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие. Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 3524.75 | 3524.75 | 3097.718 | 3097.718 | 87.8848 | отсутствие желающих приобрести квартиры
|  |  | областного бюджета | 2416.5 | 2416.5 | 2065.145 | 2065.145 | 85.4602
|  |  | местного бюджета | 1108.25 | 1108.25 | 1032.573 | 1032.573 | 93.1715
1.4 | Оновное мероприятие. Оплата расходов по договорам пожизненной ренты | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 1541.81 | 1541.81 | 1465.22 | 1465.22 | 95.0325 | смерть гражданина
|  |  | местного бюджета | 1541.81 | 1541.81 | 1465.22 | 1465.22 | 95.0325
1.5 | ВЦП "Инструментальное обследование жилищного фонда в ЗАТО Северск" | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 50 | 50 | 35 | 35 | 70 | за счет экономии бюджетных средств
|  |  | местного бюджета | 50 | 50 | 35 | 35 | 70
| Итого по подпрограмме 1 | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 5116.56 | 5116.56 | 4597.938 | 4597.938 | 89.8639
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областного бюджета | 2416.5 | 2416.5 | 2065.145 | 2065.145 | 85.4602
|  |  | местного бюджета | 2700.06 | 2700.06 | 2532.793 | 2532.793 | 93.8051
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
2.1 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 51.96 | 51.96 | 0 | 0 | 0 | оплато договора в слующем году
|  |  | местного бюджета | 51.96 | 51.96 | 0 | 0 | 0
2.2 | ВЦП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск" | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 1883.04 | 1883.04 | 1513.66 | 1513.66 | 80.3838 | завершение ремонта квартиры переходит на следующий год
|  |  | местного бюджета | 1883.04 | 1883.04 | 1513.66 | 1513.66 | 80.3838
2.3 | ВЦП "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 400.97 | 400.97 | 400.8 | 400.8 | 99.9576
|  |  | местного бюджета | 400.97 | 400.97 | 400.8 | 400.8 | 99.9576
2.4 | ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 637.7 | 637.7 | 637.44 | 637.44 | 99.9592
|  |  | местного бюджета | 637.7 | 637.7 | 637.44 | 637.44 | 99.9592
2.5 | ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 100
|  |  | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 100
2.6 | ВЦП "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 9789.46 | 9789.46 | 9675.03 | 9675.03 | 98.8311
|  |  | местного бюджета | 9789.46 | 9789.46 | 9675.03 | 9675.03 | 98.8311
2.7 | ВЦП "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилых помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 57.33 | 57.33 | 54.59 | 54.59 | 95.2207 | За счет экономии бюджетных средств при проведении аукциона
|  |  | местного бюджета | 57.33 | 57.33 | 54.59 | 54.59 | 95.2207
| Итого по Подпрограмме 2 | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 12822.34 | 12822.34 | 12283.4 | 12283.4 | 95.7969
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 12822.34 | 12822.34 | 12283.4 | 12283.4 | 95.7969
3. | Обеспечивающая подпрограмма | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Программе | 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 17938.9 | 17938.9 | 16881.338 | 16881.338 | 94.1046
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 2416.5 | 2416.5 | 2065.145 | 2065.145 | 85.4602
|  |  | местного бюджета | 15522.4 | 15522.4 | 14816.193 | 14816.193 | 95.4504

## приложение 5
Приложение 2
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за 20120год
№ п/п | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы, (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % (гр. 6 / гр.4)
|  |  | объем бюджетных ассигнований план 2019 | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"
1.1 | Основное мероприятие. Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос. Самусь (в том числе ПИР) | УКС | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие. Снос рассееленных аварийных домов | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мерооприятие. Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области | УЖКХ ТиС | 3524.75 | 3097.718 | 3097.718 | 87.8848
1.4 | Основное мерооприятие. Оплата расходов по догово-рам пожизненной ренты | УЖКХ ТиС | 1541.81 | 1465.22 | 1465.22 | 95.0325
1.5 | ВЦП "Инструментальное обследование жилищного фонда в ЗАТО Северск" | УЖКХ ТиС | 50 | 35 | 35 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | Всего, в том числе: | 5116.56 | 4597.938 | 4597.938 | 89.8639
|  | УКС | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УЖКХ ТиС | 5116.56 | 4597.938 | 4597.938 | 89.8639
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
2.1 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах | УЖКХ ТиС | 51.96 | 0 | 0 | 0
2.2 | ВЦП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск" | УЖКХ ТиС | 1883.04 | 1513.66 | 1513.66 | 80.3838
2.3 | ВЦП "Содержание и текущий ремонт помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" | УЖКХ ТиС | 400.97 | 400.8 | 400.8 | 99.9576
2,4 | ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" | УЖКХ ТиС | 637.7 | 637.44 | 637.44 | 99.9592
2,5 | ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" | УЖКХ ТиС | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 100
2.6 | ВЦП "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" | УЖКХ ТиС | 9789.46 | 9675.03 | 9675.03 | 98.8311
2.7 | ВЦП "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" | УЖКХ ТиС | 57.33 | 54.59 | 54.59 | 95.2207
| Итого по Подпрограмме 2 | Всего, в том числе: | 12822.34 | 12283.4 | 12283.4 | 95.7969
|  | УЖКХ ТиС | 12822.34 | 12283.4 | 12283.4 | 95.7969
3. | Обеспечивающая подпрограмма | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УЖКХ ТиС | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе |  | Всего, в том числе: | 17938.9 | 16881.338 | 16881.338 | 94.1046
|  | УКС | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УЖКХ ТиС | 17938.9 | 16881.338 | 16881.338 | 94.1046

## прогр.
Приложение 3
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за 2020 год
№ п/п | Наименование цеевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы | [5 empty] | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 год | отчетный год
|  |  |  | план (в актуальной редакции МП) | план (с учетом согласованных с КЭР изменений на конец отчетного года) | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
[7 empty] | (факт гр. 6/ план гр. 5) | (факт гр. 6/ план гр. 5.1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 7.1 | 8
I. Целевые показатели программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" | [6 empty] | 0.74064 | 0.4
1.1 | Доля общей площади расселенных помещений в общей площади жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Доля общей отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | проц | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 1.1818 | 1
1.3 | Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания ТСЖ | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1
1.4 | Количество порведенных мероприятий по благоустройству микрорайна территории ТОС | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1
1.5 | Внесение платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда | проц | 100 | 24.4 | 100 | 100 | 4.0984 | 1
1.6 | Доля капиатально отремонтированных многоквартирных домов | проц | 7.6 | 4.3 | 5 | 5 | 1.1628 | 1
1.7 | Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей | ед | 12 | 6 | 16 | 16 | 2.6667 | 1 | отсутствие желающих приобрести квартиры
II. Целевые показатели задачи 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЗАТО Северск" | [6 empty] | 2.6667 | 1
2.1 | Общая площадь расселенных жилых помещений из аварийного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей | ед | 12 | 6 | 16 | 16 | 2.6667 | 1 | отсутствие желающих приобрести квартиры
III. Целевые показатели задачи 2 "Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории ЗАТО Северск" | [6 empty] | 8.443 | 5
3.1 | Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | проц | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 1.1818 | 1
3.2 | Информационно-консультативное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1
3.3 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона торритории ТОС | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1
3.4 | Внесение платы за текущее содержание, ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда | проц | 100 | 24.4 | 100 | 100 | 4.0984 | 1
3.5 | Доля капиатально отремонтированных домов | проц | 7.6 | 4.3 | 5 | 5 | 1.1628 | 1
3.6 | Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1.111 | 0.6
Степень достижения целей и задач | [6 empty] | 1.8516 | 1

## подпрогр.1
Приложение 4
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда ЗАТО Северск" за 2020 год
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы | [5 empty] | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 год | отчетный год
|  |  |  | план (в актуальной редакции МП) | план (с учетом согласованных с КЭР изменений на конец отчетного года) | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
[7 empty] | (факт гр. 6/ план гр. 5) | (факт гр. 6/ план гр. 5.1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 7.1 | 8
I. Целевые показатели подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" | [6 empty] | 1.0667 | 0.4
1.1 | Общая площадь расселяемых жилых помещений из аварийного фонда | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей | ед | 12 | 6 | 16 | 16 | 2.6667 | 1 | отсутствие желающих приобрести квартиры
II. Целевые показатели задачи 1 "Обеспечение строительства 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос.Самусь" | [6 empty] | 0 | 0
2.1 | Завершение строительства 80-квартирного 5 этажного жилого здания в пос.Самусь (в том числе ПИР) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. Целевые показатели задачи 2 "Ликвидация существующего аварийного жилищного фонда" | [6 empty] | 0 | 0
3.1 | Количество снесенных аварийных домов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. Целевые показатели задачи 3 "Стимулирование спроса граждан на приобретение вновь построенных квартир" | [6 empty] | 2.6667 | 1
4.1 | Количество получателей мер социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки, частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи гражданами, семей | ед | 12 | 6 | 16 | 16 | 2.6667 | 1 | отсутствие желающих приобрести квартиры
V. Целевые показатели задачи 4 "Инструментальное обследование жилищного фонда ЗАТО Северск" | [6 empty] | 1 | 1
5.1 | Количество обследованных домов | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
VI. Целевые показатели задачи 5 "Финансовое обеспечение договоров пожизненной ренты за жилые помещения, передаваемые в муниципальную собственность" | [6 empty] | 0.88889 | 1
6.1 | Количество человек, с которыми заключены договоры пожизненной ренты | чел. | 9 | 9 | 8 | 8 | 0.88889 | 1
[7 empty] | 1.3667 | 0.6
Степень достижения целей и задач | [6 empty] | 2.4333 | 1

## Подпрогр.2
Приложение 5
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск" за 2020 год
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы | [5 empty] | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 год | отчетный период
|  |  |  | план (в актуальной редакции МП) | план (с учетом согласованных с КЭР изменений на конец отчетного года) | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
[7 empty] | (факт гр. 6/ план гр. 5) | (факт гр. 6/ план гр. 5.1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 7,1 | 8
I. Целевые показатели подпрограммы 2 "Содержание и управление многоквартирными домами ЗАТО Северск" | [6 empty] | 0.67544 | 0.4
1.1 | Доля отремонтированной площади в общей площади муниципального жилищного фонда | проц | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 1.1818 | 1
1.2 | Информационно-консультационное обеспечение развития самоуправления граждан и содействие инициативным группам в разъяснении порядка создания и регистрации ТСЖ | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1
1.3 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству микрорайона ТОС | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1
1.4 | Внесение платы за текущее содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги пустующего муниципального жилищного фонда | проц | 100 | 24.4 | 100 | 100 | 4.0984 | 1
1.5 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов | проц | 7.6 | 4.3 | 5 | 5 | 1.1628 | 1
1.6 | Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Целевые показатели задачи 1 "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск" | [6 empty] | 1.1228 | 1
2.1 | Площадь отремонтированных муниципальных жилых помещений | м2 | 347 | 437.4 | 491.1 | 491.1 | 1.1228 | 1
III. Целевые показатели задачи 2 "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск» | [6 empty] | 1 | 1
3.1 | Содержание пустующих квартир в муниципальном жилищном фонде | ед | 33 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1
IV. Целевые показатели задачи 3 "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск" | [6 empty] | 1 | 1
4.1 | Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1
V. Целевые показатели задачи 4 "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" | [6 empty] | 1 | 1
5.1 | Заключенные договоры на изготовление и рассылку информационного материала (буклетов, листовок и т.п.) | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1
VI. Целевые показатели задачи 5 "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" | [6 empty] | 1.3333 | 1
6.1 | Выполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципального жилищного фонда | проц | 100 | 75 | 100 | 100 | 1.3333 | 1
6.2 | Количество многоквартирных домов, претендующих на выделение муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII. Целевые показатели задачи 6 "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилые помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" | [6 empty] | 1 | 1
7.1 | Количество изготовленных технических паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, необходимых для передачи в собственность гражданам (приватизации) | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1
VIII. Целевые показатели задачи 7 "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к многоквартирным домам" | [6 empty] | 0 | 1
8.1 | Количество жилых домов, оборудованных пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | шт. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
[7 empty] | 0.55338 | 0.6
Степень достижения целей и задач | [6 empty] | 1.2288 | 1

## Форма 3
Приложение 6
ИНФОРМАЦИЯ о финансировании реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за 2020 год
№ п/п | Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования (тыс. рублей)
|  | Утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | Фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск"
1.1 | Основное мероприятие. Строительство 80-квартирного 5-этажного жилого здания в пос. Самусь (в том числе ПИР) | 0 | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие 2. Снос рассееленных аварийных домов | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Губернаторская ипотека" на территории Томской области | 3524.75 | 3097.718 | 0.87885
1.4 | Основное мероприятие . Оплата расходов по договорам пожизненной ренты | 1541.81 | 1465.22 | 0.95032
1.4 | ВЦП "Инструментальное обследование жилищного фонда в ЗАТО Северск" | 50 | 35 | 0.7
| Итого по подпрограмме 1 | 5116.56 | 4597.938 | 0.89864
2. Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск"
2.1 | Основное мероприятие. Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах | 51.96 | 0 | 0
2.2 | ВЦП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск" | 1883.04 | 1513.66 | 0.80384
2.3 | ВЦП "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" | 400.97 | 400.8 | 0.99958
2.4 | ВЦП "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" | 637.7 | 637.44 | 0.99959
2.5 | ВЦП "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" | 1.88 | 1.88 | 1
2.6 | ВЦП "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" | 9789.46 | 9675.03 | 0.98831
2.7 | ВЦП "Организация оценки недвижимости и регистрации права собственности на жилых помещения жилищного фонда ЗАТО Северск" | 57.33 | 54.59 | 0.95221
| Итого по Подпрограмме 2 | 12822.34 | 12283.4 | 0.95797
3. Обеспечивающая подпрограмма |  | 0 | 0 | 0
| Итого по Программе | 17938.9 | 16881.338 | 0.94105

## оценка эффективности
Приложение 7
Оценка эффективности средств муниципальной программы муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за 2020 год
№ п/п | Наименование подпрограмм | степень освоения средств (Сос) |  | степень достижения цели (Сдп) |  | Оценка эффективности муниципальной программы
|  | значение | оценка | значение | оценка | значение | оценка
1. | Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" | 0.89864 | неполное освоение | 1 | высокая результативность | 4 | эффективная
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" | 0.95797 | полное освоение | 1 | высокая результативность | 5 | высокая эффективность
3. | Обеспечивающая подпрограмма | 0 |  | 0
ВСЕГО по Программе |  | 0.94105 | неполное освоение | 1 | высокая результативность | 4 | эффективная

## меры правового регулирования
Оценка результата мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск"
№ п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры
|  |  | план | факт
1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2015 - 2020 годы | 2015 - 2020 годы | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижение ее целей и задач
2 | Усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы | Постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы | 2015 - 2020 годы | 2015 - 2020 годы | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы
3 | Своевременное изменение мероприятий Программы | Уточнение объемов финансирования, целевых показателей (индикаторов) результативности Программы | 2015 - 2020 годы | 2015 - 2020 годы | Исполнение мероприятий Программы