Приложение 1

к распоряжению

Администрации ЗАТО Северск

от_08.07.2021__№____804-р__

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» за 2015 - 2020 годы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Пе-ри-од, год | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Про-цент вы-пол-нения, % | Наименование целевого показателя программы, подпрограммы | Еди-ница изме-рения | Значения целевых показателей результативности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потреб-ность | план | факт |  |  |  | план | факт | оценка дости-жения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы | 2015 | 31 993,82 | 31 993,82 | 31 973,82 | 99,94 | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам (по отношению к общей площади дорог) | проц | 2,68 | 2,68 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади) | проц | 13,98 | 13,98 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади) | проц | 0,21 | 0,21 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 360 | 366 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения) | чел | 125 | 125 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами | ед | 4 | 4 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота) | ед | 270 | 270 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля обеспечения теплоснабжением жилых и общественных помещений от потребности (из расчета площади помещений 6835,9 м2) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | 0 | 0 | - |
|  |  | 2016 | 38 086,63 | 38 086,63 | 35 707,14 | 93,75 | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам (по отношению к общей площади дорог) | проц | 3,3 | 3,3 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади) | проц | 8,58 | 8,58 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади) | проц | 0,14 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 360 | 367 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения) | чел | 15 | 15 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами | ед | 5 | 5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота) | ед | 436 | 436 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля обеспечения теплоснабжением жилых и общественных помещений от потребности (из расчета площади помещений 6835,9 м2) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | 0 | 0 | - |
|  |  | 2017 | 30 209,97 | 30 209,97 | 30 124,57 | 99,72 | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам (по отношению к общей площади дорог) | проц | 1,82 | 1,82 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади) | проц | 5,47 | 5,47 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади) | проц | 0,14 | 0,14 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 478 | 478 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения) | чел | 15 | 15 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами | ед | 2 | 2 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота) | ед | 94 | 95 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля обеспечения теплоснабжением жилых и общественных помещений от потребности (из расчета площади помещений 6835,9 м2) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | 0 | 0 | - |
|  |  | 2018 | 51 043,21 | 51 043,21 | 50 920,79 | 99,76 | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам (по отношению к общей площади дорог) | проц | 0,55 | 0,55 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади) | проц | 7,2 | 7,2 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади) | проц | 0,14 | 0,14 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 618 | 618 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения) | чел | 15 | 15 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами | ед | 2 | 2 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота) | ед | 113 | 113 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля обеспечения теплоснабжением жилых и общественных помещений от потребности (из расчета площади помещений 6835,9 м2) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  | 2019 | 47 223,88 | 47 223,88 | 46 754,95 | 99,01 | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам (по отношению к общей площади дорог) | проц | 0,94 | 0,94 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади) | проц | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади) | проц | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 618 | 618 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения) | чел | 15 | 15 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами | ед | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота) | ед | 95 | 101 | 1,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля обеспечения теплоснабжением жилых и общественных помещений от потребности (из расчета площади помещений 6835,9 м2) | проц | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  | 2020 | 53 490,89 | 51 662,47 | 48 341,13 | 93,44 | 1. Доля отремонтированных дорог, не соответствовавших нормативам (по отношению к общей площади дорог) | проц | 0,80 | 0,80 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади) | проц | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади) | проц | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 618 | 618 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Количество жителей, обеспеченных питьевой водой (при отсутствии в населенном пункте центрального водоснабжения) | чел | 15 | 15 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами | ед | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. Оказание государственной поддержки субъектам МФХ (с учетом голов скота) | ед | 95 | 95 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. Доля обеспечения теплоснабжением жилых и общественных помещений от потребности (из расчета площади помещений 6835,9 м2) | проц | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
| Итого по Программе |  |  | 252 048,40 | 250 219,98 | 243 822,39 | 97,44 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» | 2015 | 14 991,63 | 14 991,63 | 14 991,63 | 100 | 1. Количество отремонтированных асфальтобетонных покрытий дорог | м2 | 7882,1 | 7882,1 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом | проц | 15,48 | 15,48 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом | проц | 0,89 | 0,89 | 1,0 |
|  |  | 2016 | 17 272,33 | 17 272,33 | 16 756,63 | 97,01 | 1. Количество отремонтированных асфальтобетонных покрытий дорог | м2 | 10627 | 10627 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом | проц | 24,06 | 24,06 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом | проц | 1,03 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 | 14 155,23 | 14 155,23 | 14 081,97 | 99,48 | 1. Количество отремонтированных асфальтобетонных покрытий дорог | м2 | 5910 | 5910 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом | проц | 29,53 | 29,53 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом | проц | 1,17 | 1,17 | 1,0 |
|  |  | 2018 | 11 351,49 | 11 351,49 | 11 351,47 | 99,99 | 1. Количество отремонтированных асфальтобетонных покрытий дорог | м2 | 1976 | 1976 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом | проц | 36,73 | 36,73 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом | проц | 1,31 | 1,31 | 1,0 |
|  |  | 2019 | 9 136,62 | 9 136,62 | 9 096,69 | 99,56 | 1. Количество отремонтированных асфальтобетонных покрытий дорог | м2 | 2821 | 2821 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом | проц | 36,73 | 36,73 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом | проц | 1,31 | 1,31 | 1,0 |
|  |  | 2020 | 19 213,55 | 9 752,51 | 9 751,03 | 99,98 | 1. Количество отремонтированных асфальтобетонных покрытий дорог | м2 | 2995 | 2995 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля отремонтированных тротуаров (по отношению к общей площади 7066 м2) нарастающим итогом | проц | 36,73 | 36,73 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов (по отношению к общей площади 315330 м2) нарастающим итогом | проц | 1,31 | 1,31 | 1,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 86 120,85 | 76 659,81 | 76 029,42 | 99,17 |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск» | 2015 | 6 330,37 | 6 330,37 | 6 326,47 | 99,94 | 1. Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 360 | 366 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля обеспеченных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество установленных ограждений мест отдыха | м | 80 | 80 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами (нарастающим итогом) | ед | 9 | 9 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Благоустроена территория, предназначенная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий | м2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  | 2016 | 7 073,11 | 7 073,11 | 7 070,82 | 99,97 | 1. Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 360 | 367 | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля обеспеченных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество установленных ограждений мест отдыха | м | 52 | 57,2 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами (нарастающим итогом) | ед | 14 | 14 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Благоустроена территория, предназначенная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий | м2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  | 2017 | 5 144,97 | 5 144,97 | 5 144,83 | 99,99 | 1. Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 478 | 478 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля обеспеченных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество установленных ограждений мест отдыха | м | 49,66 | 49,66 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами (нарастающим итогом) | ед | 16 | 16 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Благоустроена территория, предназначенная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий | м2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  | 2018 | 4 896,77 | 4 896,77 | 4 871,24 | 99,48 | 1. Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 618 | 618 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля обеспеченных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество установленных ограждений мест отдыха | м | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами (нарастающим итогом) | ед | 18 | 18 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Благоустроена территория, предназначенная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий | м2 | 18325 | 18325 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  | 2019 | 5 139,40 | 5 139,40 | 5 048,79 | 98,24 | 1. Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 618 | 618 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля обеспеченных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество установленных ограждений мест отдыха | м | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами (нарастающим итогом) | ед | 18 | 18 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Благоустроена территория, предназначенная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий | м2 | 200 | 200 | 1,0 |
|  |  | 2020 | 5 831,35 | 3 898,73 | 3 632,03 | 93 | 1. Объем ликвидированных свалок мусора | м3 | 618 | 618 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля обработанных против клещей территорий зон отдыха и кладбищ (по отношению к общей площади, подлежащей обработке) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля обеспеченных питьевой водой человек (от общего количества жителей дер. Кижирово и дер. Семиозерки) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество установленных ограждений мест отдыха | м | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Количество дворов, обеспеченных современными детскими игровыми и спортивными комплексами (нарастающим итогом) | ед | 18 | 18 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Благоустроена территория, предназначенная для занятий спортом и проведения культурно-массовых мероприятий | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Площадь мест массового посещения, благоустроенных с участием населения внегородских территорий | м2 | 0 | 0 | - |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 34 415,97 | 32 483,36 | 32 094,17 | 98,79 |  |  |  |  |  |
| 4. | Программа 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования» | 2015 | 671,85 | 671,85 | 671,85 | 100 | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 18 | 18 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 252 | 252 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Субсидия на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования (на единицу техники) | ед | 3 | 3 | 1,0 |
|  |  | 2016 | 696,31 | 696,31 | 696,31 | 100 | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 18 | 18 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 418 | 418 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Субсидия на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования (на единицу техники) | ед | 0 | 0 | - |
|  |  | 2017 | 258,25 | 258,25 | 258,25 | 100 | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 18 | 19 | 1,06 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 76 | 76 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Субсидия на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования (на единицу техники) | ед | 0 | 0 | - |
|  |  | 2018 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 100 | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 19 | 19 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 93 | 93 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Субсидия на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования (на единицу техники) | ед | 1 | 1 | 1,0 |
|  |  | 2019 | 328,20 | 328,20 | 328,20 | 100 | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 19 | 19 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 76 | 76 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Субсидия на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования (на единицу техники) | ед | 0 | 0 | - |
|  |  | 2020 | 379,90 | 402,83 | 402,83 | 100 | 1. Субсидии на возмещение части затрат по искусственному осеменению коров из расчета на 1 голову | ед | 19 | 19 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота из расчета на 1 голову | ед | 76 | 76 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Субсидия на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования (на единицу техники) | ед | 0 | 0 | - |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | 2 658,53 | 2 681,45 | 2 681,45 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | 2015 | 9 999,97 | 9 999,97 | 9 983,87 | 99,84 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2016 | 11 947,68 | 11 947,68 | 10 202,94 | 85,40 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2017 | 10 651,51 | 10 651,51 | 10 639,51 | 99,88 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2018 | 11 946,07 | 11 946,07 | 11 849,20 | 99,19 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2019 | 12 285,12 | 12 285,12 | 12 151,96 | 98,92 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2020 | 12 393,86 | 12 505,13 | 12 352,96 | 98,78 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | 69 224,21 | 69 335,48 | 67 180,44 | 96,89 |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях» | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1. Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в помещения муниципальных общеобразовательных учреждений площадью | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | - | - | - |
|  |  | 2016 | 1 097,20 | 1 097,20 | 980,44 | 89,34 | 1. Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью | м2 | 1827,7 | 1827,7 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в помещения муниципальных общеобразовательных учреждений площадью | м2 | 5008,2 | 5008,2 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | - | - | - |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1. Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в помещения муниципальных общеобразовательных учреждений площадью | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | - | - | - |
|  |  | 2018 | 22 524,88 | 22 524,88 | 22 524,88 | 100 | 1. Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в помещения муниципальных общеобразовательных учреждений площадью | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  | 2019 | 20 334,53 | 20 334,53 | 20 129,32 | 98,99 | 1. Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в помещения муниципальных общеобразовательных учреждений площадью | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
|  |  | 2020 | 15 672,23 | 25 103,26 | 22 202,27 | 88,44 | 1. Обеспечение бесперебойной подачи тепла населению в жилые помещения площадью | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в помещения муниципальных общеобразовательных учреждений площадью | м2 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля обеспечения теплоснабжением жилых многоквартирных домов, не имеющих приборов учета тепла, от потребности (из расчета общего количества домов 156) | проц | 100 | 100 | 1,0 |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | 59 628,84 | 69 059,87 | 64 739,71 | 93,74 |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | 252 048,40 | 250 219,98 | 243 822,39 | 97,44 |  |  |  |  |  |