Форма 3

ИНФОРМАЦИЯ 
о финансировании реализации муниципальной программы

«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск», всего, в т.ч.: | 9 752,51 | 9 751,03 | 99,98% |
| 1.1 | ВЦП 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск» | 9 752,51 | 9 751,03 | 99,98% |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство внегородских территорий», всего, в т.ч.: | 3 831,33 | 3 564,63 | 93% |
| 2.1 | ВЦП 2 «Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск» | 3 831,33 | 3 564,63 | 93% |
| 2.2 | Основное мероприятие 1. Установка ограждений мест массового отдыха на озере Круглое и озере Мальцево | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2. Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 3. Благоустройство стадиона в пос.Самусь | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов, предложенных гражданами, проживающими на внегородских территориях ЗАТО Северск, отобранных на конкурсной основе, по обустройству объектов инфраструктуры в местах массового посещения | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малых форм хозяйствования», всего, в т.ч.: | 402,83 | 402,83 | 100% |
| 3.1 | ВЦП 3 «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» | 402,83 | 402,83 | 100% |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | 12 505,13 | 12 352,96 | 98,78% |
| 5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях», всего, в т.ч.: | 25 103,26 | 22 202,27 | 88,44% |
| 5.1 | ВЦП 4 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях | 0,00 | 0,00 | - |
| 5.2 | ВЦП 5 «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» | 25 103,26 | 22 202,27 | 88,44% |
|  | Итого по муниципальной программе | 51 595,07 | 48 273,73 | 93,44% |

Начальник УВГТ Администрации ЗАТО Северск                        _____________________ Н.Н.Пивоваров

Советник (по ЖКХ) УВГТ Администрации ЗАТО Северск        _____________________ А.Н.Пичугин