|  | Форма 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы за 2020 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализации, предшествующий отчетному 2019 | Отчетный год 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план (в актуальной редакции МП) | план (с учётом согласованных с КЭР изменений на конец отчётного года) | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (факт гр.6/план гр.5) | (факт гр.6/план гр.5.1) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5.1 |  |  |  | 6 | 7 | 7.1 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 34,6 | 38,5 |  |  |  |  | 36,4 | 36,4 | 1,06 | 1 |  | Статистические данные УМВД России по ЗАТО Северск Томской области предоставляются по итогам 2020 года. Оценка достижения показателя в связи с тенденцией снижения рассчитывается на основании соотношения плановой величины с фактической. |
| 1.2 | Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности | % | 38 | 39 |  |  |  |  | 43 | 43 | 1,1 | 1 |  |  |
| 1.3 | Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации | % | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 | 1 |  |  |
| 1.4 | Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов | ед. | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0,5 | 1 |  | В связи с распоряжением администрации Томской области от 18 марта 2020 года № 156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» выход населения на р.Томь был ограничен, спасательные посты на р.Томь не выставлялись |
| 1.5 | Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска | га | 158,2 | 158,2 |  |  |  |  | 135,65 | 135,65 | 0,86 | 1 |  | Корректировка площади противоклещевой обработки в соответствии с контрактом и актом выполненных работ |
| 1.6 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | ед. | 4,42 | 4,42 |  |  |  |  | 4,42 | 4,42 | 1 | 1 |  | Статистические данные УМВД России по ЗАТО Северск Томской области предоставляются по итогам 2020 года |
| Показатели задачи 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 34,6 | 38,5 |  |  |  | 36,4 |  | 36,4 | 1,06 | 1 |  | Статистические данные УМВД России по ЗАТО Северск Томской области предоставляются по итогам 2020 года. Оценка достижения показателя в связи с тенденцией снижения рассчитывается на основании соотношения плановой величины с фактической. |
| 2.2 | Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений | % | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 | 1 | 1 |  |  |
| 2.3 | Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка | шт | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Показатели задачи 2 «Последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля количества учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности | % | 38 | 39 |  | 43 |  |  |  | 43 | 1,1 | 1 |  |  |
| 3.2 | Протяженность противопожарных минерализованных полос | км | 50,0 | 38,3 |  | 38,3 |  |  |  | 38,3 | 1 | 1 |  |  |
| Показатели задачи 3 «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Процент охвата населения системой оповещения с помощью уличной звукофикации | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 |  |  |
| 4.2 | Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах, охрана их жизни и здоровья, количество спасательных постов | ед. | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 1 |  | В связи с распоряжением администрации Томской области от 18 марта 2020 года № 156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» выход населения на р.Томь был ограничен, спасательные посты на р.Томь не выставлялись |
| 4.3 | Противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г.Северска, площадь обработки, с учетом кратности | га | 158,2 | 158,2 | 135,65 |  |  |  |  | 135,65 | 0,86 | 1 |  | Корректировка площади противоклещевой обработки в соответствии с контрактом и актом выполненных работ |
| Показатели задачи 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 53 | 74 | 43 |  |  |  |  | 43 | 1,72 | 1 |  | Статистические данные УМВД России по ЗАТО Северск Томской области предоставляются по итогам 2020 года |
| 5.2 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед. | 12 | 5 | 6 |  |  |  |  | 6 | 0,83 | 1 |  |  |
| 5.3 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 1 | 1 |  |  |
| 5.4 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 5.5 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | ед. | 4,42 | 4,42 | 4,42 |  |  |  |  | 4,42 | 1 | 1 |  |  |
| 5.6 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | ед. | 1,26 | 1,26 | 1,26 |  |  |  |  | 1,26 | 1 | 1 |  | Статистические данные УМВД России по ЗАТО Северск Томской области предоставляются по итогам 2020 года |
| По Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 высокая результативность |  | 1 высокая результативность |  |

В.В.Алехина

77-38-04