|  | Форма 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 муниципальной программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» за 2020 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализа-ции, предше-ствую-щий отчетно-му 2019 | Отчетный год 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план (в актуаль-ной редакции МП) | план (с учётом согласован-ных с КЭР изменений на конец отчётного года) | факт | оценка достижения показателя (факт/план) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (факт гр.6/план гр.5) | (факт гр.6/план гр.5.1) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 7.1 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Показатели подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 34,6 | 38,5 | 36,4 | 36,4 | 1,06 | 0,95 | Статистические данные УМВД России по ЗАТО Северск Томской области по итогам 2020 года. Оценка достижения показателя в связи с тенденцией снижения рассчитывается на основании отношения плановой величины к фактической. |
| 1.3 | Доля объектов культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем количестве объектов культуры и спорта муниципальных учреждений | % | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Количество общественных объединений граждан, участвующих в охране общественного порядка | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| II. | Показатели задачи 1 «Воссоздание на территории ЗАТО Северск института социальной профилактики правонарушений, вовлечение общественности в дело профилактики и предупреждения правонарушений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество поощренных народных дружинников | чел. | 170 | 170 | 382 | 382 | 2,25 | 1 |  |
| 2.2 | Количество рабочих встреч, собраний | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. | Показатели задачи 2 «Повышение уровня общественной безопасности, антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск, профилактика террористических и экстремистских проявлений» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Количество проведенных лекций, собеседований в молодежной среде в целях недопущения формирования настроений ксенофобии, агрессии по | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 |  |
|  | отношению к мигрантам, разъяснительных работ об ответственности за осуществление экстремистской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Количество ежегодных комиссионных обследований учреждений с массовым пребыванием людей | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 |  |
| По подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 1,19 высокая результативность | 0,99 высокая результативность |  |

В.В.Алехина

77-38-04