Приложение 1

(по форме Приложения 4 к постановлению №1614)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2016 год

| N п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребность на 2016 (отчетный год) | план с учетом утвержденного бюджетом на 2016 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» | 2015 – 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |
|  |  |  | федерального бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х |
|  |  |  | внебюджетных источников | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1: Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
|  |  |  |  | потребность на 2016 (отчетный год) | план с учетом утвержденного бюджетом на 2016 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.1. | ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» | 2015 – 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 1 387,70 | 1 387,70 | 1 387,67 | 1 387,67 | 100,00% | - |
|  |  |  | федерального бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местного бюджета | 1 387,70 | 1 387,70 | 1 387,67 | 1 387,67 | 100,00% | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» | 2015 – 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 4 597,94 | 4 597,94 | 4 597,20 | 4 597,20 | 99,98% |  |
|  |  |  | федерального бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местного бюджета | 4 597,94 | 4 597,94 | 4 597,20 | 4 597,20 | 99,98% | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8 / гр. 6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
|  |  |  |  | потребность на 2016 (отчетный год) | план с учетом утвержденного бюджетом на 2016 (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 2015 – 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 22 762,93 | 22 762,93 | 22 748,94 | 22 748,94 | 99,94% | - |
|  |  |  | федерального бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местного бюджета | 22 762,93 | 22 762,93 | 22 748,94 | 22 748,94 | 99,94% | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого по Программе | 2015 – 2020 | Всего, в том числе за счет средств: | 28 748,57 | 28 748,57 | 28 733,81 | 28 733,81 | 99,95% | - |
|  |  |  | федерального бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | областного бюджета | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | местного бюджета | 28 748,57 | 28 748,57 | 28 733,81 | 28 733,81 | 99,95% | - |
|  |  |  | внебюджетных источников | х | х | х | х | х | х |

(по форме Приложения 5 к постановлению №1614)

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2016 год

| N пп | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 6 / гр. 4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2016 (отчетный год) |  | передано бюджетных ассигнований за отчетный период |  | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» | ГРБС 1 | Финансовое управление | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | - |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | - |
|  |  | ГРБС 1 | Финансовое управление | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» | ГРБС 1 | Финансовое управление | 1 387,70 |  | 1 387,67 |  | 1 387,67 |  |  |  | 100,00% |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего, в том числе: |  | 1 387,70 |  | 1 387,67 |  | 1 387,67 |  |  |  | 100,00% |
|  |  | ГРБС 1 | Финансовое управление | 1 387,70 |  | 1 387,67 |  | 1 387,67 |  |  |  | 100,00% |
| N п/п | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 6 / гр. 4) |  |
|  |  |  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2015 (отчетный год) |  | передано бюджетных ассигнований за отчетный период |  |  | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» | ГРБС 1 | Финансовое управление | 4 587,94 |  | 4 597,20 |  |  | 4 597,20 |  |  | 99,98% |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего, в том числе: |  | 4 587,94 |  | 4 597,20 |  |  | 4 597,20 |  |  | 99,98% |
|  |  | ГРБС 1 | Финансовое управление | 4 587,94 |  | 4 597,20 |  |  | 4 597,20 |  |  | 99,98% |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | ГРБС 1 | Финансовое управление | 22 762,93 |  | 22 748,94 |  |  |  | 22 748,94 |  | 99,94% |
|  | Итого по Программе | Всего, в том числе: |  | 22 762,93 |  | 22 748,94 |  |  |  | 22 748,94 |  | 99,94% |
|  |  | ГРБС 1 | Финансовое управление | 22 762,93 |  | 22 748,94 |  |  |  | 22 748,94 |  | 99,94% |

(по форме Приложения 6 к постановлению №1614)

ОТЧЕТ

О реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2016 год

| N п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | План | Факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ответственный исполнитель Финансовое управление | Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств и создание условий для их оптимизации |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс.руб. | 5 690,00 | 5 690,00 | Объем утвержденных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составил 2 273 845,69 тыс.руб. Исполнение расходных обязательств составило 2 225 460,97 тыс.руб. Расчет показателя задачи 1: (2 225 460,97 / 2 273 845,69)*100% = 97,9 |
|  |  | Показатель задачи 1 «Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение)», % | 90,0 | 97,9 |  |
|  |  | Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс.руб. | 5 690,00 | 5 690,00 |  |
|  |  | Показатель задачи 2 «Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)», % | Не более 30 | 25,6 | Объем произведенных расходов бюджета в IV квартале составил 960 619,95 тыс.руб. Общий объем произведенных расходов бюджета за год составил 3 754 744,32 тыс.руб. Расчет показателя задачи 2: (960 619,95 / 3 754 744,32)*100% = 25,6 |
|  |  | Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс.руб. | 5 690,00 | 5 690,00 |  |
|  |  | Показатель задачи 3 «Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений», % | 80 | 100 |  |
|  |  | Задача 4. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс.руб. | 5 692,93 | 5 678,94 |  |
|  |  | Показатель задачи 4 «Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы», % сданных в установленные сроки отчетных документов | 100 | 100 | Нарушения сроков предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности не допускалось |
|  |  | Объем финансирования, всего, тыс.руб. | 22 762,93 | 22 748,94 |  |
| 2 | Соисполнитель | х | х | х | х |
| 3 | Участник | х | х | х | х |
| Объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, всего, тыс.руб. |  |  | 22 762,93 | 22 748,94 |  |

(по форме Приложения 7 к постановлению №1614)

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Бюджетная | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2015 N 2457 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий» | Постоянно | Постоянно В 2016 году продолжена работа по переходу на новые ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные на основании базовых федеральных перечней; В 2016 году усовершенствован Порядок формирования муниципальных заданий, в части дополнения механизмами контроля, мониторинга исполнения муниципальных заданий, механизма возврата субсидии при недостижении показателей объема (редакции постановлений Администрации ЗАТО Северск от 10.05.2016 №953, 30.12.2016 №2975). | Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями |
| 2 | Бюджетная | Соглашение о перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Северск со счета N 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации», на единый счет бюджета N 40201 «Средства местных бюджетов», а также их возврата на указанный счет | Срок не установлен | В течение года Использование механизма, предусмотренного Соглашением позволило осуществлять беспроцентное заимствование средств со счетов учреждений, открытых им в органах Федерального казначейства. В соответствии с установленным порядком суммы заимствований в полном объеме восстановлены на счета учреждений 25.12.2016 г. | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга |
| 3 | Бюджетная | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2016 N 558 «Об оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск» | Постоянно | Постоянно В 2016 году утверждено постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2016 №558, предусматривающее совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента ГРБС (утверждена новая методика оценки). | Повышение качества управления муниципальными финансами |

Е.А.Холоша

77 38 60