Приложение 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2016 год

I Анализ фактических и плановых значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

(по форме 1, установленной постановлением №707)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2016 год

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Целевой показатель 1 Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее | % | 92,4 | 89,0 | 93,4 | 1,1 |  |
|  | Целевой показатель 2 Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом | % | 92,4 | 104,0 | 103,8 | 1,0 |  |
|  | Целевой показатель 3 Средняя балльная оценка ГРБС по методике оценки финансового менеджмента | балл | 41,0 | 53,0 | 54,2 | 1,0 |  |
|  | Показатели задачи 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 задачи 1 Доля задолженности в общем объеме поступлений по статье (по арендным платежам) | % | 15,8 | 9,8 | 20,9 | 0,5 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Целевой показатель 2 задачи 1 Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов | шт. | 5 | 4 | 5 | 1,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Целевой показатель 3 задачи 1 Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков) | чел. | 236 | 210 | 285 | 1,4 |  |
|  | Целевой показатель 4 задачи 1 Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества | % | 96 | 76 | 98,5 | 1,3 |  |
|  | Целевой показатель 5 задачи 1 Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | % | 5 | 10,1 | 15 | 1,5 |  |
|  | Показатели задачи 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 задачи 2 Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах | ед. | 25 | 12 | 12 | 1,0 |  |
|  | Целевой показатель 2 задачи 2 Количество АРМ, подключенных к общим информационным системам | % | 100 | 100 | 100 | 1,0 |  |
|  | Целевой показатель 3 задачи2 Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru | % | 27 | 14 | 20 | 0,7 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Показатели задачи 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 задачи 3 Отношение стоимости прямого долга к уровню ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации | % | 0,4 | 0,96 | 0,47 | 2 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Целевой показатель 2 задачи 3 Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга | % | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Целевой показатель 3 задачи 3 Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений | % | 4 | 9 | 4 | 2,3 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |
|  | Целевой показатель 4 задачи 3 Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов | % | 2 | 6 | 1,4 | 4,3 | Оценка достижения получена делением планового значения на фактическое, т.к. данный показатель характеризуется положительно при минимальном значении. |

Примечание:

Расчет целевого показателя 1

Объем программных расходов составляет 3 506 526,66 тыс.руб.

Общий объем расходов составляет 3 754 744,32 тыс.руб.

Отношение:  3 506 526,66 / 3 754 744,32  = 93,4%

Расчет целевого показателя 2

Объем налоговых и неналоговых 2015 года составляет 946 870,94 тыс.руб.

Объем налоговых и неналоговых 2016 года составляет 982 409,56 тыс.руб.

Темп роста:  982 409,56 / 946 870,94 = 103,8%

Расчет целевого показателя 1.1

Задолженность по неналоговым доходам на 01.01.2017 составляет 47 382,3 тыс.руб.

Объем поступлений неналоговых доходов составляет 227 060,9 тыс.руб.

Доля задолженности в объеме поступлений:  47 382,3 / 227 060,9 = 20,9%

Расчет целевого показателя 1.4

Количество муниципальных учреждений, выполнивших МЗ в полном объеме и с заданными показателями качества составляет 67;

Общее количество муниципальных учреждений, выполняющих МЗ, составляет 68;

Доля: 67 / 68 = 98,5%

Расчет целевого показателя 1.5

Объем средств бюджета ЗАТО Северск, охваченных контрольными мероприятиями составляет 192 913,40 тыс.руб.;

Общий объем ассигнований, являющийся объектом муниципального финансового контроля составляет 3 986 759,59 тыс.руб.;

Доля: 192 913,40 / 3 986 759,59  = 5%

Расчет целевого показателя 2.3

Количество муниципальных учреждений, размещающих информацию на bus.gov.ru составляет 85;

Количество муниципальных учреждений, допустивших несвоевременное размещение информации на bus.gov.ru составляет 17;

Доля: 17 / 85 = 20%

Расчет целевого показателя 3.1

| Наименование | Сумма кредита, тыс.руб. | Ставка по кредиту, % | Фактически уплачено за пользование кредитом в 2016 году, тыс.руб. | Размер выплаченной ставки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммерческий кредит 2015 года | 37 906,17 | 13,9 | 1 045 281,08 | 2,76 |
| Коммерческий кредит 2016 года | 20 000,00 | 14,17 | - | 0 |
| Бюджетный кредит 2015 года | 52 700,00 | 8,25 | 3 551 921,40 | 6,74 |
| Бюджетный кредит 2016 года | 36 000,00 | 10,0 | - | 0 |

Средняя стоимость прямого долга:

Отношение стоимости прямого долга к уровню ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации:

Расчет целевого показателя 3.3

Объем краткосрочного долга, погашенного в 2016 году составил 37 906,17 тыс.руб.

Объем доходов без МБТ составил 982 409,56 тыс.руб.

Отношение: 37 906,17  / 982 409,56 = 4%

Расчет целевого показателя 3.4

Объем остатков на едином счете бюджета составляет 53 166,79 тыс.руб.

Объем расходов составляет 3 754 744,32 тыс.руб.

Отношение: 53 166,79  / 3 754 744,32 = 1,4%

(по форме 2, установленной постановлением №707)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1

«Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2016 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы 1 | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации, предшествующий отчетному (2015) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Задача. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Доля задолженности в общем объеме поступлений по статье (по арендным платежам) | % | 15,8 | 9,8 | 20,9 | 0,5 |  |
| 1.2 | Целевой показатель 2 Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов | шт. | 5 | 4 | 5 | 1,3 |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3 Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов должников (неплательщиков) | чел. | 236 | 210 | 285 | 1,36 |  |
| 1.4 | Целевой показатель 4 Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание полном объеме и с заданными показателями качества | % | 96 | 76 | 98,5 | 1,3 |  |
| 1.5 | Целевой показатель 5 Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | % | 5 | 10,1 | 15 | 1,5 |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2

«Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2016 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год реализации, предшествующий отчетному (2015) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Задача: совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель 1 Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах | ед. | 25 | 12 | 12 | 1,0 |  |
| 2.2 | Целевой показатель 2 Количество АРМ, подключенных к общим информационным системам | % | 100 | 100 | 100 | 1,0 |  |
| 2.3 | Целевой показатель 3 Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru | % | 27 | 14 | 20 | 0,7 |  |
| 2.4 | Целевой показатель 4 Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год | ед. | 48 | 48 | 48 | 1,0 |  |
| 2.5 | Целевой показатель 5 Количество размещенных «бюджетов для граждан» на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск | ед. | 2 | 2 | 3 | 1,5 |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3

«Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

за 2016 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации, предшествующий отчетному (2015) | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка достижения (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 |
|  | Задача: Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель 1 Отношение стоимости прямого долга к уровню ставки рефинансирова-ния Центрального банка Российской Федерации | % | 0,40 | 0,96 | 0,47 | 2,0 |  |
| 3.2 | Целевой показатель 2 Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга |  | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 3.3 | Целевой показатель 3 Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений |  | 4 | 9 | 4 | 2,3 |  |
| 3.4 | Целевой показатель 4 Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов |  | 2 | 6 | 1,4 | 4,3 |  |

II Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

В соответствии с п.8 Порядка степень достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется по формуле:

.

По данным таблиц 1 – 4 показатель 1,29.

Согласно п.9 Порядка, значение показателя  по шкале оценки степени достижения целей и решения задач свидетельствует о высокой результативности.

Необходимо отметить, что степень достижения целей и задач в 2016 году выше, чем в 2015 году на 106%.

III Анализ фактических и плановых объемов финансирования на реализацию муниципальной программы

(по форме 3, установленной постановлением №707)

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2016 год

Таблица 5

| № п/п | Наименования подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | Фактические расходы на реализацию программы в отчетном году | Степень освоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск», всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск», всего, в том числе: | 1 387,70 | 1 387,67 | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» | 1 387,70 | 1 387,67 | 100% |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск», всего, в том числе: | 4 597,94 | 4 597,20 | 99,98% |
| 3.1 | ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» | 4 597,94 | 4 597,20 | 99,98% |
| 4 | Обеспечивающая подпрограмма | 22 762,93 | 22 748,94 | 99,94% |
|  | Итого по муниципальной программе | 28 748,57 | 28 733,81 | 99,95% |

В соответствии с п.10 Порядка оценка эффективности освоения средств муниципальной программы определяется по формуле:

По данным таблицы 5 показатель 0,9995.

Согласно п.9 Порядка, значение показателя  по шкале эффективности освоения средств муниципальной программы свидетельствует о полном освоении.

IV  Анализ эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с п.12 и таблицей 3 Порядка эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая (оценка – 5).

Е.А.Холоша

77 38 60