## Форма1
ОТЧЁТ
по исполнению муниципальной программы
«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы
за 12 месяцев 2016 года
Таблица 1
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализа-ции | Источники финансиро-вания | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Процент выполнения, % (гр. 8 / гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
|  |  |  | потребность на 2016 год | план с учетом утвержденного бюджетом на 2016 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами»
Задача 1. Вовлечение максимального количества обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в мероприятия по выбору здорового образа жизни
1.1 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в т.ч.: | 2016 год | местный бюджет | 1441.1 | 1441.1 | 1441.1 | 1441.1 | 100
1.1.1 | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании для обучающихся в общеобразовательных организациях | 2016 год | местный бюджет | 624 | 624 | 624 | 624 | 100
1.1.2 | Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях | 2016 год | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Проведение форума для старшеклассников «Здоровое поколение - будущее России!» | 2016 год | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 100
1.1.4 | Проведение акции «Школа правовых знаний» среди обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций | 2016 год | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Организация и проведение профильной смены для детей на базе детского оздоровительный лагеря | 2016 год | местный бюджет | 21 | 21 | 21 | 21 | 100
1.1.6 | Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы с курением (31 мая) | 2016 год | местный бюджет | 52 | 52 | 52 | 52 | 100
1.1.7 | Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы со СПИДом | 2016 год | местный бюджет | 60 | 60 | 60 | 60 | 100
1.1.8 | Проведение ежегодной городской акции «Нет наркотикам» | 2016 год | местный бюджет | 60 | 60 | 60 | 60 | 100
1.1.9 | Проведение интерактивной антинаркотической выставки «Выбор за Вами!» | 2016 год | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Просмотр постановки пьесы Родиона Белецкого «Звук позади самолета» или спектакля И.Бауэршима «Скоро настанет завтра» | 2016 год | местный бюджет | 60 | 60 | 60 | 60 | 100
1.1.11 | Фестиваль здорового образа жизни | 2016 год | местный бюджет | 7 | 7 | 7 | 7 | 100
1.1.12 | Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса видеоклипов «Скажи наркотикам нет!» | 2016 год | местный бюджет | 40 | 40 | 40 | 40 | 100
1.1.13 | Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса художественных плакатов на антинаркотическую тему | 2016 год | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Участие команды ЗАТО Северск в ежегодной межрайонной акции «Мы - здоровое поколение!» | 2016 год | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Приобретение расходных материалов к анализатору для проведения добровольного тестирования учащихся общеобразовательных организаций на предмет выявления лиц, употребляющих наркотики | 2016 год | местный бюджет | 104.53 | 104.53 | 104.53 | 104.53 | 100
1.1.16 | Организация и проведение реабилитационного досуга для детей «группы риска» | 2016 год | местный бюджет | 362.57 | 362.57 | 362.57 | 362.57 | 100
Задача 2. Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора здорового образа жизни обучающимися в общеобразовательных организациях
1.2 | Основное мероприятие. Проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения, в т.ч.: | 2016 год | местный бюджет | 101 | 101 | 101 | 101 | 100
1.2.1 | Организация и проведение семинаров-тренингов для родителей по программе «Школа ответственного родительства» | 2016 год | местный бюджет | 41 | 41 | 41 | 41 | 100
1.2.2 | Проведение городского смотра-конкурса деятельности оздоровительных лагерей «Летний лагерь – территория здоровья» | 2016 год | местный бюджет | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
1.2.3 | Проведение муниципального этапа областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в образовательной среде по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних (с вручением призов победителям) | 2016 год | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Проведение учебных сборов волонтеров в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | 2016 год | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 100
2 | Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков»
Задача. Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции и связанных с этим правонарушений
2.1 | Основное мероприятие. Мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск | 2016 год | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение профилактики злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции»
Задача. Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления ПАВ
3.1 | Основное мероприятие. Публикация в средствах массовой информации материалов (статей, рубрик, роликов) антинаркотической направленности, в т.ч.: | 2016 год | местный бюджет | 276 | 276 | 276 | 276 | 100
3.1.1 | Изготовление и прокат роликов антинаркотической направленности по профилактике ВИЧ- инфекции и основам безопасности жизни | 2016 год | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 100
3.1.2 | Изготовление и размещение рекламных баннеров на антинаркотическую тему и пропагандирующих здоровый образ жизни | 2016 год | местный бюджет | 15 | 15 | 15 | 15 | 100
3.1.3 | Оформление информационного уголка в молодежном отделе МБУ ЦГБ | 2016 год | местный бюджет | 3 | 3 | 3 | 3 | 100
3.1.4 | Приобретение литературы о здоровом образе жизни, по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции | 2016 год | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Издание и распространение информационных материалов (памяток, буклетов, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ | 2016 год | местный бюджет | 58 | 58 | 58 | 58 | 100
3.1.6 | Наполнение контента целевого сайта по профилактике ПАВ | 2016 год | местный бюджет | 20 | 20 | 20 | 20 | 100
3.1.7 | Проведение муниципальной конференции по противодействию потребления психоактивных веществ в подростковой среде | 2016 год | местный бюджет | 130 | 130 | 130 | 130 | 100
4 | Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков»
Задача. Обеспечение эффективной реабилитации больных наркоманией
4.1 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования для коррекции психо-эмоционального состояния | 2016 год | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе | 2016 год | местный бюджет | 1818.1 | 1818.1 | 1818.1 | 1818.1 | 100
Начальник Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск __________________ М.Г.Фомин
Исполнитель О.Н.Самокрутов 77 38 39

## Форма2
ОТЧЁТ
по исполнению муниципальной программы
«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы
за 12 месяцев 2016 года
Таблица 2
№ п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % (гр. 6 / гр.4)
|  |  | Объем бюджетных ассигнований план 2016 год (отчетный год) | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами»
Задача 1. Вовлечение максимального количества обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в мероприятия по выбору здорового образа жизни
1.1 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в т.ч.: |  | 1441.1 | 1441.1 | 1441.1 | 100
1.1.1 | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании для обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 624 | 624 | 624 | 100
1.1.2 | Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Проведение форума для старшеклассников «Здоровое поколение - будущее России!» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 50 | 50 | 50 | 100
1.1.4 | Проведение акции «Школа правовых знаний» среди обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Организация и проведение профильной смены для детей на базе детского оздоровительный лагеря | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 21 | 21 | 21 | 100
1.1.6 | Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы с курением (31 мая) | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 52 | 52 | 52 | 100
1.1.7 | Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы со СПИДом | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 60 | 60 | 60 | 100
1.1.8 | Проведение ежегодной городской акции «Нет наркотикам» | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 60 | 60 | 60 | 100
1.1.9 | Проведение интерактивной антинаркотической выставки «Выбор за Вами!» | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Просмотр постановки пьесы Родиона Белецкого «Звук позади самолета» или спектакля И.Бауэршима «Скоро настанет завтра» | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 60 | 60 | 60 | 100
1.1.11 | Фестиваль здорового образа жизни | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 7 | 7 | 7 | 100
1.1.12 | Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса видеоклипов «Скажи наркотикам нет!» | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 40 | 40 | 40 | 100
1.1.13 | Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса художественных плакатов на антинаркотическую тему | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Участие команды ЗАТО Северск в ежегодной межрайонной акции «Мы - здоровое поколение!» | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Приобретение расходных материалов к анализатору для проведения добровольного тестирования учащихся общеобразовательных организаций на предмет выявления лиц, употребляющих наркотики | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 104.53 | 104.53 | 104.53 | 100
1.1.16 | Организация и проведение реабилитационного досуга для детей «группы риска» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 362.57 | 362.57 | 362.57 | 100
Задача 2. Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора здорового образа жизни обучающимися в общеобразовательных организациях
1.2 | Основное мероприятие. Проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения, в т.ч.: |  | 101 | 101 | 101 | 100
1.2.1 | Организация и проведение семинаров-тренингов для родителей по программе «Школа ответственного родительства» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 41 | 41 | 41 | 100
1.2.2 | Проведение городского смотра-конкурса деятельности оздоровительных лагерей «Летний лагерь – территория здоровья» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 10 | 10 | 10 | 100
1.2.3 | Проведение муниципального этапа областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в образовательной среде по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних (с вручением призов победителям) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Проведение учебных сборов волонтеров в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 50 | 50 | 50 | 100
2 | Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков»
Задача. Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции и связанных с этим правонарушений
2.1 | Основное мероприятие. Мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение профилактики злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции»
Задача. Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления ПАВ
3.1 | Основное мероприятие. Публикация в средствах массовой информации материалов (статей, рубрик, роликов) антинаркотической направленности, в т.ч.: |  | 276 | 276 | 276 | 100
3.1.1 | Изготовление и прокат роликов антинаркотической направленности по профилактике ВИЧ- инфекции и основам безопасности жизни | Управление образования Администрации ЗАТО Северск/ МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» | 50 | 50 | 50 | 100
3.1.2 | Изготовление и размещение рекламных баннеров на антинаркотическую тему | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 15 | 15 | 15 | 100
3.1.3 | Оформление информационного уголка в молодежном отделе МБУ ЦГБ | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 3 | 3 | 3 | 100
3.1.4 | Приобретение литературы о здоровом образе жизни, по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Издание и распространение информационных материалов (памяток, буклетов, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 50 | 50 | 50 | 100
|  | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 8 | 8 | 8 | 100
3.1.6 | Наполнение контента целевого сайта по профилактике ПАВ | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 20 | 20 | 20 | 100
3.1.7 | Проведение муниципальной конференции по противодействию потребления психоактивных веществ в подростковой среде | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 130 | 130 | 130 | 100
4 | Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков»
Задача. Обеспечение эффективной реабилитации больных наркоманией
4.1 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования для коррекции психо-эмоционального состояния | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, |  | 1818.1 | 1818.1 | 1818.1 | 100
в том числе по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС):
|  | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 1358.57 | 1358.57 | 1358.57 | 100
|  | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 355 | 355 | 355 | 100
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 104.53 | 104.53 | 104.53 | 100
Начальник Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск __________________ М.Г.Фомин
Исполнитель О.Н.Самокрутов 77 38 39