Пояснительная записка к отчету

по муниципальной Программе «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании

и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 
№ 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» направляем Вам отчет за 2017 год о реализации муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы (далее – Программа).

1. Пункт 1.1.1. «Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании        для обучающихся в общеобразовательных организациях».

За отчетный период в 17 общеобразовательных организациях города прошли тренинги для обучающихся 7-8 классов по программе «Дискавери».

Цель тренинга: неспецифическая профилактика потребления психоактивных веществ и поведения высокой степени риска у подростков. Охват обучающихся составил 1 500 человек. Продолжительность тренинга с каждой группой учащихся составляет 16 часов. Занятия ведут одновременно 2 сертифицированных тренера.

Денежные средства в размере 624,00 тыс. рублей израсходованы на заключение договоров возмездного оказания услуг со специалистами, проводившими тренинги.

2. Пункт 1.1.2. «Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях».

За отчетный период в 18 муниципальных образовательных учреждениях совместно         с инспекторами УМВД России по ЗАТО Северск Томской области, врачом психоневрологического диспансера СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, работниками Прокуратуры ЗАТО Северск прошли Дни профилактики. Охват учащихся 7-9 классов составил 2 955 человек.

3. Пункт 1.1.3. «Проведение муниципального форума для старшеклассников «Здоровое поколение - будущее России!».

07.12.2017 года состоялся муниципальный Форум «Здоровое поколение – будущее России» на базе МБОУ «СОШ № 89». В рамках Форума были проведены пять образовательных событий: квест-игра «Твоя жизнь – в твоих руках», «Социальный театр равный – равному», мини-тренинг «Дискавери», дискуссия «Профилактика буллинга», мастер-класс по проведению примирительных процедур. В работе Форума приняли участие учащиеся и педагоги 15 общеобразовательных учреждений города, участники муниципального проекта «Точка роста», активисты Городской детской организации «Факел Дружбы», участники муниципального проекта «Социальный театр равный – равному», специалисты КДНиЗП. Охват участников составил 250 человек. (Фото-отчет http://center-edu.ssti.ru/foto1166/index.htm). Всем участникам Форума были вручены сертификаты.                   По итогам Форума издана электронная газета «Вестник ЗОЖ».

4. Пункт 1.1.4. «Проведение акции «Школа правовых знаний».

В течение октября-декабря месяцев в 18 общеобразовательных организациях города проведены «уроки правовых знаний» для учащихся 10-11 классов. Цель акции: повышение информационного уровня учащихся о правовой ответственности за употребление ПАВ 
и за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Охват учащихся составил 1 335 человек.

5. Пункт 1.1.5. «Организация и проведение профильной смены для детей на базе детского лагеря».

В июне на базе оздоровительных лагерей дневного пребывания при МБОУ «СОШ № 87», МБОУ «СОШ № 89» были организованы и проведены для 20 обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, профильные смены - «Школа выживания», направленные на предупреждение потребления психоактивных веществ несовершеннолетних.

Денежные средства в размере 21,0 тыс. рублей направлены на приобретение инвентаря по профилю смены, призов и подарков.

6. Пункт 1.1.6. «Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы с курением».

1 июня прошли следующие мероприятия:

- с 11.00 до 12.00 прошла акция «Вместе - для детей!», которая направлена 
на популяризацию здорового образа жизни. Акция прошла в формате веселых стартов для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях ЗАТО Северск, на двух площадках города:

- на базе МБОУ «СОШ № 87»: акция прошла в формате веселых стартов для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях СОШ № 78, № 83, № 84, № 87, № 88; № 197;

- на базе МАУ ГДК: акция прошла в формате игровой программы для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях СОШ № 89, № 76, № СФМЛ, № 196, ДЮСШ «Русь», СДЮСШОР «Янтарь».

Мероприятия 31 мая:

- с 15.30 до 16.00 состоялся Профилактический марш участников акции «Брось курить!», шествие колонны прошло от здания Северского театра для детей и юношества 
до Театральной площади; во время марша участники колонны провели акцию «Меняем сигарету на конфету!», а также раздавали прохожим информационные материалы (буклеты, календари) о вреде курения;

- с 16:00 по прибытии колонны участников марша на Театральную площадь инструкторы фитнес-клуба «Фламинго» провели для всех участников энергичную зарядку, также выступили и показали свое мастерство общественное движение Street Workout, 
а каждая команда-участников представила свои плакаты и лозунги за здоровый образ жизни.

В акции приняли участие около 300 человек - обучающиеся общеобразовательных учреждений №80, №83, №87, №88, №89, №90, №78, №84, №196, №198, №197, Северский лицей, активисты ЮВК «Импульс», студенты ОГБПОУ «Северский промышленный колледж», студенты и активисты СТИ НИЯУ МИФИ, активисты общественного движения Street Workout, команда МБОУ ДО СДЮСШОР «Янтарь», волонтеры ЗАТО Северск, все участники получили сертификаты участника Профилактического марша.

Мероприятия 25-26 июня:

На базе многопрофильного спортивного комплекса «Олимпия» МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой впервые в г.Северске прошел Фестиваль спортивных единоборств в рамках проведения общегородских профилактических мероприятий по борьбе с вредными привычками (курением). Главной целью Фестиваля стали пропаганда физической культуры 
и спорта, формирование потребности в здоровом образе жизни, вовлечение 
в систематические занятия физической культурой и спортом юного и взрослого населения ЗАТО Северск. В Фестивале приняли участие более 350 человек, в том числе 
200 спортсменов, которые продемонстрировали мастерство владения различными видами единоборств, таких как: самбо, дзюдо, киокусинкай, тайский бокс, тхэквондо ITF, каратэ, тхэквондо WTF, ушу, спортивная борьба, греко-римская борьба, бокс, армейский рукопашный бой.

На параде открытия Фестиваля с приветственными словами к участникам и гостям обратился Мэр ЗАТО Северск, председатель Думы ЗАТО Северск Григорий Андреевич Шамин, начальник Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск Станислав Владимирович Роговцев и уполномоченный представитель Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России в Сибирском федеральном округе, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Виталий Алексеевич Горбатых. Почетные гости пожелали участникам успешных выступлений, а уполномоченный представитель КННВС России поблагодарил организационный комитет Фестиваля в лице Управления за нововведение в спортивной жизни нашего города. Украшением парада стали показательные выступления по самбо, тхэквондо ITF, ушу и киокусинкай. Особую торжественность происходящему придало участие в параде военного оркестра Северской дивизии под руководством дирижера Андрея Горбули.

Всем собравшимся зрителям в спортивном зале МСК «Олимпия» было на что посмотреть - одновременно и на ринге, и на двух коврах проводились поединки, бились 
и боролись спортсмены по всем вышеназванным видам спорта.

Сразу по окончанию соревнований по виду спорта проводились церемонии награждения, на которых все победители и призеры получили грамоты, медали и памятные призы с символикой Фестиваля, пропагандирующие здоровый образ жизни. Участники Фестиваля делились своим хорошим настроением, а главное, еще большим желанием начинать и продолжать заниматься любимыми видами спорта, пропагандируя лозунг 
«За здоровый образ жизни!» среди своих родных и близких.

Мероприятия с 29 мая по 9 июня:

Проведена акция «Бросай курить!» на территории образовательного учреждения ЗАТО Северск. Акция проводилась по форме: 1-Конкурс плакатов. 
2 - Информационная палатка. Участие в Акции приняли – ОГБОУ СПО «Северский промышленный колледж», Северский кадетский корпус.

Общий охват участников по мероприятиям составил 1350 чел.

7. Пункт 1.1.7 «Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы 
со СПИДом».

1 декабря организована и проведена акция «СПИДу нет!», посвященная Дню борьбы со СПИДом. В рамках проведения акции активистами Волонтерского центра организована работа информационных палаток в образовательных учреждениях города Северска (СОШ № 76, 78, 87, 84, 88, 198, Северский лицей, Кадетский корпус, Северский промышленный колледж). Работа палаток включала в себя проведение опроса участников на знание фактов 
о ВИЧ-инфекции. Участникам были вручены памятные призы. Проводилась раздача профилактического материал.

С 27 ноября по 1 декабря состоялось обучение для студентов Северского промышленного колледжа по профилактике ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде. По результатам обучения волонтеры СПК провели недельную интерактивную программу среди студентов, которые могли проверить свои знания 
и получить памятные сувениры.

В декабре на базе Кадетского корпуса состоялась акция «Я за здоровый образ жизни»
 в рамках городской акции, посвященной Международному Дню борьбы со СПИДом. Организован и проведен конкурс газет о профилактике СПИДа и пропаганде здорового образа жизни. В течение недели в библиотеке корпуса работала интерактивная выставка «СПИД - чума 21 века». Во время мероприятий участники получили информационные материалы, соответствующие теме мероприятия: буклеты, памятки, блокноты, магниты 
с символикой.

В МБУ ЦГБ организована и проведена викторина и роздан информационный материал для участников ежегодного городского конкурса художественных плакатов 
на антинаркотическую тему.

Общий охват участников мероприятий составил 1 450 чел.

8. Пункт 1.1.8. «Проведение ежегодной городской акции «Нет наркотикам».

26 июня Организована и проведена интерактивная площадка «Здоровая жизнь», волонтеры Северского промышленного колледжа организовали и провели программу для молодежи, направленную на пропаганду ЗОЖ, отказа от наркотиков, зависимостей любого вида:

- «Интерактивная площадка» - волонтеры провели в игровой форме викторину 
по теме «составляющие ЗОЖ», спортивные конкурсы, рассказали о важности здорового образа жизни.

- «Информационная площадка» - волонтеры организовали работу площадки, направленную на профилактику потребления ПАВ.

- «Следопыт ЗОЖ», активисты Волонтерского центра организовали и провели интерактивную программу для подростков, отгадывали ребусы и головоломки по здоровому образу жизни.

Во время мероприятия волонтеры раздавали профилактическую литературу.

В мероприятиях участвовало 600 чел., в том числе 5 человек из проекта «Территория роста».

9. Пункт 1.1.9. «Проведение интерактивной антинаркотической выставки «Выбор                     за ВАМИ!»

Выставка не проводится по причине отсутствия утвержденных средств на ее создание и содержание.

10. Пункт 1.1.10. «Просмотр постановки пьесы Родиона Белецкого «Звук позади самолета» или спектакля И.Бауэршима «Скоро настанет завтра».

Постановку пьесы Родиона Белецкого «Звук позади самолета» посмотрели 357 обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений.

11. Пункт 1.1.11. «Фестиваль здорового образа жизни».

В этом году фестиваль ЗОЖ проходил с 7 по 16 апреля. Для гостей фестиваля была подготовлена обширная познавательно-развлекательная и спортивная программа, подготовленная не только сотрудниками библиотеки, но и тремя волонтерскими организациями: «Выход» из Томского государственного архитектурно-строительного университета, «Спешим Помочь Каждому» Северского промышленного колледжа 
и «Импульс» Центра «Поиск» юношеского вожатского коллектива.

В рамках фестиваля оформлен информационный уголок «Пусть всегда будет завтра», содержащий информацию по профилактике вредных привычек, телефонов доверия 
и специальных служб.

Таким образом, в рамках проведения фестиваля здорового образа жизни «Пусть всегда будет завтра» было организовано:

- 4 книжные выставки (посещения – 238 человек, книговыдача – 66 документов);

- 14 мероприятий, которые посетило 614 человек.

12. Пункт 1.1.12. «Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса видеоклипов «Скажи наркотикам нет!»

Конкурс не проводился по причине отсутствия утвержденных средств.

13. Пункт 1.1.13. «Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса художественных плакатов на антинаркотическую тему».

На конкурс было представлено 35 работ в трех возрастных категориях: 12-14 лет – 18 работ, 15-17 лет – 14 работ, 18 лет – 21 год – 3 работы. Авторы использовали техники акварели, гуаши, простых и цветных карандашей, компьютерной графики и смешанные графические техники.

Свои работы представили воспитанники Художественной школы, обучающиеся общеобразовательных школ города, студенты Северского промышленного колледжа 
и самостоятельные авторы.

14. Пункт 1.1.14 «Участие команды ЗАТО Северск в ежегодной межрайонной акции «Мы - здоровое поколение!».

Межрайонная акция отменена по инициативе организаторов Департамента 
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

15. Пункт 1.1.15. «Проведение психологической адаптации обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, находящихся в группе риска».

Согласно письму Управления образования Администрации ЗАТО Северск                           от 16.01.2017 № 04-01-60 был составлен график прохождения обучающимися 7-11 классов добровольного тестирования на предмет лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психоактивных веществ в 1 и 2 полугодиях 2017 года в разрезе каждого образовательного учреждения.

Для проведения добровольного тестирования обучающихся 7-11 классов на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, на базе Северской клинической больницы СибФНКЦ ФМБА России необходимо было приобрести расходные материалы к анализатору IK 200609. На проведение данного тестирования из средств местного бюджета было выделено 104,53 тысяч рублей, которые поступили на счет городского центра профилактики (МБОУ «СОШ № 89») 07.09.2017 года.

В течение сентября – декабря 2017 года активно прорабатывался вопрос о заключении с Северской клинической больницей СибФНКЦ ФМБА России договора о предоставлении услуги проведения добровольного тестирования обучающихся 7-11 классов на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств.

Несмотря на предпринятые действия, заключить договор с Северской клинической больницей СибФНКЦ ФМБА России о предоставлении услуги проведения добровольного тестирования обучающихся 7-11 классов на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств оказалось невозможным. Согласно письму Северской клинической больницы СибФНКЦ ФМБА России от 17.10.2017 № 01/4879 «…в связи с отсутствием свободных оборотных средств, Северская клиническая больница СибФНКЦ ФМБА России сможет приобрести тест-полоски только после перечисления всей суммы, указанной в договоре. Кроме того, увеличилась стоимость тест-полосок, один набор стоит 102 рубля, а для полноценного прохождения тестирования обучающихся необходимо минимум два набора. Таким образом, количество обучающихся, прошедших тестирование будет зависеть от стоимости тест-полосок на рынке. Кроме того, по имеющейся информации от службы снабжения Северской клинической больницей СибФНКЦ ФМБА России, при предоплате, срок поставки тест-полосок может быть осуществлен в последней декаде декабря. Таким образом, провести тестирование обучающихся в 2017 году не предоставляется возможным…». Также в Северской клинической больницей СибФНКЦ ФМБА России в перечне оказываемых услуг населению ЗАТО Северск, отсутствует услуга для несовершеннолетних по проведению добровольного тестирования обучающихся 7-11 классов на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств.

Вместе с тем, 08.12.2017 года с Северской клинической больницы СибФНКЦ ФМБА России был составлен договор, по которому Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению психологической адаптации 136 (сто тридцать шесть) обучающихся 
7-11 классов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, находящихся в группе риска, Заказчик перечисляет 100% от суммы договора в течение 5-ти банковских дней 
с момента подписания настоящего Договора и получения счета.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ, п.21 решения Думы ЗАТО Северск от 21.1.22016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» городской центр профилактики (МБОУ «СОШ № 89») перечислить на счет Северской клинической больницы СибФНКЦ ФМБА России сумму, предназначенную для проведения тестирования обучающихся, в полном объеме (104,53 тысяч рублей) не имел возможности и, как следствие, составленный договор 
не был подписан МБОУ «СОШ № 89».

Исходя из вышеизложенного, в 2017 году добровольное тестирование обучающихся 7-11 классов на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, не было проведено

16. Пункт 1.1.16. «Организация и проведение реабилитационного досуга для детей «группы риска»» (муниципальный проект «Точка роста»).

В 2017 году продолжил свою реализацию муниципальный проект «Точка роста» для 80 несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете, ил «группы риска» с целью отрыва их от асоциальной среды через организацию регулярных занятий продуктивной досуговой деятельностью. Также проект «Точка роста» был реализован в летний период при активном участии автономного некоммерческого объединения «мотообъединение «Пилигрим»

Задачи проекта:

- повышение правовой грамотности несовершеннолетних;

- содействие организации досуговой занятости;

- психологическая помощь и поддержка.

Денежные средства в размере 300,99 тыс.рублей затрачены на заключение договоров возмездного оказания услуг со специалистами, реализующими реабилитационный досуг для детей «группы риска», на приобретение оборудования, инвентаря по профилю мастерских, призов и подарков.

Денежные средства в размере 62,57 тыс.рублей пошли на организацию и проведение разовых профилактических мероприятий для учащиеся 7-8 классов, вступивших в конфликт с законом, в рамках реализации муниципального проекта «Точка роста» (летняя смена).

17. Пункт 1.2.1 «Организация и проведение семинаров-тренингов для родителей                            по программе «Школа ответственного родительства».

В октябре-ноябре 2017 года специалисты АНО Ресурсный центр «Согласие» г. Томска провели семинары-тренинги для специалистов и обучающихся образовательных учреждений ЗАТО Северск, реализующих муниципальный проект «Школьные службы примирения». Количество слушателей: 40 педагогов-психологов и 30 обучающихся образовательных учреждений ЗАТО Северск.

Денежные средства в размере 41,00 тыс. рублей пошли на заключение договоров возмездного оказания услуг со специалистами, проводившими тренинги.

Охват родителей 929 человек.

18. Пункт 1.2.2. Проведение городского смотра-конкурса деятельности оздоровительных лагерей «Летний лагерь - территория здоровья»

В июне проведен муниципальный смотр-конкурс «Летний лагерь-территория здоровья». Цель конкурса: развитие системы детского отдыха, оздоровления и занятости, создание условий для развития личности ребенка в каникулярный период. В смотре-конкурсе приняли участие оздоровительные лагеря дневного пребывания муниципальных образовательных учреждений: МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 87», МБОУ «СОШ № 196», МБОУ «Самусьский лицей им. В.В.Пекарского», МБУ ДО «Центр «Поиск». I место заняли о/л при МБОУ «СОШ № 196» и о/л при МБУ ДО «Центр «Поиск»; II место заняли о/л при МАОУ «СОШ № 76»  и МБОУ «Самусьский лицей им. В.В.Пекарского»; III место занял о/л при МБОУ «СОШ № 87».

Денежные средства в размере 9,97 тыс. рублей пошли на приобретение призов (канцелярские товары) муниципальным образовательным организациям - победителям муниципального смотра-конкурса.

19. Пункт 1.2.3. «Проведение муниципального смотра-конкурса на лучшую организацию работы в образовательной среде по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних».

В муниципальном смотре-конкурсе приняли участие 2 образовательные организации – МБДОУ «Детский сад №34», МБОУ «СОШ № 88». оргкомитет принял решение не присуждать призовые места в связи с малым количеством участников, а вручить сертификаты участников смотра-конкурса.

20. Пункт 1.2.4 Проведение учебных сборов волонтеров в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс».

13 ноября состоялись учебные сборы 50 волонтеров в рамках МП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикоманиии ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы». Сборы проводились с целью развития волонтерского движения на территории ЗАТО Северск 
и направлены на формирование у молодежи ценностей здорового образа жизни. Обучение проведено специалистами ТОБО Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь» А.Функом и А.Тихоновой. Участие в обучающих сборах приняли: активисты Волонтерского центра ЗАТО Северск, волонтеры Северского промышленного колледжа, а также подростки - участники проекта «Территория роста».

21. Пункт 2.1 Основное мероприятие. «Мониторинг наркологической ситуации 
на заседаниях антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск».

В соответствии с Планом работы антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск на 2017 год проведено четыре заседания антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск. Рассмотрены следующие вопросы:

- об организации деятельности по противодействию немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории ЗАТО Северск и исполнении решений, принятых комиссией в 2016 году;

- о ситуации с заболеваемостью наркоманией и алкоголизмом в ЗАТО Северск 
в 2016 году по сравнению с 2015 годом и показателями по Томской области. Об организации профилактической работы по итогам 2016 года и исполнении решений, принятых комиссией в 2016 году;

- об организации профилактической работы по итогам 2016 года, включая результаты социально-психологического тестирования и анкетирования обучающихся общеобразовательных организаций. О профилактической работе с учащимися из группы риска.  Об исполнении решений, принятых комиссией в 2016 году;

- об активизации деятельности правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, выявлении 
и постановке на учет потребителей наркотических средств и психотропных веществ 
на территории ЗАТО Северск по результатам 1 квартала 2017 года;

- о ходе реализации положений Федерального закона Российской Федерации 
№ 313-ФЗ от 25 ноября 2013 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о результатах работы за I квартал 2017 года по привлечению 
к ответственности лиц, уклоняющихся от прохождения диагностики и лечения 
по направлению и решению государственных органов);

- о подготовке мероприятий по выявлению и уничтожению в 2017 году незаконных посевов и мест произрастания очагов наркосодержащих растений;

- об организации деятельности по развитию системы реабилитации, ресоциализации.

- о целевых показателях реализации в 2015-2016 годах муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы;

- о состоянии подростковой преступности в сфере незаконного оборота наркотических веществ и их немедицинского потребления на территории ЗАТО Северск;

- о проведении в 2018 году профилактических медицинских осмотров обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в ЗАТО Северск Томской области в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- о мероприятиях, направленных на предотвращение повторной преступности среди осужденных без изоляции от общества и лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

- об организации антинаркотической профилактической работы с учащимися общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, состоящими на профилактическом учете;

- об утверждении Плана работы антинаркотической комиссии ЗАТО Северск 
на 2018 год.

В рамках основного мероприятия подпрограммы 2 «Мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск» среди учащихся 7-10 классов в октябре-декабре было проведено анонимное, добровольное анкетирование с целью изучения ситуации по распространенности вредных привычек среди учащихся общеобразовательных организациях ЗАТО Северск.

Анкетированием было охвачено 1451 обучающихся 7-10 классов (что составляет 39,5% от всех обучающихся 7-10 классов), из которых 747 (51%) мальчики и 704 (49%) девочки, возраст участников исследования от 13 до 17 лет.

Задачи исследования:

– оценка эффективности профилактической работы среди подростков,

– измерение масштабов распространенности наркотических средств, спиртных напитков, табака среди подростков.

Курение табака.

20% (в 2016 году 15%) участников анкетирования имеют опыт курения табака, причем изредка курят 10%, регулярно – 10%, не курят 80%.

Среди мальчиков изредка курят 9%, регулярно – 13%, 78 % не курят. Девочки            не отстают от мальчиков: 11% курят изредка, регулярно 6 % девочек и не курят 83%.

60 % опрошенных имеют курящих друзей.

Основным мотивом первой пробы курения, как мальчиков, так и девочек является желание быть взрослым и независимым. В связи с этим поводом курят 61% подростков.

Из-за «любопытства» курят 36% опрошенных.

#### Употребление спиртных напитков.

44% (в 2016 году 49%) из опрошенных обучающихся никогда не употребляли спиртных напитков, соответственно 56% употребляли и употребляют алкогольные напитки     с той или иной частотой употребления.

18% опрошенных употребляют алкогольные напитки «по праздникам», «4 и более раза в месяц» употребляют 6%.

В большинстве случаев друзья и окружение учащихся употребление алкоголя «считают нормой» (ответили 36% опрошенных), 28% «относятся безразлично»                                   к употреблению алкоголя, а 17% считают, что без алкоголя «нет праздника»

Чаще всего, мальчики пьют «пиво» (21%), а девочки - «вино» (25%), на втором месте у мальчиков «вино» - 16%, а у девочек «пиво» - 19%.

Употребление наркотических средств.

3,1% (в 2016 году 4,3%) опрошенных учащихся лично пробовали наркотики с той или иной частотой употребления.

У большинства подростков, попробовавших наркотики, первое знакомство                    с наркотическими веществами происходит «из-за любопытства» (6%); в 4% случаев подростки «хотели почувствовать себя взрослыми».

Большинство подростков, как мальчиков, так и девочек в первый раз пробовали курить наркотические средства (6%), затем по частоте встречаемости идет «вдыхание психоактивных веществ» (6%) и «глотание таблеток» (5%).

Чаще всего наркотические средства подросткам «предлагали знакомые» - 5,9%,                     4,5% опрошенных наркотики «покупали с рук».

Подытоживая в целом картину распространенности и мотивов употребления психоактивных веществ среди учащихся школ города, необходимо констатировать следующее:

- 20% обучающихся имеют опыт курения табака, причем 13%, мальчиков и 6% девочек курят регулярно;

- основным мотивом курения, как у мальчиков, так и у девочек является желание быть взрослым и независимым;

- 18%  подростков употребляют алкоголь «по праздникам», «4 и более раза в месяц» употребляют 6% подростков;

- основными алкогольными напитками, чаще всего употребляемыми мальчиками, является «пиво», а девочками «вино»;

- 3,1% опрошенных обучающихся лично пробовали наркотики с той или иной частотой употребления;

- основным мотивом первой пробы, как у девочек, так и у мальчиков является «любопытство».

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Сравним уровень потребления ПАВ учащимися за последние три года.

Как видно из таблицы произошло небольшое снижение уровня употребления наркотических средств, алкогольных напитков и курение табака.

| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курение табака | 17,8% | 18% | 20% | 15% | 20% |
| Употребление алкогольных напитков | 62% | 51,7% | 60% | 49% | 44% |
| Употребление наркотических веществ | 7,7% | 6,8% | 6,1% | 4,3% | 3,1% |

Таким образом, проблема распространения и употребления психоактивных веществ среди обучающихся школ города, является по-прежнему актуальной. Необходимо сохранить программно-целевой подход к реализации антинаркотической пропаганды                              на муниципальном уровне. Основным звеном в осуществлении антинаркотической работы должна стать реализация муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы.

22. Пункт 3.1.1. «Изготовление и прокат роликов антинаркотической направленности по профилактике ВИЧ-инфекции и основам безопасности жизни»

Разработаны 1 видеоролик, длительностью 42 секунды. Денежные средства в размере 50,00 тыс. рублей пошли на оплату по договору за разработку социальных видеороликов. Состоялось около 500 показов.

23. Пункт 3.1.2. «Изготовление и размещение рекламных баннеров 
на антинаркотическую тему».

Изготовлен один рекламный баннер «Сообщи, где торгуют смертью. Телефон полиции». Баннер размещен на рекламном щите города по адресу: просп.Коммунистический, 122/5а.

24. Пункт 3.1.3. «Оформление информационного уголка в молодежном отделе МБУ ЦГБ».

В холле II этажа ЦГБ рядом с молодежным отделом был оформлен информационный уголок «Пусть всегда будет завтра», содержащий информацию по профилактике вредных привычек, телефонов доверия и специальных служб. Информация на стенде обновляется ежеквартально.

25. Пункт 3.1.4. «Приобретение литературы о здоровом образе жизни, 
по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции».

Средства на приобретение литературы не выделялись.

26. Пункт 3.1.5. «Издание и распространение информационных материалов (памятки, буклеты, плакаты) по профилактике ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ».

Разработаны и изданы 3 вида буклетов «Как отказаться от наркотиков?», «Задумайся – стоит ли курить?» (для мальчиков и девочек) в количестве 667 штук. Распространялись буклеты на мероприятиях по здоровому образу жизни, экспонируются на выставках соответствующей тематики.

Изготовлены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции (брошюра, буклеты, листовки, плакаты). Информационные материалы выданы учителям биологии и ОБЖ общеобразовательных организаций.

Расходы составили 58,0 тыс. руб.

27. Пункт 3.1.6. «Наполнение контента целевого сайта по профилактике ПАВ»

Наполнение целевого сайта по профилактике алкоголизма, наркомании                                   и токсикомании «Независимый Северс» (электронный ресурс) - режим доступа://http://seversk-free.ucoz.ru).

На данном сайте создан тематический раздел, в котором выкладывается информация   о реализации мероприятий проекта «Территория роста».

Денежные средства в размере 20,0 тыс. рублей пошли на оплату по договору возмездного оказания услуг специалисту за наполнение и обновление сайта.

На сайте в 2017 году было 1857 посетителей.

28. Пункт 3.1.7. «Проведение муниципальной конференции по противодействию потребления психоактивных веществ в подростковой среде».

14 ноября 2017 года на базе МБУ «Северский театр для детей и юношества» прошла IV муниципальная антинаркотическая конференция «Формирование культуры здорового                    и безопасного поведения как механизм профилактики потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи» (далее - конференция). В работе конференции приняли участие более 200 специалистов сфер образования, культуры, спорта, здравоохранения                   и правоохранительных органов, в том числе – заместитель Губернатора Томской области                   по вопросам безопасности Толстоносов И.В., Пучкина Ю.А., к.ист.н., доцент НИ ТГУ, директор АНО Ресурсный центр «Согласие» (г.Томск), Коробова И.В., действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, преподаватель Международного института психологии и психотерапии (г.Новосибирск), Турутина Е.С., к.ф.н., руководитель отдела кризисной помощи МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» (г.Томск), члены антинаркотической комиссии ЗАТО Северск, специалисты органов и учреждений системы профилактики - МЦ № 1 СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, УМВД России                       по ЗАТО Северск, общественной организации «Родители против наркотиков «Прозрение» (г.Северск), руководители, педагогические работники общеобразовательных организаций города, руководители учреждений культуры, дополнительного образования детей, физкультуры и спорта. По итогам издан сборник материалов конференции

29. Пункт 4.1. «Основное мероприятие. Приобретение оборудования для коррекции психо-эмоционального состояния».

Средства на приобретение оборудования не выделялись.

30. В течение 2017 года в муниципальную программу «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы два раза были внесены изменения (от 10.08.2017 № 1464 и от 25.01.2018 № 88). Изменения по Программе касались оптимизации и корректировки расходов Программы в соответствии с Решениями Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

31. Оценка эффективности программы (подпрограмм) представлена в таблице.

| № п/п | Муниципальная программа (подпрограмма) | Оценка эффективности | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы | Эффективная (оценка – 4) |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» | Эффективная (оценка – 4). Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие подпрограммы | Средства в сумме 104,53 т.р. не освоены в связи с тем, что приобретение тест-полосок для анализатора не относится к обеспечению муниципальных нужд и будет являться нецелевым использованием бюджетных средств. Средства в сумме 111,09 т.р. не освоены в связи с переносом некоторых мероприятий проекта «Территория роста» на 2018 год. (ГРБС – Управление образования) |
| 3. | Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков» | Оценка эффективности по пятибальной шкале не проводится по причине отсутствия утвержденного объема финансирования |  |
| 4. | ### Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции» | Эффективная (оценка – 4). Возможен пересмотр подпрограммы в части корректировки целевых показателей (индикаторов), высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие подпрограммы |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков» | Оценка эффективности по пятибальной шкале не проводится по причине отсутствия утвержденного объема финансирования. |  |

32. Предложения о достижения программных целей будут представлены во 2 квартале 2018 года по решению антинаркотической комиссии ЗАТО Северск (от 20.02.2018 протокол № 1).