## Таблица 3 (оценка)
Таблица № 3
Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015 - 2020 годы
№ п/п | Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации |  | Социально-экономический эффект от применения меры
|  |  | план | факт
1. | Организационно-правовая | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | 2015 - 2020 годы | 2020 год | Обеспечение дальнейшей работы, направленной на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака
|  | Координация деятельности участников Программы. Осуществление контроля профилактической работы. Решения антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск | 2015 - 2020 годы | 2020 год | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижение ее целей и задач
2. | Оценка (мониторинг) наркоситуации | Анкетирование обучающихся в общеобразовательных организациях по вопросам их вовлеченности в проблему потребления ПАВ | 2015 - 2020 годы | 2020 год | Планирование профилактических мероприятий в социальных группах «риска»
3. | Бюджетная | Оптимальное распределение финансовых ресурсов между участниками Программы | 2015 - 2020 годы | 2020 год | Достижение плановых значений показателей (индикаторов) Программы».
О.Н.Самокрутов
77 23 14

## Форма 1 (показ.мун.программы)
Форма 1
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015 - 2020 годы (наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 год | 2020 год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
I. Целевые показатели муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015 - 2020 годы | [5 empty] | 0.77572
1.1 | Количество обучающихся, родителей обучающихся и волонтеров, привлеченных к профилактическим мероприятиям | чел | 15843 | 8255 | 16009 | 1.9393
II. Целевые показатели задачи 1 «Формирование у подростков и молодежи позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к употреблению спиртных напитков, психотропных веществ, незаконному потреблению наркотиков» | [5 empty] | 3
2.1 | Употребление алкоголя с вредными последствиями среди подростков | чел | 0 | 1 | 0 | 1 | Снижение показателя до нуля является положительным результатом
2.2 | Употребление наркотических веществ с вредными последствиями среди подростков | чел | 0 | 1 | 1 | 1
2.3 | Употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями среди подростков | чел | 0 | 1 | 0 | 1 | Снижение показателя до нуля является положительным результатом
2.4 | Доля подростков, употребляющих наркотики, по данным анкетирования подростков общеобразо-вательных организаций | проц | 3.2 | 5.5 |  | 0 | Мероприятие не проводилось из-за ограничительных мер
2.5 | Доля подростков, употребляющих алкогольные напитки, по данным анкетирования подростков общеобразовательных организаций | проц | 54 | 47 |  | 0 | Мероприятие не проводилось из-за ограничительных мер
2.6 | Положительный результат добровольного тестирования на употребление ПАВ | чел | 0 | 0 | 0 | 0
III. Целевые показатели задачи 2 «Осуществление мониторинга распространения употребления спиртных напитков, психотропных веществ, незаконного потребления наркотиков и распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи» | [5 empty] | 1
3.1 | Анкетирование обучающихся в общеобразовательных организациях по вопросам потребления ПАВ | шт | 1400 | 1400 | 1400 | 1 | Мероприятие не проводилось из-за ограничительных мер. Вместо анкетирования проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций
IV. Целевые показатели задачи 3 «Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления спиртных напитков, психотропных веществ, незаконного потреблению наркотиков, о ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ» | [5 empty] | 1
4.1 | Охват обучающихся 7-11 классов пропагандой о вреде потребления ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции | чел | 7754 | 4500 | 4500 | 1 | Ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции
V. Целевые показатели задачи 4 «Создание условий для снижения спроса на наркотики» | [5 empty] | 1.1111
5.1 | Количество больных наркоманией, прошедших реабилитацию с использованием программно-аппаратного комплекса | чел | 9 | 9 | 10 | 1.1111
| Итого показатель задач: |  |  |  |  | 0.40741
| Степень достижения целей и решения задач |  |  |  |  | 1.1831
О.Н.Самокрутов
77 23 14

## Форма 2 (показ. 1)
Форма 2
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» (наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 год | 2020 год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» | [5 empty] | 0.4
1899-12-31 | Употребление алкоголя с вредными последствиями среди подростков | чел | 0 | 1 | 0 | 1 | Снижение показателя до нуля является положительным результатом
2016-02-01 | Употребление наркотических веществ с вредными последствиями среди подростков | чел | 0 | 1 | 1 | 1
2016-03-01 | Употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями среди подростков | чел | 0 | 1 | 0 | 1 | Снижение показателя до нуля является положительным результатом
2016-04-01 | Доля подростков, употребляющих наркотики, по данным анкетирования подростков общеобразовательных организаций | проц | 3.2 | 5.5 |  | 0 | Мероприятие не проводилось из-за ограничительных мер. Вместо анкетирования проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций
2016-05-01 | Доля подростков, употребляющих алкогольные напитки, по данным анкетирования подростков общеобразовательных организаций | проц | 54 | 47 |  | 0 | Мероприятие не проводилось из-за ограничительных мер. Вместо анкетирования проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций
2016-06-01 | Положительный результат добровольного тестирования на употребление ПАВ | чел | 0 | 0 |  | 0 | Не проводится
II. Целевые показатели задачи 1 «Вовлечение максимального количества обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в мероприятия по выбору здорового образа жизни» | [5 empty] | 1.3624
2016-01-02 | Количество участников мероприятий из числа обучающихся в общеобразовательных организациях | чел | 9838 | 7225 | 9843 | 1.3624
III. Целевые показатели задачи 2 «Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора здорового образа жизни обучающимися в общеобразовательных организациях» | [5 empty] | 1
2016-01-03 | Количество родителей, посетивших семинары-тренинги | чел | 1600 | 1030 | 1030 | 1
| Итого показатель задач: |  |  |  |  | 0.70871
| Степень достижения целей и решения задач |  |  |  |  | 1.1087
О.Н.Самокрутов
77 23 14

## Форма 2 (показ. 2)
Форма 3
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков» (наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 год | 2020 год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков» | [5 empty] | 0.4
1.1 | Анкетирование среди обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам потребления ПАВ | шт | 1400 | 1400 | 1400 | 1
II. Целевые показатели задачи «Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции и связанных с этим правонарушений» | [5 empty] | 0.71143
2.1 | Число протоколов по административным правонарушениям подростков, употребляющих наркотики | шт | 0 | 1 | 1 | 1
2.2 | Число протоколов по административным правонарушениям подростков, употребляющих алкоголь | шт | 40 | 48 | 35 | 1.3714
| Степень достижения целей и решения задач |  |  |  |  | 1.1114
О.Н.Самокрутов
77 23 14

## Форма 2 (показ. 3)
Форма 4
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции» (наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 год | 2020 год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
I. Целевые показатели подпрограммы 3 «Информационное обеспечение профилактики злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции» | [5 empty] | 0.4
| Охват обучающихся 7-11 классов пропагандой о вреде потребления ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции | чел | 7754 | 4500 | 4500 | 1
II. Целевые показатели задачи «Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления ПАВ» | [5 empty] | 0.6
1. | Публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, размещение роликов антинаркотической направленности | статья, рубрика, ролик | 500 | 500 | 500 | 1 | Ролики транслировались в программе «Северск сегодня» на Губернском телеканале утром и вечером в рабочие дни
| Степень достижения целей и решения задач |  |  |  |  | 1
О.Н.Самокрутов
77 23 14

## Форма 3 (показ. 4)
Форма 5
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 4 «Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков» (наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 год | 2020 год
|  |  |  | план | факт | оценка достижения показателя (факт/план)
I. Целевые показатели подпрограммы 4 «Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков» | [5 empty] | 0.44444
1.1 | Количество больных наркоманией, прошедших реабилитацию с использованием программно-аппаратного комплекса | чел | 9 | 9 | 10 | 1.1111
II. Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение эффективной реабилитации больных наркоманией» | [5 empty] | 0
1.2 | Приобретение программно-аппаратного комплекса | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
| Степень достижения целей и решения задач |  |  |  |  | 0.44444
О.Н.Самокрутов
77 23 14

## Форма 3 (фин. программы)
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании реализации муниципальной программы
Форма 6
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании реализации муниципальной программы
«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015 - 2020 годы
(наименование муниципальной программы)
№ п/п | Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | Степень освоения средств
|  | утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году | фактические расходы на реализацию программы в отчетном году
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» всего, в т.ч.: | 753.49 | 753.49 | 1
Задача 1 Вовлечение максимального количества обучающихся в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в мероприятия по выбору здорового образа жизни
1.1 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, в т.ч.: | 611.87 | 611.87 | 1
1.1.1 | Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании для обучающихся в общеобразовательных организациях | 411.87 | 411.87 | 1
1.1.2 | Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Проведение форума для старшеклассников «Здоровое поколение - будущее России!» | 50 | 50 | 1
1.1.4 | Проведение акции «Школа правовых знаний» среди обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Организация и проведение профильной смены для детей на базе детского оздоровительный лагеря | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы с курением (31 мая) | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы со СПИДом | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Проведение ежегодной городской акции «Нет наркотикам» | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Проведение интерактивной антинаркотической выставки «Выбор за Вами!» | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Просмотр постановки пьесы Родиона Белецкого «Звук позади самолета» или спектакля И.Бауэршима «Скоро настанет завтра» | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Фестиваль здорового образа жизни | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса видеоклипов «Скажи наркотикам нет!» | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса художественных плакатов на антинаркотическую тему | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Участие команды ЗАТО Северск в ежегодной межрайонной акции «Мы - здоровое поколение!» | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Приобретение расходных материалов к анализатору для проведения добровольного тестирования учащихся общеобразовательных организаций на предмет выявления лиц, употребляющих наркотики | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Организация и проведение реабилитационного досуга для детей «группы риска» | 150 | 150 | 1
1.1.17 | Муниципальный проект «Территория роста» | 0 | 0
Задача 2. Привлечение родителей, волонтеров и других категорий населения для укрепления мотивированного выбора здорового образа жизни обучающимися в общеобразовательных организациях
1.2. | Основное мероприятие. Проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения, в т.ч.: | 141.62 | 141.62 | 1
1.2.1 | Организация и проведение семинаров-тренингов для родителей по программе «Школа ответственного родительства» | 37.09 | 37.09 | 1
1.2.2 | Проведение городского смотра-конкурса деятельности оздоровительных лагерей «Летний лагерь – территория здоровья» | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Проведение муниципального этапа областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в образовательной среде по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних (с вручением призов победителям) | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Проведение учебных сборов волонтеров в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Организация и проведение семинаров-тренингов для классных руководителей 5-8 классов по профилактике раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними | 104.53 | 104.53 | 1
2. | Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков» | 0 | 0 | 0
Задача. Анализ ситуации с распространением алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции и связанных с этим правонарушений
2.1 | Основное мероприятие. Мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение профилактики злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции» | 200.04 | 200.04 | 1
Задача. Информирование подростков и молодежи о негативных последствиях употребления ПАВ
3.1 | Основное мероприятие. Публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, размещение роликов антинаркотической направленности, в т.ч.: | 200.04 | 200.04 | 1
3.1.1 | Изготовление и прокат роликов антинаркотической направленности по профилактике ВИЧ-инфекции и основам безопасности жизни | 0 | 0
3.1.2 | Изготовление и размещение рекламных баннеров на антинаркотическую тему | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Оформление информационного уголка в молодежном отделе МБУ ЦГБ | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Приобретение литературы о здоровом образе жизни, по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Издание и распространение информационных материалов (памяток, буклетов, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ | 21.04 | 21.04 | 1
3.1.6 | Наполнение контента целевого сайта по профилактике ПАВ | 20 | 20 | 1
3.1.7 | Проведение муниципальной конференции по противодействию потребления психоактивных веществ в подростковой среде | 159 | 159 | 1
4. | Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков» | 0 | 0 | 0
Задача 1. Обеспечение эффективной реабилитации больных наркоманией
4.1 | Основное мероприятие. Приобретение оборудования для коррекции психо-эмоционального состояния | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015 - 2020 годы | 953.53 | 953.53 | 1
О.Н.Самокрутов
77 23 14