Пояснительная записка к отчету

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 
№ 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» публикуется отчет за 2018 год о реализации муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы (далее – Программа).

1. Пункт 1.1.1. «Организация и проведение тренингов по профилактике наркомании        для обучающихся в общеобразовательных организациях».

За отчетный период в 17 общеобразовательных организациях города Северска прошли циклы тренингов по программе «Дискавери» для обучающихся 7 - 10 классов.

Цель тренинга: неспецифическая профилактика потребления психоактивных веществ и поведения высокой степени риска у подростков.

Продолжительность тренинга с каждой группой учащихся составляет 16 часов. Занятия ведут одновременно 2 сертифицированных тренера. Охват обучающихся составил 1327 человек.

Денежные средства в размере 574,00 тыс. рублей направлены на заключение договоров возмездного оказания услуг со специалистами, проводившими тренинги.

2. Пункт 1.1.2. «Проведение дней профилактики употребления психоактивных веществ в общеобразовательных организациях».

За отчетный период в 18 муниципальных общеобразовательных организациях совместно с сотрудниками УМВД России по ЗАТО Северск, врачом психоневрологического диспансера СКБ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, работниками прокуратуры ЗАТО Северск прошли Дни профилактики. Охват учащихся 7-11 классов составил 2395 человек.

В ноябре-декабре 2018 года сотрудники УМВД России Томской области по ЗАТО Северск (отделение по делам несовершеннолетних, отдел дознания, отдел ГИБДД, отдел уголовного розыска, отделение наркоконтроля, правовая группа) провели профилактические беседы и лекции с несовершеннолетними, входящими в «группу риска» и состоящими                       на профилактическом учете. Охват обучающихся составил 720 человек.

3. Пункт 1.1.3. «Проведение муниципального форума для старшеклассников «Здоровое поколение - будущее России!».

25.10.2018 года на базе МБОУ «СОШ № 87» состоялся муниципальный Форум «Здоровое поколение – будущее России!». В рамках данного Форума были проведены следующие мероприятия:

– конкурс агитбригад «Здорово жить!»;

– конкурс рисунков (заочный);

– мастер-класс, направленный на самопознание, личностный рост, командообразование и осознание собственного «Я»;

– занятие с использованием интерактивных экспонатов «Влияние факторов риска                на организм»;

– мастер-класс «Учебно-практический модуль наркопрофилактики для учащейся молодежи»;

– интерактивная выставка «Маршрут безопасности» по теме «Профилактика ВИЧ-инфекции»;

– «World cafe» - обсуждение проблемных вопросов после просмотра спектакля, показанного по технологии «Социальный театр».

В работе Форума приняли участие обучающиеся и педагоги из 24 дошкольных                       и общеобразовательных организаций города, участники муниципального проекта «Социальный театр: равный – равному», специалисты ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» г. Томска, специалисты ТОБО Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь», общественная организация «Родители против наркотиков» («Прозрение») г. Северска. Охват участников составил более 270 человек. (Фото-отчет http://center-edu.ssti.ru/foto1395/index.htm). Всем участникам Форума и победителям конкурсов были вручены сертификаты и призы.

4. Пункт 1.1.4. «Проведение акции «Школа правовых знаний».

В период с октября по декабрь 2018 года в 18 общеобразовательных организациях города совместно с УМВД России по ЗАТО Северск, прокуратурой ЗАТО г.Северск прошли уроки правовых знаний для обучающихся 10-11 классов. Цель акции: повышение информационного уровня учащихся о правовой ответственности за употребление ПАВ 
и за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Охват обучающихся составил 1200 человек.

5. Пункт 1.1.5. «Организация и проведение профильной смены для детей на базе детского лагеря».

В июне на базе оздоровительных лагерей дневного пребывания при МБОУ «СОШ № 87», МБОУ «СОШ № 89» были организованы и проведены для 20 обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, профильные смены - «Школа выживания», направленные на предупреждение потребления психоактивных веществ несовершеннолетними.

Денежные средства в размере 10,5 тыс. руб. направлены на приобретение инвентаря 
по профилю смены, призов и подарков.

6. Пункт 1.1.6. «Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы с курением».

31 мая состоялась городская акция, посвященная Дню борьбы с курением. В рамках акции прошел профилактический марш от здания Театра для Детей и юношества 
до Театральной площади. По прибытии колонны на Театральную площадь участников марша приветствовали активисты общественного движения Street Workout, волонтеры отряда «Ювента джуниор», тренеры спортивной школы «Смена», которые провели для участников марша кругосветку. В акции приняли участие 250 человек.

31 мая состоялась интеллектуальная игра профилактической направленности «Что? Где? Когда?», посвященная Дню борьбы с курением. Участие в игре приняли 
10 команд (команды образовательных школ ЗАТО Северск, СТИ НИЯУ МИФИ, Волонтерского центра ЗАТО Северск, ОГБПОУ СПК). В игре приняли участие 70 человек.

1 июня на базе МБОУ СОШ № 87 прошла акция «Вместе - для детей!», которая направлена на популяризацию здорового образа жизни. Акция прошла в формате веселых стартов для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях ЗАТО Северск СОШ № 196, № 197, № 88, № 87, с/ш Янтарь, с/ш Русь, с/ш Л.Егоровой, с/ш Смена, с/ш Лидер. В акции приняли участие 250 человек.

28 июня на базе МСК «Олимпия» состоялся Фестиваль спортивных единоборств, направленный на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений 
в молодежной среде и пропаганду силовых видов спорта. В фестивале приняли участие 
300 человек.

7. Пункт 1.1.7 «Проведение городской акции, посвященной Дню борьбы 
со СПИДом».

7 волонтеров прошли тренинг по профилактике ВИЧ-инфекции и профилактике употребления ПАВ, организованного ТОБО Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь» в г.Томске 
в рамках реализации проекта «Начни с себя - живи безопасно!» поддержанного Фондом президентских грантов. Тренинг проводился с целью обучить ребят организовывать профилактические мероприятия на базе своих образовательных организаций, а также участвовать в мероприятиях, проводимых фондом.

8. Пункт 1.1.8. «Проведение ежегодной городской акции «Нет наркотикам».

30 июня на театральной площади, в рамках работы площадок молодежного фестиваля «Живи Ярко!» для молодежи ЗАТО Северск волонтерами Северского промышленного колледжа была организована интерактивная площадка «Здоровая жизнь», волонтеры организовали и провели программу для молодежи, направленную на пропаганду ЗОЖ, отказа от наркотиков, зависимостей любого вида. В фестивале приняли участие более 300 человек.

9. Пункт 1.1.9. «Проведение интерактивной антинаркотической выставки «Выбор                     за ВАМИ!»

С 7 ноября 2018 года открыт и успешно реализуется сотрудниками МБУ «Музей г.Северска» интерактивный антинаркотический проект «Выбор за ВАМИ!». Главная задача проекта – профилактика употребления психоактивных веществ, антинаркотическая пропаганда, пропаганда нравственных ценностей здорового образа жизни. С помощью художественных образов и мультимедийных средств до сознания молодых посетителей выставки доносится мысль о том, что последствия даже разового употребления наркотического вещества необратимы.

10. Пункт 1.1.10. «Просмотр постановки пьесы Родиона Белецкого «Звук позади самолета» или спектакля И.Бауэршима «Скоро настанет завтра».

Средства на мероприятие не выделялись.

11. Пункт 1.1.11. «Фестиваль здорового образа жизни».

Фестиваль здорового образа жизни проведен с 26 марта по 4 апреля. Проведено 
6 книжно-иллюстративных выставок, 23 мероприятия. Для гостей фестиваля была подготовлена обширная познавательно-развлекательная и спортивная программа. 
В фестивале приняли участие 635 человек.

12. Пункт 1.1.12. «Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса видеоклипов «Скажи наркотикам нет!»

Средства на мероприятие не выделялись.

13. Пункт 1.1.13. «Учреждение и проведение ежегодного городского конкурса художественных плакатов на антинаркотическую тему».

На конкурс было представлено 39 работ в трех возрастных категориях: 10-12 лет – 
22 работы, 13-14 лет – 4 работы, 15-17 лет – 10 работ, 18-21 лет – 3 работы. Авторы использовали техники акварели, гуаши, простых и цветных карандашей, компьютерной графики и смешанные графические техники.

Свои работы представили воспитанники художественной школы, обучающиеся общеобразовательных школ города, студенты Северского промышленного колледжа 
и самостоятельные авторы.

14. Пункт 1.1.14 «Участие команды ЗАТО Северск в ежегодной межрайонной акции «Мы - здоровое поколение!».

Межрайонная акция отменена по инициативе организаторов Департамента 
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

15. Пункт 1.1.15. «Приобретение расходных материалов к анализатору для проведения добровольного тестирования учащихся общеобразовательных организаций на предмет выявления лиц, употребляющих наркотики».

В 2018 году добровольное тестирование обучающихся 7-11 классов на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств 
не проводилось по причине внесения изменений в муниципальную программу.

16. Пункт 1.1.16. «Организация и проведение реабилитационного досуга для детей «группы риска».

В период с ноября по декабрь 2018 года на базе МБОУ «СОШ № 196»                                в Городском Центре профориентации для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск, состоящих на профилактическом учете, или «группы риска» были проведены занятия по профориентации. Охват обучающихся 9-х классов составил

120 человек.

Денежные средства в размере 300,00 тыс. руб. затрачены на заключение договоров возмездного оказания услуг со специалистами, реализующими реабилитационный досуг для детей «группы риска», на приобретение оборудования, инвентаря по профилю мастерских, проекта «Рэп-батл», призов и подарков.

Денежные средства в размере 62,56 тыс. руб. пошли на организацию и проведение разовых профилактических мероприятий для учащиеся 7-8 классов, вступивших в конфликт с законом, в рамках реализации муниципального проекта «Точка роста» (летняя смена).

17. Пункт 1.1.17 Муниципальный проект «Территория роста».

В 2018 году продолжил свою реализацию муниципальный проект «Территория роста» для 80 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, или «группы риска», 
с целью отрыва их от асоциальной среды через организацию регулярных занятий продуктивной досуговой деятельностью.

Целью проекта «Территория роста» является создание модели реабилитационного (профилактического) пространства муниципалитета, направленного на предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и/или состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений ЗАТО Северск.

Задачи проекта:

- повышение правовой грамотности несовершеннолетних;

- содействие организации досуговой занятости;

- психологическая помощь и поддержка.

С целью профилактики безнадзорности несовершеннолетних и их вовлечения                            в совершение правонарушений или антиобщественных действий в период летних каникул, для популяризации проекта «Социальный театр» на площадке МБУ «Городской дом культуры имени Н.Островского» в рамках реализации проекта «Территория роста» в августе  2018 года была организована и проведена летняя смена проекта. Цикл обучающих тренингов по технологии «Социальный театр» прошли 22 несовершеннолетних из «группы риска». Ребята познакомились с содержательной частью проекта «Социальный театр», поучаствовали в тренингах на сплочение коллектива и командообразование, стали авторами или действующими героями собственных театральных постановок, посетили экскурсию в экстрим-парк и стали участниками игры пейнтбол. В течение летней смены проекта «Территория роста» подростки обсуждали, дискутировали, анализировали жизненные ситуации и принятые решения, поставили сюжетные сценки и по завершению смены представили их своим ровесникам.

В период с ноября по декабрь 2018 года 24 несовершеннолетних из «группы риска», приняли участие в апробации проекта «Рэп-батл». Проект «Рэп-батл» - это новое направление позитивной социальной активности школьников, позволяющий несовершеннолетнему стать «героем», выйти на сцену и зачитать свой текст, презентовать 
и отстоять свою точку зрения. В процессе работы над своими трэками дети и подростки развивают эмоциональный интеллект, навыки социальной коммуникации, противодействия «троллингу». В ходе реализации проекта подростки в неформальной обстановке получили возможность обсудить острые темы, и выразить свое к ним отношение в виде записанного трэка.

Денежные средства в размере 1106,05 тыс. руб. (денежные средства гранта) затрачены на заключение договоров возмездного оказания услуг со специалистами, реализующими реабилитационный досуг для детей «группы риска», на приобретение оборудования, инвентаря по профилю мастерских, призов и подарков.

18. Пункт 1.2.1 «Организация и проведение семинаров-тренингов для родителей                            по программе «Школа ответственного родительства».

За отчетный период в муниципальных образовательных организациях                           для родителей прошли семинары-тренинги (в количестве 320), охват родителей составил 1018 человек. Темы занятий: «Когда ваш ребенок сводит Вас с ума», «Как справиться                    с гневом», «Общение и взаимодействие с детьми в семье», «Наказание: польза или вред», «Мир детский - мир взрослый», «Тренинг семейных отношений», «Слагаемые счастливой семьи», «Поощрение и наказание ребенка в семье», «Родительский авторитет», «Обиды родом из детства», «Материнская любовь», «Конфликты, которых не избежать», «Семейная арт-терапия», арт-терапия «Глиняная сказка», арт-тренинг   «На стекле», арт-тренинг                              по изотерапиии «Мир красок», арт-тренинг по куклотерапии «Маленький принц»,                         арт-тренинг по мандалотерапии «Волшебный круг» и др.

19. Пункт 1.2.2. «Проведение городского смотра-конкурса деятельности оздоровительных лагерей «Летний лагерь - территория здоровья»

Цель конкурса: развитие системы детского отдыха, оздоровления и занятости, создание условий для развития личности ребенка в каникулярный период. В смотре-конкурсе приняли участие оздоровительные лагеря при МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 89», МБОУ «СОШ № 197», МБУ ДО «Центр «Поиск». I место заняли оздоровительные лагеря при МАОУ «СОШ № 76» и МБУ ДО «Центр «Поиск», II место - оздоровительный лагерь при МБОУ «СОШ № 89», III место – о/л при МБОУ «СОШ № 197». Денежные средства в размере 6,09 тыс. рублей пошли на приобретение поощрительных призов (канцелярские товары) муниципальным образовательным учреждениям - участникам муниципального смотра-конкурса «Летний лагерь - территория здоровья».

20. Пункт 1.2.3. «Проведение муниципального смотра-конкурса на лучшую организацию работы в образовательной среде по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних».

В муниципальном смотре-конкурсе приняли участие МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «СОШ № 78», МАОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 89», МБОУ «СОШ № 90», МАОУ СФМЛ, МБОУ «СОШ № 196», МБОУ «СОШ               № 197», МБОУ «СОШ № 198». Победителями в смотре-конкурсе стали:

– Серова Ольга Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 90», победитель в номинации «Сценарий урока в начальной школе на тему: «Путешествие                         по сказочной Законии»;

– Ткаченко Ирина Николаевна, учитель географии МАОУ «Северский физико-математический лицей», победитель в номинации «Сценарий урока в основной средней школе на тему «Жизнь и смерть во власти языка. Сквернословие – враг человечества!»;

– Юркова Татьяна Валерьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 197», победитель в номинации «Сценарий урока (собрания) для родителей (законных представителей) на тему: «Права и обязанности родителей и детей».

Победители смотра-конкурса награждены грамотами Управления образования Администрации ЗАТО Северск.

Экспертная группа смотра-конкурса также приняла решение наградить Грамотой Управления образования Администрации ЗАТО Северск Куренкову Викторию Александровну, учителя русского языка и литературы МАОУ «Северский физико-математический лицей», автора и литературного редактора культурно-просветительского журнала «Воскресные чтения» за публикации статей по профилактике буллинга, употребления психоактивных веществ и формированию толерантности.

21. Пункт 1.2.4 «Проведение учебных сборов волонтеров в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс».

5, 6, 8, 9 октября состоялись занятия по программе «Дискавери» для 19 активистов Волонтерского центра ЗАТО Северск. Работа по программе была разбита на определённые блоки: «Знакомство», «Командообразование», «Доверие» и «Формирование ценностей». Все упражнения активно обсуждались, анализировались, и ребята пытались ответить на главный вопрос: каким образом только что полученный опыт связан с их жизнью.

1 сентября для детей и молодежи пос.Самусь волонтерами проведена развлекательная программа – детские конкурсы и игры, спортивная эстафета «За здоровый образ жизни», сотрудники Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь» провели информационную палатку 
по «Профилактике ПАВ». В программе приняли участие 300 человек.

22. Пункт 1.2.5 «Организация и проведение семинаров-тренингов для классных руководителей 5-8 классов по профилактике раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними».

В первом полугодии 2018 года с целью повышения эффективности деятельности                    по профилактике раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств                     и психотропных веществ несовершеннолетними Управлением образования Администрации ЗАТО Северск были организованы и проведены курсы повышения квалификации классных руководителей 5-8 классов по программе дополнительного профессионального образования «Профилактика раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств                   и психотропных веществ несовершеннолетними» в объеме 16 часов. В данных курсах приняло участие 130 человек из 18 общеобразовательных организаций ЗАТО Северск.

Денежные средства в размере 104,00 тыс. рублей затрачены на заключение договоров возмездного оказания услуг со специалистами, проводившими курсы повышения квалификации.

23. Пункт 2.1 Основное мероприятие. «Мониторинг наркологической ситуации 
на заседаниях антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск».

В соответствии с Планом работы антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск на 2018 год проведено четыре заседания антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск. Рассмотрены следующие вопросы:

- об организации деятельности по противодействию потреблению психоактивных веществ и их незаконному обороту на территории ЗАТО Северск и об исполнении решений антинаркотической комиссии ЗАТО Северск за 2017 год;

- о деятельности по формированию здорового образа жизни и повышению уровня физкультурно-оздоровительной работы среди молодежи и подростков, в том числе среди детей «группы риска», и об исполнении решений антинаркотической комиссии ЗАТО Северск за 2017 год;

- о реализации грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленных Фондом президентских грантов;

- о выполнении решений антинаркотической комиссии за 2017 год.

- о состоянии преступности в сфере незаконного оборота наркотических веществ и их немедицинского потребления на территории ЗАТО Северск, в том числе о состоянии подростковой преступности;

- об организации и проведении мероприятий по выявлению и уничтожению в 2018 году незаконных посевов и мест произрастания очагов наркосодержащих растений.

- о ходе реализации положений Федерального закона Российской Федерации № 313-ФЗ от 25 ноября 2013 года в части, касающейся организации контроля за лицами, на которых судами возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании, курсы медицинской и (или) социальной реабилитации;

- о показателях заболеваемости наркоманией и алкоголизмом в ЗАТО Северск 
в сравнении с показателями Российской Федерации, Томской области и ФМБА России. 
Об организации профилактической работы по итогам 2017 года и исполнении решений, принятых комиссией в 2017 году.

- об организации деятельности по противодействию потреблению психоактивных веществ и их незаконному обороту на территории ЗАТО Северск (рассматривается ежеквартально);

- о деятельности по формированию здорового образа жизни и повышению уровня физкультурно-оздоровительной работы среди молодежи и подростков, в том числе среди детей «группы риска»;

- об анализе выезда бригад скорой медицинской помощи по фактам отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами;

- об итогах занятости учащихся, особенно «группы риска» в летний период 2018 года.

- об организации раннего выявления лиц, потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в немедицинских целях, в том числе на основе анализа добровольного анкетирования среди учащихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск;

- о мотивации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, на прохождение медико-социальной реабилитации и ресоциализации;

- о проведении медицинских осмотров обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования ЗАТО Северск;

- об утверждении Плана работы антинаркотической комиссии ЗАТО Северск 
на 2018 год.

В рамках основного мероприятия подпрограммы 2 «Мониторинг наркологической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск» среди учащихся 7-10 классов в октябре-декабре было проведено анонимное, добровольное анкетирование с целью изучения ситуации по распространенности вредных привычек среди учащихся общеобразовательных организациях ЗАТО Северск.

Анкетирование проходило на сайте «Система дистанционного обучения ТОИПКРО» (http://do.tomedu.ru/).

Анкетированием было охвачено 1400 обучающихся 7-10 классов. Возраст участников исследования от 12 до 18 лет.

Курение табака.

18,6% участников анкетирования имеют опыт курения табака, причем изредка курят 11,2%, регулярно – 7,4%, не курят 81,4%.

Среди мальчиков изредка курят 10%, регулярно – 8%, 82 % не курят. Девочки                                             не отстают от мальчиков: 12% курят изредка, регулярно 7 % девочек и не курят 81%.

Основным мотивом первой пробы курения, как мальчиков, так и девочек является желание быть взрослым и независимым. В связи с этим поводом курят 59% подростков.

Из-за «любопытства» курят 41% опрошенных, 26% подростков начинают курить «чтобы не отставать от друзей».

Приобщение подростков к курению происходит в основном в возрастном интервале 12-13 лет.

Информированность обучающихся о вреде курения высокая, большинство знает                     о вреде табакокурения, но это не останавливает их часть.

Поводом первой пробы сигареты может послужить ближайшее окружение подростка – семья и друзья. На вопрос «Курит ли кто-нибудь в твоей семье?» - 48 % опрошенных ответили утвердительно, 59 % подростков имеют курящих друзей.

Употребление спиртных напитков.

42% из опрошенных подростков никогда не употребляли спиртных напитков, соответственно 58% употребляли и употребляют алкогольные напитки с той или иной частотой употребления.

19,5% опрошенных употребляют алкогольные напитки «по праздникам», «4 и более раза в месяц» употребляют 5,3%. Чаще всего, мальчики пьют «пиво» (19,7%), а девочки - «вино» (29,4%), на втором месте у мальчиков «вино» - 17,9%, а у девочек «пиво» - 17%.

В большинстве случаев друзья и окружение обучающихся употребление алкоголя «считают нормой» (ответили 34% опрошенных), 32% «относятся безразлично»                                                                             к употреблению алкоголя, а 19,4% считают, что без алкоголя «нет праздника». Впервые подростки пробуют спиртные напитки в возрасте 13-14 лет.

На вопрос «Как часто в твоей семье употребляют алкогольные напитки?» 
0,7% ответили, что в их семье вообще не пьют, у 3,9% опрошенных в семьях пьют «ежедневно», в 18,8% семьях – «по выходным дням», 68,7 % опрошенных сказали, что «только по праздникам и семейным торжествам». В «дни получек» родителей и «несколько раз в неделю» выпивают 1,4% и 6,5% соответственно.

Употребление наркотических средств.

3,2% опрошенных подростков пробовали наркотики. У большинства подростков, попробовавших наркотики, первое знакомство с наркотическими веществами происходит «из-за любопытства» (2,8%) и желания «почувствовать себя взрослыми» (0,4%).

Чаще всего наркотические средства подросткам «предлагали знакомые».

Большинство подростков, как мальчиков, так и девочек в первый раз пробовали курить наркотические средства, затем по частоте встречаемости идет «вдыхание психоактивных веществ».

22,4% мальчиков и 26,7% девочек на вопрос «Знаешь ли ты, сколько твоих знакомых хотя бы раз употребляли наркотики?» ответили утвердительно, из чего можно сделать вывод,                             что окружение обучающихся может спровоцировать подростков на употребление наркотиков.

5,5% и 4,5% (соответственно) опрошенных утвердительно ответили на вопрос «Известны ли тебе случаи продажи наркотических средств: на территории школы, в здании школы?», 90 % подростков ответили «такие случаи мне не известны».

Анализ результатов добровольного анонимного анкетирования                       обучающихся 7-10 классов по изучению ситуации распространенности вредных привычек среди обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск позволил зафиксировать следующее:

– 18,6% участников анкетирования имеют опыт курения табака, причем изредка курят 11,2%, регулярно – 7,4%, не курят 81,4%;

– основным мотивом первой пробы курения, как мальчиков, так и девочек является желание быть взрослым и независимым;

– 19,5% опрошенных употребляют алкогольные напитки «по праздникам», чаще всего, мальчики пьют «пиво» (19,7%), а девочки - «вино» (29,4%);

– 3,2% опрошенных подростков пробовали наркотики;

– большинство подростков впервые попробовали наркотические вещества                         «из-за любопытства» и желания «почувствовать себя взрослыми»;

– чаще всего наркотические средства подросткам «предлагали знакомые»;

– большинство подростков, как мальчиков, так и девочек в первый раз пробовали курить наркотические средства.

Динамика распространения употребления ПАВ:

| Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Имеют опыт курения табака | 15% | 20% | 18,6% |
| Имеют опыт употребления алкогольных напитков | 51% | 56% | 58% |
| Имеют опыт употребления наркотических средств и психотропных вещества | 4,3% | 3,1% | 3,2% |
| Считают употребление алкогольных напитков «НОРМОЙ» | 33% | 36% | 34% |
| Относятся «БЕЗРАЗЛИЧНО» к употреблению алкогольных напитков | 31% | 28% | 32% |
| Считают, что без алкогольных напитков «НЕТ ПРАЗДНИКОВ» | 16% | 17% | 19,5% |

Некоторые ответы анкетируемых в 2018 на вопросы, касающиеся употребления алкогольных напитков в семье:

| Как часто в твоей семье употребляют алкогольные напитки? |  |
| --- | --- |
| НЕ ПЬЮТ | 0,7 % |
| пьют «ЕЖЕДНЕВНО» | 3,9% |
| пьют «ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ» | 18,8% |
| пьют «только ПО ПРАЗДНИКАМ и семейным торжествам» | 68,7 % |
| пьют «НЕСКОЛЬКО РАЗ в неделю» | 6,5% |
| пьют в «ДНИ ПОЛУЧЕК» | 1,4% |

24. Пункт 3.1.1. «Изготовление и прокат роликов антинаркотической направленности по профилактике ВИЧ-инфекции и основам безопасности жизни»

Снят видеоролик длительностью 30 секунд и фильм «5-летие антинаркотической конференции» длительностью 14 минут.

Презентация показа фильма состоялась 1 ноября 2018 года на V муниципальной антинаркотической конференции «Итоги пятилетней работы по формированию культуры здорового поведения в молодежной среде, как механизма профилактики потребления психоактивных веществ. Задачи на новый период».

Денежные средства в размере 70,00 тыс. рублей затрачены на заключение                              со специалистами договоров возмездного оказания услуг за изготовление социальных видеороликов.

Состоялось около 500 показов новых и ранее снятых видеороликов.

25. Пункт 3.1.2. «Изготовление и размещение рекламных баннеров 
на антинаркотическую тему».

Средства на изготовление нового рекламного баннера не выделялись.

26. Пункт 3.1.3. «Оформление информационного уголка в молодежном отделе МБУ ЦГБ».

В Центральной городской библиотеке имеется информационный уголок «Пусть всегда будет завтра», содержащий информацию по профилактике вредных привычек, телефонов доверия и специальных служб. Информация на стенде обновляется ежеквартально.

27. Пункт 3.1.4. «Приобретение литературы о здоровом образе жизни, 
по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции».

Средства на приобретение литературы не выделялись.

28. Пункт 3.1.5. «Издание и распространение информационных материалов (памятки, буклеты, плакаты) по профилактике ВИЧ-инфекции как возможного последствия употребления наркотических веществ».

Изготовлены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции (буклеты, закладки, плакаты, наборы открыток, листовки) на общую сумму 20,97 тыс. рублей. Материалы выданы обучающимся на муниципальном Форуме «Здоровое поколение – будущее России!» 25 октября 2018 года.

29. Пункт 3.1.6. «Наполнение контента целевого сайта по профилактике ПАВ»

Наполнение целевого сайта по профилактике алкоголизма, наркомании                                   и токсикомании «Независимый Северск» (электронный ресурс) - режим доступа://http://seversk-free.ucoz.ru).

На данном сайте создан тематический раздел, в котором выкладывается информация   о реализации мероприятий проекта «Территория роста».

Денежные средства в размере 20,0 тыс. руб. пошли на оплату по договору возмездного оказания услуг специалисту за наполнение и обновление сайта.

На сайте в 2018 году было 2999 посетителей.

30. Пункт 3.1.7. «Проведение муниципальной конференции по противодействию потребления психоактивных веществ в подростковой среде».

1 ноября 2018 года на базе МБУ «Северский театр для детей и юношества» прошла       V муниципальная антинаркотическая конференция «Итоги пятилетней работы                                     по формированию культуры здорового поведения в молодежной среде, как механизма профилактики потребления психоактивных веществ. Задачи на новый период». В работе конференции приняли участие более 200 специалистов сфер образования, культуры, спорта, здравоохранения и правоохранительных органов ЗАТО Северск, специалисты ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер», Тихонова Анастасия Юрьевна, менеджер молодежных программ Томского областного благотворительного общественного Фонда «Сибирь-СПИД-Помощь», члены антинаркотической комиссии ЗАТО Северск, руководители, координаторы общественной организации «Родители против наркотиков «Прозрение» (г.Северск). По итогам конференции издан сборник материалов конференции.

В 2018 году в рамках подготовки к V муниципальной конференции «Итоги пятилетней работы по формированию культуры здорового поведения в молодежной среде, как механизма профилактики потребления психоактивных веществ. Задачи на новый период» были проведены следующие мероприятия:

– мастер-классы по темам «Инновационные психологические технологии работы                     с зависимостями», «Буллинг: методы профилактики и противодействия», «Умение работать                   с конфликтами и конфликтными людьми», «Игрофикация как средство профилактики потребления психоактивных веществ» для 108 специалистов образовательных организаций ЗАТО Северск;

– семинар-тренинг «Школа медиации» для 20 специалистов общеобразовательных организаций ЗАТО Северск и 96 обучающихся;

– семинар-тренинг для волонтеров из числа обучающихся образовательных организаций ЗАТО Северск.

Проводимые в ЗАТО Северск обучающие семинары-тренинги, курсы повышения квалификации, мастер-классы, деловые игры, охватывают различные категории специалистов образовательных организаций: педагогов-предметников, педагогов-психологов, классных руководителей, воспитателей дошкольных образовательных организаций, обучающихся, и включают в себя темы: возрастные особенности подросткового возраста, особенности поведения детей «группы риска», признаки                               и симптомы употребления психоактивных веществ, признаки жестокого обращения                          с ребенком, алгоритм действий при выявлении нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних.

31. Пункт 4.1. «Основное мероприятие. Приобретение оборудования для коррекции психо-эмоционального состояния».

Средства на приобретение оборудования не выделялись.

32. В течение 2018 года в муниципальную программу «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы два раза были внесены изменения (от 25.01.2018 № 88 и от 27.07.2018 № 1411). Изменения по Программе касались оптимизации и корректировки расходов Программы в соответствии с Решениями Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

33. Оценка эффективности программы (подпрограмм) представлена в таблице.

| № п/п | Муниципальная программа (подпрограмма) | Оценка эффективности | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015-2020 годы | Высокая эффективность (оценка – 5) |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами» | Эффективная (оценка – 4). Возможен пересмотр подпрограммы в части корректировки целевых показателей (индикаторов), высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие подпрограммы |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодежи и подростков» | Эффективная (оценка – 4). Возможен пересмотр подпрограммы в части корректировки целевых показателей (индикаторов), высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие подпрограммы |  |
| 4. | ### Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции» | Эффективная (оценка – 4). Возможен пересмотр подпрограммы в части корректировки целевых показателей (индикаторов), высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие подпрограммы |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков» | Оценка эффективности по пятибальной шкале не проводится по причине отсутствия утвержденного объема финансирования. |  |

34. Предложения о достижения программных целей будут представлены во 2 квартале 2019 года.