Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества ЗАТО Северск» на 2019-2021 годы

в 2020 году

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества ЗАТО Северск» на 2019-2021 годы предусмотрено финансирование на общую сумму 5 092,50 тыс. руб.

На реализацию мероприятий программы в отчетном году утверждено лимитов бюджетных ассигнований за счет средств бюджетов всех уровней на сумму 5 092,50 тыс. руб.  Осуществлено расходов за счет бюджетных средств на сумму 5 039,66 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,

бюджет Томской области – 0 тыс. руб.,

местный бюджет - 5 039,66тыс. руб.

Освоение средств по программе составляет 99%.

Освоение средств осуществлялось по следующим направлениям:

- подпрограммы 1 «Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск»

- подпрограмма 2 «Информационная безопасность в ЗАТО Северск»

-подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск»

- подпрограмма 4 «Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск»

Подпрограммы 1 «Информационная инфраструктура в ЗАТО Северск»

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 утверждены бюджетные ассигнования в размере 701 ,98 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение составляет 701,97 тыс. руб., что составляет 100% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2020 год.

Средства направлены на поставку средств вычислительной техники для нужд Администрации ЗАТО Северск ( покупка сервера).

Подпрограмма 2 «Информационная безопасность в ЗАТО Северск»

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 утверждены бюджетные ассигнования в размере 3 297,99 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение составляет 3 297,98 тыс. руб., что составляет 100% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2020 год.

Средства направлены на:

а) оказание услуг по технической поддержке защищенности сети Администрации ЗАТО Северск в размере 870, 58 тыс. руб.

б) оказание услуг на аттестацию автоматизированной системы на базе ПЭВМ и выделенного помещения на соответствие специальным требованиям по защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну в размере 611,40. руб.

в) оказание услуг по модернизации и аттестации информационных систем Администрации ЗАТО Северск на соответствие требованиям по безопасности информации в размере 1463,40 тыс. руб.

г) программно-аппаратный комплекс в размере 352,60 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск»

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 утверждены бюджетные ассигнования в размере 1 015,70тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение составляет 1 015,70тыс. руб., что составляет 100% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2020 год. что составляет 100% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2020 год.

Средства направлены на:

а) оказание услуг по развитию автоматизированной муниципальной информационной системы Администрации ЗАТО Северск в размере 450,00 тыс. руб.

б) оказание услуг по организации автоматизированного информационного обмена муниципальных информационных систем Администрации ЗАТО Северск в размере 565, 70 тыс. руб.

Подпрограмма 4 «Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск»

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 утверждены бюджетные ассигнования в размере 76,83тыс. руб. за счет средств местного бюджета. По причине несостоявшейся закупки, кассовое исполнение составило 24,00 тыс. руб., или 31% от плана утвержденного бюджетом на 2020 год.

Средства направлены на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению системы активного участия граждан в жизнедеятельности города
 «Мой Северск».

За отчетный период в Программу один раз были внесены изменения от 09.11.2020 
№ 1978.

Изменения по Программе касались корректировки расходов Программы 
в соответствии с решениями Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797.

Предложений о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы нет.