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Утвержден
распоряжением 
Администрации ЗАТО Северск
от 26.06.2023 № 580-ра


ПЛАН
апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) на территории ЗАТО Северск в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации
	Ожидаемый результат



	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «О Порядке формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг 
в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении»
	Управление образования 
Администрации 
ЗАТО Северск 
	III квартал 2023 года
	Подготовка муниципального правового акта и его принятие

	2. 
	Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)
	Управление образования 
Администрации 
ЗАТО Северск 
	III квартал 
2023 года 
	Муниципальный социальный заказ
на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов утвержден и размещен

	3. 
	Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении Положения 
о персонифицированном дополнительном образовании 
в ЗАТО Северск» 
	Управление образования 
Администрации 
ЗАТО Северск 
	III квартал 2023 года
	Подготовка муниципального правового акта и его принятие

	4. 
	Подготовка предложений о внесении изменений 
в бюджет (сводную бюджетную роспись) ЗАТО Северск для целей реализации положений Федерального закона 
от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) 
по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере 
в соответствии с социальным сертификатом
	Управление образования 
Администрации 
ЗАТО Северск 
	II квартал 2023 года
	Подготовка предложений 

	5. 
	Подготовка проекта приказа Управления образования Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ в ЗАТО Северск»
	Управление образования 
Администрации 
ЗАТО Северск
	III квартал 2023 года 
	Подготовка правового акта и его принятие

	6. 
	Внесение изменений в муниципальную программу ЗАТО Северск «Развитие образования в ЗАТО Северск» 
на 2015 - 2025 годы для целей реализации положений Федерального закона № 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом
	Управление образования 
Администрации 
ЗАТО Северск
	III квартал 2023 года
	Изменения внесены

	7. 
	Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.01.2023 № 50-па 
«Об утверждении Программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
на территории ЗАТО Северск на 2023 год»
	Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск
	III квартал 2023 года
	Правовой акт признан утратившим силу


	8. 
	Подготовка проекта приказа Управления образования Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ЗАТО Северск»
	Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск
	III квартал 2023 года
	Подготовка правового акта и его принятие

	9. 
	Подготовка проекта приказа Управления образования Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, 
в отношении которых осуществляется отбор исполнителей услуг»
	Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск
	III квартал
2023 года
	Подготовка правового акта и его принятие

	10. 
	Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, [image: ][image: ]индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на оплату соглашения о финансовом [image: ]обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии
с социальным сертификатом на получение [image: ]муниципальной услуги в социальной сфере»
	Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск
	III квартал
2023 года
	Подготовка муниципального правового акта и его принятие

	11. 
	Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении порядка заключения
в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере 
по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в ЗАТО Северск»
	Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск
	III квартал 2023 года
	Подготовка муниципального правового акта и его принятие

	12. 
	Подготовка проекта приказа Финансового Управления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении типовой формы соглашения о финансовом обеспечении затрат связанных с оказанием муниципальных услуг
в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги
в социальной сфере»
	Финансовое управление
Администрации 
ЗАТО Северск
	III квартал 2023 года
	Подготовка и принятие правового акта 

	13. 
	Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы)
	Управление образования 
Администрации 
ЗАТО Северск 
	III квартал 2023 года
	Информация и документы размещены

	14. 
	Формирование реестра исполнителей услуг 
(в заявительном порядке)
	Управление образования 
Администрации 
ЗАТО Северск
	До 30 августа 2023 года
	Реестр сформирован

	15. 
	Формирование в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги 
по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)
	Управление образования 
Администрации 
ЗАТО Северск
	До 1 сентября 2023 года 
	Сертификаты сформированы в электронном виде

	16. 
	Утверждение изменений в муниципальный социальный заказ для целей оказания муниципальных услуг 
в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом
	Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск
	III квартал 2023 года
	Изменения внесены

	17. 
	Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействия со средствами массовой информации) о реализации механизмов организации оказания муниципальных услуг по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств) в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ
	МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
	III квартал 2023 года
	Материалы подготовлены, информационные мероприятия проведены

	18. 
	Подготовка информации о реализации мероприятий 
по организации оказания муниципальных услуг 
по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)
	МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
	III квартал 2023 года
	Информация подготовлена

	19. 
	Внесение изменений в муниципальные задания 
и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в соответствии с социальным сертификатом
	Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск
	III квартал 2023 года, далее-непрерывно
	Изменения внесены, соглашения заключены

	20. 
	Заключение соглашений о предоставлении субсидий исполнителям услуг, не являющимся муниципальными учреждениями ЗАТО Северск, по направлению деятельности «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств)» (далее – муниципальные услуги 
в социальной сфере) в электронной форме в соответствии с социальным сертификатом
	Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск
	III квартал 2023 года, далее - ежегодно
	Соглашения заключены

	21. 
	Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений Федерального закона № 189-ФЗ с 1 сентября 2023 года, включая проведение информационной кампании
	Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск
	апрель -сентябрь 2023 года

	Организационные и информационные мероприятия проведены

	22. 
	Участие в мониторинге удовлетворенности качеством услуг по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)
	Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск
	II квартал 2024 года

	Участие в мониторинге
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