|  | Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО Северск от_31.08.2023_№ _783-ра_ |
| --- | --- |

Утвержден

распоряжением

Администрации ЗАТО Северск

от 26.06.2023 № 580-ра

ПЛАН

апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) на территории ЗАТО Северск в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «О Порядке формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка муниципального правового акта и его принятие |
|  | Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов утвержден и размещен |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО Северск» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка муниципального правового акта и его принятие |
|  | Подготовка предложений о внесении изменений в бюджет (сводную бюджетную роспись) ЗАТО Северск для целей реализации положений Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | II квартал 2023 года | Подготовка предложений |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ в ЗАТО Северск» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка правового акта и его принятие |
|  | Внесение изменений в муниципальную программу ЗАТО Северск «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы для целей реализации положений Федерального закона № 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Изменения внесены |
|  | Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.01.2023 № 50-па «Об утверждении Программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Северск на 2023 год» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Правовой акт признан утратившим силу |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ЗАТО Северск» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка правового акта и его принятие |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, в отношении которых осуществляется отбор исполнителей услуг» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка правового акта и его принятие |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на оплату соглашения о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка муниципального правового акта и его принятие |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении порядка заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в ЗАТО Северск» | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка муниципального правового акта и его принятие |
|  | Подготовка проекта приказа Финансового Управления Администрации ЗАТО Северск «Об утверждении типовой формы соглашения о финансовом обеспечении затрат связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере» | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Подготовка и принятие правового акта |
|  | Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Информация и документы размещены |
|  | Формирование реестра исполнителей услуг (в заявительном порядке) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | До 30 августа 2023 года | Реестр сформирован |
|  | Формирование в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | До 1 сентября 2023 года | Сертификаты сформированы в электронном виде |
|  | Утверждение изменений в муниципальный социальный заказ для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года | Изменения внесены |
|  | Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействия со средствами массовой информации) о реализации механизмов организации оказания муниципальных услуг по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | III квартал 2023 года | Материалы подготовлены, информационные мероприятия проведены |
|  | Подготовка информации о реализации мероприятий по организации оказания муниципальных услуг по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | III квартал 2023 года | Информация подготовлена |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года, далее-непрерывно | Изменения внесены, соглашения заключены |
|  | Заключение соглашений о предоставлении субсидий исполнителям услуг, не являющимся муниципальными учреждениями ЗАТО Северск, по направлению деятельности «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» (далее – муниципальные услуги в социальной сфере) в электронной форме в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | III квартал 2023 года, далее - ежегодно | Соглашения заключены |
|  | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений Федерального закона № 189-ФЗ с 1 сентября 2023 года, включая проведение информационной кампании | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | апрель -сентябрь 2023 года | Организационные и информационные мероприятия проведены |
|  | Участие в мониторинге удовлетворенности качеством услуг по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | II квартал 2024 года | Участие в мониторинге |