ПРОЕКТ Приложения 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Cрок реализации Программы | 2015 - 2020 годы | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Управление образования Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития  ЗАТО Северск,  на реализацию которой направлена Программа | Развитие инфраструктуры здорового образа жизни | | | | | | | | | |
| Цель Программы | Создание условий, обеспечивающих возможность населению ЗАТО Северск систематически заниматься физической культурой и спортом | | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
| 1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 34,9 | 35,5 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| физической культурой и спортом,  от общей численности населения, проц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 21,8 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 45,8 | 45,8 | 46,2 | 46,5 | 46,7 |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий | | | | | | | | | |
| 2. Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений | | | | | | | | | |
| 3. Создание условий для привлечения к занятиям хоккеем всех категорий граждан вне зависимости от возраста | | | | | | | | | |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП «Обеспечение условий для организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
| ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» | | | | | | | | | |
| ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» | | | | | | | | | |
| ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | | | | | | | | | |
| Объем финансирования Программы, всего,  в т.ч. по годам реализации Программы,  тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
| Местный бюджет (потребность (прогноз) | 1 708 262,33 | 249 832,36 | 255 795,99 | 235 034,32 <\*> | 258 320,23 <\*> | 283 940,09 <\*> | 325 339,34  <\*> | 510 354,32 | 539 157,39 |
| Местный бюджет | 1 535 946,19 | 249 832,36 | 255 795,99 | 235034,32 <\*> | 258320,23 <\*> | 255 684,67 <\*> | 281 278,62 <\*> | 225 792,84 | 227 139,7 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 27 822,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822,59 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 2 822,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 521005,78 | 199 595,18 | 32 283,39 | 51 254,24 | 72 624,95 | 80 594,31 | 100 315,14 | 168 673,97 | 561 319,24 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 446 726,58 | 199 595,18 | 32 283,39 | 51 254,24 | 72 624,95 | 79 980,31 | 10 988,51 | 10 988,51 | 10 215,31 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 1 985 495,36 | 449 427,54 | 288 079,38 | 286288,56 <\*> | 330 945,18 <\*> | 338 487,57 <\*> | 292 267,13  <\*> | 236 781,35 | 237 355,00 |
| ---------------------------------- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> Потребность и объем финансирования включают:  в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 480 тыс. руб.; | | | | | | | | |  |  |
| в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 480 тыс. руб.; | | | | | | | | |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 1059,85 тыс. руб.;  в 2020 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 2718,39 тыс. руб.; | | | | | | | | |  |  |
| Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего». | | | | | | | | | | |

Н.М.Гуркова

785127

О.В. Чапаева

785120

Е.И.Шейрман

785122

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению  Администрации ЗАТО Северск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 | |
|  | № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок  реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | | | |
|  | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | Управление имущест-венных отношений Администрации  ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» | | Всего | 1 913 706,57 | 1 870 989,74 | 3 120,00 | 11 900,00 | 8 060,00 | 19 636,83 |
|  | 2015 | 449 427,54 | 425 880,16 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 647,38 |
|  | 2016 | 288 079,38 | 275 093,61 | 3 120,00 | 0,00 | 8 060,00 | 1 805,77 |
|  | 2017 | 286 288,56 <\*> | 285 798,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,08 <\*> |
|  | 2018 | 330 945,18 <\*> | 327 212,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 732,80 <\*> |
|  | 2019 | 335 283,82 <\*> | 334 021,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1262,26 <\*> |
|  | 2020 | 225 701,95 | 222 983,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718,39 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 222 803,94 | 222 803,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 325 860,94 | 283 144,11 | 3 120,00 | 11 900,00 | 8 060,00 | 19 636,83 |
|  | 2015 | 237 550,39 | 214 003,01 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 647,38 |
|  | 2016 | 53 539,58 | 40 553,81 | 3 120,00 | 0,00 | 8 060,00 | 1 805,77 |
|  | 2017 | 6 363,48 <\*> | 5 873,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,08 <\*> |
|  | 2018 | 9 893,09 <\*> | 6 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 732,80 <\*> |
|  | 2019 | 11 143,96 <\*> | 9 881,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1262,26<\*> |
|  | 2020 | 9 390,30 | 6 671,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718,39 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 6 671,91 | 6 671,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1 | Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция  и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.: | Всего | 283 718,23 | 241 001,40 | 3 120,00 | 11 900,00 | 8 060,00 | 19 636,83 |
|  | 2015 | 231 123,81 | 207 576,43 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 647,38 |
|  | 2016 | 46 410,74 | 33 424,97 | 3 120,00 | 0,00 | 8 060,00 | 1 805,77 |
|  | 2017 | 490,08 <\*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,08 <\*> |
|  | 2018 | 3 732,80 <\*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 732,80 <\*> |
|  | 2019 | 1 262,26 <\*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262,26 <\*> |
|  | 2020 | 2 718,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718,39 |
|  | 2021  (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022  (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.1 | Реконструкция стадиона «Янтарь» | Всего | 3 449,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 449,27 |
|  | 2015 | 3 449,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 449,27 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.1.2 | Строительство многопрофильного спортивного комплекса  по ул.Калинина  в г.Северске Томской области | Всего | 239 181,40 | 239 181,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 207 576,43 | 207 576,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 31 604,97 | 31 604,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.3 | Строительство многопрофильной спортивной площадки МБУДО ДЮСШ «Лидер» по ул. Мира, 28/4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.1.4 | Строительство комплексных спортивных площадок | Всего | 4 821,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821,21 |
|  | 2015 | 4 821,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821,21 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.5 | Реконструкция лыжной базы «Янтарь»  МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.1.6 | Строительство спортивной площадки МБОУ «СОШ № 198» | Всего | 1 512,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512,52 |
|  | 2015 | 1 512,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512,52 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.7 | Реконструкция здания специализированного зала бокса «Авангард» МБУДО ДЮСШ «Янтарь» | Всего | 820,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,78 |
|  | 2015 | 820,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,78 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.1.8 | Строительство круговой дорожки  для скоростного бега  на роликовых коньках МБУДО ДЮСШ «Янтарь» | Всего | 490,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,08 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
|  | 2017 | 490,08 <\*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,08 <\*> |
|  | 2018 | 480,00 <\*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 <\*> |
|  | 2019 | 480,00 <\*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 <\*> |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.9 | Реконструкция спортивного комплекса «Молодость»  МАУДО ДЮСШ  им. Л.Егоровой | Всего | 1 043,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043,60 |
|  | 2015 | 1 043,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043,60 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.10 | Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь»  МБУДО ДЮСШ «Лидер» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.11 | Реконструкция спортивного зала  для занятий дзюдо МБУДО ДЮСШ «Русь» по просп. Коммунистическому, 8/1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.12 | Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Русь»  по ул. Лесной, 11а/4  МБУДО ДЮСШ «Русь» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.1.13 | Капитальный ремонт административного здания  по ул.Советской, 21 МБУДО ДЮСШ «Смена» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.14 | Капитальный ремонт лыжной базы «Самусь» МАУДО ДЮСШ  им. Л.Егоровой | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.15 | Капитальный ремонт стрелкового тира «Янтарь»  МБУДО ДЮСШ «Лидер» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.16 | Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО ДЮСШ  им. Л.Егоровой | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.17 | Капитальный ремонт кровли здания  МБУДО СДЮСШОР гимнастики им.Р.Кузнецова | Всего | 1 182,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182,77 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 1 182,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182,77 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.1.18 | Приобретение имущественного комплекса «Лыжная база «Янтарь» | Всего | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.19 | Приобретение  и монтаж спортивных уличных тренажеров | Всего | 13 000,00 | 1 820,00 | 3 120,00 | 0,00 | 8 060,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 13 000,00 | 1 820,00 | 3 120,00 | 0,00 | 8 060,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.1.20 | Строительство комплексной спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 89»  по адресу: Томская область,  ЗАТО Северск, ул.Строителей, 38 | Всего | 2 815,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815,95 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 2 672,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672,95 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.21 | Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ «Русь», расположенного  по адресу: г. Северск, просп. Коммунистический, 8/1 (пристройка) | Всего | 3 500,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,65 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 579,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,85 |
|  | 2019 | 782,26 <\*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,26 <\*> |
|  | 2020 | 2 718,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718,39 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.22 | Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО ДЮСШ «Русь»  по адресу:  ул. Ленинградская, 11/4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.23 | Капитальный ремонт подтрибунных помещений стадиона «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу: ул.Мира,  д. 33, стр. 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.24 | Капитальный ремонт спортивных площадок | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.25 | Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2 | Основное мероприятие. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта  по месту жительства,  в т.ч.: | Всего | 20 206,73 | 20 206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 2 685,08 | 2 685,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 2 679,34 | 2 679,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 2 496,90 | 2 496,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 3 582,29 | 3 582,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 4 531,51 | 4 531,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.2.1 | Оплата труда инструкторов  по спорту | Всего | 18 295,66 | 18 295,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 2 559,18 | 2 559,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 2 511,40 | 2 511,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 2 386,90 | 2 386,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 3 195,16 | 3 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 3 821,51 | 3 821,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2.2 | Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурных  и спортивных мероприятий | Всего | 1 911,07 | 1 911,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 125,90 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 167,94 | 167,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 387,13 | 387,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3 | ВЦП «Обеспечение условий  для организации  и проведения официальных физкультурных  и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» | Всего | 18 936,10 | 18 936,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 3 741,50 | 3 741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 4 449,50 | 4 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 3 376,50 | 3 376,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 2 578,00 | 2 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 2 350,30 | 2 350,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 2 440,30 | 2 440,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 2021 (прогнозный период) | 2 440,30 | 2 440,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.4 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.: | Всего | 7 231,49 | 7 231,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 2 999,88 | 2 999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 4231,61 | 4231,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 4231,61 | 4231,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 4.1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Всего | 2 999,88 | 2 999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 2 999,88 | 2 999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.4.2 | Оплата труда инструкторов по спорту по месту жительства | Всего | 3 821,51 | 3 821,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 3 821,51 | 3 821,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 3 821,51 | 3 821,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.4.3 | Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства | Всего | 410,10 | 410,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 410,10 | 410,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 410,10 | 410,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.4.4 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для спортивных школ, обеспечение участия в тренировочных сборах и спортивных соревнованиях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | Всего | 1 584 088,77 | 1 584 088,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 211 577,15 | 211 577,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 233 783,04 | 233 783,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 279 374,98 | 279 374,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 320 502,09 | 320 502,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 323 339,86 | 323 339,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 215 511,65 | 215 511,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 215 332,03 | 215 332,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.1 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» | Всего | 1 572 641,27 | 1 572 641,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 209 447,15 | 209 447,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 232 049,44 | 232 049,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 277 521,38 | 277 521,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 318 631,99 | 318 631,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 321 349,76 | 321 349,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 213 641,55 | 213 641,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 213 461,93 | 213 461,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 .2 | ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных  на социальную поддержку спортсменов  и их тренеров» | Всего | 11 447,50 | 11 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 2 130,00 | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 1 733,60 | 1 733,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 1 853,60 | 1 853,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 1 870,10 | 1 870,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 1 990,10 | 1 990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 1 870,10 | 1 870,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2021 (прогнозный период) | 1 870,10 | 1 870,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3 | Основное мероприятие. Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта «СеверСК», в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3.1 | Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | корта «СеверСК» | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3 | Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | Всего | 3 756,86 | 3 756,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 756,76 | 756,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 550,10 | 550,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1 | ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | Всего | 3 756,86 | 3 756,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 756,76 | 756,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 550,10 | 550,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 2021 (прогнозный период) | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.2 | Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.2.1 | Модернизация спортивной инфраструктуры  для занятий хоккеем | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -----------------------------   |  |  |  | | --- | --- | --- | | <\*> Потребность и объем финансирования включают:  в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 480 тыс. руб.; |  |  | | в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 480 тыс. руб.; |  |  | | в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 1059,85 тыс. руб.; |  |  | | Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего». | | | | | | | | | | | | | |
| Е.И.Шейрман  785122 | | | | | | |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2020 годы | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Управление образования Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 | Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Северск физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели,  единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1. Доля населения  ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, проц | 8,6 | 8,7 | 9 | 9,1 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | - |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой | | | | | | | | | |
| 2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства | | | | | | | | | |
| 3. Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта | | | | | | | | | |
| 4. Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие  в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | ВЦП «Обеспечение условий для организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего,  в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз- ный период) | 2022 год (прогноз- ный период) |
| Местный бюджет | 141 171,98 | 70 205,01 | 51 320,58 | 4 268,98 <\*> | 6 868,79 <\*> | 4 536,17 <\*> | 5 992,30 | 3 273,91 | 0,00 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 2 822,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 181 866,38 | 167 345,38 | 2 219,00 | 2 094,50 | 3 024,30 | 3 785,20 | 3 398,00 | 3 398,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 325 860,94 | 237 550,39 | 53 539,58 | 6 363,48 <\*> | 9 893,09 <\*> | 11 143,96 <\*> | 9 390,30 | 6 671,91 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -------------------------------- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> Потребность и объем финансирования включают:  в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 480 тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 480 тыс. руб. | | | | | | | |  |  |  |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 1059,85 тыс. руб. | | | | | | |  |  |  |  |
| Указанные суммы неиспользованных остатков бюджетных средств не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего». | | | | | | | | | | |

Е.И.Шейрман

785122

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к постановлению  Администрации ЗАТО Северск  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1) строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения;

### 2) обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства.

### 3) создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства.

В состав подпрограммы 1 входит ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» (далее – ВЦП).

### Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 приведен в таблице 2.

Софинансирование мероприятий подпрограммы 1 проводится за счет бюджета Томской области в порядке, предусмотренном органами исполнительной власти Томской области.

Приложение 5

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СВЕДЕНИЯ  о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»  Таблица 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прог- нозный период) | 2022 год (прог- нозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Показатели подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | проц | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 9 | 9,1 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории | проц | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество спортивных сооружений на конец отчетного года | ед | 173 | 174 | 178 | 178 | 178 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | |
| 2. | Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | |
| 3. | Увеличение мест занятий спортом | ед | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | |
| 4. | Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров | ед | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства | чел | 907 | 900 | 910 | 910 | 759 | 798 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | |
| 2. | Количество инструкторов по физической культуре, осуществляющих работу с населением ЗАТО Северск по месту жительства | чел | 34 | 34 | 28 | 28 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | |
| Показатели задачи 3 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий | чел | 7296 | 8324 | 8820 | 9325 | 9820 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | |
| 2. | Количество отремонтированных спортивных площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | |
| Показатели задачи 4 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,1 | 99,1 | 99,2 | 99,2 | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 34,3 | 39 | 44,2 | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15,5 | 19 | Ежеквартально | Ведомственная статистика | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | |

Е.И.Шейрман

785122

Приложение 6

К постановлению

Администрации ЗАТО Северск № \_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»  Таблица 2 | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реали- зации,  год | Объем финансиро-вания  тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участник / участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих  в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.: | Всего | 283 718,23 | 0,00 | 165 078,60 | 118 639,63 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации | X | X |
| 2015 | 231 123,81 | 0,00 | 165 078,60 | 66 045,21 | 0,00 | Количество спортивных сооружений, ед | 178 |
| Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 0 |
| Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2016 | 46 410,74 | 0,00 | 0,00 | 46 410,74 | 0,00 |  | Количество спортивных сооружений, ед | 178 |
| Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 1 |
| Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2017 | 490,08 <\*> | 0,00 | 0,00 | 490,08 <\*> | 0,00 | Количество спортивных сооружений, ед | 178 |
| Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 0 |
| Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2018 | 3 732,80  <\*> | 0,00 | 0,00 | 3 732,80 <\*> | 0,00 | Количество спортивных сооружений, ед | 179 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 1 |
| Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2019 | 1 262,26  <\*> | 0,00 | 0,00 | 1 262,26 <\*> | 0,00 | Количество спортивных сооружений, ед | 179 |
| Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 0 |
| Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2020 | 2 718,39 | 0,00 | 0,00 | 2 718,39 | 0,00 | Количество спортивных сооружений, ед | 182 |
| Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество спортивных сооружений, ед | 181 |
| Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 9 |
| Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество спортивных сооружений, ед | 181 |
| Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 0 |
| Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1 | Реконструкция стадиона «Янтарь» | Всего | 3 449,27 | 0,00 | 0,00 | 3 449,27 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 3 449,27 | 0,00 | 0,00 | 3 449,27 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 100 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.2 | Строительство много-профильного спортивного комплекса  по ул.Калинина в г.Северске Томской области | Всего | 239 181,40 | 0,00 | 165 078,60 | 74 102,80 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой | X | X |
| 2015 | 207 576,43 | 0,00 | 165 078,60 | 42 497,83 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 152 |
| Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 2016 | 31 604,97 | 0,00 | 0,00 | 31 604,97 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.3 | Строительство много-профильной спортивной площадки МБУДО ДЮСШ «Лидер»  по ул. Мира, 28/4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.4 | Строительство комплексных спортивных площадок | Всего | 4 821,21 | 0,00 | 0,00 | 4 821,21 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 4 821,21 | 0,00 | 0,00 | 4 821,21 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 60 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.5 | Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.6 | Строительство спортивной площадки МБОУ «СОШ № 198» | Всего | 1 512,52 | 0,00 | 0,00 | 1 512,52 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 1 512,52 | 0,00 | 0,00 | 1 512,52 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 30 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.7 | Реконструкция здания специали-зированного зала бокса «Авангард» МБУДО ДЮСШ «Янтарь» | Всего | 820,78 | 0,00 | 0,00 | 820,78 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 820,78 | 0,00 | 0,00 | 820,78 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.8 | Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО ДЮСШ «Янтарь» | Всего | 490,08 | 0,00 | 0,00 | 490,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 490,08 <\*> | 0,00 | 0,00 | 490,08 <\*> | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 480,00 <\*> | 0,00 | 0,00 | 480,00 <\*> | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 480,00 <\*> | 0,00 | 0,00 | 480,00 <\*> | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.9 | Реконструкция спортивного комплекса «Молодость» МАУДО ДЮСШ  им. Л.Егоровой | Всего | 1 043,60 | 0,00 | 0,00 | 1 043,60 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 1 043,60 | 0,00 | 0,00 | 1 043,60 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.10 | Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.11 | Реконструкция спортивного зала для занятий дзюдо МБУДО ДЮСШ «Русь» по просп. Коммунис-тическому, 8/1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт спортивно-оздорови-тельного комплекса «Русь»  по ул. Лесной, 11а/4 МБУДО ДЮСШ «Русь» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.13 | Капитальный ремонт администра-тивного здания по ул. Советской, 21 МБУДО ДЮСШ «Смена» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.14 | Капитальный ремонт лыжной базы «Самусь» МАУДО ДЮСШ им. Л.Егоровой | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.15 | Капитальный ремонт стрелкового тира «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.16 | Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО ДЮСШ им. Л.Егоровой | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.17 | Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СДЮСШОР гимнастики им. Р.Кузнецова | Всего | 1 182,77 | 0,00 | 0,00 | 1 182,77 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 1 182,77 | 0,00 | 0,00 | 1 182,77 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.18 | Приобретение имущественного комплекса «Лыжная база «Янтарь» | Всего | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 1 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.19 | Приобретение и монтаж спортивных уличных тренажеров | Всего | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск,  Управление образования Администрации ЗАТО Северск,  УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 2016 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 50 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 1.1.20 | Строительство комплексной спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 89» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул.Строителей, 38 | Всего | 2 815,95 | 0,00 | 0,00 | 2 815,95 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 2 672,95 | 0,00 | 0,00 | 2 672,95 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 30 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1.1.21 | Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ «Русь», расположенного по адресу:  г. Северск, просп. Коммунистический, 8/1 (пристройка) | Всего | 3 500,65 | 0,00 | 0,00 | 3 500,65 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 579,85 | 0,00 | 0,00 | 579,85 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 782,26 <\*> | 0,00 | 0,00 | 782,26 <\*> | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 2 718,39 | 0,00 | 0,00 | 2 718,39 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1.1.22 | Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО ДЮСШ «Русь» по адресу: ул. Ленинградская, 11/4 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.23 | Капитальный ремонт подтрибунных помещений стадиона «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу: ул.Мира, д. 33, стр. 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.24 | Капитальный ремонт спортивных площадок | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | х |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.25 | Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | х | х |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства, в т.ч.: | Всего | 15 975,12 | 0,00 | 13 049,48 | 2 925,64 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск/ МБУДО ДЮСШ «Смена» | X | X |
| 2015 | 2 685,08 | 0,00 | 2 266,78 | 418,30 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 910 |
| 2016 | 2 679,34 | 0,00 | 2 219,00 | 460,34 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 910 |
| 2017 | 2 496,90 | 0,00 | 2 094,50 | 402,40 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 25 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 759 |
| 2018 | 3 582,29 | 0,00 | 2 771,30 | 810,99 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 798 |
| 2019 | 4 531,51 | 0,00 | 3 697,90 | 833,61 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 900 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | - |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | - |
| 2.1.1 | Оплата труда инструкторов по спорту | Всего | 14474,15 | 0,00 | 12172,35 | 2 301,8 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО ДЮСШ «Смена» | X | X |
| 2015 | 2 559,18 | 0,00 | 2 266,78 | 292,40 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 910 |
| 2016 | 2 511,40 | 0,00 | 2 219,00 | 292,40 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 910 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2017 | 2 386,90 | 0,00 | 2 094,50 | 292,40 | 0,00 |  | Количество инструкторов по спорту, чел | 25 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 759 |
| 2018 | 3 195,16 | 0,00 | 2 494,17 | 700,99 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 798 |
| 2019 | 3 821,51 | 0,00 | 3 097,90 | 723,61 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 900 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество инструкторов по спорту, чел | - |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | - |
| 2.1.2 | Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Всего | 1 500,97 | 0,00 | 877,13 | 623,84 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск/ МБУДО ДЮСШ «Смена» | X | X |
| 2015 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | 125,90 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 0 |
| 2016 | 167,94 | 0,00 | 0,00 | 167,94 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 0 |
| 2017 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 0 |
| 2018 | 387,13 | 0,00 | 277,13 | 110,00 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 87 |
| 2019 | 710,00 | 0,00 | 600,00 | 110,00 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 62 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 0 |
| 3. | Задача 3«Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 3.1 | ВЦП «Обеспечение условий для организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» | Всего | 18 936,10 | 0,00 | 253,00 | 18 683,10 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск/ учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
| 2015 | 3 741,50 | 0,00 | 0,00 | 3 741,50 | 0,00 | Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 8820 |
| 2016 | 4 449,50 | 0,00 | 0,00 | 4 449,50 | 0,00 | Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 9325 |
| 2017 | 3 376,50 | 0,00 | 0,00 | 3 376,50 | 0,00 | Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 9820 |
| 2018 | 2 578,00 | 0,00 | 253,00 | 2 325,00 | 0,00 | Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 8200 |
| 2019 | 2 350,30 | 0,00 | 0,00 | 2 350,30 | 0,00 | Количество участников официальных физкультурных и | 8200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | спортивных мероприятий, чел |  |
|  |  | 2020 | 2 440,30 | 0,00 | 0,00 | 2 440,30 | 0,00 |  | Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 8200 |
| 2021 (прогнозный период) | 2 440,30 | 0,00 | 0,00 | 2 440,30 | 0,00 | Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 8200 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | - |
| 4. | Задача 4 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста, приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, развитие массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.: | Всего | 7 231,54 | 2 822,59 | 3485,30 | 923,61 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск/ МБУДО ДЮСШ «Лидер» | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 0 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 0 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 0 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 0 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц |  |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 0 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 2 999,88 | 2 822,59 | 87,30 | 90,00 | 0,00 |  | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 99,1 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины:  30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 29,5 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц |  |
| 2020 | 4231,61 | 0,00 | 3398,00 | 833,61 | 0,00 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 99,1 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 34,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 13 |
| 2021  (прогнозный период) | 4231,61 | 0,00 | 3398,00 | 833,61 | 0,00 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 99,2 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся | 39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц |  |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 15,5 |
| 2022  (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 0 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 0 |
| 4.1.1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием | Всего | 2 999,88 | 2 822,59 | 87,30 | 90,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО ДЮСШ «Лидер» | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество закупленных комплектов спортивно-технологического оборудования, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество закупленных комплектов спортивно-технологического оборудования, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество закупленных комплектов спортивно-технологического оборудования, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество закупленных комплектов спортивно-технологического оборудования, ед | 0 |
| 2019 | 2 999,88 | 2 822,59 | 87,30 | 90,00 | 0,00 | Количество закупленных комплектов спортивно-технологического оборудования, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество закупленных комплектов спортивно-технологического оборудования, ед | 0 |
| 2021  (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество закупленных комплектов спортивно-технологического оборудования, ед | 0 |
| 2022  (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество закупленных комплектов спортивно-технологического оборудования, ед | 0 |
| 4.1.2. | Оплата труда инструкторов по спорту по месту жительства | Всего | 3821,51 | 0,00 | 3097,90 | 723,61 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск/ МБУДО ДЮСШ «Смена» | х | х |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 2020 | 3821,51 | 0,00 | 3097,90 | 723,61 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 900 |
| 2021  (прогнозный период) | 3821,51 | 0,00 | 3097,90 | 723,61 | 0,00 | Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 900 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022  (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 4.1.3 | Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства | Всего | 410,10 | 0,00 | 300,10 | 110,00 | 220,0000 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск/ МБУДО ДЮСШ «Смена» | х | х |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий | 0 |
| 2020 | 410,10 | 0,00 | 300,10 | 110,00 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий | 62 |
| 2021  (прогнозный период) | 410,10 | 0,00 | 300,10 | 110,00 | 0,00 | Количество проведенных | 62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | спортивных мероприятий |  |
| 2022  (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных спортивных мероприятий | 0 |
| 4.1.4 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ, обеспечение участия в тренировочных сборах и спортивных соревнованиях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск/ учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество спортсменов на программа спортивной подготовки, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество спортсменов на программа спортивной подготовки, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество спортсменов на программа спортивной подготовки, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество спортсменов на программа спортивной подготовки, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество спортсменов на программа спортивной подготовки, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Количество спортсменов на программа спортивной подготовки, проц | 0 |
| 2021  (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество спортсменов на программа спортивной подготовки, проц | 0 |
| 2022  (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество спортсменов на программа спортивной подготовки, проц | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 325 860,94 | 2 822,59 | 181866,58 | 141 171,98 | 0,00 |  | X | X |
| 2015 | 237 550,39 | 0,00 | 167 345,38 | 70 205,01 | 0,00 | X | X |
| 2016 | 53 539,58 | 0,00 | 2 219,00 | 51 320,58 | 0,00 | X | X |
| 2017 | 6 363,48  <\*> | 0,00 | 2 094,50 | 4 268,98  <\*> | 0,00 | X | X |
| 2018 | 9 893,09  <\*> | 0,00 | 3 024,30 | 6 868,79  <\*> | 0,00 | X | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 11 143,96  <\*> | 2 822,59 | 3 785,20 | 4 536,17  <\*> | 0,00 |  | X | X |
| 2020 | 9 390,30 | 0,00 | 3 398,00 | 5 992,30 | 0,00 | X | X |
| 2021  (прогнозный период) | 6 671,91 | 0,00 | 3 398,00 | 3 273,91 | 0,00 | X | X |
| 2022  (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
|  | ----------------------------- | | | | | | |  |  |  |
|  | <\*> Потребность и объем финансирования включают:  в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 480 тыс. руб.; | | | | | | | |  |  |
|  | в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 1059,85 тыс. руб.; | | | | | | |  |  |  |
|  | Указанные суммы неиспользованных остатков средств местного бюджета не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце «Всего». | | | | | | | | |  |

Е.И.Шейрман

785122

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 7  к постановлению  Администрации ЗАТО Северск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_  Приложение 4  к муниципальной программе  «Развитие физический культуры и спорта» на 2015-2020 годы  ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ  в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финансиро-вания  (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | | | | Участник/ участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| ФБ | ОБ | МБ | ВБ | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение населения ЗАТО Северск безопасной, качественной и доступной спортивной инфраструктурой» подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 1. 1 | Основное мероприятие. Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения, в т.ч.: | Всего | 331 215,64 | 0,00 | 165 078,60 | 166 137,04 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 231 123,81 | 0,00 | 165 078,60 | 66 045,21 | 0,00 | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 178 |
| 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 0 |
| 3. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 1 |
| 2016 | 46 410,74 | 0,00 | 0,00 | 46 410,74 | 0,00 | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 178 |
| 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2017 | 490,08 | 0,00 | 0,00 | 490,08 | 0,00 | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 178 |
| 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция капитальный ремонт, ед. | 0 |
| 3. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2018 | 3 732,80 | 0,00 | 0,00 | 3 732,80 | 0,00 | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 179 |
| 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 1 |
| 3. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2019 | 25 947,73 | 0,00 | 0,00 | 25 947,73 | 0,00 | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 179 |
| 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 1 |
| 3. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2020 | 23 510,48 | 0,00 | 0,00 | 23 510,48 | 0,00 | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 179 |
| 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 244 972,84 | 0,00 | 98 758,73 | 146 214,11 | 0,00 | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 181 |
| 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 9 |
| 3. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 669 323,94 | 0,00 | 488 647,19 | 180 676,75 | 0,00 | 1. Количество спортивных сооружений, ед | 181 |
| 2. Количество спортивных сооружений, на которых проведены реконструкция и капитальный ремонт, ед | 0 |
| 3. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 1. 1. 1 | Реконструкция стадиона «Янтарь» | Всего | 3 449,27 | 0,00 | 0,00 | 3 449,27 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 3 449,27 | 0,00 | 0,00 | 3 449,27 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 100 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022  (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1. 1. 2 | Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске Томской области | Всего | 239 181,40 | 0,00 | 165 078,60 | 74 102,80 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 207 576,43 | 0,00 | 165 078,60 | 42 497,83 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 152 |
| 2. Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 2016 | 31 604,97 | 0,00 | 0,00 | 31 604,97 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 1. 3 | Строительство многопрофильной спортивной площадки МБУДО ДЮСШ «Лидер» по ул. Мира, 28/4 | Всего | 6 774,43 | 0,00 | 0,00 | 6 774,43 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 6 774,43 | 0,00 | 0,00 | 6 774,43 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 7 030,60 | 0,00 | 0,00 | 7 030,60 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 112 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1. 1. 4 | Строительство комплексных спортивных площадок | Всего | 8 256,71 | 0,00 | 0,00 | 8 256,71 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 4 821,21 | 0,00 | 0,00 | 4 821,21 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 60 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 3 435,50 | 0,00 | 0,00 | 3 435,50 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 1 244,99 | 0,00 | 0,00 | 1 244,99 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 1. 5 | Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 200 |
| 2022 (прогнозный период) | 290 400,10 | 0,00 | 234 643,28 | 55 756,82 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1. 1. 6 | Строительство спортивной площадки МБОУ «СОШ № 198» | Всего | 1 512,52 | 0,00 | 0,00 | 1 512,52 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 1 512,52 | 0,00 | 0,00 | 1 512,52 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 30 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 1. 7 | Реконструкция здания специализированного зала бокса «Авангард» МБУДО ДЮСШ «Янтарь» | Всего | 820,78 | 0,00 | 0,00 | 820,78 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 820,78 | 0,00 | 0,00 | 820,78 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 30 |
| 2022 (прогнозный период) | 3 144,49 | 0,00 | 0,00 | 3 144,49 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1. 1. 8 | Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО ДЮСШ «Янтарь» | Всего | 490,08 | 0,00 | 0,00 | 490,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 490,08 <\*> | 0,00 | 0,00 | 490,08 <\*> | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 480,00 <\*> | 0,00 | 0,00 | 480,00 <\*> | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 480,00 <\*> | 0,00 | 0,00 | 480,00 <\*> | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 121 699,00 | 0,00 | 98 758,73 | 22 940,27 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 45 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 1. 9 | Реконструкция спортивного комплекса «Молодость» МАУДО ДЮСШ им. Л.Егоровой | Всего | 1 043,60 | 0,00 | 0,00 | 1 043,60 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 1 043,60 | 0,00 | 0,00 | 1 043,60 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 45 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 139 938,60 | 0,00 | 111 950,88 | 27 987,72 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1. 1. 10 | Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» | Всего | 3 861,46 | 0,00 | 0,00 | 3 861,46 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 3 861,46 | 0,00 | 0,00 | 3 861,46 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 54 021,29 | 0,00 | 0,00 | 54 021,29 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 50 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 1. 11 | Реконструкция спортивного зала для занятий дзюдо МБУДО ДЮСШ «Русь» по просп. Коммунистическому, 8/1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 40 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1. 1. 12 | Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» по ул. Лесной, 11а/4 МБУДО ДЮСШ «Русь» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 175 808,20 | 0,00 | 142 053,03 | 33 755,17 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 1. 13 | Капитальный ремонт административного здания по ул.Советской, 21 МБУДО ДЮСШ «Смена» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1. 1. 14 | Капитальный ремонт лыжной базы «Самусь» МАУДО ДЮСШ им. Л.Егоровой | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 1. 15 | Капитальный ремонт стрелкового тира «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1. 1. 16 | Капитальный ремонт теннисных кортов МАУДО ДЮСШ им. Л.Егоровой | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 1. 17 | Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СДЮСШОР гимнастики им. Р.Кузнецова | Всего | 1 182,77 | 0,00 | 0,00 | 1 182,77 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 1 182,77 | 0,00 | 0,00 | 1 182,77 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1. 1. 18 | Приобретение имущественного комплекса «Лыжная база «Янтарь» | Всего | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 1 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных спортивных объектов, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 1. 19 | Приобретение и монтаж спортивных уличных тренажеров | Всего | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 2016 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 50 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенных и установленных спортивных уличных тренажеров, ед | 0 |
| 1. 1. 20 | Строительство комплексной спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 89» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Строителей, 38 | Всего | 2 815,95 | 0,00 | 0,00 | 2 815,95 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 2 672,95 | 0,00 | 0,00 | 2 672,95 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 30 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Увеличение мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1. 1. 21 | Капитальный ремонт здания МБУДО ДЮСШ «Русь», расположенного по адресу: г. Северск, просп. Коммунистический, 8/1 (пристройка) | Всего | 1 362,11 | 0,00 | 0,00 | 1 362,11 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 579,85 | 0,00 | 0,00 | 579,85 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 782,26 <\*> | 0,00 | 0,00 | 782,26 <\*> | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 2 718,39 | 0,00 | 0,00 | 2 718,39 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2022 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 1. 22 | Капитальный ремонт открытых городошных кортов МБУДО ДЮСШ «Русь» по адресу: ул. Ленинградская, 11/4 | Всего | 1 000,18 | 0,00 | 0,00 | 1 000,18 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2020 | 1 000,18 | 0,00 | 0,00 | 1 000,18 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 19 003,56 | 0,00 | 0,00 | 19 003,56 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1. 1. 23 | Капитальный ремонт подтрибунных помещений стадиона «Янтарь» МБУДО ДЮСШ «Лидер» по адресу: ул.Мира, д. 33, стр. 1 | Всего | 24 685,47 | 0,00 | 0,00 | 24 685,47 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2019 | 24 685,47 | 0,00 | 0,00 | 24 685,47 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 100 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Уровень технической готовности, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 1. 24 | Капитальный ремонт спортивных площадок | Всего | 5 911,50 | 0,00 | 0,00 | 5 911,50 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 5 911,50 | 0,00 | 0,00 | 5 911,50 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 60 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 1. 1. 25 | Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой | Всего | 2 527,41 | 0,00 | 0,00 | 2 527,41 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2020 | 2 527,41 | 0,00 | 0,00 | 2 527,41 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2021 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 0 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 58 787,56 | 0,00 | 0,00 | 58 787,56 | 0,00 | 1. Количество мест занятий спортом, ед | 66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства» подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 2. 1 | Основное мероприятие. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства, в т.ч.: | Всего | 15 975,12 | 0,00 | 13 049,48 | 2 925,64 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО ДЮСШ «Смена», УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 2 685,08 | 0,00 | 2 266,78 | 418,30 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 910 |
| 2016 | 2 679,34 | 0,00 | 2 219,00 | 460,34 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 910 |
| 2017 | 2 496,90 | 0,00 | 2 094,50 | 402,40 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 25 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 759 |
| 2018 | 3 582,29 | 0,00 | 2 771,30 | 810,99 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 798 |
| 2019 | 4 531,51 | 0,00 | 3 697,90 | 833,61 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 900 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. 1. 1 | Оплата труда инструкторов по спорту | Всего | 14 474,15 | 0,00 | 12 172,35 | 2 301,80 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 2 559,18 | 0,00 | 2 266,78 | 292,40 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 910 |
| 2016 | 2 511,40 | 0,00 | 2 219,00 | 292,40 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 910 |
| 2017 | 2 386,90 | 0,00 | 2 094,50 | 292,40 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 25 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 759 |
| 2018 | 3 195,16 | 0,00 | 2 494,17 | 700,99 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 798 |
| 2019 | 3 821,51 | 0,00 | 3 097,90 | 723,61 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 900 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 2022 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 0 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. 1. 2 | Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Всего | 1 500,97 | 0,00 | 877,13 | 623,84 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 125,90 | 0,00 | 0,00 | 125,90 | 0,00 | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 0 |
| 2016 | 167,94 | 0,00 | 0,00 | 167,94 | 0,00 | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 0 |
| 2017 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 0 |
| 2018 | 387,13 | 0,00 | 277,13 | 110,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 87 |
| 2019 | 710,00 | 0,00 | 600,00 | 110,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 62 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 3. 1 | ВЦП «Обеспечение условий для организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» | Всего | 21 038,50 | 0,00 | 253,00 | 20 785,50 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
| 2015 | 3 741,50 | 0,00 | 0,00 | 3 741,50 | 0,00 | 1. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 8820 |
| 2016 | 4 449,50 | 0,00 | 0,00 | 4 449,50 | 0,00 | 1. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 9325 |
| 2017 | 3 376,50 | 0,00 | 0,00 | 3 376,50 | 0,00 | 1. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 9820 |
| 2018 | 2 578,00 | 0,00 | 253,00 | 2 325,00 | 0,00 | 1. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 8200 |
| 2019 | 3 446,50 | 0,00 | 0,00 | 3 446,50 | 0,00 | 1. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 9820 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 3 446,50 | 0,00 | 0,00 | 3 446,50 | 0,00 |  | 1. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 9820 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 3 446,50 | 0,00 | 0,00 | 3 446,50 | 0,00 | 1. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 9820 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 3 446,50 | 0,00 | 0,00 | 3 446,50 | 0,00 | 1. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чел | 9820 |
| 4. | Задача 4 «Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста» подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 4. 1 | Основное мероприятие. Участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни», в т.ч.: | Всего | 38 659,75 | 27 822,59 | 8 558,60 | 2 278,56 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 0 |
| 2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 0 |
| 3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 0 |
| 2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 0 |
| 3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 0 |
| 2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 0 |
| 2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 0 |
| 3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 0 |
| 2019 | 2 999,89 | 2 822,59 | 87,30 | 90,00 | 0,00 | 1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 99,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 29,5 |
| 3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 11 |
| 2020 | 35 659,86 | 25 000,00 | 8 471,30 | 2 188,56 | 0,00 | 1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 99,1 |
| 2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 34,3 |
| 3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2021 (прогноз- ный период) | 4 231,61 | 0,00 | 3 071,40 | 1 160,21 | 0,00 |  | 1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 99,2 |
| 2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 39 |
| 3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 15,5 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 4 231,61 | 0,00 | 3 071,40 | 1 160,21 | 0,00 | 1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, проц | 99,2 |
| 2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проц | 44,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проц | 19 |
| 4.1.2 | Оплата труда инструкторов по спорту | всего | 3 821,51 | 0,00 | 2 771,30 | 1 050,21 | 0,00 | х | х |
| 2020 | 3 821,51 | 0,00 | 2 771,30 | 1 050,21 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 900 |
| 2021 | 3 821,51 | 0,00 | 2 771,30 | 1 050,21 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 900 |
| 2022 | 3 821,51 | 0,00 | 2 771,30 | 1 050,21 | 0,00 | 1. Количество инструкторов по спорту, чел | 28 |
| 2. Количество занимающихся по месту жительства, ед | 900 |
| 4.1.3 | Приобретение инвентаря и обрудования по МЖ | всего | 410,10 | 0,00 | 300,10 | 110,00 | 0,00 | х | х |
| 2020 | 410,10 | 0,00 | 300,10 | 110,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 62 |
| 2021 | 410,10 | 0,00 | 300,10 | 110,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 62 |
| 2022 | 410,10 | 0,00 | 300,10 | 110,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных спортивных мероприятий, ед | 62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1.4 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки для спорт.школ, обеспеч участия.. | всего | 4 857,95 | 0,00 | 4 626,70 | 231,25 | 0,00 |  |  |  |
| 2020 | 4 857,95 | 0,00 | 4 626,70 | 231,25 | 0,00 | Количество спортсменов на програмах спортивной подготовки, проц | 57 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество спортсменов на програмах спортивной подготовки, проц | 67,7 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество спортсменов на програмах спортивной подготовки, проц | 78,4 |
| 4. 1. 1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Всего | 29 570,19 | 27 822,59 | 860,50 | 887,10 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество закупленных комплектов спортивно-техно-логического оборудования, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество закупленных комплектов спортивно-техно-логического оборудования, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество закупленных комплектов спортивно-техно-логического оборудования, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество закупленных комплектов спортивно-техно-логического оборудования, ед | 0 |
| 2019 | 2 999,89 | 2 822,59 | 87,30 | 90,00 | 0,00 | 1. Количество закупленных комплектов спортивно-техно-логического оборудования, ед | 1 |
| 2020 | 26 570,30 | 25 000,00 | 773,20 | 797,10 | 0,00 | 1. Количество закупленных комплектов спортивно-техно-логического оборудования, ед | 1 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество закупленных комплектов спортивно-техно-логического оборудования, ед | 0 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество закупленных комплектов спортивно-техно-логического оборудования, ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 408 095,56 | 2 822,59 | 195 654,68 | 283 901,18 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 237 550,39 | 0,00 | 167 345,38 | 70 205,01 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, проц | 8,7 |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 4,1 |
| 2016 | 53 539,58 | 0,00 | 2 219,00 | 51 320,58 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, проц | 9 |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 4,2 |
| 2017 | 6 363,48 | 0,00 | 2 094,50 | 4 268,98 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, проц | 9,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 4,2 |
| 2018 | 10 472,94 | 0,00 | 3 024,30 | 7 448,64 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, проц | 13,7 |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 12,4 |
| 2019 | 37 552,33 | 2 822,59 | 4 411,90 | 30 317,84 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, проц | 13,6 |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 12,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 62 616,84 | 25 000,00 | 8 471,30 | 29 145,54 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, проц | 13,6 |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 12,4 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 252 650,95 | 0,00 | 101 830,13 | 150 820,82 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, проц | 13,7 |
| 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 12,4 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 677 002,05 | 0,00 | 491 718,59 | 185 283,46 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, проц | 13,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории, проц | 12,4 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» Программы | | | | | | | | | | |
| 5. | Задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 5. 1 | ВЦП «Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» | Всего | 1 700 052,48 | 0,00 | 181 074,58 | 1 518 977,90 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
| 2015 | 209 447,15 | 0,00 | 32 249,80 | 177 197,35 | 0,00 | 1. Количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 3988 |
| 2016 | 232 049,44 | 0,00 | 30 064,39 | 201 985,05 | 0,00 | 1. Количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4141 |
| 2017 | 277 521,38 | 0,00 | 49 159,74 | 228 361,64 | 0,00 | 1. Количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4287 |
| 2018 | 318 631,99 | 0,00 | 69 600,65 | 249 031,34 | 0,00 | 1. Количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4531 |
| 2019 | 321 349,76 | 0,00 | 76 182,41 | 245 167,35 | 0,00 | 1. Количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4531 |
| 2020 | 341 052,76 | 0,00 | 69 600,65 | 271 452,11 | 0,00 | 1. Количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4531 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 413 810,83 | 0,00 | 69 600,65 | 344 210,18 | 0,00 | 1. Количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4531 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 415 137,68 | 0,00 | 69 600,65 | 345 537,03 | 0,00 | 1. Количество обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, чел | 4531 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Задача 2 «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 6. 1 | ВЦП «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» | Всего | 12 087,10 | 0,00 | 0,00 | 12 087,10 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, учреждения физкультурно-спортивной направленности | X | X |
| 2015 | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130,00 | 0,00 | 1. Количество спортсменов ЗАТО Северск, принявших учас-тие в региональных и всерос-сийских соревнованиях, чел | 140 |
| 2. Количество спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 12 |
| 2016 | 1 733,60 | 0,00 | 0,00 | 1 733,60 | 0,00 | 1. Количество спортсменов ЗАТО Северск, принявших учас-тие в региональных и всерос-сийских соревнованиях, чел | 1110 |
| 2. Количество спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 12 |
| 2017 | 1 853,60 | 0,00 | 0,00 | 1 853,60 | 0,00 | 1. Количество спортсменов ЗАТО Северск, принявших учас-тие в региональных и всерос-сийских соревнованиях, чел | 1110 |
| 2. Количество спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 12 |
| 2018 | 1 870,10 | 0,00 | 0,00 | 1 870,10 | 0,00 | 1. Количество спортсменов ЗАТО Северск, принявших учас-тие в региональных и всерос-сийских соревнованиях, чел | 1110 |
| 2. Количество спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 12 |
| 2019 | 2 249,90 | 0,00 | 0,00 | 2 249,90 | 0,00 | 1. Количество спортсменов ЗАТО Северск, принявших учас-тие в региональных и всерос-сийских соревнованиях, чел | 1110 |
| 2. Количество спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2020 | 2 249,90 | 0,00 | 0,00 | 2 249,90 | 0,00 |  | 1. Количество спортсменов ЗАТО Северск, принявших учас-тие в региональных и всерос-сийских соревнованиях, чел | 1110 |
| 2. Количество спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 13 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 2 249,90 | 0,00 | 0,00 | 2 249,90 | 0,00 | 1. Количество спортсменов ЗАТО Северск, принявших учас-тие в региональных и всерос-сийских соревнованиях, чел | 1110 |
| 2. Количество спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 13 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 2 249,90 | 0,00 | 0,00 | 2 249,90 | 0,00 | 1. Количество спортсменов ЗАТО Северск, принявших учас-тие в региональных и всерос-сийских соревнованиях, чел | 1110 |
| 2. Количество спортсменов ЗАТО Северск, получающих стипендию, чел | 13 |
| 7. | Задача 3 «Укрепление материально-технической базы МБУДО ДЮСШ «Смена»« подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 7. 1 | Основное мероприятие. Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта «СеверСК», в т.ч.: | Всего | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
| 2020 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 1 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
| 7. 1. 1 | Приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта «СеверСК» | Всего | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
| 2020 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 1 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
| 2022 (прогноз-ный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество приобретенной специализированной техники для заливки льда в ЗХК «СеверСК», ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 1 658 272,21 | 0,00 | 333 439,40 | 1 324 832,81 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 211 577,15 | 0,00 | 32 249,80 | 179 327,35 | 0,00 | 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 25,2 |
| 2. Количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2016 | 233 783,04 | 0,00 | 30 064,39 | 203 718,65 | 0,00 |  | 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 25,3 |
| 2. Количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 202 |
| 2017 | 279 374,98 | 0,00 | 49 159,74 | 230 215,24 | 0,00 | 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 25,4 |
| 2. Количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 202 |
| 2018 | 320 502,09 | 0,00 | 69 600,65 | 250 901,44 | 0,00 | 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 28,8 |
| 2. Количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 306 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2019 | 323 599,66 | 0,00 | 76 182,41 | 247 417,25 | 0,00 |  | 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в учрежде-ниях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 28,8 |
| 2. Количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 306 |
| 2020 | 350 002,66 | 0,00 | 69 600,65 | 280 402,01 | 0,00 | 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 27,9 |
| 2. Количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 306 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 416 060,73 | 0,00 | 69 600,65 | 346 460,08 | 0,00 | 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 27,2 |
| 2. Количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 306 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 (прогноз-ный период) | 417 387,58 | 0,00 | 69 600,65 | 347 786,93 | 0,00 |  | 1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, проц | 28,8 |
| 2. Количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, чел | 306 |
| Подпрограмма 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» Программы | | | | | | | | | | |
| 8. | Задача 3 «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» подпрограммы 3 | | | | | | | | | |
| 8. 1 | ВЦП «Развитие детско-юношеского и массового хоккея» | Всего | 8 776,86 | 0,00 | 0,00 | 8 776,86 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО ДЮСШ «Смена» | X | X |
| 2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 1. Численность занимающихся хоккеем, чел | 211 |
| 2016 | 756,76 | 0,00 | 0,00 | 756,76 | 0,00 | 1. Численность занимающихся хоккеем, чел | 261 |
| 2017 | 550,10 | 0,00 | 0,00 | 550,10 | 0,00 | 1. Численность занимающихся хоккеем, чел | 261 |
| 2018 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 1. Численность занимающихся хоккеем, чел | 261 |
| 2019 | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310,00 | 0,00 | 1. Численность занимающихся хоккеем, чел | 512 |
| 2020 | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310,00 | 0,00 | 1. Численность занимающихся хоккеем, чел | 512 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310,00 | 0,00 | 1. Численность занимающихся хоккеем, чел | 512 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310,00 | 0,00 | 1. Численность занимающихся хоккеем, чел | 512 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9. | Задача 4 «Развитие материально-технической базы для занятий хоккеем» подпрограммы 3 | | | | | | | | | |
| 9. 1 | Основное мероприятие. Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем, в т.ч.: | Всего | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, МБУДО ДЮСШ «Смена» | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
| 2019 | 2 775,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
| 2020 | 2 775,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 2 775,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 2 775,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
| 9. 1. 1 | Модернизация спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем | Всего | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550,00 | 0,00 | УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 0 |
| 2019 | 2 775,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
| 2020 | 2 775,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 2 775,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 2 775,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтирован-ных хоккейных коробок, ед | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 14 326,86 | 0,00 | 0,00 | 14 326,86 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 1. Доля населения  ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом, проц | 0,96 |
| 2016 | 756,76 | 0,00 | 0,00 | 756,76 | 0,00 | 1. Доля населения  ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом, проц | 1,05 |
| 2017 | 550,10 | 0,00 | 0,00 | 550,10 | 0,00 | 1. Доля населения  ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом, проц | 1,05 |
| 2018 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 1. Доля населения  ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом, проц | 1,3 |
| 2019 | 6 085,00 | 0,00 | 0,00 | 6 085,00 | 0,00 | 1. Доля населения  ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом, проц | 1,1 |
| 2020 | 6 085,00 | 0,00 | 0,00 | 6 085,00 | 0,00 | 1. Доля населения  ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом, проц | 1,1 |
| 2021 (прогноз- ный период) | 6 085,00 | 0,00 | 0,00 | 6 085,00 | 0,00 | 1. Доля населения  ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом, проц | 1,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 2022 (прогноз- ный период) | 6 085,00 | 0,00 | 0,00 | 6 085,00 | 0,00 |  | 1. Доля населения ЗАТО Северск, занимающегося хоккеем, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом, проц | 1,1 |
|  | Итого по Программе | Всего | 2 078 517,93 | 27 822,59 | 521 005,78 | 1 529 689,56 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 449 427,54 | 0,00 | 199 595,18 | 249 832,36 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, проц | 21,6 |
| 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 21,9 |
| 2016 | 288 079,38 | 0,00 | 32 283,39 | 255 795,99 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, проц | 21,8 |
| 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 22,1 |
| 2017 | 286 288,56 <\*> | 0,00 | 51 254,24 | 235 034,32 <\*> | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, проц | 34,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 22,2 |
| 2018 | 330 945,18 <\*> | 0,00 | 72 624,95 | 258 320,23 <\*> | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, проц | 35,5 |
| 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 45,8 |
| 2019 | 367 356,99 <\*> | 2 822,59 | 80 594,31 | 283 940,09 <\*> | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, проц | 40,2 |
| 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 46,1 |
| 2020 | 418 704,50 | 25 000,00 | 78 071,95 | 315 632,55 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, проц | 40,2 |
| 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из | 46,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | единовременной пропускной способности объектов спорта, проц |  |
| 2021 (прогноз- ный период) | 674 796,68 | 0,00 | 171 430,78 | 503 365,90 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, проц | 40,2 |
| 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 50,6 |
| 2022 (прогноз- ный период) | 1 100 474,63 | 0,00 | 561 319,24 | 539 155,39 | 0,00 | 1. Доля населения ЗАТО Северск, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, проц | 40,2 |
| 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, проц | 50,8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <\*> Потребность включает: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2017 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2016 года в сумме 480,00 тыс. руб. | | | | | | | | |
| в 2018 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 480,00 тыс. руб. | | | | | | | | |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 480,00 тыс. руб. | | | | | | | | |
| в 2019 году неиспользованный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 579,85 тыс. руб. | | | | | | | | |
| Указанные суммы неиспользованных остатков не увеличивают общий объем финансирования Программы в строках 'Всего'. | | | | | | | | |

Е.И.Шейрман

785122