Приложение 2  
к распоряжению   
Администрации ЗАТО Северск  
от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Плану мероприятий по реализации   
в 2018-2020 годах Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017-2030 годы

ОБЪЁМ ФИНАНСОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ   
на реализацию мероприятий и проектов на 2018-2020 годы, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, проекта, муниципальной программы/Источники финансирования | Инициатор мероприятия, проекта; ответственный  за реализацию | Срок выпол-нения мероп-риятия, проекта,  годы | Общая стоимость проектов, мероп-риятий, млн. руб. | Расходы прошлых лет  (до 2018 года), млн. руб. | Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации  проектов, мероприятий, <\*>  млн. руб. | | | | Ожидаемые результаты |
| Всего | в том числе: | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетное направление 1. Обеспечение устойчивого экономического развития | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие существующей базовой специализации | | | | | | | | | | | |
| Строительство модуля фабрикации и рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах | АО «СХК» | 2013-2021 | 20 765,99 | 13 183,50 | 10 221,61 | 3915,47 | | 4983,70 | 1322,44 | Создание производств, связанных с ядерными энерготехнологиями нового поколения, создание новых рабочих мест |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 448,59 | 448,59 | |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  | 9 773,02 | 3466,88 | | 4983,70 | 1322,44 |
| Создание производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии производительностью 20 000 тонн в год по ильменитовому концентрату | АО «СХК»,  ООО «Сибирский титан» | 2016-2022 | 1 140,00 | 70,00 | 169,78 | 0,00 | | 66,18 | 103,60 | Создание конкурентоспособных высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест |
| внебюджетные средства |  |  | 1 140,00 | 70,00 | 169,78 | 0,00 | | 66,18 | 103,60 |
| Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по перспективным направлениям разработки современных технологий для предприятий ядерного топливного цикла и перспективным направлениям неядерных разработок | СТИ НИЯУ МИФИ | 2018-2020 | - | - | - | - | | - | - | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по перспективным направлениям разработок в области ядерных технологий и неядерных разработок |
| Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории ЗАТО Северск, увеличение количества инновационно активных организаций, внедряющих технологические инновации | | | | | | | | | | | |
| Создание Центра инжиниринга промышленных технологий | Учредители кластера ядерных технологий | 2020 | - |  | - | - | | - | - | Принятие решения о создании/несоздании Северского промышленного кластера |
| Создание производства аммиачных удобрений мощностью до 10000 тонн/год | ООО «ТомскАзот» | 2016-2017,  2018-2019 | 185,00 | 47,00 | 138,00 | 86,00 | | 52,00 | 0,00 | Создание конкурентоспособных высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест |
| внебюджетные средства |  |  | 185,00 | 47,00 | 138,00 | 86,00 | | 52,00 |  |
| Молокоперерабатывающее предприятие | ООО «ДМ - Сырный двор» | 2017, 2020-2021 | 688,75 | 70,75 | 618,00 | 0,00 | | 0,00 | 618,00 | Создание производств, создание новых рабочих мест |
| внебюджетные средства |  |  | 688,75 | 70,75 | 618,00 | 0,00 | | 0,00 | 618,00 |
| Реализация инвестиционных проектов на площадках ТОСЭР | Организации-резиденты | 2019-2030 | 0,00 | - | 1 678,30 | 0,00 | | 0,00 | 1678,30 | Создание конкурентоспособных высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест |
| внебюджетные средства |  |  | 0,00 | - | 1 678,30 | 0,00 | | 0,00 | 1678,30 |
| Совершенствование условий ведения инвестиционной деятельности, формирование благоприятного инвестиционного имиджа ЗАТО Северск, в т.ч.: | Администрация ЗАТО Северск | 2018-2020 | - | - | - | - | | - | - | Повышение инвестиционной привлекательности ЗАТО Северск |
| Принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих основные направления инвестиционной политики муниципального образования, порядок работы с инвесторами на муниципальном уровне | 2018-2020 | - | - | - | - | | - | - | Повышение инвестиционной привлекательности ЗАТО Северск |
| Разработка инвестиционного паспорта ЗАТО Северск | 2018-2019 | - | - | - | - | | - | - | Повышение инвестиционной привлекательности ЗАТО Северск |
| Внедрение муниципальных практик, включённых в Атлас муниципальных практик, направленных на повышение инвестиционной привлекательности | 2017-2020 | - | - | - | - | | - | - | Повышение инвестиционной привлекательности ЗАТО Северск |
| Развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск») | Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 34,62 | 15,70 | 18,92 | 6,23 | | 5,69 | 7,00 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| бюджет Томской области |  |  | 16,84 | 7,32 | 9,52 | 3,23 | | 2,39 | 3,90 |
| местный бюджет |  |  | 17,78 | 8,38 | 9,40 | 3,00 | | 3,30 | 3,10 |
| Предоставление финансовой, имущественной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск (муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск») | Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 143,19 | 70,50 | 72,69 | 2,82 | | 5,17 | 64,70 | Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| федеральный бюджет |  |  | 40,58 | 19,59 | 21,00 | 0,00 | | 0,00 | 21,00 |
| бюджет Томской области |  |  | 85,46 | 44,16 | 41,30 | 0,00 | | 2,00 | 39,30 |
| местный бюджет |  |  | 17,14 | 6,75 | 10,39 | 2,82 | | 3,17 | 4,40 |
| Реализация мероприятий, направленных на формирование механизмов эффективного взаимодействия между бизнесом и властью (муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск») | Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | - | - | - | - | | - | - | Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| местный бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - |
| Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования (муниципальная программа «Улучшение жизнедеятель-ности внегородских территорий ЗАТО Северск») | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 2,68 | 1,63 | 1,05 | 0,34 | | 0,36 | 0,36 | Выплата субсидий на содержание поголовья крупного рогатого скота |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области |  |  | 2,68 | 1,63 | 1,05 | 0,34 | | 0,36 | 0,36 |
| Приоритетное направление 2. Модернизация городской среды и инфраструктурное развитие | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование системы современных общественных пространств | | | | | | | | |  | | |
| Развитие сложившихся общественных пространств и формирование новых |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Выполнение мероприятий из рейтинго-вого перечня благоустройства общест-венных пространств (муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск») | УЖКХ ТиС, УКС Администрации ЗАТО Северск | 2017-2022 | 138,37 | 9,61 | 110,03 | 30,35 | | 70,30 | 9,37 | Благоустройство общественных пространств согласно рейтингу голосования жителей ЗАТО Северск |
| федеральный бюджет |  |  | 119,94 | 6,60 | 97,95 | 22,89 | | 67,41 | 7,65 |
| бюджет Томской области |  |  | 13,84 | 2,32 | 8,36 | 4,71 | | 2,08 | 1,57 |
| местный бюджет |  |  | 4,60 | 0,69 | 3,71 | 2,75 | | 0,81 | 0,15 |
| внебюджетные средства |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Формирование рекреационных зон |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Реконструкция и благоустройство территории Северского природного парка (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск») | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2017,  2020-2021 | 505,46 | 0,46 | 505,00 | 0,00 | | 0,00 | 505,00 | Создание в природном парке ландшафтного благоустройства, площадок для проведения событийных мероприятий |
| бюджет Томской области |  |  | 407,05 |  | 407,05 | 0,00 | | 0,00 | 407,05 |
| местный бюджет |  |  | 97,95 |  | 97,95 | 0,00 | | 0,00 | 97,95 |
| внебюджетные средства |  |  | 0,46 | 0,46 | 0,00 |  | |  |  |
| Строительство колеса обозрения в Северском природном парке (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск») | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2017- 2018 (ПИР),  2020-2021 | 27,53 | 0,00 | 14,60 | 0,82 | | 0,00 | 13,79 | Открытие нового аттракциона с благоустройством заброшенного участка природного парка |
| местный бюджет |  |  | 27,53 |  | 14,60 | 0,82 | |  | 13,79 |
| Разработка сводного плана развития туристско-рекреационного кластера пос.Самусь Томской области (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск») | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Разработан сводный план туристического развития пос.Самусь |
| местный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | |  | 0,00 |
| Установка ограждений мест отдыха на озере Круглое и озере Мальцево (муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск») | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 1,43 | 0,34 | 1,10 | 0,10 | | 0,00 | 0,99 | Обустройство зон отдыха |
| местный бюджет |  |  | 1,43 | 0,34 | 1,10 | 0,10 | | 0,00 | 0,99 |
| Строительство объектов туристско-рекреационного кластера «Северск» (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск») | Организации-инвесторы | 2020-2022 (ПИР),  2025-2030 | 2682,80 | 0,00 | 893,00 | 0,00 | | 0,00 | 893,00 | Разработка ПИР на инженерную инфраструктуру |
| федеральный бюджет |  |  | 693,00 |  | 0,00 |  | |  |  |
| бюджет Томской области |  |  | 173,20 |  | 0,00 |  | |  | 0,00 |
| местный бюджет |  |  | 89,80 |  | 0,00 |  | |  | 0,00 |
| внебюджетные средства |  |  | 1726,80 |  | 893,00 |  | |  | 893,00 |
| Задача 2. Развитие жилищного строительства и модернизация жилых зон | | | | | | | | |  | | |
| Развитие жилой застройки в микро-районах № 12а, «Ясный» г.Северска, завершение жилой застройки в микрорайоне № 10 по ул.Славского | Организации-застройщики, КАиГ Администрации ЗАТО Северск | 2018-2030 | - | - | 2 200,00 | 600,00 | | 700,00 | 900,00 | Ввод в эксплуатацию жилья |
| внебюджетные средства |  |  | - | - | 2 200,00 | 600,00 | | 700,00 | 900,00 |
| Реализация проекта «Губернаторская ипотека» в Томской области» (муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск») | Организации-застройщики, Администрация ЗАТО Северск | 2017-2020 | 11,09 | 0,00 | 11,09 | 4,10 | | 2,69 | 4,30 | Стимулирование ипотечного строительства жилья |
| бюджет Томской области |  |  | 7,39 |  | 7,39 | 2,73 | | 1,79 | 2,87 |
| местный бюджет |  |  | 3,70 |  | 3,70 | 1,37 | | 0,90 | 1,43 |
| Задача 3. Модернизация инфраструктуры ЗАТО Северск | | | | | | | | |  | | |
| Модернизация жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Финансовое обеспечение взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального жилого и нежилого фонда (муниципальные программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск», «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск») | УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 76,59 | 42,99 | 33,60 | 11,11 | | 10,93 | 11,56 | Выполнение обязательств по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального жилого и нежилого фонда |
| местный бюджет |  |  | 76,59 | 42,99 | 33,60 | 11,11 | | 10,93 | 11,56 |
| Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда (муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск») | УЖКХ ТиС | 2015-2020 | 8,32 | 3,96 | 4,36 | 0,60 | | 1,8 | 1,96 | Приведение муниципальных жилых помещений в надлежащее санитарно-техническое состояние для их заселения |
| местный бюджет |  |  | 8,32 | 3,96 | 4,36 | 0,60 | | 1,8 | 1,96 |
| Развитие коммунальной инфраструктуры (программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Строительство замещающей тепловой мощности в г.Северске | Организация-инвестор | 2019-2022 | 2870,42 | 0,00 | 1708,57 | 0,00 | | 609,13 | 1099,45 | Замещение выводимой из эксплуатации теплогенерации ТЭЦ |
| федеральный бюджет |  |  | 2296,34 |  | 1366,86 |  | | 487,30 | 879,56 |
| внебюджетные средства |  |  | 574,08 |  | 341,72 |  | | 121,83 | 219,89 |
| Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в г.Северске | УЖКХ ТиС,  ОАО ТС | 2013-2035 | 2056,79 | 273,83 | 89,01 | 14,01 | | 35,00 | 40,00 | Повышение надёжности теплоснабжения г.Северска |
| местный бюджет |  |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | |  |  |
| внебюджетные средства |  |  | 2056,78 | 273,83 | 89,00 | 14,00 | | 35,00 | 40,00 |
| Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей внегородских территорий | УЖКХ ТиС,  ООО «Тепло Плюс», ООО «ТВСК «Орловская» | 2015,  2018-2035 | 43,43 | 2,64 | 3,84 | 0,96 | | 1,92 | 0,96 | Повышение надёжности теплоснабжения внегородских территорий. Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь |
| внебюджетные средства |  |  | 43,43 | 2,64 | 3,84 | 0,96 | | 1,92 | 0,96 |
| Капитальный ремонт системы бесперебойного электроснабжения и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной котельной в пос.Самусь | УЖКХ ТиС | 2017-2019 | 3,12 | 0,04 | 3,09 | 1,06 | | 2,03 | 0,00 | Повышение надёжности теплоснабжения внегородских территорий |
| бюджет Томской области |  |  | 1,70 |  | 1,70 |  | | 1,70 |  |
| местный бюджет |  |  | 1,42 | 0,04 | 1,39 | 1,06 | | 0,33 |  |
| Реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода в пос.Самусь и пос.Орловка | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018, 2021 | 15,24 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | | 0,00 | 0,00 | Повышение надёжности водоснабжения |
| местный бюджет |  |  | 15,24 |  | 0,48 | 0,48 | |  |  |
| Установка дополнительной колонки для питьевой воды в районе ул.Речной в д.Кижирово | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2019 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | | 0,25 | 0,00 | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
| местный бюджет |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  | | 0,25 |  |  |
| Строительство 2-х водозаборных скважин на территории водозабора № 1 по адресу: г.Северск, ул.Тургенева, 35 | АО СВК, УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018-2019;  2021 | 45,13 | 0,00 | 43,80 | 20,00 | | 23,80 | 0,00 | Ввод дополнительных резервных скважин |
| местный бюджет |  |  | 1,33 |  | 0,00 |  | |  |  |
| внебюджетные средства |  |  | 43,80 |  | 43,80 | 20,00 | | 23,80 |  |
| Строительство 6 скважин на существую-щих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, 15а в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2014-2017;  2019 | 13,54 | 11,98 | 1,56 | 0,00 | | 1,56 | 0,00 | Ввод дополнительных скважин |
| местный бюджет |  |  | 13,54 | 11,98 | 1,56 |  | | 1,56 |  |
| Капитальный ремонт и санация, модернизация сетей водоснабжения (диаметром 50-200 мм, 250-1000 мм) в г.Северске | УЖКХ ТиС,  АО СВК | 2016,  2018-2035 | 974,74 | 2,90 | 38,95 | 13,80 | | 10,85 | 14,30 | Доведение качества питьевой воды до санитарных норм. Обеспечение надёжности системы водоснабжения. Снижение аварийности сетей водоснабжения, снижение потерь воды |
| местный бюджет |  |  | 776,31 | 2,90 | 6,60 | 3,15 | | 0,00 | 3,45 |
| внебюджетные средства |  |  | 198,43 |  | 32,35 | 10,65 | | 10,85 | 10,85 |
| Строительство, модернизация и капитальный ремонт сетей водоотве-дения (диаметром до 200 мм, 250-400 мм, 450-1000 мм) в г.Северске | УЖКХ ТиС,  АО СВК | 2018-2035 | 2026,05 | 0,00 | 77,39 | 20,94 | | 0,00 | 56,45 | Повышение надёжности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения. Подключение к системе водоотведения новых потребителей |
| местный бюджет |  |  | 1830,26 |  | 0,00 |  | |  |  |
| внебюджетные средства |  |  | 195,79 |  | 77,39 | 20,94 | | 0,00 | 56,45 |
| Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 14б | УКС Администрации ЗАТО Северск |  | 160,11 | 0,00 | 160,11 | 160,11 | | 0,00 | 0,00 | Развитие системы водоотведения. Присоединение новых потребителей |
| федеральный бюджет |  |  | 135,45 |  | 135,45 | 135,45 | |  |  |  |
| бюджет Томской области |  |  | 4,62 |  | 4,62 | 4,62 | |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 2,51 |  | 2,51 | 2,51 | |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  | 17,53 |  | 17,53 | 17,53 | |  |  |  |
| Проект планировки территории и строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь, ЗАТО Северск, Томской области | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2019-2022 | 50,64 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | | 0,21 | 0,00 | Развитие инженерной инфраструктуры. Развитие индивидуального жилищного строительства |
| местный бюджет |  |  | 50,64 |  | 0,21 |  | | 0,21 |  |
| Строительство линии наружного осве-щения проезжей части от КПП Сосновка до железнодорожного переезда № 8 по Северной дороге в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2016-2018 | 2,12 | 0,86 | 1,26 | 1,26 | | 0,00 | 0,00 | Развитие уличного освещения. Повышение освещённости автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |
| местный бюджет |  |  | 2,12 | 0,86 | 1,26 | 1,26 | |  |  |
| Строительство линии наружного осве-щения от жилого дома по ул.Царевского,4 до здания по ул.Ленина,88 в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018-2022 | 1,29 | 0,00 | 0,10 | 0,09 | | 0,01 | 0,00 | Развитие уличного освещения. Повышение освещённости пространства тротуаров городских улиц |
| местный бюджет |  |  | 1,29 | 0,00 | 0,1 | 0,09 | | 0,01 | 0,00 |
| Строительство линии наружного осве-щения на участке ул.Транспортной от перекрёстка с ул.Свердлова до перекрёстка с ул.Спортивной | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018; 2022 | 1,41 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | | 0,00 | 0,00 | Развитие уличного освещения. Повышение освещённости пространства тротуаров городских улиц |
| местный бюджет |  |  | 1,41 |  | 0,78 | 0,78 | |  |  |
| Строительство линии наружного осве-щения вдоль тротуара между жилым домом № 19 по ул.Строителей и МБДОУ «Детский сад № 17» | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | | 0,00 | 0,00 | Развитие уличного освещения. Повышение освещённости пространства тротуаров городских улиц |
| местный бюджет |  |  | 0,59 |  | 0,59 | 0,59 | |  |  |
| Установка дополнительных опор освещения или дополнительных светильников на внутриквартальном освещении | УЖКХ ТиС | 2015-2018, 2021 | 4,69 | 2,06 | 0,79 | 0,79 | | 0,00 | 0,00 | Развитие уличного освещения. Повышение освещённости пространства тротуаров городских улиц |
| местный бюджет |  |  | 4,69 | 2,06 | 0,79 | 0,79 | |  |  |
| Мероприятия по повышению энергоэф-фективности в муниципальном секторе, коммунальном хозяйстве и благоустройстве (муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск») | УЖКХ ТиС, ОМСУ, муниципальные учреждения, ресурсоснаб-жающие организации | 2015-2020 | 372,34 | 139,54 | 232,81 | 43,43 | | 41,46 | 147,91 | Снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе, снижение потерь энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве |
| бюджет Томской области |  |  | 2,80 |  | 2,80 |  | |  | 2,80 |
| местный бюджет |  |  | 327,89 | 119,89 | 208,00 | 36,43 | | 36,46 | 135,11 |
| внебюджетные средства |  |  | 41,65 | 19,65 | 22,00 | 7,00 | | 5,00 | 10,00 |
| Мероприятия по повышению энергоэф-фективности в жилищном фонде (муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск») | УЖКХ ТиС, ресурсоснаб-жающие и управляющие организации | 2015-2020 | 30,20 | 4,25 | 25,94 | 4,75 | | 4,75 | 16,44 | Повышение уровня приборного учёта и сокращение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
| местный бюджет |  |  | 10,06 | 2,25 | 7,80 | 0,37 | | 0,37 | 7,06 |
| внебюджетные средства |  |  | 20,14 | 2,00 | 18,14 | 4,38 | | 4,38 | 9,38 |
| Проектирование и строительство сетей газоснабжения ЗАТО Северск (муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск») | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2016- 2017 (ПИР), 2020-2022 | 465,65 | 0,95 | 111,76 | 44,12 | | 0,00 | 109,65 | Повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск |
| федеральный бюджет |  |  | 39,50 |  | 0,00 | 39,50 | |  |  |
| бюджет Томской области |  |  | 225,51 |  | 10,60 | 1,64 | | 0,00 | 10,60 |
| местный бюджет |  |  | 200,64 | 0,95 | 101,16 | 2,98 | | 0,00 | 99,05 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Строительство газопровода от ГРС-4 до котельной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул.Предзаводская, 14 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018 | 42,02 |  | 42,02 | 42,02 |  | |  | Создание инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта по строительству молокоперерабатывающего предприятия |
| федеральный бюджет |  |  | 39,50 |  | 39,50 | 39,50 |  | |  |  |
| бюджет Томской области |  |  | 1,64 |  | 1,64 | 1,64 |  | |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,88 |  | 0,88 | 0,88 |  | |  |  |
| Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2016-2018 (ПИР), 2022 | 119,92 | 0,01 | 2,10 | 2,10 | | 0,00 | 0,00 | Выполнены ПИР на строительство магистрального газопровода |
| бюджет Томской области |  |  | 94,90 |  | 0,00 |  | |  | 0,00 |
| местный бюджет |  |  | 25,03 | 0,01 | 2,10 | 2,10 | | 0,00 | 0,00 |
| Совершенствование управления жилищным комплексом: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Мероприятия по адресной поддержке ТСЖ, повышению информированности населения о преимуществах ТСЖ, повышению правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ (муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск») | УЖКХ ТиС | 2015-2020 | 8,38 | 4,90 | 3,48 | 1,75 | | 0,89 | 0,84 | Поддержка деятельности товариществ собственников жилья, повышение правовой грамотности населения по вопросам ЖКХ |
| бюджет Томской области |  |  | 0,56 | 0,16 | 0,40 | 0,15 | | 0,15 | 0,10 |
| местный бюджет |  |  | 7,82 | 4,74 | 3,08 | 1,60 | | 0,74 | 0,74 |
| Модернизация транспортной системы ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Строительство объектов транспортной инфраструктуры (муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2018 | 30,63 | 14,61 | 16,02 | 16,02 | | 0,00 | 0,00 | Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий |
| местный бюджет |  |  | 30,63 | 14,61 | 16,02 | 16,02 | |  |  |
| Строительство ул.Солнечной от просп.Коммунистического до ул.Ленина в г.Северске, участок от ул.Ленина-Ленинградская до ул.Южный проезд | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2020-2021 | 158,15 | 0,00 | 158,15 | 0,00 | | 0,00 | 158,15 | Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий |
| местный бюджет |  |  | 158,15 |  | 158,15 |  | |  | 158,15 |
| Строительство проезда Нового в микрорайоне № 12 в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2020 | 55,97 | 0,00 | 55,97 | 0,00 | | 0,00 | 55,97 | Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий |
| местный бюджет |  |  | 55,97 |  | 55,97 |  | |  | 55,97 |
| Строительство площадки весового контроля на а/д г.Томск-пос.Самусь | УКС Администрации ЗАТО Северск |  | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | | 0,00 | 1,65 | Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий |
| местный бюджет |  |  | 1,65 |  | 1,65 |  | |  | 1,65 |
| Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина, 88 в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018- 2019 (ПИР), 2022 | 1,35 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | | 0,01 | 0,00 | Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий |
| местный бюджет |  |  | 1,35 |  | 0,01 |  | | 0,01 |  |
| Модернизация опорного каркаса улично-дорожной сети ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети и увеличение кварталов  с обустроенной инфраструктурой (муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»),  в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 525,10 | 179,52 | 345,58 | 93,74 | | 188,60 | 63,24 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети г.Северска |
| федеральный бюджет |  |  | 118,89 |  | 118,89 | 38,89 | | 80,00 |  |
| бюджет Томской области |  |  | 100,11 | 60,00 | 40,11 | 10,11 | | 30,00 |  |
| местный бюджет |  |  | 306,10 | 119,52 | 186,58 | 44,74 | | 78,60 | 63,24 |
| Выполнение работ по расширению проездов и устройству гостевых стоянок для автотранспорта на внутриквартальных территориях | УЖКХ ТиС | 2015-2020 | 78,97 | 30,08 | 48,89 | 7,50 | | 0,25 | 41,14 | Создание обновлённой инфраструктуры на внутриквартальных территориях, увеличение числа парковочных мест на внутридворовых территориях |
| местный бюджет |  |  | 78,97 | 30,08 | 48,89 | 7,50 | | 0,25 | 41,14 |
| Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий (муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск») | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 78,38 | 46,42 | 31,96 | 11,35 | | 9,26 | 11,35 | Улучшение состояния улично-дорожной сети на внегородских территориях ЗАТО Северск, создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах населённых пунктов внегородских территорий |
| бюджет Томской области |  |  | 2,67 | 2,67 | 0,00 |  | |  |  |
| местный бюджет |  |  | 75,71 | 43,75 | 31,96 | 11,35 | | 9,26 | 11,35 |
| Приобретение специальной техники, средств малой механизации и некапитальных нестационарных сооружений, предназначенных для текущего содержания улично-дорожной сети, элементов благоустройства г.Северска (муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска») | УЖКХ ТиС | 2015-2019 | 40,56 | 22,99 | 17,57 | 7,06 | | 10,51 | 0,00 | Повышение уровня механизации и качества содержания объектов улично-дорожной сети, элементов благоустройства, улучшение санитарного и эстетического состояния территории г.Северска |
| местный бюджет |  |  | 40,56 | 22,99 | 17,57 | 7,06 | | 10,51 |  |
| Развитие системы общественного транспорта на территории ЗАТО Северск: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Формирование единой базы данных для всех муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутов общественного транспорта, обеспечение всего подвижного состава средствами GPS-навигации | УЖКХ ТиС | 2018-2020 | - | - | - | - | | - | - | Повышение регулярности и комфортности пассажирских перевозок общественным транспортом |
| Ужесточение требований к перевозчикам, усиление контроля выполнения нормативных показателей на муниципальных городских и пригородных маршрутах | - | - | - | - | | - | - | Повышение регулярности и комфортности пассажирских перевозок общественным транспортом |
| Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий (муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск») | УЖКХ ТиС | 2017-2022 | 108,55 | 22,29 | 44,96 | 23,15 | | 0,00 | 21,82 | Повышение качества городской среды |
| федеральный бюджет |  |  | 87,25 | 16,38 | 36,85 | 18,96 | | 0,00 | 17,89 |
| бюджет Томской области |  |  | 20,29 | 5,78 | 7,55 | 3,89 | | 0,00 | 3,66 |
| местный бюджет |  |  | 0,86 | 0,08 | 0,46 | 0,20 | | 0,00 | 0,27 |
| внебюджетные средства |  |  | 0,15 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | | 0,00 | 0,00 |
| Создание инструментов софинансирования проектов благоустройства гражданами | УЖКХ ТиС | 2017-2022 | - | - | - | - | | - | - | Привлечение граждан к финансовому участию в реализации проектов благоустройства |
| Создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству | - | - | - | - | | - | - | Привлечение граждан к участию в реализации проектов благоустройства |
| Строительство и капитальный ремонт объектов благоустройства (муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»),  в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Капитальный ремонт фонтана у здания МБУ СМТ | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | | 0,00 | 0,00 | Повышение привлекательности и благоустройства сложившихся общественных пространств |
| местный бюджет |  |  | 0,83 |  | 0,83 | 0,83 | |  |  |
| Строительство фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г.Северске (ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2016- 2017 (ПИР), 2019 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | | Выполнение в рамках мероприятий из рейтингового перечня благоустройства общественных пространств | | Создание современных городских пространств |
| местный бюджет |  |  | 0,83 | 0,83 | 0,00 |  | |
| Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне № 10 г.Северска | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2016-2017,  2018-2019 | 13,10 | 13,10 | 0,00 | Выполнение в рамках мероприятий из рейтингового перечня благоустройства общественных пространств | | | 0,00 | Создание современных городских пространств |
| местный бюджет |  |  | 13,10 | 13,10 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Капитальный ремонт объектов и элементов благоустройства | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2019-2020 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | | 0,04 | 0,00 | Восстановление благоустройства сложившихся общественных пространств |
| местный бюджет |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  | | 0,04 |  |
| Приобретение и монтаж малых архитектурных форм в местах массового посещения (муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска») | УЖКХ ТиС | 2015-2020 | 5,82 | 3,67 | 2,16 | 0,86 | | 0,00 | 1,29 | Обеспечение комфортности и создание облика общественных пространств посредством оснащения их малыми архитектурными формами |
| местный бюджет |  |  | 5,82 | 3,67 | 2,16 | 0,86 | | 0,00 | 1,29 |
| Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок на внегородских территориях (муниципальная программа «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск») | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 5,11 | 4,65 | 0,46 | 0,46 | | 0,00 | 0,00 | Оснащение детских площадок новыми игровыми и спортивными комплексами |
| местный бюджет |  |  | 5,11 | 4,65 | 0,46 | 0,46 | | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение экологической безопасности ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Совершенствование системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами (программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в г.Северске | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2016-2019 (ПИР),  2019-2035 | 158,41 | 2,02 | 29,52 | 5,17 | | 4,35 | 20,00 | Оборудование места под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  Снижение платежей за загрязнение окружающей среды |
| местный бюджет |  |  | 158,41 | 2,02 | 29,52 | 5,17 | | 4,35 | 20,00 |
| Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в пос.Самусь | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2013-2014, 2019 | 52,15 | 11,11 | 41,04 | 0,00 | | 41,04 | 0,00 | Оборудование места под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  Снижение платежей за загрязнение окружающей среды |
| бюджет Томской области |  |  | 32,04 |  | 32,04 |  | | 32,04 |  |
| местный бюджет |  |  | 20,11 | 11,11 | 9,00 |  | | 9,00 |  |
| Защита территории от опасных геологи-ческих процессов (муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Проведение берегоукрепительных работ правого берега р.Томи вдоль черты г.Северска (ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2020 (ПИР) | 8,61 | 0,00 | 8,61 | 0,00 | | 0,00 | 8,61 | Мониторинг состояния берега, разработка ПИР на проведение берегоукрепительных работ |
| местный бюджет |  |  | 8,61 |  | 8,61 |  | | 0,00 | 8,61 |
| Содержание и развитие особо охраняемых природных зон как компоненты природного комплекса | ОООСиПР Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 5,49 | 2,34 | 3,15 | 0,56 | | 0,49 | 2,10 | Создание условий для отдыха населения и сохранение рекреационных ресурсов |
| местный бюджет |  |  | 5,49 | 2,34 | 3,15 | 0,56 | | 0,49 | 2,10 |
| Обследование состояния природных объектов особо охраняемой природной территории ЗАТО Северск | ОООСиПР Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 0,91 | 0,43 | 0,48 | 0,16 | | 0,16 | 0,16 | Сохранение природных объектов на особо охраняемой природной территории |
| местный бюджет |  |  | 0,91 | 0,43 | 0,48 | 0,16 | | 0,16 | 0,16 |
| Восстановление и экологическая реабилитация озера на территории бывшего ДОКа в г.Северске | ОООСиПР Администрации ЗАТО Северск | 2019-2020 | 3,68 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | | 0,00 | 3,68 | Восстановлено и реабилитировано озеро в жилом микрорайоне |
| федеральный бюджет |  |  | 3,05 |  | 3,05 |  | | 0,00 | 3,05 |
| бюджет Томской области |  |  | 0,63 |  | 0,63 |  | | 0,00 | 0,63 |
| Охват всех слоёв населения ЗАТО Северск экологическим просвещением, образованием, воспитанием, формирова-ние активной гражданской позиции и ответственности | ОООСиПР Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 0,99 | 0,44 | 0,55 | 0,16 | | 0,16 | 0,23 | Просвещение населения по вопросам экологической безопасности |
| местный бюджет |  |  | 0,99 | 0,44 | 0,55 | 0,16 | | 0,16 | 0,23 |
| Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске (муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска») | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2018 (ПИР),  2019-2035 | 544,85 | 0,12 | 76,00 | 3,50 | | 44,40 | 28,10 | Увеличение площади свободных участков под новые захоронения |
| бюджет Томской области |  |  | 25,00 |  | 25,00 |  | | 25,00 |  |
| местный бюджет |  |  | 519,85 | 0,12 | 51,00 | 3,50 | | 19,40 | 28,10 |
| Обеспечение повышения уровня безопасности населения (муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и защищённости населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 115,18 | 51,55 | 63,63 | 17,09 | | 17,05 | 29,49 | Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности на территории ЗАТО Северск |
| бюджет Томской области |  |  | 3,93 | 3,93 | 0,00 |  | |  |  |
| местный бюджет |  |  | 111,25 | 47,62 | 63,63 | 17,087 | | 17,05 | 29,49 |
| Обеспечение пожарной безопасности муниципальных общественных зданий и на территории ЗАТО Северск | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 136,23 | 64,72 | 71,51 | 14,83 | | 21,74 | 34,94 | Снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы |
| местный бюджет |  |  | 136,23 | 64,72 | 71,51 | 14,83 | | 21,74 | 34,94 |
| Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требова-ниям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения | Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 123,71 | 39,51 | 84,20 | 27,55 | | 15,15 | 41,50 | Оснащённость улично-дорожной сети техническими средствами, обеспечивающими организацию дорожного движения и безопасность дорожного движения |
| федеральный бюджет |  |  | 6,11 |  | 6,11 | 6,11 | |  |  |
| бюджет Томской области |  |  | 10,89 |  | 10,89 | 7,89 | | 3,00 |  |
| местный бюджет |  |  | 106,71 | 39,51 | 67,20 | 13,55 | | 12,15 | 41,50 |
| Приоритетное направление 3. Повышение качества жизни населения ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение удовлетворения потребностей граждан в медицинских услугах, в том числе повышение качества и доступности оказания медицинской помощи, проведение своевременных профилактических мероприятий, включая профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение качества и доступности оказания медицинской помощи | ФГБУ  СибФНКЦ  ФМБА России | 2017-2020 | - | - | - | - | | - | - | Нормативная обеспеченность населения медицинскими учреждениями, врачами |
| Реконструкция нежилого помещения на первом этаже с устройством отдельного входа по адресу: пос.Орловка, ул.Мира, д.25 (фельдшерско-акушерский пункт) (муниципальная программа «Эффектив-ное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск») | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2017-2018 (ПИР), 2019 | 2,45 | 0,01 | 2,44 | 0,40 | | 2,04 | 0,00 | Выделение отдельного входа в помещение фельдшерско-акушерского пункта в соответствии с требованиями санитарных правил и норм с обеспечением доступности маломобильным группам населения |
| местный бюджет |  |  | 2,45 | 0,01 | 2,44 | 0,40 | | 2,04 |  |
| Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спирт-ными напитками и психоактивными веществами в молодёжной среде (муниципальная программа «Профилак-тика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции») | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 12,87 | 6,95 | 5,92 | 2,54 | | 1,41 | 1,97 | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций, их родителей в мероприятия по профилактике злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами в молодёжной среде |
| местный бюджет |  |  | 12,87 | 6,95 | 5,92 | 2,54 | | 1,41 | 1,97 |
| Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодёжи и подростков (муниципальная программа «Профилак-тика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции») | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | - | - | - | - | | - | - | Анализ наркотической ситуации на заседаниях антинаркотической комиссии Администрации ЗАТО Северск |
| Задача 2. Создание современных условий в образовательных организациях ЗАТО Северск, включая модернизацию образовательных программ в системе общего образования детей, направленных на получение современного качественного образования | | | | | | | | | | | |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Обеспечение услугами дошкольного образования населения ЗАТО Северск и повышение их качества (муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск, поддержка реализации инновационных проектов в сфере дошкольного образования | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | 9 851,97 | 2 454,81 | 3 066,62 | 1 010,75 | | 1 037,22 | 1 018,66 | Обеспечение функционирования дошкольных образовательных организаций, предоставление услуг дошкольного образования |
| бюджет Томской области |  |  | 6 206,83 | 1 601,40 | 1 936,69 | 637,06 | | 654,82 | 644,82 |
| местный бюджет |  |  | 3 645,14 | 853,40 | 1 129,93 | 373,69 | | 382,40 | 373,84 |
| Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных организаций | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | 51,08 | 12,95 | 12,76 | 8,50 | | 0,56 | 3,69 | Приведение инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет Томской области |  |  | 1,15 | 1,15 | 0,00 |  | |  |  |
| местный бюджет |  |  | 49,93 | 11,81 | 12,76 | 8,50 | | 0,56 | 3,69 |
| Устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | 32,95 | 2,27 | 13,89 | 0,00 | | 0,20 | 13,69 | Оборудование детских площадок новыми детскими игровыми комплексами |
| местный бюджет |  |  | 32,95 | 2,27 | 13,89 | 0,00 | | 0,20 | 13,69 |
| Развитие системы общего образования (муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск»),  в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Организация деятельности общеобразо-вательных организаций, распростране-ние и популяризация наиболее успешных инновационных методик образования | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | 9 696,26 | 2 512,44 | 2 917,84 | 971,03 | | 981,66 | 965,14 | Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций, предоставление качественных образовательных услуг |
| бюджет Томской области |  |  | 7 518,74 | 1 943,33 | 2 249,40 | 742,41 | | 766,73 | 740,26 |
| местный бюджет |  |  | 2 177,52 | 569,12 | 668,43 | 228,62 | | 214,93 | 224,88 |
| Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, внедрение современной и безопасной цифровой образовательной среды | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2019-2025 | 3,85 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | | 3,85 | 0,00 | Формирование у обучающихся способности к саморазвитию и самообразованию |
| федеральный бюджет |  |  | 3,73 |  | 3,73 |  | | 3,73 |  |
| бюджет Томской области |  |  | 0,12 |  | 0,12 |  | | 0,12 |  |
| Строительство, проведение капиталь-ного ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Капитальный ремонт в муниципальных общеобразовательных организациях | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | 1 351,70 | 1,53 | 267,27 | 3,32 | | 0,03 | 263,92 | Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет Томской области |  |  | 1 058,50 |  | 196,64 |  | |  | 196,64 |
| местный бюджет |  |  | 293,20 | 1,53 | 70,63 | 3,32 | | 0,03 | 67,28 |
| Капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 86» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, д.25 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2016- 2017 (ПИР), 2020 | 166,48 | 1,00 | 165,48 | 0,00 | | 0,00 | 165,48 | Приведение инфраструктуры общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями |
| бюджет Томской области |  |  | 134,15 |  | 134,15 |  | | 0,00 | 134,15 |
| местный бюджет |  |  | 32,32 | 1,00 | 31,32 |  | | 0,00 | 31,32 |
| Комплексный капитальный ремонт бывшего здания МБОУ «СОШ № 88» по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, д.3 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2020 | 173,66 | 0,00 | 173,66 | 0,00 | | 0,00 | 173,66 | Увеличение числа учебных мест в общеобразовательных школах |
| бюджет Томской области |  |  | 136,00 |  | 136,00 |  | |  | 136,00 |
| местный бюджет |  |  | 37,66 |  | 37,66 |  | | 0,00 | 37,66 |
| Реконструкция МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы) | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015- 2017 (ПИР), 2020-2021 | 226,55 | 1,78 | 124,78 | 0,00 | | 0,00 | 124,78 | Увеличение числа учебных мест в начальной школе |
| бюджет Томской области |  |  | 182,28 |  | 101,26 |  | | 0,00 | 101,26 |
| местный бюджет |  |  | 44,28 | 1,78 | 23,52 | 0,00 | | 0,00 | 23,52 |
| Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2016- 2018 (ПИР), 2022 | 77,49 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | | 0,27 | 0,00 | Увеличение числа учебных мест в общеобразовательной школе |
| бюджет Томской области |  |  | 61,39 |  | 0,00 |  | | 0,00 |  |
| местный бюджет |  |  | 16,10 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | | 0,27 |  |
| Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | - | - | - | - | | - | - | Введение федеральных государственных образовательных стандартов |
| Повышение мобильности педагогических кадров, совершенствование системы морального и материального стимулирования труда педагогических работников | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | 10,06 | 1,01 | 1,74 | 0,46 | | 0,26 | 1,02 | Повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности и заработной платы педагогических работников |
| местный бюджет |  |  | 9,62 | 1,01 | 1,57 | 0,40 | | 0,20 | 0,97 |
| внебюджетные средства |  |  | 0,44 |  | 0,17 | 0,06 | | 0,06 | 0,05 |
| Привлечение и закрепление в системе образования молодых специалистов | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | 4,17 | 0,00 | 0,74 | 0,03 | | 0,02 | 0,69 | Привлечение молодых педагогов в систему образования, увеличение численности учителей в возрасте до 35 лет |
| местный бюджет |  |  | 3,99 |  | 0,67 |  | |  | 0,67 |
| внебюджетные средства |  |  | 0,18 |  | 0,07 | 0,03 | | 0,02 | 0,02 |
| Создание многоуровневой системы работы с одарёнными и талантливыми обучающимися, подготовка будущих кадров для высокотехнологичных отраслей | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | 598,22 | 1,55 | 235,82 | 2,09 | | 3,35 | 230,39 | Создание развивающей творческой среды, способствующей выявлению одарённых детей, развитию их творческого и интеллектуального потенциала, сопровождение и поддержка талантливых детей |
| федеральный бюджет |  |  | 299,86 |  | 150,15 |  | |  | 150,15 |
| бюджет Томской области |  |  | 82,03 | 1,55 | 42,57 | 0,62 | | 0,49 | 41,47 |
| местный бюджет |  |  | 194,40 |  | 42,05 | 1,45 | | 1,85 | 38,75 |
| внебюджетные средства |  |  | 21,93 |  | 1,05 | 0,02 | | 1,01 | 0,02 |
| Приобретение автомобиля для обслуживания образовательных организаций | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2018 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | | 0,00 | 0,00 | Обеспечение транспортного обслуживания образовательных организаций |
| местный бюджет |  |  | 1,40 |  | 1,40 | 1,40 | |  |  |
| Задача 3. Обеспечение доступности и качества получения бесплатного дополнительного образования | | | | | | | | | | | |
| Расширение охвата детей и молодёжи (в возрасте 5-18 лет) учреждениями дополнительного образования (муниципальные программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» и «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях физкультурно-спортивной направленности | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 1 636,17 | 719,02 | 917,15 | 315,31 | | 321,35 | 280,49 | Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования |
| бюджет Томской области |  |  | 324,44 | 111,48 | 212,96 | 67,183 | | 76,18 | 69,60 |
| местный бюджет |  |  | 1 311,73 | 607,54 | 704,19 | 248,13 | | 245,17 | 210,89 |
| Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 672,99 | 303,46 | 369,53 | 122,87 | | 123,61 | 123,05 | Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования |
| бюджет Томской области |  |  | 175,96 | 68,11 | 107,85 | 36,67 | | 35,67 | 35,51 |
| местный бюджет |  |  | 497,03 | 235,35 | 261,68 | 86,21 | | 87,94 | 87,54 |
| Капитальный ремонт муниципальных организаций дополнительного образова-ния физкультурно-спортивной направленности (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск») | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2022 | 89,87 | 1,18 | 35,48 | 0,78 | | 0,20 | 34,50 | Проведение инфраструктуры организаций дополнительно образования в соответствие с нормативными требованиями |
| местный бюджет |  |  | 89,87 | 1,18 | 35,48 | 0,78 | | 0,20 | 34,50 |
| Задача 4. Обеспечение потребности отраслей экономики в квалифицированных специалистах и поддержка профессиональной мобильности населения ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | |
| Усиление системы профессионального образования: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Внедрение новых инновационных форм обучения, инструментов повышения качества профессионального образования | СТИ НИЯУ МИФИ, ОГБПОУ СПК | 2018-2020 | - | - | - | - | | - | - | Подготовка высококвалифицированных специалистов в учреждениях профессионального образования ЗАТО Северск |
| Подготовка высококвалифицированных специалистов для приоритетных видов экономической деятельности ЗАТО Северск и Томской области | 2017-2020 | - | - | - | - | | - | - | Подготовка высококвалифицированных специалистов в учреждениях профессионального образования ЗАТО Северск |
| Комплекс мер, направленных на формирование и дальнейшее развитие профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций с обязательным привлечением к вопросам профориентации работодателей (муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск») | Управление образования Администрации ЗАТО Северск, СТИ НИЯУ МИФИ | 2015-2025 | - | - | - | - | | - | - | Реализация сетевых образовательных проектов «Северская инженерная школа», «Школьный технопарк» |
| местный бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - |
| Задача 5. Расширение общественного участия в управлении образованием | | | | | | | | | | | |
| Развитие муниципальной системы оценки качества образования с привлечением общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность управляющих советов общественно-активных школ (муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск») | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 2015-2025 | 4,09 | 0,97 | 0,55 | 0,01 | | 0,01 | 0,53 | Мониторинг уровня обученности и уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом |
| местный бюджет |  |  | 4,05 | 0,96 | 0,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,52 |
| внебюджетные средства |  |  | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 |
| Задача 6. Укрепление института семьи через формирование активной жизненной позиции горожан, развитие условий для активного самоопределения и самореализации молодёжи | | | | | | | | | | | |
| Реализация потенциала молодёжи, создание условий для включения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества (муниципальная программа «Молодёжная политика в ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Реализация комплекса мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 4,70 | 1,43 | 3,27 | 0,36 | | 0,66 | 2,26 | Вовлечение молодёжи в мероприятия различного уровня, направленные на воспитание гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции, поддержка талантливой молодёжи |
| местный бюджет |  |  | 4,70 | 1,43 | 3,27 | 0,36 | | 0,66 | 2,26 |
| Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 18,24 | 9,30 | 8,94 | 1,85 | | 1,85 | 5,24 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время |
| местный бюджет |  |  | 18,24 | 9,30 | 8,94 | 1,85 | | 1,85 | 5,24 |
| Реализация комплекса мер по возрожде-нию и сохранению духовно-нравствен-ных традиций семейных отношений, повышению ценности семейного образа жизни | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 1,57 | 0,05 | 1,52 | 0,00 | | 0,00 | 1,52 | Проведение событийных мероприятий, пропагандирующих ценности семьи, семейного образа жизни, семейных форм воспитания детей |
| местный бюджет |  |  | 1,57 | 0,05 | 1,52 | 0,00 | | 0,00 | 1,52 |
| Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск в каникулярное время | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 382,29 | 184,15 | 198,14 | 66,89 | | 68,26 | 62,99 | Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярной время |
| бюджет Томской области |  |  | 60,96 | 29,11 | 31,85 | 9,51 | | 10,92 | 11,42 |
| местный бюджет |  |  | 321,33 | 155,04 | 166,29 | 57,38 | | 57,34 | 51,57 |
| Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 66,36 | 14,52 | 51,84 | 0,74 | | 0,21 | 50,89 | Приведение технического состояния детских оздоровительных лагерей в нормативное состояние |
| местный бюджет |  |  | 66,36 | 14,52 | 51,84 | 0,74 | | 0,21 | 50,89 |
| Создание условий, направленных на поддержку молодых семей в решении жилищной проблемы | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 261,56 | 119,39 | 142,17 | 38,56 | | 39,11 | 64,50 | Предоставление субсидий молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, на приобретение жилья |
| федеральный бюджет |  |  | 31,34 | 11,05 | 20,29 | 1,12 | | 1,67 | 17,50 |
| бюджет Томской области |  |  | 26,45 | 14,45 | 12,00 | 3,00 | | 3,00 | 6,00 |
| местный бюджет |  |  | 38,77 | 18,89 | 19,88 | 4,44 | | 4,44 | 11,00 |
| внебюджетные средства |  |  | 165,00 | 75,00 | 90,00 | 30,00 | | 30,00 | 30,00 |
| Задача 7. Повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии здорового образа жизни | | | | | | | | | | | |
| Проведение реконструкции ключевых спортивных объектов городских и внего-родских территорий, строительство новых спортивных сооружений (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Строительство спортивной площадки МБОУ «СОШ № 89» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул.Строителей, 38 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2016 (ПИР),  2018 | 2,81 | 0,14 | 2,67 | 2,67 | | 0,00 | 0,00 | Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями |
| местный бюджет |  |  | 2,81 | 0,14 | 2,67 | 2,67 | |  |  |
| Строительство многопрофильной спортивной площадки МБУДО СДЮСШОР «Лидер» по ул.Мира, 28/4 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2020-2021 | 13,81 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | | 0,00 | 6,77 | Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями |
| местный бюджет |  |  | 13,81 |  | 6,77 |  | | 0,00 | 6,77 |
| Реконструкция лыжной базы «Янтарь» МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2020-2022 | 340,86 | 0,00 | 16,23 | 0,00 | | 0,00 | 16,23 | Приведение технического состояния спортивных сооружений в нормативное состояние |
| бюджет Томской области |  |  | 275,48 |  | 13,16 |  | | 0,00 | 13,16 |
| местный бюджет |  |  | 65,38 |  | 3,07 |  | | 0,00 | 3,07 |
| Реконструкция здания специализирован-ного зала бокса «Авангард» МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2016 (ПИР), 2021 | 58,46 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Приведение технического состояния спортивных сооружений в нормативное состояние |
| местный бюджет |  |  | 58,46 | 0,82 | 0,00 |  | | 0,00 |  |
| Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2017- 2019 (ПИР), 2021 | 122,19 | 0,01 | 0,48 | 0,48 | | 0,00 | 0,00 | Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями |
| бюджет Томской области |  |  | 98,76 |  | 0,00 |  | | 0,00 |  |
| местный бюджет |  |  | 23,43 | 0,01 | 0,48 | 0,48 | | 0,00 |  |
| Реконструкция спортивного комплекса «Молодость» МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015- 2016 (ПИР), 2020 | 102,18 | 1,04 | 101,14 | 0,00 | | 0,00 | 101,14 | Приведение технического состояния спортивных сооружений в нормативное состояние |
| бюджет Томской области |  |  | 82,07 |  | 82,07 |  | | 0,00 | 82,07 |
| местный бюджет |  |  | 20,11 | 1,04 | 19,06 |  | | 0,00 | 19,06 |
| Реконструкция спортивного комплекса «Янтарь» МБУДО СДЮСШОР «Лидер» | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2020-2021 | 57,88 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | | 0,00 | 3,86 | Приведение технического состояния спортивных сооружений в нормативное состояние |
| местный бюджет |  |  | 57,88 |  | 3,86 |  | | 0,00 | 3,86 |
| Реконструкция спортивного зала для занятий дзюдо МБУДО ДЮСШ «Русь» по просп.Коммунистическому, 8/1 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2021 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Приведение технического состояния спортивных сооружений в нормативное состояние |
| местный бюджет |  |  | 12,00 |  | 0,00 |  | | 0,00 | 0,00 |
| Создание условий для подготовки и сдачи тестов (нормативов) ВФСК ГТО всеми категориями граждан вне зависимости от возраста (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск», региональный проект «Спорт - норма жизни») | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2019-2024 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | | 3,00 | 0,00 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
| федеральный бюджет |  |  | 2,82 |  | 2,82 |  | | 2,82 |  |
| бюджет Томской области |  |  | 0,09 |  | 0,09 |  | | 0,09 |  |
| местный бюджет |  |  | 0,09 |  | 0,09 |  | | 0,09 |  |
| Реализация мероприятий, направленных на привлечение населения к здоровому образу жизни (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»):  - создание условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства,  - проведение спортивных мероприятий на городских и внегородских территориях | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 38,86 | 19,43 | 19,43 | 5,50 | | 6,88 | 7,05 | Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта |
| бюджет Томской области |  |  | 15,41 | 6,58 | 8,83 | 2,36 | | 3,70 | 2,77 |
| местный бюджет |  |  | 23,45 | 12,85 | 10,60 | 3,14 | | 3,18 | 4,28 |
| Задача 8. Сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня интеллектуального и культурного развития населения, реализации потребности в культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск», направленных на:  - модернизацию творческой деятель-ности учреждений культуры,  - поддержку проведения фестивалей и выставок на территории ЗАТО Северск, участия муниципальных учреждений культуры в творческих фестивалях и конкурсах самодеятельного творчества и профессионального мастерства различного уровня,  - поддержку талантливых детей и молодёжи | УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 1 953,72 | 830,33 | 1 123,39 | 364,53 | | 383,74 | 375,13 | Развитие творческой деятельности учреждений культуры, рост культурных потребностей населения, повышение интереса к культурно-массовым мероприятиям |
| федеральный бюджет |  |  | 30,43 | 7,79 | 22,64 | 0,00 | | 12,95 | 9,69 |
| бюджет Томской области |  |  | 736,63 | 237,80 | 498,83 | 167,13 | | 165,95 | 165,75 |
| местный бюджет |  |  | 1 180,39 | 581,00 | 599,39 | 196,44 | | 203,96 | 198,99 |
| внебюджетные средства |  |  | 6,27 | 3,74 | 2,53 | 0,95 | | 0,88 | 0,70 |
| Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Северск, модернизация их материально-технической базы (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»),  в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  | Снижение числа зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, требующих капитального ремонта |
| Капитальный ремонт учреждений культуры | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 5,62 | 0,15 | 5,47 | 2,84 | | 0,97 | 1,66 | Приведение технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры в соответствие нормативным требованиям |
| местный бюджет |  |  | 5,62 | 0,15 | 5,47 | 2,84 | | 0,97 | 1,66 |
| Капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский ДК» | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2016- 2017 (ПИР),  2019 | 66,95 | 1,11 | 65,84 | 0,01 | | 65,83 | 0,00 | Приведение технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры в соответствие нормативным требованиям |
| федеральный бюджет |  |  | 37,96 |  | 37,96 |  | | 37,96 |  |
| бюджет Томской области |  |  | 7,77 |  | 7,77 | 0,00 | | 7,77 | 0,00 |
| местный бюджет |  |  | 21,22 | 1,11 | 20,10 | 0,01 | | 20,09 | 0,00 |
| Реконструкция МАУ «ГДК» | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2020-2021 | 264,29 | 0,00 | 106,98 | 0,00 | | 0,00 | 106,98 | Приведение технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры в соответствие нормативным требованиям |
| бюджет Томской области |  |  | 217,28 |  | 87,08 |  | | 0,00 | 87,08 |
| местный бюджет |  |  | 47,01 |  | 19,90 |  | | 0,00 | 19,90 |
| Реконструкция МАУДО ДШИ (корпус № 2) | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2019-2021 | 108,71 | 0,00 | 56,06 | 0,00 | | 0,00 | 56,06 | Приведение технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры в соответствие нормативным требованиям |
| бюджет Томской области |  |  | 87,63 |  | 45,62 |  | | 0,00 | 45,62 |
| местный бюджет |  |  | 21,07 |  | 10,44 | 0,00 | | 0,00 | 10,44 |
| Капитальный ремонт организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 0,27 | | 0,10 | 1,15 | Приведение технического состояния зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие нормативным требованиям |
| местный бюджет |  |  | 1,52 |  | 1,52 | 0,27 | | 0,10 | 1,15 |
| Задача 9. Повышение эффективности функционирования сектора социального обслуживания населения, обеспечение приоритетности в оказании поддержки социально незащищённым категориям населения | | | | | | | | | | | |
| Развитие системы социальной поддержки отдельных групп населения (муниципальная программа «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Улучшение социального положения населения ЗАТО Северск, усиление адресности социальных выплат | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 560,28 | 445,31 | 114,97 | 43,75 | | 31,61 | 39,61 | Обеспечение социальной защиты наиболее уязвимых слоёв населения ЗАТО Северск |
| федеральный бюджет |  |  | 13,63 | 13,63 | 0,00 |  | |  |  |
| бюджет Томской области |  |  | 32,47 | 26,41 | 6,06 | 2,02 | | 2,02 | 2,02 |
| местный бюджет |  |  | 514,18 | 405,27 | 108,91 | 41,73 | | 29,59 | 37,59 |
| Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, многоквартирным домам и административным зданиям маломобильных граждан, условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 25,64 | 6,95 | 18,69 | 1,62 | | 0,10 | 16,97 | Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры, административных зданий и жилых домов для маломобильных групп населения |
| федеральный бюджет |  |  | 2,96 | 2,96 | 0,00 |  | |  |  |
| бюджет Томской области |  |  | 2,30 | 2,30 | 0,00 |  | |  |  |
| местный бюджет |  |  | 20,38 | 1,69 | 18,69 | 1,62 | | 0,10 | 16,97 |
| Предупреждение семейного неблаго-получия и профилактика социального сиротства, развитие различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел опеки и попечительства Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 258,36 | 106,03 | 152,33 | 47,20 | | 52,54 | 52,58 | Создание благоприятных условий для жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшение их жилищных условий |
| федеральный бюджет |  |  | 14,35 | 6,81 | 7,54 | 3,311 | | 2,10 | 2,13 |
| бюджет Томской области |  |  | 244,01 | 99,22 | 144,79 | 43,893 | | 50,45 | 50,45 |
| Задача 10. Проведение эффективной политики занятости населения | | | | | | | | | | | |
| Развитие экономической активности населения и инфраструктуры рынка труда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Разработка и постоянная актуализация прогноза потребности в кадрах и проведение регулярного мониторинга рынка труда с участием работодателей | ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск | 2017-2020 | - | - | - | - | | - | - | Создание условий для снижения напряжённости на рынке труда |
| Совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики | - | - | - | - | | - | - | Создание условий для снижения напряжённости на рынке труда |
| Внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан, совершенствование профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, ищущих работу | - | - | - | - | | - | - | Создание условий для снижения напряжённости на рынке труда |
| Реализация мероприятий активной политики занятости населения | - | - | - | - | | - | - | Создание условий для снижения напряжённости на рынке труда |
| Содействие росту заработной платы работников и её легализации, контроль за своевременностью выплаты заработной платы | Органы местного самоуправления, организации | 2017-2020 | - | - | - | - | | - | - | Рост доходов населения ЗАТО Северск, сокращение «серых» схем выплаты заработной платы |
| Приоритетное направление 4. Совершенствование муниципального управления | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса | | | | | | | | | | | |
| Формирование и исполнение бюджета на основе программно-целевого принципа | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | - | - | - | - | | - | - | Повышение эффективности использования бюджетных средств |
| Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск») | 2015-2020 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,35 | | 0,00 | 0,35 | Качественное планирование доходов и расходов бюджета, формирование отчётности |
| местный бюджет |  |  | 0,70 |  | 0,70 | 0,35 | | 0,00 | 0,35 |
| Задача 2. Обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | |
| Реализация плана мероприятий по мобилизации доходов бюджета (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск») | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | - | - | - | - | | - | - | Обеспечение проведения заседаний Комиссии по мобилизации доходов, роста налоговых и неналоговых доходов |
| Эффективное управление муниципальным долгом (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск») | 54,81 | 13,88 | 40,93 | 9,52 | | 14,70 | 16,72 | Сбалансированность бюджета ЗАТО Северск и недопущение превышения ограничений по размеру муниципального долга |
| местный бюджет |  |  | 54,81 | 13,88 | 40,93 | 9,52 | | 14,70 | 16,72 |
| Задача 3. Повышение эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления, органами государственной власти и населением муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| Ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности «Геокад» | КАиГ Администрации ЗАТО Северск | 2017-2018 | 3,00 | 2,20 | 0,80 | 0,80 | | 0,00 | 0,00 | Создание единой базы данных о развитии и застройке территории ЗАТО Северск, земельных участках, инженерных коммуникациях, объектах капитального строительства |
| местный бюджет |  |  | 3,00 | 2,20 | 0,80 | 0,80 | |  |  |
| Приобретение серверов для хранения баз данных | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 2018 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  |  | 1,30 |  | 1,30 | 1,30 | |  |  |
| Развитие информационных и коммуникационных технологий для развития системы управления, взаимодействия между органами местного самоуправления, органами государственной власти и гражданами, бизнесом, в т.ч.: | Комитет развития информацион-ного общества Администрации ЗАТО Северск | 2018-2020 |  |  |  |  | |  |  | Формирование информационной открытости деятельности органов местного самоуправления |
| Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск») | УКС Администрации ЗАТО Северск | 2018-2022 | 21,25 | 0,10 | 9,50 | 6,79 | | 2,72 | 0,00 | Оптимизация информационного обмена данными |
| местный бюджет |  |  | 21,25 | 0,10 | 9,50 | 6,79 | | 2,72 | 0,00 |
| Задача 4. Повышение прозрачности и подотчётности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение свободного доступа для граждан к официальной социально-значимой информации, доступности информации о деятельности органов местного самоуправления в доступной и понятной форме | Комитет развития информацион-ного общества Администрации ЗАТО Северск | 2018-2020 | - | - | - | - | | - | - | Разработана муниципальная программа «Развитие информационного общества ЗАТО Северск» |
| Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления с использованием различных информационных каналов (современных телекоммуникационных технологий, публикаций в СМИ, социальной рекламы, личных встреч) | Администрация ЗАТО Северск | 2018-2020 | - | - | - | - | | - | - | Создание условий, способствующих росту удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа |
| Задача 5. Повышение удовлетворённости граждан качеством муниципального управления и качеством предоставления муниципальных услуг | | | | | | | | | | | |
| Повышение качества и доступности муниципальных услуг, внедрение в практику предоставления муниципальных услуг новых технологий | Администрация ЗАТО Северск | 2018-2020 | - | - | - | - | | - | - | Повышение степени удовлетворённости жителей ЗАТО Северск качеством предоставления муниципальных услуг |
| Задача 6. Развитие механизмов общественного контроля деятельности органов местного самоуправления и исполнения ими муниципальных функций | | | | | | | | | | | |
| Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 8,01 | 4,55 | 3,46 | 1,16 | | 1,15 | 1,15 | Внедрение информационных систем планирования и исполнения бюджета ЗАТО Северск «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» |
| местный бюджет |  |  | 8,01 | 4,55 | 3,46 | 1,16 | | 1,15 | 1,15 |
| Задача 7. Формирование открытого и прозрачного «бюджета для граждан» | | | | | | | | | | | |
| Подготовка и размещение проекта бюджета и отчёта об исполнении бюджета в доступной для граждан форме «бюджет для граждан» (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск») | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | - | - | - | - | | - | - | Формирование информационной открытости деятельности органов местного самоуправления |
| Задача 8. Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск, организация учёта объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | |
| Организация работ по технической инвентаризации, оценке и регистрации прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимости (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск») | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 17,69 | 10,90 | 6,79 | 1,58 | | 1,47 | 3,74 | Использование муниципального недвижимого имущества для выполнения полномочий органов местного самоуправления |
| местный бюджет |  |  | 17,69 | 10,90 | 6,79 | 1,58 | | 1,47 | 3,74 |
| Задача 9. Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение полноты учёта использования земельных участков (муниципальная программа «Эффективное управление муниципаль-ным имуществом ЗАТО Северск») | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 2,04 | 0,96 | 1,08 | 0,41 | | 0,24 | 0,43 | Использование муниципального недвижимого имущества для выполнения полномочий органов местного самоуправления |
| местный бюджет |  |  | 2,04 | 0,96 | 1,08 | 0,41 | | 0,24 | 0,43 |
| Задача 10. Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | |
| Организация контроля за санитарным состоянием лесов, осуществление лесохозяйственных мероприятий по использованию и сохранению лесов (муниципальная программа «Эффективное управление муниципаль-ным имуществом ЗАТО Северск») | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 2015-2020 | 72,65 | 30,59 | 42,06 | 10,65 | | 12,25 | 19,16 | Использование муниципального недвижимого имущества для выполнения полномочий органов местного самоуправления |
| местный бюджет |  |  | 72,65 | 30,59 | 42,06 | 10,65 | | 12,25 | 19,16 |

------------------------------

<\*> Оценка финансовых ресурсов в части бюджетных источников приведена:

1) в 2018 году в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 № 33/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2018 год   
и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 28.06.2018 № 39/5), в том числе включает расходы бюджета ЗАТО Северск, связанные с развитием   
и поддержкой социальной инфраструктуры, за счёт выделяемых из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в сумме 91,33 млн. руб.;

2) в 2019 году в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год   
и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 30.05.2019 № 51/2) и приказом начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск   
от 28.06.2019 № 54 «О внесении изменений в cводную бюджетную роспись бюджета ЗАТО Северск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в том числе включает расходы бюджета ЗАТО Северск, связанные с развитием и поддержкой социальной инфраструктуры, за счёт выделяемых из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в сумме 90,76 млн. руб.;

3) в 2020 году в соответствии с утверждёнными объёмами финансовой потребности в муниципальных программах.