|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением  Администрации ЗАТО Северск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ГОРОДА СЕВЕРСКА» НА 2021-2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов

благоустройства и озеленения города Северска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска | | | | | | | | | | | | | |
| Срок реализации Программы | 2021 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | | | |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Программы | Формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения города Северска | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | | | | 2020 год | | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год |
| Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния города Северска, ед. | | | | 5 | | | 4 | | 4 | | 3 | | 3 |
| Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории города Северска, ед. | | | | 560 | | | 530 | | 500 | | 470 | | 440 |
| Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), % | | | | 12 | | | 24 | | 36 | | 48 | | 64 |
| Задачи Программы | 1. Создание устойчивой системы озеленения города Северска | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» | | | | | | | | | | | | | |
| ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска» | | | | | | | | | | | | | |
| ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства города Северска» | | | | | | | | | | | | | |
| ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | | | | 2022 год | | | 2023 год<\*> | | | 2024 год<\*> | |
| Местный бюджет  (потребность (прогноз) | 1 262 345,95 | 401 322,77 | | | | 460 396,60 | | | 197 011,25 | | | 230 615,33 | |
| Местный бюджет | 311 499,88 | 96 337,47 | | | | 88 387,47 | | | 63 387,47 | | | 63 387,47 | |
| Другие источники: | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| федеральный бюджет  (потребность (прогноз) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| федеральный бюджет  (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| бюджет Томской области  (потребность (прогноз) | 19 462,40 | 27 193,40 | | | | 4 856,60 | | | 4 856,60 | | | 4 856,60 | |
| бюджет Томской области  (по согласованию (прогноз) | 11 984,00 | 2 996,00 | | | | 2 996,00 | | | 2 996,00 | | | 2 996,00 | |
| внебюджетные источники  (по согласованию (прогноз) |  |  | | | |  | | |  | | |  | |
| Всего | 323 483,8 | 99 333,47 | | | | 91 383,47 | | | 66 383,47 | | | 66 383,47 | |
|  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | | | |

------------------------------

<\*> Объем прогнозного финансирования на 2023 и 2024 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода (2022 года)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В муниципальную программу «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» включен весь комплекс работ по благоустройству и озеленению на территории г. Северска от капитального строительства и капитального ремонта до текущего содержания.

Программа направлена на повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан.

В 2015-2020 году основные мероприятия предлагаемой программы реализуются в рамках муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения города Северска». Мероприятия по уборке несанкционированных свалок входят в подпрограмму «Чистый город» муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск», а мероприятия по противоклещевой обработке и содержанию мест отдых на реке Томи - в состав подпрограммы «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск».

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города Северска, требуют круглогодичного содержания и своевременного ремонта.

Для повышения уровня благоустройства, направленного на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение мероприятий по благоустройству общегородских территорий, а также внутриквартальных территорий, прилегающих к территориям многоквартирных домов.

Санитарное благоустройство территории города также является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. Необходимо выполнять мероприятия по санитарной уборке указанных территорий, своевременному вывозу и утилизации мусора. На всех площадях, тротуарах, скверах, парковой зоне, остановках городского транспорта должны быть выставлены в достаточном количестве урны, контейнеры для сбора ТБО. Для обеспечения урнами всех мест общего пользования необходимо однократно изготовить не менее 200 урн, а в последующем ежегодно не менее 50, так как ежегодно порядка 5 урн приходит в негодность, либо утрачивается.

Отдельной проблемой является ликвидация стихийно создающихся на периферийных участках города несанкционированных свалок. В 2019 году на полигон ТКО вывезен мусор с несанкционированных свалок в объеме 2150 тонн. При этом, ликвидация несанкционированных свалок это не только их систематический вывоз, но и проведение мероприятий по предотвращению их возникновения. К таким мероприятиям можно отнести проведение совместных рейдов с представителями УМВД России по ЗАТО Северск, установку аншлагов, запрещающих сброс мусора в неустановленных местах, информирование населения о необходимости соблюдения установленных требований утилизации ТКО.

В настоящее время благоустройство и озеленение выполняется в рамках муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории города Северска».

На территории города Северска имеется порядка 160 гектаров газонов, требующих регулярной косьбы, около 70 км живой изгороди. Отдельной проблемой является наличие на территории города большого количества переросших зеленых насаждений. В настоящее время более 6 тыс. деревьев подлежат сносу и порядка 6,5 тыс. деревьям требуется регулярная формовочная обрезка. В рамках существующей муниципальной программы объемы выполняемых работ в рамках утвержденного бюджетного финансирования не позволяли уменьшить количество таких деревьев. Ежегодный прирост количества деревьев, подлежащих сносу и формовочной обрезке превышал объем выполненных работ.

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории г. Северска и предупреждения нападения животных на людей, в городе осуществляется отлов безнадзорных животных, в весенний период проводится противоклещевая обработка лесных массивов в черте города. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения города и наведения порядка осуществляется транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения. В настоящее время в рамках существующих муниципальных программ по данным направлениям достигнуто следующее:

В рамках ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения», муниципальной программы «Улучшение качественного состояния улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения» ежегодно выполняются мероприятия по отлову животных без хозяев, количество отловленных животных в последние годы - порядка 900 голов. В плановом периоде ожидается уменьшение количества животных без хозяев, как результат планомерной работы по их отлову и стерилизации.

На территории ЗАТО Северск ежегодно фиксируется большое количество людей, пострадавших от укусов клещей. В пункты серопрофилактики обратились: в 2017 г. - 2287 чел., в 2018 г. - 1377 чел., в 2019 г. - 1679 чел. Проведение противоклещевой обработки лесопарковой зоны на территории г. Северска необходимо для минимизации рисков заражения клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Площадь ежегодно обрабатываемой территории составляет более 160 га.

В 2025-2020 годах время мероприятия проводились в рамках подпрограммы «Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск». Достигнутые объемы ежегодной противоклещевой обработки предполагается сохранить в плановом периоде.

Следующим направлением по созданию благоприятной качественной городской среды является организация содержания мест захоронений и предоставление гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с действующим законодательством. На территории города расположено общественное кладбище, в течение года данные территории требуют санитарного обслуживания. В настоящее время площадь участков для захоронения на городском кладбище сокращается, в связи с чем ведется строительство нового городского кладбища. Мероприятия по строительству начаты в рамках подпрограммы «Создание комфортной среды в местах массового посещения» муниципальной программы» «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории города Северска». В плановом периоде предполагается завершение строительства данного объекта.

Ответственный исполнитель Программы-Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

Участники Программы:

-Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;

-Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;

Участники мероприятий Программы:

-Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск;

-Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск;

- МКУ «Технический центр».

Сроки реализации Программы-2021 – 2024 годы. Этапы реализации Программы не предусмотрены.

Среднесрочная цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа - повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания.

Комфортность города, как среды проживания, можно охарактеризовать следующими основными факторами:

- развитой инфраструктурой городской территории;

- здоровой экологической обстановкой;

- наличием достаточного количества общественных пространств;

- комфортными внутриквартальными территориями.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ( ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения города Северска.

Для реализации поставленной цели предлагается решить следующие задачи:

1. Создание устойчивой системы озеленения города Северска;

2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения;

3. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения

Реализация Программы запланирована на 2021 – 2024 годы и будет осуществляться в один этап.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы с учетом прогнозного финансирования приведены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения г.Северска»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Значения целевых показателей | | | | | | Перио-дичность сбора  данных | Метод  сбора  инфор-мации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г. Северск. | ед | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | Год | Ведомст-венная  отчетность | УЖКХ тиС |
| 2 | Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска | ед | 575 | 560 | 530 | 500 | 470 | 440 | Год |  |  |
| 3 | Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Создание устойчивой системы озеленения города Северска» Программы | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1. Количество старовозрастных деревьев, подлежащих сносу. | шт. |  | 6150 | 5650 | 5150 | 4650 | 4150 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Количество высаженных саженцев | шт |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» Программы | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, | тонн |  | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество отловленных животных без владельцев | ед |  | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 2.3 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, | м2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| 2.4 | Площадь противоклещевой обработки | га | 160 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 3 «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения» Программы | | | | | | | | | | | |
|  | Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели | ед | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УЖКХ ТиС |
|  | Количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Год | Ведомст-венная отчет-ность | УКС Админис-трации ЗАТО Северск |

III. ПОДПРОГРАММЫ

В состав Программы включено 4 подпрограммы, каждая из которых направлена на решение задач Программы:

подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» (приложение 1);

подпрограмма 2 ««Благоустройство города Северска»; (приложение 2);

подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» (приложение 3);

подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма».

IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Ответственным исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

Обеспечивающая подпрограмма включает расходы на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы.

Сведения о мероприятиях и ресурсном обеспечении реализации подпрограммы   
4 «Обеспечивающая подпрограмма» приведены в таблице 2.

Помимо финансирования подпрограммы 2 «Обеспечивающая подпрограмма» из средств местного бюджета предусмотрено финансирование из бюджета Томской области   
 на осуществление управленческих функций при реализации отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных, переданных городскому округу ЗАТО Северск на основании Закона Томской области от 11.04.2013 № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности безнадзорных животных». Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы представлена в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения г.Северска»

на 2015-2019 годы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник | Распределение объема финанси-рования обеспечиваю-щей подпрограммы по задачам деятельности ответствен-ного исполнителя, соисполните-ля, участника | Всего | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ответствен-ный исполни-тель – УЖКХ ТиС | Задача 1. Организация деятельности УЖКХ ТиС | | | | | |
| Объем финансирова-ния, тыс. руб.,  в т.ч.: | 123 103,16 | 30 775,79 | 30 775,79 | 30 775,79 | 30 775,79 |
| местный бюджет | 122 905,56 | 30 726,39 | 30 726,39 | 30 726,39 | 30 726,39 |
| областной бюджет | 197,6 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| Показатель 1 «Обеспечение выполнения программных мероприятий» задачи 1, %  освоения денежных средств | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Показатель 2 «Выполнение муниципаль-ного задания подведом-ственными учреж-дениями» задачи 1, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. | | |  |  |  |  |  |

Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающихся реализации мероприятий Программы | Правовые акты 2021-2020 годов | 2021-2021 годы | Создание эффективной системы управления реализацией Программы |
| 2. | Мониторинг выполнения  мероприятий Программы | Отчеты исполнителей  мероприятий Программы | 2021-2024 годы | Обеспечение достижения целей, решение задач и  выполнение мероприятий Программы |
| 3. | Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования | Выполнение корректировок Программы | 2021-2024 годы | Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований |

V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЁ РЕСУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены на основании целей и задач Программы.

Помимо финансирования из средств местного бюджета Программой предусмотрено финансирование из бюджета Томской области и из федерального бюджета.

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=79ABB2903E68F3A75EADC1A070CA14E0895AB3164DDED08B265FE18F3A0B5C94C9A6395996A970D8F9C951BCCEB057DC856A338D3E251B4508D54A08D8j1E) Программы в целом с распределением по подпрограммам представлено в таблице 4.

Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию муниципальной программы в разрезе главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск представлена в [таблице 5](consultantplus://offline/ref=79ABB2903E68F3A75EADC1A070CA14E0895AB3164DDED08B265FE18F3A0B5C94C9A6395996A970D8F9C951B2CBB057DC856A338D3E251B4508D54A08D8j1E).

Общая [потребность](consultantplus://offline/ref=79ABB2903E68F3A75EADC1A070CA14E0895AB3164DDED08B265FE18F3A0B5C94C9A6395996A970D8F9C95CB2C7B057DC856A338D3E251B4508D54A08D8j1E) в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 4 Программы.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

на 2021-2024 годы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муници­пальной программы | Срок  реали- зации, год | Объем  финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Соисполни­тели |
| федераль- ного бюд­жета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» | Всего | 41 195,20 | 0,00 | 0,00 | 41 195,20 | 0,00 | МБЭУ ЗАТО Северск |
| 2021 | 11 011,30 | 0,00 | 0,00 | 11 011,30 | 0,00 |
| 2022 | 10 061,30 | 0,00 | 0,00 | 10 061,30 | 0,00 |
| 2023 | 10 061,30 | 0,00 | 0,00 | 10 061,30 | 0,00 |
| 2024) | 10 061,30 | 0,00 | 0,00 | 10 061,30 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» | Всего | 97 399,12 | 0,00 | 11 786,40 | 85 612,72 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2021 | 29 599,78 | 0,00 | 2 946,60 | 26 653,18 | 0,00 |
| 2022 | 22 599,78 | 0,00 | 2 946,60 | 19 653,18 | 0,00 |
| 2023 | 22 599,78 | 0,00 | 2 946,60 | 19 653,18 | 0,00 |
| 2024 | 22 599,78 | 0,00 | 2 946,60 | 19 653,18 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» | Всего | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2021 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая под­программа» | Всего | 123 103,16 | 0,00 | 197,60 | 122 905,56 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2021 | 30 775,79 | 0,00 | 49,40 | 30 726,39 | 0,00 |
| 2022 | 30 775,79 | 0,00 | 49,40 | 30 726,39 | 0,00 |
| 2023 | 30 775,79 | 0,00 | 49,40 | 30 726,39 | 0,00 |
| 2024 | 30 775,79 | 0,00 | 49,40 | 30 726,39 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | Всего | 311 697,48 | 0,00 | 11 984,00 | 299 713,48 | 0,00 |  |
| 2021 | 96 386,87 | 0,00 | 2 996,00 | 93 390,87 | 0,00 |
| 2022 | 88 436,87 | 0,00 | 2 996,00 | 85 440,87 | 0,00 |
| 2023 | 63 436,87 | 0,00 | 2 996,00 | 60 440,87 | 0,00 |
| 2024 | 63 436,87 | 0,00 | 2 996,00 | 60 440,87 | 0,00 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории города Северска» на 2021-2024 годы за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок  реали- зации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) –  от­ветственный исполнитель, соисполнитель, участник | |
| УЖКХ ТиС | УКС Админи­страции ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» | | Всего | 311 697,48 | 261 697,48 | 50,00 |
| 2021 | 96 386,87 | 71 386,87 | 25,00 |
| 2022 | 88 436,87 | 63 436,87 | 25,00 |
| 2023 | 63 436,87 | 63 436,87 | 0,00 |
| 2024 | 63 436,87 | 63 436,87 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение города Северска» | Всего | 41 195,20 | 41 195,20 | 0,00 |
| 2021 | 11 011,30 | 11 011,30 | 0,00 |
| 2022 | 10 061,30 | 10 061,30 | 0,00 |
| 2023 | 10 061,30 | 10 061,30 | 0,00 |
| 2024 | 10 061,30 | 10 061,30 | 0,00 |
| 1.1 | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» | Всего | 39 598,88 | 39 598,88 | 0,00 |
| 2021 | 10 612,22 | 10 612,22 | 0,00 |
| 2022 | 9 662,22 | 9 662,22 | 0,00 |
| 2023 | 9 662,22 | 9 662,22 | 0,00 |
| 2024 | 9 662,22 | 9 662,22 | 0,00 |
| 1.2 | ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска» | Всего | 1 596,32 | 1 596,32 | 0,00 |
| 2021 | 399,08 | 399,08 | 0,00 |
| 2022 | 399,08 | 399,08 | 0,00 |
| 2023 | 399,08 | 399,08 | 0,00 |
| 2024 | 399,08 | 399,08 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство города Северска» | Всего | 97 399,12 | 97 399,12 | 0,00 |
| 2021 | 29 599,78 | 29 599,78 | 0,00 |
| 2022 | 22 599,78 | 22 599,78 | 0,00 |
| 2023 | 22 599,78 | 22 599,78 | 0,00 |
| 2024 | 22 599,78 | 22 599,78 | 0,00 |
| 2.1 | ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства города Северска» | Всего | 75 789,60 | 75 789,60 | 0,00 |
| 2021 | 24 197,40 | 24 197,40 | 0,00 |
| 2022 | 17 197,40 | 17 197,40 | 0,00 |
| 2023 | 17 197,40 | 17 197,40 | 0,00 |
| 2024 | 17 197,40 | 17 197,40 | 0,00 |
| 2.2 | ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» | Всего | 21 609,52 | 21 609,52 | 0,00 |
| 2021 | 5 402,38 | 5 402,38 | 0,00 |
| 2022 | 5 402,38 | 5 402,38 | 0,00 |
| 2023 | 5 402,38 | 5 402,38 | 0,00 |
| 2024 | 5 402,38 | 5 402,38 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения» | Всего | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2021 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022  (про­гнозный пе­риод) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства | Всего | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2021 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства | Всего | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2021 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 123 103,16 | 123 103,16 | 0,00 |
| 2021 | 30 775,79 | 30 775,79 | 0,00 |
| 2022 | 30 775,79 | 30 775,79 | 0,00 |
| 2023 | 30 775,79 | 30 775,79 | 0,00 |
| 2024 | 30 775,79 | 30 775,79 | 0,00 |
| 4.1. | Обеспечение деятельности УЖКХ ТиС | Всего | 123 103,16 | 123 103,16 | 0,00 |
| 2021 | 30 775,79 | 30 775,79 | 0,00 |
| 2022 | 30 775,79 | 30 775,79 | 0,00 |
| 2023 | 30 775,79 | 30 775,79 | 0,00 |
| 2024 | 30 775,79 | 30 775,79 | 0,00 |

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.

Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.

Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель Программы.

Участниками Программы являются:

УЖКХ ТиС;

УКС Администрации ЗАТО Северск;

Участниками мероприятий Программы являются:

МБЭУ ЗАТО Северск;

МКУ «Технический центр».

Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию.

Факторы риска:

внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования Программ;

внутренние риски реализации Программы:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.

Предложения по мерам управления рисками реализации Программы:

1) регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

2) усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

3) своевременная корректировка мероприятий Программы.

|  |
| --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2021-2024 годы |

ПОДПРОГРАММА 1 «ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА СЕВЕРСКА»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Озеленение города Северска»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Озеленение города Северска | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2021 - 2024 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Участники подпро­граммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 | Улучшение качественного состояния объектов озеленения на территории города Северска | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения  (по годам реализации) | Показатели цели,  единица измерения | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1. Количество старовозрастных деревьев, подлежащих сносу, шт. | 6150 | 5650 | 5150 | 4650 | 4150 |
| 2. Количество высаженных саженцев, шт. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Задачи подпро­граммы 1 | 1. Обеспечение исполнения мероприятий по поддержанию объектов озеленения в безаварийном и эстетически привлекательном состоянии | | | | | |
| 2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» | | | | | |
| ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска» | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Местный бюджет | 41 195,20 | 11 011,30 | 10 061,30 | 10 061,30 | 10 061,30 |
| Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 41 195,20 | 11 011,30 | 10 061,30 | 10 061,30 | 10 061,30 |

------------------------------

<\*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 2 на 2023 и 2024 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью зеленого фонда города   
и основным фактором оздоровления экологической обстановки на его территории.

Общая площадь зеленых насаждений на территории города Северска составляет 521 га, из них 72 га- насаждения общего пользования ( парки, скверы, бульвары) тыс.кв.м, 77 га – озеленение автомобильных дорог местного значения. 372 га – городские леса.

Таким образом, на 1 жителя города Северска приходится 13,5 кв.м. зеленых насаждений (без учета городских лесов). Данный показатель является одним из важнейших при оценке благоустроенности города.

Вместе с тем, часть зеленых насаждений достигла возраста естественного старения.   
 На территории общего пользования г. Северска по информации, включенной в реестр зеленых насаждений, подлежащих сносу и формовочной обрезке, в настоящее время имеется более 6 тысяч деревьев, подлежащих сносу, и порядка 6,5 тысяч деревьев, требующих формовочную и омолаживающую обрезку. Учитывая небольшой объем ежегодных работ по сносу и формовочной обрезке, который в настоящее время выполняется в рамках Муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории города Северска», а также ежегодный прирост количества деревьев, подлежащих сносу и формовочной обрезке, данный показатель за последние годы не снижается. В 2018 году было снесено 460. деревьев, отформовано 510, в 2019 году данные показатели составили 465 и 440, соответственно. При этом, количество деревьев, подлежащих сносу на конец 2018 года составил 6253 дерева, а на конец 2019 - 6449. Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке соответственно 6875 и 7121. Для предотвращения ситуаций, опасных для жизни, здоровья и имущества жителей города, для формирования эстетически привлекательных объектов озеленения необходимо увеличение объема работ по сносу и формовочной обрезке зеленых насаждений.

В рамках текущего ухода за зелеными насаждениями в 2018-2019 годах выкашивалось порядка 104 га газона. Данный уровень планируется сохранить в плановом периоде. При этом следует отменить, что многие газоны за сезон выкашиваются 2-4 раза, таким образом реальный объем работ по выкашиванию газонов выше на 50- 70%.

Для выполнения задачи Программы «Создание устойчивой системы озеленения города Северска» предлагается разработать две ВЦП: «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» и «Восстановление зеленого фонда города Северска»

В рамках ВЦП: «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» необходимо выполнить следующие мероприятия:

1) снос старовозрастных, переросших зеленых насаждений;

2) формовочная обрезка зеленых насаждений;

3) текущее содержание зеленых насаждений, поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии.

В рамках ВЦП: «Восстановление зеленого фонда города Северска» для решения одной из задач подпрограммы: «Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленых насаждений» реализуются мероприятия по восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных насаждений, используя посадочный материал саженцев ценных пород деревьев и декоративных кустарников.

Взамен ликвидированным зеленым насаждениям в плановом периоде планируется высаживать по 1500 саженцев ежегодно. Всего в период действия программы планируется высадить :

- деревьев – 2500 шт.;

- одиночных кустарников (группы) – 500 шт.;

- кустарников в живую изгородь – 3000 шт.

.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основной целью подпрограммы 1 является улучшение качественного состояния объектов озеленения на территории города Северска .

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Создание устойчивой системы озеленения города Северска.

2. Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда.

Сроки реализации подпрограммы 1 – 2021-2024 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Значения целевых показателей | | | | | | Перио-дич-ность сбора  данных | Метод  сбора  инфор-мации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля ликвидированных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, | | проц | 6,73 | 5,31 | 6,77 | 6,29 | 5,88 | 5,52 | год | Ведомственная статистика | УЖКХ ТиС |
| 2 | Индекс восстановленных зеленых насаждений | | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | год | Ведомственная статистика | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение исполнения мероприятий по поддержанию объектов озеленения в безаварийном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | 1. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | проц | 6,73 | 5,31 | 6,77 | 6,29 | 5,88 | 5,52 | год | Ведомственная статистика | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | | 2.Доля площади выстриженных газонов, к общей площади газонов, проц | проц | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | год | Ведомственная статистика | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | | 3.Доля площади ухоженных цветников к общей площади цветников, проц | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | год | Ведомственная статистика | УЖКХ ТиС |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели задачи 2 «Восстановление зеленого фонда города Северска» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество высаженных саженцев древесно- кустарниковых насаждений | | ед | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | год | Ведомственная статистика | УЖКХ ТиС |

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 И ЕЁ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Задачи подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» реализуются ведомственными целевыми программами:

- «Организация мероприятий по озеленению города Северска»,

- ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска»

Разработчиками указанных ВЦП является участник Программы –Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО Северск.

Финансирование ВЦП осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Озеленение города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпро­граммы, ВЦП (ос­новного мероприятия) муниципальной программы | Срок  реали- зации,  год | Объем фи­нансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники подпро­граммы, участники мероприятия | Показатели конечного резуль­тата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного резуль­тата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федераль- ного бюджета (по со­гласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по со­гласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источ-ников (по согласо- ванию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение исполнения мероприятий по поддержанию объектов озеленения в безаварийном и эстетически привлекательном состоянии» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП «Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска» | Всего | 39 598,88 | | 0,00 | 0,00 | 39 598,88 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | 10 612,22 | | 0,00 | 0,00 | 10 612,22 | 0,00 | 1. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 6,77 |
| 2.Доля площади выстриженных газонов, к общей площади газонов, проц | 80 |
| 3.Доля площади ухоженных цветников к общей площади цветников, проц | 100 |
| 2022 | 9 662,22 | | 0,00 | 0,00 | 9 662,22 | 0,00 | 1. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 6,29 |
| 2.Доля площади выстриженных газонов, к общей площади газонов, проц | 80 |
| 3.Доля площади ухоженных цветников к общей площади цветников, проц | 100 |
| 2023 | 9 662,22 | | 0,00 | 0,00 | 9 662,22 | 0,00 | 1. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 5,88 |
| 2.Доля площади выстриженных газонов, к общей площади газонов, проц | 80 |
| 3.Доля площади ухоженных цветников к общей площади цветников, проц | 100 |
| 2024 | 9 662,22 | | 0,00 | 0,00 | 9 662,22 | 0,00 | 1. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев относительно общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 5,22 |
| 2.Доля площади выстриженных газонов, к общей площади газонов, проц | 80 |
| 3.Доля площади ухоженных цветников к общей площади цветников, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Устойчивое воспроизводство зеленых насаждений на территории города Северска» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ВЦП «Восстановление зеленого фонда города Северска» | Всего | | 1 596,32 | 0,00 | 0,00 | 1 596,32 | 0,00 | УЖКХ ТиС, МБЭУ ЗАТО Северск | X | X |
| 2021 | | 399,08 | 0,00 | 0,00 | 399,08 | 0,00 | 1.Количество высаженных саженцев древесно- кустарниковых насаждений, ед. | 450 |
| 2022 | | 399,08 | 0,00 | 0,00 | 399,08 | 0,00 | 1.Количество высаженных саженцев древесно- кустарниковых насаждений, ед. | 450 |
| 2023 | | 399,08 | 0,00 | 0,00 | 399,08 | 0,00 | 1.Количество высаженных саженцев древесно- кустарниковых насаждений, ед. | 450 |
| 2024 | | 399,08 | 0,00 | 0,00 | 399,08 | 0,00 | 1.Количество высаженных саженцев древесно- кустарниковых насаждений, ед. | 450 |
|  | Итого по подпро­грамме 1 | Всего | | 41 195,20 | 0,00 | 0,00 | 41 195,20 | 0,00 |  | X | X |
| 2021 | | 11 011,30 | 0,00 | 0,00 | 11 011,30 | 0,00 | X | X |
| 2022 | | 10 061,30 | 0,00 | 0,00 | 10 061,30 | 0,00 | X | X |
| 2023 | | 10 061,30 | 0,00 | 0,00 | 10 061,30 | 0,00 | X | X |
| 2024 | | 10 061,30 | 0,00 | 0,00 | 10 061,30 | 0,00 | X | X |

------------------------------

<\*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 2 на 2023 и 2024 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» на 2021-2024 годы |

ПОДПРОГРАММА 2 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА СЕВЕРСКА»

подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | Благоустройство города Северска | | | | | | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2024 годы | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | | |
| Цель  подпрограммы 2 | Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения  (по годам реализации) | Показатели цели,  единица измерения | | 2020  год | | 2021  год | | 2022 год | | 2023  год | | 2024  год |
| Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, тонн | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 |
| Количество отловленных животных без владельцев, ед | | 900 | | 850 | | 800 | | 750 | | 700 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 | | 23100 | | 23100 | | 23100 | | 23100 | | 23100 |
| Площадь противоклещевой обработки, га | | 160 | | 160 | | 160 | | 160 | | 160 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1 Улучшение состояния объектов благоустройства на территории города Северска, создание условий для комфортного и безопасного проживания населения | | | | | | | | | | |
| 2. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, создание безопасных условий в местах общего пользования города Северска | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства города Северска» | | | | | | | | | | |
| ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | | 2021год | | 2022 год | | 2023 год<\*> | | 2024 год<\*> | |
| Местный бюджет | 85 612,72 | | 26 653,18 | | 19 653,18 | | 19 653,18 | | 19 653,18 | |
| Другие источники: |  | |  | |  | |  | |  | |
| Федераль-ный бюджет (по согла-сованию (прогноз) |  | |  | |  | |  | |  | |
| бюджет Томской области (по согла-сованию (прогноз) | 19 228,80 | | 4 807,20 | | 4 807,20 | | 4 807,20 | | 4 807,20 | |
| внебюджетные источники (по согла-сованию (прогноз) |  | |  | |  | |  | |  | |
| Всего | 97 399,12 | | 29 599,78 | | 22 599,78 | | 22 599,78 | | 22 599,78 | |

------------------------------

<\*> Объем прогнозного финансирования на 2023 и 2024 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода (2022 года)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города, требуют круглогодичного содержания и своевременного ремонта.

Санитарное благоустройство территории города также является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. На всех площадях, улицах, парковой зоне, остановках городского транспорта должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Всего на улицах города и в скверах должно быть установлено не менее 400 урн, тогда как в настоящее время их насчитывается менее 200. Необходимо выполнять мероприятия по санитарной уборке указанных территорий, своевременному вывозу и утилизации мусора, в том числе с мест несанкционированного складирования ТКО.

Объем мусора из стихийно образующихся н периферийных территориях несанкционированных свалках, вывозимого ежегодно на полигон ТКО составляет более 2000 тонн.

Несмотря на то, что в прошедшие годы вывоз мусора с несанкционированных свалок осуществлялся систематически, и вывозилось на полигон ТКО ежегодно порядка тысячи тонн мусора, ликвидировать несанкционированные свалки на периферийных участках г. Северска не удалось. В плановом периоде предполагается не только вывозить мусор с несанкционированных свалок, но и выполнять мероприятия, не допускающие его образования.

Для содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии необходимо своевременно выполнять комплекс работ по текущему содержанию, санитарной очистке объектов благоустройства, которые объединены в ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска».

Для повышения уровня благоустройства, направленного на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение мероприятий по благоустройству общегородских территорий, а также по благоустройству внутриквартальных территорий, прилегающих к территориям многоквартирных домов.

Площадь внутриквартальных территорий, которые необходимо содержать в рамках мероприятий планируемой подпрограммы составляет 2783 тыс. м2.

Кроме того, в рамках программы необходимо содержать 56 га муниципального кладбища г. Северска, обеспечивая жителям доступ во все кварталов зимний период и удовлетворительное санитарное состояние в летний период. С территории кладбища ежегодно вывозится порядка 1,5 тыс.тонн мусора.

В обязательном порядке необходимо выполнять праздничное оформления города, обеспечение бесперебойной работы фонтанов, а также иные мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и безопасности проживания

В рамках данной подпрограммы осуществляется текущее содержание внутриквартальных территорий, скверов города, территории городского кладбища, мест отдыха на реке Томи, ликвидация несанкционированных свалок на периферийных территориях города.

В г.Северске для создания необходимого уровня благоустройства, в том числе для организации и проведения массовых мероприятий необходимо:

- праздничное оформление следующих объектов: площадь имени В.И.Ленина, театральная площадь, просп.Коммунистический и разделительная полоса, ул. Курчатова;

- установка и украшение 8 новогодних елей;

- изготовление и монтаж баннерной продукции;

- поддержание в надлежащем состоянии памятников;

- обеспечение функционирование 7 фонтанов (в летний период).

В г.Северске ежегодно проводится городской конкурс «Северский дворик» для привлечения населения, городских предприятий, предприятий и организаций бюджетной сферы, индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.

Для соблюдения санитарно-гигиенических требований, создания безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения разрабатывается ведомственная целевая программа «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска», включающая следующие мероприятия:

- выполнение противоклещевой обработки лесных массивов в черте города,

- обеспечение круглосуточного дежурства бригады по доставке тел умерших в морг;

- организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных

В плановом периоде ожидается уменьшение количества отловленных животных без хозяев, как результат планомерной работы по их отлову и стерилизации. При этом уменьшение затрат на выполнение мероприятий в целом не ожидается, так как в приюте неизбежно увеличивается количество отловленных агрессивных животных, подлежащих пожизненному содержанию.

Площади ежегодно проводимой притивоклещевой обработки позволяют не допускать наличие опасного количества клещей на территориях, активно посещаемых жителями города. Достигнутые объемы ежегодной противоклещевой обработки предполагается сохранить в плановом периоде.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основной целью подпрограммы 2 является обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска.

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

1 Улучшение состояния объектов благоустройства города Северска, создание условий для комфортного и безопасного проживания населения.

2. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, создание безопасных условий в местах общего пользования города Северска.

Сроки реализации подпрограммы 2 – 2021-2024 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Значения целевых показателей | | | | | | Периодич-ность сбора  данных | Метод  сбора  информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» | | | | | | | | | | | |
|  | Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО | тонн | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
|  | Количество отловленных животных без владельцев | ед | 900 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
|  | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, | м2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
|  | Площадь противоклещевой обработки, | га | 158,2 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Улучшение состояния объектов благоустройства города Северска, создание условий для комфортного и безопасного проживания населения» | | | | | | | | | | | |
|  | Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО | М3 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
|  | Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год) | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
|  | Количество отремонтированных объектов благоустройства | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2. «Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, создание безопасных условий в местах общего пользования города Северск»а | | | | | | | | | | | |
|  | Площадь лесных массивов с проведенной противоклещевой обработкой | га | 158,2 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
|  | Количество отловленных животных без вдадельцев | ед | 900 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |
|  | Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг | день | 325 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | год | Ведомствен-ная отчетность | УЖКХ ТиС |

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 И ЕЁ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Задачи подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» реализуются ведомственными целевыми программами:

- «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства города Северска»;

- «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска».

Разработчиком указанных ВЦП является участник Программы –Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО Северск.

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств местного бюджета, с привлечением средств областного бюджета.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Благоустройство города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование под­программы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприя­тия) муниципальной программы | Срок  реали- зации,  год | Объем фи­нансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники подпро­граммы, участники ме­роприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализа­ции | |
| федераль- ного бюджета (по со­гласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по со­гласо- ванию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение комфортных условий в местах общего пользования города Северска» подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства города Северска» | Всего | 75 789,60 | 0,00 | 0,00 | 75 789,60 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2021 | 24 197,40 | 0,00 | 0,00 | 24 197,40 | 0,00 | Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 3400 |
| Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
| Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 3 |
| 2022 | 17 197,40 | 0,00 | 0,00 | 17 197,40 | 0,00 | Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 3400 |
| Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
| Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 3 |
| 2023 | 17 197,40 | 0,00 | 0,00 | 17 197,40 | 0,00 | Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 3400 |
| Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
| Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 3 |
| 2024 | 17 197,40 | 0,00 | 0,00 | 17 197,40 | 0,00 | Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3 | 3400 |
| Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
| Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 3 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, создание безопасных условий в местах общего пользования города Северска» подпрограммы 2 | | | | | | | | | |
| 2.1 | ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» | Всего | 21 609,52 | 0,00 | 11 786,40 | 9 823,12 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2021 | 5 402,38 | 0,00 | 2 946,60 | 2 455,78 | 0,00 | Площадь лесных массивов с проведенной противоклещевой обработкой, га | 158,2 |
| Количество отловленных животных без вдадельцев, ед | 900 |
| Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, день | 325 |
| 2022 | 6 808,93 | 0,00 | 2 946,60 | 2 455,78 | 0,00 | Площадь лесных массивов с проведенной противоклещевой обработкой, га | 158,2 |
| Количество отловленных животных без вдадельцев, ед | 850 |
| Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, день | 365 |
| 2023 | 6 808,93 | 0,00 | 2 946,60 | 2 455,78 | 0,00 | Площадь лесных массивов с проведенной противоклещевой обработкой, га | 158,2 |
| Количество отловленных животных без вдадельцев, ед | 800 |
| Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, день | 365 |
| 2024 | 6 808,93 | 0,00 | 2 946,60 | 2 455,78 | 0,00 | Площадь лесных массивов с проведенной противоклещевой обработкой, га | 158,2 |
| Количество отловленных животных без вдадельцев, ед | 750 |
| Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, день | 366 |
|  | Итого по подпро­грамме 2 | Всего | 97 399,12 | 0,00 | 11 786,40 | 85 612,72 | 0,00 |  | X | X |
| 2021 | 29559,78 | 0,00 | 2 946,60 | 26 653,18 | 0,00 | X | X |
| 2022 | 22 599,78 | 0,00 | 2 946,60 | 19 653,18 | 0,00 | X | X |
| 2023 ( | 22 599,78 | 0,00 | 2 946,60 | 19 653,18 | 0,00 | X | X |
| 2024 | 22 599,78 | 0,00 | 2 946,60 | 19 653,18 | 0,00 | X | X |

------------------------------

<\*> Объем прогнозного финансирования подпрограммы 2 на 2023 и 2024 годы взят в объеме бюджетных ассигнований второго года планового периода.

|  |
| --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения  города Северска» на 2021-2024 годы |

ПОДПРОГРАММА 3 «СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВЕРСКА»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 3 | Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 32 | 2021 - 2024 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Участники подпрограммы 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск | | | | | |
| Цель подпрограммы 3 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 3 и их значения  (по годам реализации) | Показатели цели,  единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Повышение уровня благоустройства, создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения | | | | | |
| 2. Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Местный бюджет | 50000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 50000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Поддержание мест массового отдыха горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов города являются одними из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Скверы, парки, бульвары - традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. Работы по благоустройству общественных пространств выполняются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В рамках данной подпрограммы ведутся работы по техническому содержанию существующих элементов благоустройства, а так же строительство отдельных объектов.

Оснащение скверов малыми архитектурными формами требуется постоянно, так как садовая мебель приходит в негодность в течение 5-7 лет, после чего требуется ее обновление. Кроме того, необходимо изготовление конструкций для праздничного оформления города. На территории города в настоящее время установлено более 400 садово-парковых скамеек и уличных диванов. В последние два года садово-парковая мебель на территории города в рамках текущего содержания не обновлялась. Около 100 скамеек требует плановой замены, так как имеют устаревшие проржавевшие основания, сгнившие деревянные сидения. Кроме того, ежегодно поступают обращения жителей о необходимости установки скамеек на новых участках.

Для поддержания уровня благоустройства общественных пространств необходимо проводить комплекс работ по их содержанию. Необходимо постоянное обновление садово-парковой мебели и малых архитектурных форм, выполнение данных работ планируется в рамках основного мероприятия «Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели».

С целью праздничного оформления города регулярно изготавливаются флаговые конструкции, отвечающие требованиям современного дизайна оформления городских пространств. По состоянию на 01.06.2020 для праздничного оформления города имеется 18 флаговых конструкций, 8 из которых морально устарели и требуют обновления.

Главный распорядитель бюджетных средств основного мероприятия 1 – УЖКХ ТиС.

В состав подпрограммы предлагается включить основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства»

В настоящее время действующее городское кладбище может предоставить участки для захоронения на ближайшие два года, вследствие чего возникла потребность проектирования и устройства нового участка общественного муниципального кладбища.

Работы по данному мероприятию в настоящее время уже начаты. Разработана проектная документация и начаты работы по строительству объекта. Завершение строительства кладбища предполагается выполнить в рамках мероприятий настоящей подролграммы.

В процессе реализации подпрограммы может возникнуть потребность во включении в состав подпрограммы дополнительных мероприятий.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Основной целью подпрограммы 3 является повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения.

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства, создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения.

2. Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска.

Сроки реализации подпрограммы 3 – 2021-2024 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 3 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах

массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2021-2024 годы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Значения целевых показателей | | | | | | Периодич-ность сбора  данных | Метод  сбора  инфор-мации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2019  год | 2021  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 3«Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | год | Ведомст-венная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2 | Количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | год | Ведомст-венная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 «Повышение уровня благоустройства, создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения» подпрограммы 3 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество установленных садово-парковых скамеек | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | год | Ведомст-венная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Количество установленных малых архитектурных форм | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | год | Ведомст-венная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | га | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Ведомст-венная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 И ЕЁ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Задачи подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» реализуются основными мероприятиями:

Финансирование основных мероприятий осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов бюджета.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлены в таблице 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Создание комфортной среды в местах

массового посещения на территории города Северска»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование под­программы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок  реали- зации,  год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участники подпро­граммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного резуль­тата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федераль- ного бюджета (по со­гласо- ванию (прогноз) | област-ного бюджета (по со­гласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по со­гласо- ванию (прогноз) | наименование и единица измерения | значе-ния по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Создание комфортной инфраструктуры в местах общего пользования» подпрограммы 3 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
| 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
| 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
| 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 0 |
| 2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 «Создание и обновление новых объектов благоустройства на территории города Северска» подпрограммы 3 | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства | Всего | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
| 2021 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, га | 3 |
| 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, га | 3 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, га | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, га | 0 |
|  | Итого по подпро­грамме 3 | Всего | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |  | X | X |
| 2021 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | X | X |
|  | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | X | X |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к муниципальной программе «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2021-2024 годы |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства

и озеленения территории г.Северска», включая прогнозную оценку расходов

| №  п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финанси-рования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств: | | | | Участник / участники меропри-ятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| феде-рального бюджета | област-ного бюджета | местного бюджета | вне-бюд-жет-  ных источ-ников |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Озеленение территории г. Северска» Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Задача 1 «Создание устойчивой системы озеленения города Северска» подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | ВЦП Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения на территории г. Северска | | Всего | | 129 261,22 | 0,00 | 0,00 | 129 261,22 | 0,00 | УЖКХ ТиС/ МБЭУ | Х | Х |
| 2021 | | 30 439,73 | 0,00 | 0,00 | 30 439,73 | 0,00 | 1. Количество высаженной цветочной рассады, тыс.шт | 350 |
| 2.Количество снесенных старовозрастных деревьев, шт | 1500 |
| 3. Площадь выкошенных  газонов, га | 160 |
| 2022 | | 31 657,32 | 0,00 | 0,00 | 31 657,32 | 0,00 | 1. Количество высаженной цветочной рассады, тыс.шт | 350 |
| 2.Количество снесенных старовозрастных деревьев, шт | 1500 |
| 3. Площадь выкошенных  газонов, га | 160 |
| 2023 | | 32 923,61 | 0,00 | 0,00 | 32 923,61 | 0,00 | 1. Количество высаженной цветочной рассады, тыс.шт | 350 |
| 2.Количество снесенных старовозрастных деревьев, шт | 1500 |
| 3. Площадь выкошенных  газонов, га | 160 |
| 2024 | | 34 240,56 | 0,00 | 0,00 | 34 240,56 | 0,00 | 1. Количество высаженной цветочной рассады, тыс.шт | 350 |
| 2.Количество снесенных старовозрастных деревьев, шт | 1500 |
| 3. Площадь выкошенных  газонов, га | 160 |
| 2. | | Задача 2 «Устойчивое воспроизводство зеленых насаждений на территории г. Северска» подпрограммы | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | ВЦП «Восстановление зеленого фонда г. Северска» | | Всего | | 5 064,48 | 0,00 | 0,00 | 5 064,48 | 0,00 | УЖКХ ТиС/ МБЭУ | Х | Х |
| 2021 | | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 1500 |
| 2022 | | 1 622,40 | 0,00 | 0,00 | 1 622,40 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 1500 |
| 2023 | | 1 687,30 | 0,00 | 0,00 | 1 687,30 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 1500 |
| 2024 | | 1 754,79 | 0,00 | 0,00 | 1 754,79 | 0,00 | 1. Количество высаженных саженцев, шт | 1500 |
| Итого по  подпрограмме 1 | | | | | Всего | 134 325,70 | 0,00 | 0,00 | 134 325,70 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2021 | 31 999,73 | 0,00 | 0,00 | 31 999,73 | 0,00 | 1. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 26,79 |
| 2.Индекс восстановленных зеленых насаждений, проц | 100 |
| 2022 | 33 279,72 | 0,00 | 0,00 | 33 279,72 | 0,00 | 1. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 29,70 |
| 2.Индекс восстановленных зеленых насаждений, проц | 100 |
| 2023 | 34 610,91 | 0,00 | 0,00 | 34 610,91 | 0,00 | 1. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 33,33 |
| 2.Индекс восстановленных зеленых насаждений, проц | 100 |
| 2024 | 35 995,34 | 0,00 | 0,00 | 35 995,34 | 0,00 | 1. Доля ликвидированных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц | 37,97 |
| 2.Индекс восстановленных зеленых насаждений, проц | 100 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории г. Северска» Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 «Улучшение состояния объектов благоустройства на территории г.Северска, создание условий для комфортного и безопасного проживания населения» подпрограммы | | | | | | | | | | | | |
| ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска» | | | | | Всего | 493 768,49 | 0,00 | 0,00 | 493 768,49 | 0,00 | УЖКХ ТиС/ МБЭУ | Х | Х |
| 2021 | 116 277,56 | 0,00 | 0,00 | 116 277,56 | 0,00 | Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, тонн | 5000 |
| Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
| Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 2 |
| 2022 | 120 928,67 | 0,00 | 0,00 | 120 928,67 | 0,00 | Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, тонн | 5000 |
| Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
| Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 2 |
| 2023 | 125 765,81 | 0,00 | 0,00 | 125 765,81 | 0,00 | Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, тонн | 5000 |
| Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
| Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 2 |
| 2024 | 130 796,45 | 0,00 | 0,00 | 130 796,45 | 0,00 | Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, тонн | 5000 |
| Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед | 22 |
| Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед | 2 |
| 2 | | | Задача 2 «Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, создание безопасных условий в местах общего пользования г.Северска» подпрограммы | | | | | | | | | | |
| ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории г.Северска» | | | | | Всего | 28 673,74 | 0,00 | 19 228,80 | 9 444,94 | 0,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
| 2021 | 7 031,39 | 0,00 | 4 807,20 | 2 224,19 | 0,00 | Площадь лесных массивов с проведенной противоклещевой обработкой | 160 |
| Количество отловленных животных без вдадельцев | 600 |
| Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг | 365 |
| 2022 | 7 120,36 | 0,00 | 4 807,20 | 2 313,16 | 0,00 | Площадь лесных массивов с проведенной противоклещевой обработкой | 160 |
| Количество отловленных животных без вдадельцев | 850 |
| Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг | 365 |
| 2023 | 7 212,88 | 0,00 | 4 807,20 | 2 405,68 | 0,00 | Площадь лесных массивов с проведенной противоклещевой обработкой | 160 |
| Количество отловленных животных без вдадельцев | 750 |
| Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг | 365 |
| 2024 | 7 309,11 | 0,00 | 4 807,20 | 2 501,91 | 0,00 | Площадь лесных массивов с проведенной противоклещевой обработкой | 160 |
| Количество отловленных животных без вдадельцев | 700 |
| Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг | 366 |
| Итого  по подпрограмме 2 | | | | | Всего | 522 442,23 | 0,00 | 19 228,80 | 503 213,43 | 0,00 | Х | Х |
| 2021 | 123 308,95 | 0,00 | 4 807,20 | 118 501,75 | 0,00 | Х | Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, тонн | 5000 |
| Количество отловленных животных без владельцев, ед | 850 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, тыс м2 | 23,1 |
| Площадь противоклещевой обработки, га | 160 |
| 2022 | 128 049,02 | 0,00 | 4 807,20 | 123 241,82 | 0,00 | Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, тонн | 5000 |
| Количество отловленных животных без владельцев, ед | 800 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, тыс м2 | 23,1 |
| Площадь противоклещевой обработки, га | 160 |
| 2023 | 132 978,70 | 0,00 | 4 807,20 | 128 171,50 | 0,00 | Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, тонн | 5000 |
| Количество отловленных животных без владельцев, ед | 750 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, тыс м2 | 23,1 |
| Площадь противоклещевой обработки, га | 160 |
| 2024 | 138 105,56 | 0,00 | 4 807,20 | 133 298,36 | 0,00 | Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, тонн | 5000 |
| Количество отловленных животных без владельцев, ед | 700 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2 | 2000 |
| Площадь противоклещевой обработки, га | 160 |
| [Подпрограмма 3](#P5445) «Создание комфортной среды в местах массового посещения» Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Задача 1 «Обеспечение необходимого количества и разнообразия малых архитектурных форм в местах массового посещения» подпрограммы 3 | | | | | | | | | | | |
| .1 | | Основное мероприятие.  Приобретение и монтаж малых архитектурных форм, в т.ч.: | | | Всего | 9 107,39 | 0,00 | 0,00 | 9 107,39 | 0,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
| 2021 | 2 144,70 | 0,00 | 0,00 | 2 144,70 | 0,00 | 1.Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
| 2.Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 48 |
| 2022 | 2 230,49 | 0,00 | 0,00 | 2 230,49 | 0,00 | 1.Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
| 2.Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 48 |
| 2023 | 2 319,71 | 0,00 | 0,00 | 2 319,71 | 0,00 | 1.Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
| 2.Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 48 |
| 2024 | 2 412,50 | 0,00 | 0,00 | 2 412,50 | 0,00 | 1.Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
| 2.Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 48 |
| 1.1.1 | | Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово- парковой мебели | | | Всего | 9 107,39 | 0,00 | 0,00 | 9 107,39 | 0,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
| 2021 | 2 144,70 | 0,00 | 0,00 | 2 144,70 | 0,00 | 1.Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
| 2.Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 48 |
| 2022 | 2 230,49 | 0,00 | 0,00 | 2 230,49 | 0,00 | 1.Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
| 2.Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 48 |
| 2023 | 2 319,71 | 0,00 | 0,00 | 2 319,71 | 0,00 | 1.Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
| 2.Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 48 |
| 2024 | 2 412,50 | 0,00 | 0,00 | 2 412,50 | 0,00 | 1.Количество установленных садово-парковых скамеек, ед | 100 |
| 2.Количество установленных малых архитектурных форм, ед | 48 |
| 2. | | Задача 2 «Создание и обновление новых объектов благоустройства на территории г. Северска» подпрограммы 3 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства «  в т.ч.: | | | Всего | 486 502,90 | 0,00 | 0,00 | 486 502,90 | 0,00 | УКС Адми-нистрации  ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2021 | 216 767,46 | 0,00 | 0,00 | 216 767,46 | 0,00 | 1.Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, га | 3 |
| 2022 | 269 735,44 | 0,00 | 0,00 | 269 735,44 | 0,00 | 1.Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, га | 3 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, га | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, га | 0 |
| 2.1.1 | | Строительство муниципального общественного кладбища  в г.Северске | | | Всего | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | УКС Адми-нистрации  ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2021 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1.Площадь, на которой выполнены работы по строительству, кладбища, га | 3 |
| 2022 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1.Площадь, на которой выполнены работы по строительству, кладбища, га | 3 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Площадь, на которой выполнены работы по строительству, кладбища, га | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Площадь, на которой выполнены работы по строительству, кладбища, га | 0 |
| Итого  по подпрограмме 3 | | | | | Всего | 495 610,29 | 0,00 | 0,00 | 495 610,29 | 0,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
| 2021 | 218 912,16 | 0,00 | 0,00 | 218 912,16 | 0,00 | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед. | 148 |
| 2.Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед. | 0 |
| 2022 | 271 965,92 | 0,00 | 0,00 | 271 965,92 | 0,00 | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед. | 148 |
| 2.Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед. | 1 |
| 2023 | 2 319,71 | 0,00 | 0,00 | 2 319,71 | 0,00 | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед. | 148 |
| 2.Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед. | 0 |
| 2024 | 2 412,50 | 0,00 | 0,00 | 2 412,50 | 0,00 | 1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед. | 148 |
| 2.Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед. | 0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Задача 1 «Организация деятельности УЖКХ ТиС» подпрограммы 4 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Организация деятельности УЖКХ ТиС | | Всего | | 127 834,00 |  | 197,60 | 127 636,40 | 0,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
| 2021 | | 31 958,50 |  | 49,40 | 31 909,10 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение, денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2022 | | 31 958,50 |  | 49,40 | 31 909,10 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение, денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2023 | | 31 958,50 |  | 49,40 | 31 909,10 | 0,00 | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение, денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| 2024 | | 31 958,50 |  | 49,40 | 31 909,10 |  | 1. Обеспечение выполнения программных мероприятий (освоение, денежных средств), проц | 98 |
| 2. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями, проц | 100 |
| Итого по  подпрограмме 4 | | | | Всего | | 127 834,00 |  | 197,60 | 127 636,40 | 0,00 |  | Х | X |
| 2021 | | 31 958,50 |  | 49,40 | 31 909,10 |  | Х | X |
| 2022 | | 31 958,50 |  | 49,40 | 31 909,10 |  | Х | X |
| 2023 | | 31 958,50 |  | 49,40 | 31 909,10 |  | Х | X |
| 2024 | | 31 958,50 |  | 49,40 | 31 909,10 |  | Х | X |
| Итого по Программе | | | | Всего | | 1 281 772,22 |  | 19 426,40 | 1 262 345,82 |  | Х | Х | X |
| 2021 | | 406 179,34 |  | 4 856,60 | 401 322,74 | 0,00 | Количество предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г. Северск. | 1 |
| Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска | 200 |
| Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом) | 24 |
| 2022 | | 465 253,17 |  | 4 856,60 | 460 396,57 | 0,00 | Количество предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г. Северск. | 1 |
| Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска | 200 |
| Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом) | 36 |
| 2023 | | 201 867,81 |  | 4 856,60 | 197 011,21 | 0,00 | Количество предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г. Северск. | 1 |
| Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска | 200 |
| Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом) | 48 |
| 2024 | | 208 471,90 |  | 4 856,60 | 203 615,30 |  | Количество предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г. Северск. | 1 |
| Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г.Северска | 200 |
| Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом) | 64 |

О.А.Фадеева

78 00 22